## Anexo B
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia Alimentaria (Despensas y Desayunos Escolares)
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Programas Alimentarios del SEDIF con los SMDIF, con el objeto de brindar una mejor atención | 1.1 | Supervición por parte de los Coordinadores de Zona de la Dirección de Asistencia Alimentaria | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Diagnóstico de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los programas alimentarios | Documento
2 | Incrementar la capacitación al personal que atiende los programas alimentarios en los SMDIF para mejorar la eficiencia en los mismos. | 2.1 | Programación de Capacitaciónes | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Contar con una capacitación actualizada, conforme a los desafios que se presentan para el cumplimiento del programa | Capacitación actualizada
|  | 2.2 | Capacitación a Encargados de Almacén | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Más personal capacitado en los programas alimentarios en los SMDIF | 1. Listas de asistencia 2. Constancias de la capacitación entregadas
3 | Ofrecer más capacitaciones de Orientación Alimentaria al personal de nutrición de los SMDIF | 3.1 | Capacitación de PEPS a las y los Nutriologos de los SMDIF | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Incrementar las capacitaciones a los SMDIF | Capacitaciones realizadas

## Anexo C
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia Alimentaria (Despensas y Desayunos Escolares)
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Programas Alimentarios del SEDIF con los SMDIF, con el objeto de brindar una mejor atención | 1.1 | Supervición por parte de los Coordinadores de Zona de la Dirección de Asistencia Alimentaria | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Diagnóstico de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los programas alimentarios | Documento | 0%
2 | Incrementar la capacitación al personal que atiende los programas alimentarios en los SMDIF para mejorar la eficiencia en los mismos. | 2.1 | Programación de Capacitaciónes | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Contar con una capacitación actualizada, conforme a los desafios que se presentan para el cumplimiento del programa | Capacitación actualizada | 0% |  | No se han llevado capacitaciones derivado a la Contingencia Sanitaria, estás se pospusieron y se verá la manera de realizar virtualmente (no confirmado)
|  | 2.2 | Capacitación a Encargados de Almacén | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Más personal capacitado en los programas alimentarios en los SMDIF | 1. Listas de asistencia 2. Constancias de la capacitación entregadas | 0%
3 | Ofrecer más capacitaciones de Orientación Alimentaria al personal de nutrición de los SMDIF | 3.1 | Capacitación de PEPS a las y los Nutriologos de los SMDIF | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Incrementar las capacitaciones a los SMDIF | Capacitaciones realizadas | 0%

## Anexo D
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo D. Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia Alimentaria (Despensas y Desayunos Escolares)
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Programas Alimentarios del SEDIF con los SMDIF, con el objeto de brindar una mejor atención | Coordinadores de Zona | Supervición por parte de los Coordinadores de Zona de la Dirección de Asistencia Alimentaria | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Diagnóstico de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los programas alimentarios | Documento
2 | Incrementar la capacitación al personal que atiende los programas alimentarios en los SMDIF para mejorar la eficiencia en los mismos. | Departamento de Nutrición y Orientación Alimentaria | Programación de Capacitaciónes | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Más personal capacitado en los programas alimentarios en los SMDIF | 1. Listas de asistencia 2. Constancias de la capacitación entregadas
3 | Ofrecer más capacitaciones de Orientación Alimentaria al personal de nutrición de los SMDIF | Departamento de Nutrición y Orientación Alimentaria | Capacitación de PEPS a las y los Nutriologos de los SMDIF | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Incrementar las capacitaciones a los SMDIF | Capacitaciones realizadas

## Anexo E
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo E. Avance al Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia Alimentaria (Despensas y Desayunos Escolares)
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Programas Alimentarios del SEDIF con los SMDIF, con el objeto de brindar una mejor atención | Coordinadores de Zona | Supervición por parte de los Coordinadores de Zona de la Dirección de Asistencia Alimentaria | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Diagnóstico de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los programas alimentarios | Documento | 0% | Guía de Revisión de Almacenes y Padrones
2 | Incrementar la capacitación al personal que atiende los programas alimentarios en los SMDIF para mejorar la eficiencia en los mismos. | Departamento de Nutrición y Orientación Alimentaria | Programación de Capacitaciónes | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Más personal capacitado en los programas alimentarios en los SMDIF | 1. Listas de asistencia 2. Constancias de la capacitación entregadas | 0% |  | No se han llevado capacitaciones derivado a la Contingencia Sanitaria, estás se pospusieron y se verá la manera de realizar virtualmente (no confirmado)
3 | Ofrecer más capacitaciones de Orientación Alimentaria al personal de nutrición de los SMDIF | Departamento de Nutrición y Orientación Alimentaria | Capacitación de PEPS a las y los Nutriologos de los SMDIF | Dirección de Asistencia Alimentaria y Social | 2020-12-31 | Incrementar las capacitaciones a los SMDIF | Capacitaciones realizadas | 0% | Capacitaciones realizadas