## Anexo B
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA)
Documento de Trabajo del Programa: I009 FAETA - Educación Tecnológica
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación | 1.1 | Elaborar calendario de reuniones de negociación | Dirección Académica | 2020-10-31 | Contar con un calendario que permita llevar a cabo los trabajos con las universidades e instituciones de educación superior y de investigación. | Calendario
|  | 1.2 | Llevar a cabo las reuniones con las universidades e instituciones | Dirección Académica | De acuerdo a Calendario de reuniones | Plantear todos los puntos de la colaboración entre las universidades, instituciones y el CONALEP, que satisfagan a todas las partes | Minutas de las reuniones
|  | 1.3 | Elaborar el convenio de colaboración | Departamento de Vinculación | 2021-06-30 | Obtener el Convenio de colaboración | Convenio de colaboración
2 | Evaluación de Impacto | 2.1 | Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto | Dirección de Planeación | 2020-10-31 | Documento que justifique la ejecución de la evaluación de impacto | Estudio
|  | 2.2 | Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto | Dirección de Administración | 2020-11-30 | Apoyo para llevar a cabo la evaluación de impacto | Partida presupuestaria autorizada
|  | 2.3 | Evaluación de Impacto | Institución Evaluadora Contratada/Dirección de Administración | 2022-02-15 | Se realice conforme a los Terminos de Referencia y lineamientos de CONEVAL | Informes de avances en la Evaluación de Impacto
3 | Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable | 3.1 | Realizar la investigación | Dirección de Planeación | 2020-12-31 | Investigación que permita saber como el programa contribuye a los objetivos de organismos internacionales | Investigación

## Anexo C
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA)
Documento de Trabajo del Programa: I009 FAETA - Educación Tecnológica
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación | 1.1 | Elaborar calendario de reuniones de negociación | Dirección Académica | 2020-10-31 | Contar con un calendario que permita llevar a cabo los trabajos con las universidades e instituciones de educación superior y de investigación. | Calendario | 0%
|  | 1.2 | Llevar a cabo las reuniones con las universidades e instituciones | Dirección Académica | De acuerdo a Calendario de reuniones | Plantear todos los puntos de la colaboración entre las universidades, instituciones y el CONALEP, que satisfagan a todas las partes | Minutas de las reuniones | 0%
|  | 1.3 | Elaborar el convenio de colaboración | Departamento de Vinculación | 2021-06-30 | Obtener el Convenio de colaboración | Convenio de colaboración | 0%
2 | Evaluación de Impacto | 2.1 | Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto | Dirección de Planeación | 2020-10-31 | Documento que justifique la ejecución de la evaluación de impacto | Estudio | 0%
|  | 2.2 | Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto | Dirección de Administración | 2020-11-30 | Apoyo para llevar a cabo la evaluación de impacto | Partida presupuestaria autorizada | 0%
|  | 2.3 | Evaluación de Impacto | Institución Evaluadora Contratada/Dirección de Administración | 2022-02-15 | Se realice conforme a los Terminos de Referencia y lineamientos de CONEVAL | Informes de avances en la Evaluación de Impacto | 0%
3 | Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable | 3.1 | Realizar la investigación | Dirección de Planeación | 2020-12-31 | Investigación que permita saber como el programa contribuye a los objetivos de organismos internacionales | Investigación | 0%

## Anexo D
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo D. Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Documento de Trabajo del Programa: I009 FAETA - Educación Tecnológica
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre
1 | Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación | Dirección Académica | Inventario de Instituciones | Departamento de Vinculación | 31/07/2020 | Información sobre perfiles Institucionales y cómo contactar a las autoridades | Informe
|  |  | Listado de temas a tratar | Departamento de Formación Técnica | 31/07/2020 | Temas que contribuyen directamente a la proposición de valor de Conalep para sus alumnos/o egresados | Informe
|  |  | Matriz de negociación | Departamento de Formación Técnica | 15/08/2020 | Una relación matricial de los puntos 1 y 2, buscando optimizar los beneficios | Matriz de temas vs Instituciones
|  |  | Contactar a los responsables de las Instituciones | Departamento de Vinculación | 15/10/2020 | Lista de verificación de responsables contactados y breve informe de disponibilidad | Lista de verificación y relación de actos de contactación
|  |  | Agendar Reuniones | Dirección Académica | 31/10/2020 | Calendario de reuniones | Oficios
|  |  | Llevar a cabo las reuniones | Dirección Académica | Se realizarán conforme a la Agenda | Negociación sobre acuerdos de colaboración | Acta de reuniones
|  |  | Formalizar acuerdos mediante la concertación de un Convenio | Departamento de Vinculación/Jurídico | 2021-06-30 | Firma de convenios | Convenios firmados
2 | Evaluación de Impacto | Dirección de Administración | Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP | Dirección de Planeación |  | Valorar la alternativa de esperar resultados de Evaluacion de Impacto del Sistema Conalep y trabajar sobre los ASM pertinentes para nuestro estado | Informe
|  |  | Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto | Dirección de Planeación | 2021-02-28 | Información que nos auxilie en la toma de decisiones | Documento
|  |  | Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Intituciones Cerificadas por CONEVAL | Dirección de Administración | Esta acción se llevara a cabo si se autoriza la evaluación de impacto | Cotizaciones | Cotizaciones
|  |  | Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador. | Dirección de Adminisración | Esta acción se llevara a cabo si se autoriza la evaluación de impacto | Obtener recurso para la Evaluación de Impacto, realizada por un ente certificado por CONEVAL | Presupuesto adicional autorizado
|  |  | Realizar la Evaluación de Impacto. |  | Esta acción se llevara a cabo si se autoriza la evaluación de impacto | Se realice conforme a los terminos de referencia y lineamientos de CONEVAL | Informe de Avances en la Evaluación de Impacto
3 | Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable | Dirección de Planeación | Realizar la investigación | Dirección de Planeación | 2020-12-31 | Investigación que permita saber como el programa contribuye a los objetivos de organismos internacionales | Investigación

## Anexo E
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo E. Avance al Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA)
Documento de Trabajo del Programa: I009 FAETA - Educación Tecnológica
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre
1 | Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación | Dirección Académica | Inventario de Instituciones | Departamento de Vinculación | 31/07/2020 | Información sobre perfiles Institucionales y cómo contactar a las autoridades | Informe | 0%
|  |  | Listado de temas a tratar | Departamento de Formación Técnica | 31/07/2020 | Temas que contribuyen directamente a la proposición de valor de Conalep para sus alumnos/o egresados | Informe | 0%
|  |  | Matriz de negociación | Departamento de Formación Técnica | 15/08/2020 | Una relación matricial de los puntos 1 y 2, buscando optimizar los beneficios | Matriz de temas vs Instituciones | 0%
|  |  | Contactar a los responsables de las Instituciones | Departamento de Vinculación | 15/10/2020 | Lista de verificación de responsables contactados y breve informe de disponibilidad | Lista de verificación y relación de actos de contactación | 0%
|  |  | Agendar Reuniones | Dirección Académica | 31/10/2020 | Calendario de reuniones | Oficios | 0%
|  |  | Llevar a cabo las reuniones | Dirección Académica | Se realizarán conforme a la Agenda | Negociación sobre acuerdos de colaboración | Acta de reuniones | 0%
|  |  | Formalizar acuerdos mediante la concertación de un Convenio | Departamento de Vinculación/Jurídico | 2021-06-30 | Firma de convenios | Convenios firmados | 0%
2 | Evaluación de Impacto | Dirección de Administración | Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP | Dirección de Planeación |  | Valorar la alternativa de esperar resultados de Evaluacion de Impacto del Sistema Conalep y trabajar sobre los ASM pertinentes para nuestro estado | Informe | 0%
|  |  | Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto | Dirección de Planeación | 2021-02-28 | Información que nos auxilie en la toma de decisiones | Documento | 0%
|  |  | Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Intituciones Cerificadas por CONEVAL | Dirección de Administración | Esta acción se llevara a cabo si se autoriza la evaluación de impacto | Cotizaciones | Cotizaciones | 0%
|  |  | Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador. | Dirección de Adminisración | Esta acción se llevara a cabo si se autoriza la evaluación de impacto | Obtener recurso para la Evaluación de Impacto, realizada por un ente certificado por CONEVAL | Presupuesto adicional autorizado | 0%
|  |  | Realizar la Evaluación de Impacto. | 0 | Esta acción se llevara a cabo si se autoriza la evaluación de impacto | Se realice conforme a los terminos de referencia y lineamientos de CONEVAL | Informe de Avances en la Evaluación de Impacto | 0%
3 | Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable | Dirección de Planeación | Realizar la investigación | Dirección de Planeación | 2020-12-31 | Investigación que permita saber como el programa contribuye a los objetivos de organismos internacionales | Investigación | 0%