## Anexo B
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Reportar en tiempo y forma, las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes. | 1.1 | Captura proyectos en la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social | Subsecretaría de Desarrollo Social | 2021-03-31 | Contar con los indicadores de los proyectos que impactan de manera directa, indirecta a la población objetivo, así caomo los proyectos especiales | Reporte MIDS
2 | Realizar una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento. | 2.1 | Solicitud de obra a los municipios dando priorioridad a las localidades con alta marginación | Subsecretaría de Desarrollo Social | 2021-03-31 | Impactar de manera positiva, con la construcción de obra de infraestructura social en las localidades con alta marginación | Reporte MIDS Reporte SFRT
3 | i) Diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del Fondo analizado. ii) Documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño. iii) Bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del Fondo. | 3.1 | Planeacion del FISE | Subsecretaría de Desarrollo Social | 2021-12-31 | Impactar de manera positiva, con la construcción de obra de infraestructura social en las localidades con alta marginación | Reglas de Operación FAIS Reporte MIDS Reporte SFRT

## Anexo C
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Reportar en tiempo y forma, las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes. | 1.1 | Captura proyectos en la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social | Subsecretaría de Desarrollo Social | 2021-03-31 | Contar con los indicadores de los proyectos que impactan de manera directa, indirecta a la población objetivo, así caomo los proyectos especiales | Reporte MIDS | 0%
2 | Realizar una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento. | 2.1 | Solicitud de obra a los municipios dando priorioridad a las localidades con alta marginación | Subsecretaría de Desarrollo Social | 2021-03-31 | Impactar de manera positiva, con la construcción de obra de infraestructura social en las localidades con alta marginación | Reporte MIDS Reporte SFRT | 0%
3 | i) Diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del Fondo analizado. ii) Documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño. iii) Bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del Fondo. | 3.1 | Planeacion del FISE | Subsecretaría de Desarrollo Social | 2021-12-31 | Impactar de manera positiva, con la construcción de obra de infraestructura social en las localidades con alta marginación | Reglas de Operación FAIS Reporte MIDS Reporte SFRT | 0%

## Anexo D
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo D. Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre
1 | Reportar en tiempo y forma, las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes. | Subsecretaría de Desarrollo Social | Realizar ajustes al cronograma de actividades inherentes con el objetivo de eliminar los desfaces de tiempos. Aunado a esto apegarse y cumplir en tiempo y forma con los reportes a generar en el SFRT del Portal de Hacienda | Subsecretaría de Desarrollo Sociales | 2021-03-31 | Contar con los indicadores de los proyectos que impactan de manera directa, indirecta a la población objetivo, así caomo los proyectos especiales | reporte MIDS
2 | Realizar una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento. | Subsecretaría de Desarrollo Social | Utilizando herramientas de análisis con reportes presentados en el ejercicio fiscal anterior. | Subsecretaría de Desarrollo Sociales | 2021-03-31 | Impactar de manera positiva, con la construcción de obra de infraestructura social en las localidades con alta marginación | Reporte MIDS Reporte SFRT
3 | i) Diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del Fondo analizado. ii) Documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño. iii) Bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del Fondo. | Subsecretaría de Desarrollo Social | Llevar a cabo el diseño y aplicación de los formatos dentro de los procesos de gestión donde correspondan. | Subsecretaría de Desarrollo Sociales | 2021-12-31 | Impactar de manera positiva, con la construcción de obra de infraestructura social en las localidades con alta marginación | Reglas de Operación FAIS Reporte MIDS Reporte SFRT

## Anexo E
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo E. Avance al Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre
1 | Reportar en tiempo y forma, las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes. | Subsecretaría de Desarrollo Social | Realizar ajustes al cronograma de actividades inherentes con el objetivo de eliminar los desfaces de tiempos. Aunado a esto apegarse y cumplir en tiempo y forma con los reportes a generar en el SFRT del Portal de Hacienda | Subsecretaría de Desarrollo Sociales | 2021-03-31 | Contar con los indicadores de los proyectos que impactan de manera directa, indirecta a la población objetivo, así caomo los proyectos especiales | reporte MIDS | 0%
2 | Realizar una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento. | Subsecretaría de Desarrollo Social | Utilizando herramientas de análisis con reportes presentados en el ejercicio fiscal anterior. | Subsecretaría de Desarrollo Sociales | 2021-03-31 | Impactar de manera positiva, con la construcción de obra de infraestructura social en las localidades con alta marginación | Reporte MIDS Reporte SFRT | 0%
3 | i) Diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del Fondo analizado. ii) Documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño. iii) Bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del Fondo. | Subsecretaría de Desarrollo Social | Llevar a cabo el diseño y aplicación de los formatos dentro de los procesos de gestión donde correspondan. | Subsecretaría de Desarrollo Sociales | 2021-12-31 | Impactar de manera positiva, con la construcción de obra de infraestructura social en las localidades con alta marginación | Reglas de Operación FAIS Reporte MIDS Reporte SFRT | 0%