## Anexo B
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fabricas Comunitarias de Block
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités, con el objeto de brindar una mejor atención | 1.1 | Supervisión a Comités de Fábricas Comunitarias de Block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Diagnóstico de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Comités de Fabricas Comunitarias de Block | Documento
2 | Incrementar el personal para obtener una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto, de esta manera, obteniendo mejores resultados | 2.1 | Reasignar actividades del personal existente en apoyo al Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Mejor seguimiento al programa
3 | Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas que elaboran los blocks | 2.2 | Mantenimiento a Máquinas Bloqueras | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Que estén operando en su totalidad las máquina bloqueras | Fotografica

## Anexo C
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fabricas Comunitarias de Block
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités, con el objeto de brindar una mejor atención | 1.1 | Supervisión a Comités de Fábricas Comunitarias de Block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Diagnóstico de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Comités de Fabricas Comunitarias de Block | Documento | 0% |  | No se cuenta con avances ya que está en proceso de adquisición de insumos para la ejecución del proyecto
2 | Incrementar el personal para obtener una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto, de esta manera, obteniendo mejores resultados | 2.1 | Reasignar actividades del personal existente en apoyo al Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Mejor seguimiento al programa | 0 | 0%
3 | Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas que elaboran los blocks | 2.2 | Mantenimiento a Máquinas Bloqueras | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Que estén operando en su totalidad las máquina bloqueras | Fotografica | 0%

## Anexo D
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo D. Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fabricas Comunitarias de Block
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités, con el objeto de brindar una mejor atención | Encargado del Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block | Supervisión a Comités de Fábricas Comunitarias de Block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Diagnóstico de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Comités de Fabricas Comunitarias de Block | Documento
2 | Incrementar el personal para obtener una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto, de esta manera, obteniendo mejores resultados | Director de Desarrollo Comunitario | Reasignar actividades del personal existente en apoyo al Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Mejor seguimiento al programa
3 | Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas que elaboran los blocks | Encargado del Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block | Mantenimiento a Máquinas Bloqueras | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Que estén operando en su totalidad las máquina bloqueras | Fotografica

## Anexo E
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo E. Avance al Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fabricas Comunitarias de Block
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités, con el objeto de brindar una mejor atención | Encargado del Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block | Supervisión a Comités de Fábricas Comunitarias de Block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Diagnóstico de los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Comités de Fabricas Comunitarias de Block | Documento | 0% |  | No se cuenta con avances ya que está en proceso de adquisición de insumos para la ejecución del proyecto
2 | Incrementar el personal para obtener una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto, de esta manera, obteniendo mejores resultados | Director de Desarrollo Comunitario | Reasignar actividades del personal existente en apoyo al Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Mejor seguimiento al programa |  | 0% |  | No se cuenta con avances ya que está en proceso de adquisición de insumos para la ejecución del proyecto
3 | Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas que elaboran los blocks | Encargado del Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block | Mantenimiento a Máquinas Bloqueras | Dirección de Desarrollo Comunitario | 2020-12-31 | Que estén operando en su totalidad las máquina bloqueras | Fotografica | 0% |  | No se cuenta con avances ya que está en proceso de adquisición de insumos para la ejecución del proyecto