## Anexo B
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fabricas Comunitarias de Block
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités, con el objeto de brindar una mejor atención | 1 | Capacitación a Beneficiarios | Dirección de Desarrollo Comunitario | 30 de Abril del 2021 | Los beneficiarios recibieron la Capacitación para la elaboración de sus 500 piezas de block | Piezas de Block y Fotografias
2 | Incrementar el personal para obtener una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto, de esta manera, obteniendo mejores resultados |  |  | Dirección de Desarrollo Comunitario |  | El programa no sera ejecutado durante el año 2021
3 | Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas que elaboran los blocks | 1 | Mantenimiento a las 18 fabricas comunitarias de block | Dirección de Desarrollo Comunitario | 15 de Noviembre del 2020 | Se logro brindar mantenimiento a las 18 fabricas comunitarias de block mejorando su funcionamiento | Fotografias

## Anexo D
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo D. Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fabricas Comunitarias de Block
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre
1 | Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités, con el objeto de brindar una mejor atención | Dirección de desarrollo comunitario | Capacitar a Beneficiarios para la elaboración de sus 500 piezas de block | Dirección de desarrollo comunitario | 30 de Abril del 2021 | Beneficiarios Capacitados en la elaboración de sus 500 piezas de block | Piezas de Block y Fotografias
2 | Incrementar el personal para obtener una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto, de esta manera, obteniendo mejores resultados | Dirección de desarrollo comunitario |  |  |  | El programa no sera ejecutado durante el año 2021
3 | Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas que elaboran los blocks | Dirección de desarrollo comunitario | Brindar mantenimiento a las 21 fabricas comunitarias de block para un mejor funcionamiento | Dirección de desarrollo comunitario | 15 de Noviembre del 2020 | Se les dio mantenimiento a las 21 fabricas comunitarias de block para un mejor funcionamiento | Fotografias