## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (CAMES)
Documento de Trabajo del Programa: Arbitraje Médico
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término
1 | Población que presenta inconformidades por la atención médica recibida en los servicios de salud | 1.1 | Establecer acciones encaminadas a resolver las inconformidades de los usuarios de los servicios de salud | Direccion Medica | 2021-12-31 | 1.1.1 | Envio de recomendaciones sobre motivos de inconformidades de los usuarios a los diferentes sectores prestadores de servicios medicos. | Direccion Medica | 2022-12-31 | Lograr mejoras en la prestacion de los servicios médicos y disminuir la generación de inconformidades | Documento enviado
|  | 1.2 | Establecer aciones para capacitación a las Instituciones educativas e instituciones de salud | Direccion Medica | 2021-12-31 | 1.1.2 | Se realizaron platicas a Instituciojnes de Salud y educativas (3) | Direccion Medica | 2021-12-31 | Lograr mayor conocimiento al personal médico en la prevención de enfermedades. | Registro de asistencia.
2 | Gestionar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, así como la falta de los recursos didácticos | 2.1 | Solicitar mayores recursos humanos, financieros, tecnológicos, de infraestructura y didácticos | Presidencia | 2021-12-31 | 2.1.1 | Realizar solicitudes de recursos financieros. | Jefatura de administración de finanzas y contabilidad. | 2021-12-31 | Cubrir las necesidades del proyecto operativo de CAMES | Registros contables.
3 | Gestionar una mejor accesibilidad física para todas las personas que lo necesiten (personas con alguna discapacidad) | 3.1 | Gestionar la solicitud de elementos de accesibilidad (rampas, agarraderas, baños accesibles, etc.) para las personas con necesidades de movilidad | Presidencia | 2021-12-31 | 3.1.1 | Realizar acondicionamiento del área física de CAMES. | Presidencia. | 2021-12-31 | Mejora de accesibildad para personas con discapacidad en recepción. | Área física
4 | Llevar a cabo capacitaciones constantes y permanentes al personal | 4.1 | Llevar a cabo capacitaciones y/o talleres para el personal | Direccion Medica | 2021-12-31 | 4.1.1 | Se realizaron actividades educativas y de formación para el personal de CAMES. | Direccion Medica | 2021-12-31 | Retroalimentación y capacitación al personal. | Registro de asistencia.
5 | Realizar campañas de difusión masiva de los servicios que ofrece el programa para todos los usuarios | 5.1 | Realizar campañas de difusión masiva sobre los servicios que ofrece el programa | Direccion Medica | 2021-12-31 | 5.1.1 | Se realizaron actividades de socialización y difusión. | Direccion Medica | 2021-12-31 | Dar a conocer las atribuciones de la CAMES y brindar los servicios que se ofrecen. | Número de visitias en redes sociales con un total de 10,124 usuarios.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (CAMES)
Documento de Trabajo del Programa: Arbitraje Médico
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Población que presenta inconformidades por la atención médica recibida en los servicios de salud | 1.1 | Establecer acciones encaminadas a resolver las inconformidades de los usuarios de los servicios de salud | Direccion Medica | 2021-12-31 | 100% | 1.1.1 | Envio de recomendaciones sobre motivos de inconformidades de los usuarios a los diferentes sectores prestadores de servicios medicos. | Direccion Medica | 2022-12-31 | 100% | Lograr mejoras en la prestacion de los servicios médicos y disminuir la generación de inconformidades | Se envió el documento con diferentes recomendaciones a todas las Clínicas y Hospitales del Estado sobre motivos de las inconformidades. | Documento enviado | Documento con las recomendaciones descritas.
|  | 1.2 | Establecer aciones para capacitación a las Instituciones educativas e instituciones de salud | Direccion Medica | 2021-12-31 | 100% | 1.1.2 | Se realizaron platicas a Instituciojnes de Salud y educativas (3) | Direccion Medica | 2021-12-31 | 100% | Lograr mayor conocimiento al personal médico en la prevención de enfermedades. | Se realizarón 2 pláticas a Instituciones de Salud y 1 plática a Instituciones educativas. | Registro de asistencia. | Lista de asistencia.
2 | Gestionar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, así como la falta de los recursos didácticos | 2.1 | Solicitar mayores recursos humanos, financieros, tecnológicos, de infraestructura y didácticos | Presidencia | 2021-12-31 | 100% | 2.1.1 | Realizar solicitudes de recursos financieros. | Jefatura de administración de finanzas y contabilidad. | 2021-12-31 | 100% | Cubrir las necesidades del proyecto operativo de CAMES | Se ejercio al 100% el presupuesto otorgado para las metas establecidas. A pesar de que solo se proporcionó sólo el 60% del presupuesto autorizado del programa, se cumplió al 100%. | Registros contables. | Balances contables.
3 | Gestionar una mejor accesibilidad física para todas las personas que lo necesiten (personas con alguna discapacidad) | 3.1 | Gestionar la solicitud de elementos de accesibilidad (rampas, agarraderas, baños accesibles, etc.) para las personas con necesidades de movilidad | Presidencia | 2021-12-31 | 100% | 3.1.1 | Realizar acondicionamiento del área física de CAMES. | Presidencia. | 2021-12-31 | 100% | Mejora de accesibildad para personas con discapacidad en recepción. | Se hicieron los acondicionamentos correspondientes en el el área de recepción para facilitar el acceso de personas que lo necesiten. | Área física | Área física.
4 | Llevar a cabo capacitaciones constantes y permanentes al personal | 4.1 | Llevar a cabo capacitaciones y/o talleres para el personal | Direccion Medica | 2021-12-31 | 100% | 4.1.1 | Se realizaron actividades educativas y de formación para el personal de CAMES. | Direccion Medica | 2021-12-31 | 100% | Retroalimentación y capacitación al personal. | Se realizaron pláticas de retroalimentación y capacitación al personal de CAMES. | Registro de asistencia. | Lista de asistencia.
5 | Realizar campañas de difusión masiva de los servicios que ofrece el programa para todos los usuarios | 5.1 | Realizar campañas de difusión masiva sobre los servicios que ofrece el programa | Direccion Medica | 2021-12-31 | 100% | 5.1.1 | Se realizaron actividades de socialización y difusión. | Direccion Medica | 2021-12-31 | 100% | Dar a conocer las atribuciones de la CAMES y brindar los servicios que se ofrecen. | Se difundieron las funciones de la CAMES y sus servicios a través de redes sociales como facebook, blog del presidente, entrevistas de radio y prensa | Número de visitias en redes sociales con un total de 10,124 usuarios. | Número de visitas que fueron 10,124.