## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Planificación Familiar
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término
1 | Elaborar un documento (estudio o diagnóstico) que cuente con las siguientes características: 1.El problema o necesidad como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 2.Definición de la población que tiene el problema o necesidad. 3.Definición del plazo para la revisión y actualización en la atención del problema o necesidad. | 1.1 | Elaborar un documento (estudio o diagnóstico) que cuente con las características antes mencionadas | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 1.1.1 | Diagnóstico situacional 2023 | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | Diagnóstico situacional 2023. Contemplando. 1.El problema o necesidad como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 2.Definición de la población que tiene el problema o necesidad. 3.Definición del plazo para la revisión y actualización en la atención del problema o necesidad. | Documento impreso
2 | Tener un plan de contingencia para hacer frente a la baja de recursos y revisar ahorros en otras partidas | 2.1 | Realizar el plan de contingencia | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 2.1.1 | Plan de trabajo 2023 que contenga un plan de contingencia para hacer frente a la baja de recursos y contemple la revisión de ahorros en partidas presupuestales | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | Identificar los procesos que pueden beneficiar al programa así como a la población a atender, en caso de baja de recursos | Cubrir las necesidades del programa durante todo el año, a través del Plan de trabajo 2023
3 | Establecer un instrumento que permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 3.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 3.1.1 | Elaborar encuesta para valorar el grado de satisfacción en las usuarias | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | Identificar los items a valorar para conocer la calidad de la atención otorgada | Instrumento (encuesta)
|  | 3.2 | Aplicar el instrumento a la población atendida. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 3.2.1 | Seleccionar unidades donde se aplicará el instrumento, aplicarlo en salas de espera de las mismas | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | Revisar la atención otorgada por personal de salud a nustras usuarias, así como detectar opciones de mejora | Aplicación del instrumento
4 | Promover y difundir la certificación de la técnica de vasectomía sin bisturí | 4.1 | Realizar campañas de promoción y difusión. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 4.1.1 | Promover campañas de certificación respecto a la técnica de vasectomía sin bisturí | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | Certificar a médicos y/o médicas acreditadas en la técnica de vasectomía sin bisturí | Jornadas de vasectomía sin bisturí y/o constancia de acreditación de médicos y/o médicas.
5 | Gestionar el servicio de vasectomía sin bisturí para todas las jurisdicciones sanitarias | 5.1 | Implementar en todas las jurisdicciones sanitarias del estado de Sinaloa el servicio de vasectomía sin bisturí. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 5.1.1 | Promover en todas las Jurisdicciones la acreditación en la técnica de vasectomía sin bisturí | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | Que se otorgue el servicio de vasectomía sin bisturí en las jurisdicciones en Jurisdicciones donde no se otorga este servicio | Jornadas de vasectomía sin bisturí y/o constancia de acreditación de médicos y/o médicas. Fotografías, listas de usuarios atendidos
6 | Solicitar vehículos en condiciones para realizar supervisiones en toda la entidad y con una mayor frecuencia | 6.1 | Llevar a cabo el análisis. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 6.1.1 | Revisión y diagnóstico de auto perteneciente al programa | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | Que el auto se encuentre en óptimas condiciones para continuar laborando | Diagnóstico por parte de personal vehículos y/o taller
|  | 6.2 | En base a ello, solicitar vehículos en optimas condiciones | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 6.2.1 | Derivado del diagnóstico obtenido de la revisión; se solicitará adquisición de vehículo nuevo o reparación del existente | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | Adquisición de vehículos nuevos o en consecuente, su reparación del ya existente | Documento solicitud

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Planificación Familiar
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Elaborar un documento (estudio o diagnóstico) que cuente con las siguientes características: 1.El problema o necesidad como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 2.Definición de la población que tiene el problema o necesidad. 3.Definición del plazo para la revisión y actualización en la atención del problema o necesidad. | 1.1 | Elaborar un documento (estudio o diagnóstico) que cuente con las características antes mencionadas | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 1.1.1 | Diagnóstico situacional 2023 | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | Diagnóstico situacional 2023. Contemplando. 1.El problema o necesidad como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 2.Definición de la población que tiene el problema o necesidad. 3.Definición del plazo para la revisión y actualización en la atención del problema o necesidad. | Se obtuvo el documento impreso | Documento impreso | Diagnóstico situacional 2023
2 | Tener un plan de contingencia para hacer frente a la baja de recursos y revisar ahorros en otras partidas | 2.1 | Realizar el plan de contingencia | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 2.1.1 | Plan de trabajo 2023 que contenga un plan de contingencia para hacer frente a la baja de recursos y contemple la revisión de ahorros en partidas presupuestales | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | Identificar los procesos que pueden beneficiar al programa así como a la población a atender, en caso de baja de recursos | Se identificó la problemática y la oportunidad de mejora | Cubrir las necesidades del programa durante todo el año, a través del Plan de trabajo 2023 | Plan de trabajo 2023
3 | Establecer un instrumento que permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 3.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 3.1.1 | Elaborar encuesta para valorar el grado de satisfacción en las usuarias | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | Identificar los items a valorar para conocer la calidad de la atención otorgada | Se identificaron los items a valorar para conocer la calidad de la atención otorgada | Instrumento (encuesta) | Encuesta impresa
|  | 3.2 | Aplicar el instrumento a la población atendida. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 3.2.1 | Seleccionar unidades donde se aplicará el instrumento, aplicarlo en salas de espera de las mismas | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | Revisar la atención otorgada por personal de salud a nustras usuarias, así como detectar opciones de mejora | Se revisaron los resultados obtenidos en el instrumento | Aplicación del instrumento | Encuesta respondida
4 | Promover y difundir la certificación de la técnica de vasectomía sin bisturí | 4.1 | Realizar campañas de promoción y difusión. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 4.1.1 | Promover campañas de certificación respecto a la técnica de vasectomía sin bisturí | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | Certificar a médicos y/o médicas acreditadas en la técnica de vasectomía sin bisturí | Se llevaron a cabo las campañas de certificación para la vasectomía sin bisturí y se brindaron constancias de acreditación de médicos y/o médicas. | Jornadas de vasectomía sin bisturí y/o constancia de acreditación de médicos y/o médicas. | Constancia de acreditación de médicas y/o médicos
5 | Gestionar el servicio de vasectomía sin bisturí para todas las jurisdicciones sanitarias | 5.1 | Implementar en todas las jurisdicciones sanitarias del estado de Sinaloa el servicio de vasectomía sin bisturí. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 5.1.1 | Promover en todas las Jurisdicciones la acreditación en la técnica de vasectomía sin bisturí | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | Que se otorgue el servicio de vasectomía sin bisturí en las jurisdicciones en Jurisdicciones donde no se otorga este servicio | Se realizaron jornadas de vasectomía sin bisturí. | Jornadas de vasectomía sin bisturí y/o constancia de acreditación de médicos y/o médicas. Fotografías, listas de usuarios atendidos | Listas de usuarios atendidos
6 | Solicitar vehículos en condiciones para realizar supervisiones en toda la entidad y con una mayor frecuencia | 6.1 | Llevar a cabo el análisis. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 6.1.1 | Revisión y diagnóstico de auto perteneciente al programa | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | Que el auto se encuentre en óptimas condiciones para continuar laborando | Se realizó el diagnóstico por parte de personal vehículos y/o taller | Diagnóstico por parte de personal vehículos y/o taller | Documento diagnóstico
|  | 6.2 | En base a ello, solicitar vehículos en optimas condiciones | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 6.2.1 | Derivado del diagnóstico obtenido de la revisión; se solicitará adquisición de vehículo nuevo o reparación del existente | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | Adquisición de vehículos nuevos o en consecuente, su reparación del ya existente | Se realizó la petición adquisición de vehículo nuevo | Documento solicitud | Documento solicitud