| Nombre del programa: | Infraestructura Educativa Básica (FAM) |
| --- | --- |
| Dependencia/entidad: | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) |
| Unidad responsable del programa: | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) |
| Tipo de evaluación: | Desempeño |
| Año de evaluación: | 2022 |

- Uso de las recomendaciones de la evaluación

| Sección | Texto del Informe | Punto de vista de la Dependencia o Entidad | Actividad de mejora derivada de la evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe / Recomendaciones / 1 | No se cuenta con un documento donde se identifiquen, se definan y se cuantifiquen las poblaciones de: población potencial, población objetivo y población atendida | Es factible, se solicitará la información correspondiente a la SEPYC para asegurar que los datos contenidos sean acorde a los registros oficiales. | Elaborar un diagnóstico/documento donde se identifique y se cuantifique claramente la población potencial, la población objetivo y la población atendida |
| Informe / Recomendaciones / 2 | La unidad responsable no presentó MIR para el ejercicio fiscal 2022 | Es factible, se realizarán sesiones de trabajo que generan avances previos para cumplir con este deber y lograr mayor certeza en el desarrollo y la transversalidad de los indicadores del programa. | Elaborar la MIR del Pp y publicarla en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Aunado a ello, crear el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), Fichas Técnicas de Indicadores |
| Informe / Recomendaciones / 3 | Articular los procesos operativos | Es factible, se ha venido trabajando en la constitución de los procesos operativos para que queden estipulados en documentos representativos del Instituto. | Establecer un documento donde se diseñen y se describan los procesos y procedimientos |
| Informe / Recomendaciones / 4 | Tomar como referencia el cúmulo de información con que se cuenta en términos de servicios de Infraestructura para la conformación del Catálogo de necesidades | Se trabajará en el estudio de la situación actual de Infraestructura en base al padrón oficial de la SEPYC. Sin embargo, se limitan las tareas por la falta de personal y recursos para operar en el área correspondiente. | Realizar el Catálogo de necesidades |

- Posición Institucional respecto de la evaluación

Se considera que el Informe de la Evaluación Interna de Desempeño, contiene los elementos necesarios para conocer el programa y su evolución a través del tiempo.

- Comentarios específicos

3.1 Sobre los resultados de la evaluación

- Alineación al Programa Estatal de Desarrollo (PED) 2022 – 2027.

- Está vinculado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

- El programa no cuenta con MIR.

- Se atendieron a 131 planteles educativos, a través de acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento de distintos tipos tales como mobiliario, equipo educacional, subestaciones y techumbres.

- Se logró beneficiar a un total de 30,924 alumnos del nivel básica en el Estado de Sinaloa.

- Se obtuvo un alcance reducido de planteles atendidos con respecto a los ejercicios anteriores, aún y cuando la asignación de presupuesto registró un incremento respecto del ejercicio inmediato anterior (2021).

3.2 Sobre el proceso de la evaluación

- El proceso de evaluación se realizó conforme a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2022 y los TdR emitidos para tal efecto.