## Anexo B
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA)
Documento de Trabajo del Programa: I009 FAETA - Educación Tecnológica
Aspecto susceptible de mejora |  | Actividades |  | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre
1 | Evaluación de Impacto | 1.1 | Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto | Dirección de Planeación | 2021-10-31 | Documento que justifique la ejecución de la evaluación de impacto | Estudio
|  | 1.2 | Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto | Dirección de Administración | 2021-11-30 | Apoyo para llevar a cabo la evaluación de impacto | Partida presupuestaria autorizada
|  | 1.3 | Evaluación de Impacto | Institución Evaluadora Contratada/Dirección de Administración | 2022-02-15 | Se realice conforme a los Términos de Referencia y lineamientos de CONEVAL | Informes de avances en la Evaluación de Impacto
2 | Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS. | 2.1 | Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS. | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Aumento de personal capacitado y especializado. | Informe de avance en personal capacitado
3 | Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA. | 3.1 | Realizar análisis de identificación | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Identificación de áreas de oportunidad y creación de nuevos indicadores de servicios y Gestión. | Informe de avance de análisis e investigación
4 | Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos. | 4.1 | Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Documento que avale la atención de las recomendaciones hechas en años anteriores | Informe de recomendaciones atendidas
5 | Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera Periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la Mir siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico. | 5.1 | Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Reforzamiento y actualización de información contenida en la MIR y en caso de contar con manuales, todo apegado de acuerdo a su metodología | Informe de actualizaciones de información
6 | Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo. | 6.1 | Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial. | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Aumentar el nivel de captación de alumnos de nuevo ingreso. | Informe de campañas realizadas

## Anexo D
Seguimiento a los aspectos susceptible de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
Anexo D. Documento Institucional
Nombre de la Dependencia: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
Documento de Trabajo del Programa: I009 FAETA - Educación Tecnológica
Aspecto susceptible de mejora |  | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre
1 | Evaluación de Impacto | Dirección de Administración | Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Valorar la alternativa de esperar resultados de Evaluación de Impacto del Sistema Conalep y trabajar sobre los ASM pertinentes para nuestro estado | Informe
|  |  | Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Información que nos auxilie en la toma de decisiones | Documento
|  |  | Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Instituciones Certificadas por CONEVAL | Dirección de Administración | 2021-12-31 | Cotizaciones | Cotizaciones
|  |  | Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador. | Dirección de Administración | 2021-12-31 | Obtener recurso para la Evaluación de Impacto, realizada por un ente certificado por CONEVAL | Presupuesto adicional autorizado
|  |  | Realizar la Evaluación de Impacto. |  | 2022-02-15 | Se realice conforme a los términos de referencia y lineamientos de CONEVAL | Informe de Avances en la Evaluación de Impacto
2 | Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el Nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS. | Dirección de Administración | Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS. | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Aumento de personal capacitado y especializado. | Informe de avance en personal capacitado
3 | Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA. | Dirección de Administración | Realizar análisis de identificación | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Identificación de áreas de oportunidad y creación de nuevos indicadores de servicios y Gestión. | Informe de avance de análisis e investigación
4 | Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos. | Dirección de Administración | Gestionar acciones y personal especializado para la atención adecuada de las recomendaciones | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Documento que avale la atención de las recomendaciones hechas en años anteriores | Informe de recomendaciones atendidas
5 | Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera Periódica de los manuales y la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la Mir siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico. | Dirección de Administración | Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Reforzamiento y actualización de información contenida en la MIR y en caso de contar con manuales, todo apegado de acuerdo a su metodología | Informe de actualizaciones de información
6 | Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo. | Dirección de Administración | Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa entre la comunidad estudiantil, por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial. | Dirección de Planeación | 2021-12-31 | Aumentar el nivel de captación de alumnos de nuevo ingreso. | Informe de campañas realizadas