## Slide 1
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
INDICE
Antecedentes____________________________________________________________________
Fondos__________________________________________________________________________
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)_______________________
Descripción________________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)_________________________
Descripción________________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)________________________
Descripción_______________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
Programas______________________________________________________________________
Vacunación Universal_________________________________________________________
Descripción_______________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en sus niveles Básica____________________
Descripción_______________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
Asistencia Alimentaria (Despensas y Desayunos Escolares) ______________________
Descripción_______________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
Fabricas Comunitarias de blocks_______________________________________________
Descripción_______________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
Servicios descentralizados para la educación de los adultos______________________
Descripción_______________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
I009 FAETA - Educación Tecnológica__________________________________________
Descripción_______________________________________________________________
Avances de los ASM________________________________________________________
2
4
5
6
7
12
13
14
27
28
29
36
37
38
39
47
48
49
57
58
59
64
65
66
70
71
72
75
76
77

## Slide 2
ANTECEDENTES
De acuerdo con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019, el cual, tiene como propósito de incrementar la calidad del gasto público a través de la evaluación, en el marco de la Estrategia de Implementación y Consolidación Gradual del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el Gobierno del Estado de Sinaloa estableció programas presupuestarios y sus matrices de indicadores para resultados, en los Anexos correspondientes de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2019.
Objetivos generales del PAE:
Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los Programas presupuestarios (Pp) del Estado de Sinaloa, como parte de un proceso integral, gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestal.
Establecer el calendario de ejecución de los programas en operación durante el ejercicio fiscal correspondiente.
Vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones con el calendario de actividad de la programación y presupuestación para el ejercicio fiscal correspondiente.
Articular los resultados de las evaluaciones de los programas como elemento clave del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a programas.
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
2

## Slide 3
De acuerdo con el mecanismo para el seguimiento a los ASM derivados de evaluaciones a los programas presupuestarios, el cual tiene como objetivo:
Establecer el proceso que deberán observar las dependencias para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de evaluaciones, con el fin de contribuir a mejorar tanto el desempeño de los programas federales y/o presupuestarios como el proceso programático presupuestario.
Integrar los aspectos susceptibles de mejora derivados de evaluaciones en el diseño de las políticas públicas y de los programas correspondientes, con el fin de fortalecer la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa.
Articular los resultados de las evaluaciones de los programas federales y/o presupuestarios en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño con el fin de mejorar su desempeño.
Definir a los responsables de establecer los instrumentos de trabajo para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, así como para la formalización de los mismos.
Establecer los mecanismos de difusión de los resultados obtenidos de las evaluaciones.
El mecanismo es de observancia obligatoria para las dependencias del Estado de Sinaloa, responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que tuvieron evaluaciones que concluyeron durante el ejercicio fiscal 2018 y posteriores, y que cuenten con presupuesto en el ejercicio fiscal vigente.
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
3

## Slide 4
Fondos

## Slide 5
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Áreas responsables:
Dirección Administrativa
Servicios de Salud de Sinaloa

## Slide 6
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tiene como principal objetivo, prestar los servicios de salud a la población abierta, es decir aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad en salud, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos.
Para que este objetivo se lleve a cabo es necesario:
La implementación de mecanismos que apoyan las actividades de protección contra riesgos sanitarios,
La promoción de la salud y la prevención de enfermedades,
La mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud,
El abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos.
En Sinaloa se contribuye al bienestar social e igualdad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas, los indicadores que se atienden son:
Tasa de mortalidad por cáncer de mama.
Razón de mortalidad materna de mujeres sin seguridad social.
La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud, el indicador es el Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico.
6
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 7
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 8
8
No existe un método claro y sistemático para la priorización de necesidades. Tampoco fue posible identificar criterios consensuados respecto a lo que constituye una necesidad insatisfecha factible de atención. Esto puede permitir que se asigne discrecionalmente los recursos independientes de los objetivos normativos del fondo. Débil coordinación de las instancias federales y estatales para definir en conjuntos los criterios de cobertura de los programas de atención a la salud en las entidades. |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Designar un enlace que de prioridad a las recomendaciones establecidas para los aspectos susceptibles de mejora, con cada una de las áreas involucradas y rediseñar los procesos de las mismas, así como las entidades federales y estatales. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 11/11/2022 | Avance (%): | 100%
“Se ha establecido una persona responsable como enlace administrativo permanente.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio de nombramiento. | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 9
9
La matriz de indicadores del fondo no integra temas que se deberían de considerar en atención al objetivo que busca alcanzar le FASSA. Falta de un método eficaz para calcular la cobertura estatal de los programas de atención a la salud. La fuente de datos utilizada para calcular la cobertura de años anteriores no se considera la adecuada. |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Establecer un puente de comunicación con la Federación, para llevar a cabo las acciones que permitan establecer los parámetros o proyecciones con los que cuentan las bases de datos estatales, para realizar las proyecciones adecuadas, que permitan tener una ficha técnica para cada indicador para cada ejercicio. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 11/11/2022 | Avance (%): | 100%
“Los indicadores e información contenida en las MIR estatales, tiene concordancia con los indicadores federales.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Fichas de las matrices de indicadores. | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 10
10
Débil coordinación del área administrativa con las operativas, para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos. Limitada coordinación de las instancias federales y estatales para establecer mecanismos eficaces de asignación de recursos y por consecuente el ejercicio del recurso en tiempo. Recortes financieros destinados a los fondos y/o recursos, de acuerdos a políticas públicas nacionales. |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Eficientar los procesos de la gestión en la entrega del recurso. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 25/11/2022 | Avance (%): | 100%
“Se trabajó de acuerdo al modelo organizacional propuesto.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Modelo de gestión administrativa. | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 11
11
Desconocimiento de los métodos para definir la cobertura de los programas que reciben recursos del fondo. Los recursos del FASSA se distribuyen en todos los conceptos de gasto para atender las necesidades de las cuatro subfunciones de salud pese a concentrarse mayoritariamente en el financiamiento de servicios personales. Como consecuencias los recursos se encuentran dispersos y ello dificulta el control sobre los recursos. Los medios de verificación y las fuentes de información no cuentan con las características necesarias de transparencia, es decir, carecen de una dirección electrónica o la dirección física en donde se encuentran la fuente d información y el medio de verificación. |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Emprender acciones de gestión que permitan generar mayor recurso o en su defecto adicional al que ya se tiene autorizado para dar mayor cobertura a la prevención y a la atención médica. |  |  |  | 
Fecha de término: | 30/11/2022 |  | Avance (%): | 100%
“Por parte de la Subdirección de vigilancia epidemiológica se definió la cobertura de los programas que recibieron los recursos del fondo, además de contribuir a la mejora de la distribución y control administrativo. Aunado a ello, se implementó una dirección electrónica como medio confiable de verificación de la información.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Matrices de indicadores. Dirección electrónica. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 12
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Áreas responsables:
Secretaria de Seguridad Publica de Sinaloa
Dirección de Planeación y Operación
del SESEP Sinaloa
Centro Estatal de Prevención de la
Violencia y la Delincuencia
Centro de Comando, Control,
Comunicaciones, Computo e
Inteligencia. (C4i)
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa

## Slide 13
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública, forma parte del grupo de asuntos de Gobierno, con la función específica de “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”, y la subfunción correspondiente al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El FASP busca :
Reducir los delitos conforme a la Tasa Anual Estatal Delictiva (TAED) por cada mil habitantes.
Brindar profesionalización a elementos policiales, a través de la formación inicial, la aprobación en desempeño y la aprobación en competencias básicas.
Realizar y alcanzar las mejores metas en las evaluaciones de control de confianza a los elementos operativos.
El FASP Contribuye al Indicador Sectorial en cumplimiento a estrategias nacionales en materia de Seguridad Pública, por lo cual atiende a los ejes estratégicos y se orienta en los programas con Prioridad Nacional.
13
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 14
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 15
15
Red de radiocomunicación estatal insuficiente y obsoleta para las necesidades de oportunidad y cobertura de los eventos, pero sobre todo por la seguridad y confiabilidad que se requieren para no ser objeto de intervenciones que afectan la efectividad de las acciones policiales |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Contar con una red de radiocomunicación estatal con una cobertura de alrededor del 100%, suficiente y moderna para las necesidades de oportunidad y cobertura de los eventos, pero sobre todo por la seguridad y confiabilidad que se requieren para no ser objeto de intervenciones que afectan la efectividad de las acciones policiales. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“La red de radiocomunicación estatal cuenta con una cobertura territorial de alrededor del 63% y un despliegue de 3,132 dispositivos en las diferentes corporaciones a lo largo de los 18 municipios del Estado, mantiene una infraestructura con 20 sitios de repetición de los cuales 6 son tecnología IP y 14 sitios TDM, requiriendo reemplazar la totalidad de equipos de repetición TDM. Por equipos con tecnología lP debido a que la compañía Airbus ha notificado que ya no cuenta con refacciones para remplazo de componentes dañados, situación que aunado a un aproximado de 20 años de servicio, mantiene latente la pérdida de la disponibilidad en la red de radiocomunicación, dificultando la coordinación y colaboración entre las diferentes corporaciones en las etapas de reacción e investigación que toman este servicio como medio de comunicación. En la presente anualidad se cuenta con un servicio de póliza vigente que cubre los 6 sitios de repetición lP, con la cual se brinda el mantenimiento y servicio a citados sitos de repetición dentro del periodo de septiembre a diciembre del presente, con [o cual se garantiza una disponibilidad del servicio de un 95%.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | EXPEDIENTE: S.E.S.E.S.P/C4i/1 01 1 L2o2o |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 16
16
Insuficiencia de la red de video vigilancia, pues su cobertura actual se concentra solamente en tres municipios: Culiacán, Mazatlán y Ahome |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Mantener una red de video vigilancia para tener mayor cobertura de municipios y una mayor capacidad de respuesta. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“En el marco estatal del Sistema integral de video vigilancia, actualmente la entidad cuenta con un total de 700 video cámaras distribuidas en 232 Puntos de Monitoreo inteligentes (P.M.I,) con los cuales se brinda cobertura en las tres principales ciudades del Estado; Culiacán (98), Mazatlán (91) y Los Mochis (43), destacando que durante el año 2020 no se materializaron proyectos de ampliación de cobertura. En el mismo contexto, durante la presenta anualidad se fortaleció el sistema de video vigilancia del centro de comando C4i de la ciudad de Culiacán, con la puesta en operación del sistema de análisis de video denominado “BriefCam” con una capacidad de aplicar el análisis a 450 cámaras fijas y generar alertas en tiempo real durante las labores operativas y de vigilancia urbana, mejorando los procesos de revisión, investigación y respuesta. En lo que va del presente mes, se concluyó con la migración y actualización del sistema de administración de video de vigilancia (VMS) en el Centro de Comando C4i en la ciudad de Culiacán. dejando fuera de operación la plataforma "VALERUS' y migrando a la plataforma nueva denominada "SECUROS ENTERPRISE" misma que cuenta con integración al Sistema de análisis de video "BriefCam" y destaca en mejoras sustanciales en la seguridad y estabilidad en la operación.“ |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | EXPEDIENTE: S.E.S.E.S.P/C4i/1 01 1 l2O2O |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 17
17
Insuficiencia de personal especializado en el monitoreo y control de la red de video vigilancia |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Contar con personal especializado en el monitoreo y control de la red de video vigilancia. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Referente al hallazgo, se informa que dentro de las labores de monitoreo y control del sistema de video vigilancia en los Centros de Comando en el Estado se cuenta con un estado de fuerza de 19 operadores de video v¡gilanc¡a y 39 operadores del personal de SEDENA comisionado para citada labor. En cuanto a la capacitación para la transferencia de conocimiento al personal de operadores de video vigilancia en la plataforma de análisis de video denominada "BriefCam" y la nueva plataforma de monitoreo y vigilancia "Seguros Enterprise" fue impartida por el propio personal de ingeniería del centro de comando, previa capacitación por parte del fabricante de cada plataforma.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | EXPEDIENTE: S.E.S.E.S.P/C4i/1 01 1 l2O2O |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 18
18
Limitaciones en la infraestructura y el equipo tecnológico existente en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Modernizar la Infraestructura y equipo tecnológico existente en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), sustituyendo lo obsoleto. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
Actualmente el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e inteligencia cuenta con 1,034 termínales telefónicas lP, que brindan cobertura a los tres niveles de gobierno en los 18 municipios del estado, lo que permite una comunicación directa entre las distintas corporaciones y el Centro de Contacto que es operado por hasta 40 agentes simultáneos que dan servicio al Centro de Atención de Llamadas de Emergencias que opera las 24 horas los 365 días al año. |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | EXPEDIENTE: S.E.S.E.S.P/C4i/1 01 1 l2O2O |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 19
19
Ausencia de una política estatal en materia de prevención social de la violencia y delincuencia, que armonice las prioridades institucionales estatales y municipales con el programa nacional acordado con el SESNSP |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Concretar el Programa Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“En Sinaloa, se concretó con el Programa Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, por el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y fue publicado en el periódico oficial del estado No. 082 del día 5 de julio de 2019, según consta en la siguiente liga virtual: https://media.transparenciasinaloa.gob.mx/uploads/files/2/POE-05-julio-2019-082.PDF De igual manera es de precisarse que se está trabajando en la homologación de dicho programa para tenerlo acorde a las políticas y programas implementados por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio No. SESP/SE/CEPREVSIN/161/20. Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 20
20
Ausencia de una política estatal en materia de prevención social de la violencia y delincuencia, que armonice las prioridades institucionales estatales y municipales con el programa nacional acordado con el SESNSP |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Realizar una homologación de dicho programa para tenerlo acorde a las políticas y programas implementados por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“En Sinaloa, se concretó con el Programa Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, por el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y fue publicado en el periódico oficial del estado No. 082 del día 5 de julio de 2019, según consta en la siguiente liga virtual: https://media.transparenciasinaloa.gob.mx/uploads/files/2/POE-05-julio-2019-082.PDF De igual manera es de precisarse que se está trabajando en la homologación de dicho programa para tenerlo acorde a las políticas y programas implementados por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio No. SESP/SE/CEPREVSIN/161/20. Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 21
21
Falta de cultura cívica y de prevención del delito entre la población, así como ausencia de campañas de difusión por medios impresos y electrónicos y utilización de las redes sociales para contribuir a la toma de conciencia acerca de este problema social |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Implementar la difusión y socialización de los diferentes programas preventivos que realiza el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, en las redes sociales del Centro Estatal, y en coordinación y colaboración con las redes institucionales del estado. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, cuenta con una gama de programas preventivos, a los cuales se les da una amplia difusión y socialización, en las redes sociales del Centro Estatal, y en coordinación y colaboración con las redes institucionales del estado; que a continuación se precisan las ligas virtuales oficiales: https://www.facebook.com/Centro-Estatal-de-Prevenci%C3%B3n-y-articipaci%C3%B3n-Ciudadana-631364037322274” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio No. SESP/SE/CEPREVSIN/161/20. Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 22
22
Las instituciones policiales se involucran poco o prácticamente nada en los programas de prevención de la violencia y la delincuencia que son llevados a cabo por diversas dependencias del gobierno estatal |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Instalar una Mesa Interinstitucional, con la finalidad de atender de manera integral la problemática presentada en diversas instituciones educativas, y lograr la participación e intervención de todas las dependencias e instituciones. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“A partir del 7 de marzo de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, ha coordinado y colaborado en la instalación de la Mesa Interinstitucional, con la finalidad de atender de manera integral la problemática presentada en diversas instituciones educativas, y lograr la participación e intervención de todas las dependencias e instituciones, mediante la implementación de sus respectivos Programas Preventivos; es así que se ha tenido un trabajo constante con las de dependencias de seguridad pública: Policía Municipal, Policía Estatal y la Guardia Nacional. Cabe destacar que cada año se lleva a cabo la Campaña Estatal de Donación de Armas de Fuego, con la colaboración, coordinación e implementación, en el proceso de operación, con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 9ª. Zona Militar en el estado.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio No. SESP/SE/CEPREVSIN/161/20. Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 23
23
Las instituciones policiales se involucran poco o prácticamente nada en los programas de prevención de la violencia y la delincuencia que son llevados a cabo por diversas dependencias del gobierno estatal |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Llevar a cabo la Campaña Estatal de Donación de Armas de Fuego. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“A partir del 7 de marzo de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, ha coordinado y colaborado en la instalación de la Mesa Interinstitucional, con la finalidad de atender de manera integral la problemática presentada en diversas instituciones educativas, y lograr la participación e intervención de todas las dependencias e instituciones, mediante la implementación de sus respectivos Programas Preventivos; es así que se ha tenido un trabajo constante con las de dependencias de seguridad pública: Policía Municipal, Policía Estatal y la Guardia Nacional. Cabe destacar que cada año se lleva a cabo la Campaña Estatal de Donación de Armas de Fuego, con la colaboración, coordinación e implementación, en el proceso de operación, con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 9ª. Zona Militar en el estado.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio No. SESP/SE/CEPREVSIN/161/20. Centro Estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 24
24
Si bien existen los instrumentos jurídicos que soportan la existencia del Servicio de Carrera Policial (SCP), aún no se alcanza la certificación de la totalidad de los elementos policiales |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Certificar a la totalidad de los elementos policiales. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“En el año 2020, se han certificado a 66 Policías Estatales para llegar 696 personas de 830 que componen la corporación, para alcanzar un 4%. Además, en el área del Sistema Penitenciario se certificaron a 20 personas para llegar a 226 custodios de un estado de fuerza de 324, alcanzando un 70%.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio. Núm. DSA/FASP/055/2020. Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 25
25
Persisten problemas para la debida implantación de las reformas del nuevo sistema de justicia penal: capacitación al personal y específicamente a policías preventivos y de investigación; construcción de salas de juicio oral suficientes; difusión de los beneficios del nuevo sistema de justicia penal; mejoras en la infraestructura del Centro de Internamiento para Adolescentes y en reclusorios; así como, tecnología y recursos humanos suficientes para la aplicación de las medidas cautelares |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Brindar capacitaciones a personal (policías preventivos y policías de investigación) y actualizar la infraestructura del Centro de Internamiento para Adolescentes y en reclusorios. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“En el año 2019 se capacitó a 28 Policías Procesales y 3í personas de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA), asimismo a 29 personas del Centro de internamiento de Adolescentes, además se capacitó a '120 Policías Preventivos en el tema de Cadena de Custodia; además, está por iniciar el curso de capacitación para personal técnico y otros perfiles para el personal del Centro de internamiento para Adolescentes. Se mejoró la infraestructura de los Centros Penitenciarios de Goros ll y Aguaruto, en Los Mochis se adquirió planta de emergencia de 50 KVA para la Sección Femenil y en Culiacán se mejoraron las instalaciones del área de hospitalización, Odontología y Consultorios también de la Sección Femenil. En el Centro de internamiento de Adolescentes se construyó una Techumbre en el Área de Usos Múltiples y se adquirió Equipo de Cómputo para el desarrollo del trabajo en beneficio de los adolescentes. Como es de Su conocimiento, en el año 2020 no hubo Programa del FASP que incluyera dentro de su presupuesto a las UMECAS, por lo que no hubo el deseado en términos de tecnología para esta Área; respecto a la construcción de salas de Juicio oral no es competencia de la secretaría de Seguridad Pública el promover edificaciones de este tipo.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio. Núm. DSA/FASP/055/2020. Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 26
26
El Gobierno del Estado de Sinaloa, reconoce que existe un déficit en materia de personal de custodia, lo que impacta negativamente en el funcionamiento de los centros penitenciarios |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Mejorar el funcionamiento de los centros penitenciarios. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“Durante el 2020 se dieron de alta 20 Custodios Penitenciarios los cuales fueron distribuidos en los Centros Penitenciarios del Estado. Es importante mencionar que debido a la pandemia por SARS-CoV2 (COVID-19) se tuvieron que suspender todo tipo de cursos en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, incluyendo los de Formación Inicial para Aspirantes a Custodios Penitenciarios. Respecto al presupuesto FASP 2020 de la Secretaria de Seguridad Pública, habrá que recordar que para dar cabida a proyectos prioritarios del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública redujo su meta en Formación inicial de Policía Estatal y Custodios Penitenciarios, Por lo anterior y para estar en condiciones de cumplir esas metas, se mencionó la factibilidad de que el Secretariado Ejecutivo Estatal apoyara con recursos propios dicha Formación inicial, sin que se haya finiquitado el acuerdo correspondiente, por falta de recursos para el pago de becas para aspirantes, además, de la llegada de la pandemia por SARS-CoV2 (COVID- l9) suspendió como ya se mencionó actividades en el INECIPE.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Oficio. Núm. DSA/FASP/055/2020. Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Observaciones: | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Asistencia Alimentaria evaluado durante el ejercicio fiscal 2019. |  |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 27
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Áreas responsables:
Subsecretaría de
Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)

## Slide 28
El Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE) es parte de del FAIS y este se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
Los gobiernos locales deben utilizar los recursos de FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales y, para incidir en éstas, las entidades deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos en el catálogo del FAIS.
El fondo contribuye al indicador sectorial del Desarrollo Social, para garantizar la disminución del índice poblacional de personas con carencias sociales, a las comunidades con mayor índice de marginación o de pobreza extrema en la entidad.
28
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 29
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 30
30
Reportar en tiempo y forma, las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Captura proyectos en la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/03/2021 |  | Avance (%): | 100%
“Se realizó correctamente el registro de la Consulta de Proyectos por Entidad Federativa correspondiente a la información del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) aplicable al estado de Sinaloa, donde se describen los recursos que se asignaron por cada tipo de proyecto y reportando correctamente lo alcanzado en los diferentes tipos de contribuciones o rubros que se estimaron para el ejercicio fiscal 2019.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Impresión de portada MIDS |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 31
31
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Determinar eficientemente el tipo de proyecto y los recursos que se asignarán al FISE |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Realizar una correcta planeación y ejecución del FISE |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2021 |  | Avance (%): | 100%
“La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es la que determina el tipo de proyecto y los recursos que deberán asignarse al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), realizando una correcta planeación y ejecución de acuerdo a los recursos comprometidos en el ejercicio fiscal 2019.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Impresión de portada MIDS |  | 

## Slide 32
32
Realizar una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Solicitud de obra a los municipios dando prioridad a las localidades con alta marginación |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/03/2021 |  | Avance (%): | 100%
“El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en el Estado de Sinaloa 2019, nos permitió hacer una mejor planeación con el objetivo de lograr la disminución de los índices en las carencias de la población en pobreza extrema o en condición de alto y muy alto rezago social, así como a la población que radica en zonas de atención que son mayormente prioritarias.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Informe sobre la situación de pobreza y rezago social 2019 |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 33
33
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Determinar eficientemente el tipo de proyecto y los recursos que se asignarán al FISE |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
I) Diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del Fondo analizado |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2021 |  | Avance (%): | 100%
“La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es la que determina el tipo de proyecto y los recursos que deberán asignarse al FISE, realizando una correcta planeación y ejecución de acuerdo a los recursos comprometidos en el ejercicio fiscal 2019.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Impresión de portada MIDS |  | 

## Slide 34
34
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Determinar eficientemente el tipo de proyecto y los recursos que se asignarán al FISE |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
II) Documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores portados en los indicadores de desempeño |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2021 |  | Avance (%): | 100%
“La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es la que determina el tipo de proyecto y los recursos que deberán asignarse al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), realizando una correcta planeación y ejecución de acuerdo a los recursos comprometidos en el ejercicio fiscal 2019.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Impresión de portada MIDS |  | 

## Slide 35
35
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Determinar eficientemente el tipo de proyecto y los recursos que se asignarán al FISE |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
I) Diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del Fondo analizado |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2021 |  | Avance (%): | 100%
“III) Bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del Fondo.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Impresión de portada MIDS |  | 

## Slide 36
Programas

## Slide 37
Vacunación universal
Áreas responsables:
Jefe Jurisdiccional
Nivel Estatal y Jurisdiccional
Nivel Jurisdiccional
Servicios de Salud de Sinaloa

## Slide 38
El Programa de Vacunación Universal (PVU) tiene como propósito, la reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación, para alcanzar y mantener coberturas de vacunación del 95% por biológico y el 90% de cobertura con esquema completo en cada grupo de edad. Además, realizar recomendaciones sólidas, transparentes y basadas en evidencia, logrando así posicionar el concepto de vacunación como un Derecho Universal con la corresponsabilidad de la población y garantizándolo como un bien público.
El programa contribuye al indicador sectorial de Esquema completo de vacunación para niños menores de cinco años de edad para evitar enfermedades y riesgo de muerte, lo anterior, consiste en la aplicación de vacunas en las unidades de salud y áreas de responsabilidad institucional de manera permanente y durante campañas de vacunación establecidas por el nivel federal, esto se logra mediante las siguientes actividades de atención:
Programa permanente.
Acciones intensivas.
Es importante mencionar que el programa se encuentra en constantes capacitaciones y supervisiones de manera constantes para la mejora de procesos y para mantener un seguimiento de las acciones del programa.
El programa va dirigido a toda la población del estado de Sinaloa que necesite alguna vacuna para completar su esquema de vacunación de acuerdo a su edad.
38
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 39
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 40
40
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Fases intensivas para completar esquemas y fortalecer la vacunación permanente |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Continuar con las acciones intensivas que se desarrollan con la finalidad de romper la cadena de transmisión de los padecimientos que se desean evitar, así como elevar las tasas de cobertura de vacunación. Además, dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por nivel federal realizando las campañas de acuerdo a la calendarización y aplicar vacunas de manera permanente en las unidades de salud. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“Durante el 2019, se tenían contempladas tres fases intensivas: En el mes de febrero denominada Primera Semana Nacional de Salud En mayo Segunda Semana Nacional de Salud En el mes de noviembre que dio inicio a las Jornadas Nacionales de Salud, las cuales, se realizaron en cada una de las jurisdicciones del estado en tiempo.“ |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 

## Slide 41
41
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Continuar con el programa de capacitación de vacunación |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Brindar una capacitación continua para estandarizar los procesos, actualizar y reforzar las acciones del programa, de acuerdo a nuevos lineamientos o campañas de vacunación. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Durante el 2019, se realizaron las capacitaciones programadas para dar a conocer los lineamientos nacionales para la fase permanente de vacunación, además los lineamientos y estrategias a desarrollar para la para la Primera y Segunda Semana Nacional (febrero y marzo), así como la Primera Jornada de Salud Publica y los lineamientos para la temporada Invernal de Influenza (ambas en el mes de octubre).” |  |  |  | 
Documento probatorio: |  | Listado de asistencia y cartas descriptivas. |  | 

## Slide 42
42
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Evaluación trimestral para determinar las áreas críticas que permitan reorganizar el programa. |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Evaluar trimestralmente las dosis aplicadas, entregadas y capturadas en los sistemas de salud oficiales para vigilar los avances y detectar áreas críticas de oportunidad para mejora. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 81%
“Se anexa cuadro en la siguiente página” |  |  |  | 
Documento probatorio: |  | Dosis aplicadas y reportadas en el sistema de información en salud. |  | 

## Slide 43
43
Secretaria de Salud de Sinaloa |  |  |  |  |  | 
Coberturas de Vacunación por Trimestre del 2019 y Jurisdicción |  |  |  |  |  | 
Grupos de edad | JURISDICCIÓN | 2019 |  |  |  | OBSERVACIONES
 |  | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 
Menores 1 año (Pentavalente, Hepatitis B, Pentavalente, Rotavirus (RV5/RV1), Antineumocóccica conjugada 13). | LOS MOCHIS | 120% | 99% | 91% | 82% | El porcentaje esperado al final del año es de 90% y se alcanzo en todas las jurisdicciones, inclusive se supero en la mayoría de los trimestres
 | GUASAVE | 90% | 100% | 90% | 82% | 
 | GUAMUCHIL | 143% | 152% | 136% | 124% | 
 | CULIACÁN | 107% | 114% | 105% | 97% | 
 | LA CRUZ | 159% | 159% | 147% | 133% | 
 | MAZATLÁN | 125% | 104% | 95% | 86% | 
 | TOTAL SSA | 114% | 110% | 101% | 92% | 
1 año | LOS MOCHIS | 76% | 83% | 71% | 73% | El porcentaje esperado al final del año es de 95% y corresponde a la aplicación de vacuna de Sarampión, Rubéola y Parotiditis las cuál existió desabasto de esta vacuna durante ese año
 | GUASAVE | 61% | 85% | 68% | 73% | 
 | GUAMUCHIL | 125% | 137% | 115% | 121% | 
 | CULIACÁN | 74% | 99% | 83% | 89% | 
 | LA CRUZ | 126% | 145% | 118% | 127% | 
 | MAZATLÁN | 91% | 85% | 73% | 77% | 
 | TOTAL SSA | 80% | 94% | 79% | 83% | 
4 años | LOS MOCHIS | 20% | 64% | 59% | 68% | El porcentaje esperado al final del año es de 95% y corresponde a la aplicación de vacuna de Difteria, Tosferina y Tétanos las cuál existió desabasto de esta vacuna durante ese año y no pudimos alcanzar la cobertura en todas las jurisdicciones
 | GUASAVE | 24% | 77% | 64% | 73% | 
 | GUAMUCHIL | 28% | 94% | 94% | 104% | 
 | CULIACÁN | 21% | 91% | 89% | 93% | 
 | LA CRUZ | 49% | 141% | 131% | 142% | 
 | MAZATLÁN | 59% | 66% | 61% | 71% | 
 | TOTAL SSA | 31% | 80% | 75% | 83% | 
6 años | LOS MOCHIS | 15% | 34% | 23% | 38% | El porcentaje esperado al final del año es de 95% y corresponde a la segunda aplicación de vacuna de Sarampión, Rubéola y Parotiditis las cuál existió desabasto de esta vacuna durante ese año y no se alcanzo la cobertura esperada en todas las jurisdicciones
 | GUASAVE | 25% | 45% | 30% | 70% | 
 | GUAMUCHIL | 62% | 69% | 47% | 119% | 
 | CULIACÁN | 4% | 36% | 24% | 103% | 
 | LA CRUZ | 19% | 69% | 46% | 89% | 
 | MAZATLÁN | 9% | 20% | 13% | 55% | 
 | TOTAL SSA | 14% | 37% | 25% | 76% | 
*Fuente: Registro de Dosis Aplicadas (RDA) por trimestre 2019 |  |  |  |  |  | 
Evaluación trimestral para determinar las áreas críticas que permitan reorganizar el programa.
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 44
44
Evaluación trimestral para determinar las áreas críticas que permitan reorganizar el programa. |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Llevar los procesos de Calidad del dato donde se registra dosis de vacunas aplicadas en censos nominales, analizar la captura en los Sistemas de Salud (SIS) de manera mensual y verificar las vacunas entregadas, reportadas y existencias por cada unidad de salud. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Los procesos de calidad del dato se realizan en cada jurisdicción por parte del personal responsable de vacunación quien realiza una programación para que cada enfermera de la unidad medica entregue la información de las dosis aplicadas, las cuales acuden con los siguiente documentos : Censos nominales o registro de niños vacunados por mes, formato de la unidad de frascos de vacunas (desperdicio por uso de frascos generalmente frascos multidosis), formato de existencia mensual de biológico (cuanta vacuna recibieron y cuanta les queda en existencia, formato de RPBI (corresponde a frascos vacíos), Paloteo diario, Registro de aplicación de biológico, Concentrado semanal (Hoja del Sistema de Información en Salud =SIS P06) Concentra mensual ( Hoja del Sistema de Información en Salud =SIS-SS-CE-H) al final la información de este formato es la que se captura en la plataforma oficial de la Dirección General de información en Salud (DGIS).” |  |  |  | 
Documento probatorio: |  | Dosis aplicadas y reportadas en el sistema de información en salud. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 45
45
Programa de supervisión y evaluación de las actividades de vacunación universal y sus fases intensivas |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Llevar a cabo la supervisión en todos los niveles para que se puedan ejecutar las acciones correctivas o complementarias que permitan alcanzar los logros, objetivos y metas del programa. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se realizaron supervisiones a todas las jurisdicciones en las diferentes fases intensivas de vacunación y cada jurisdicción cumplió con sus supervisiones a las diferentes unidades medicas en vacunación.” |  |  |  | 
Documento probatorio: |  | Cedulas de supervisión. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 46
46
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Programa de supervisión y evaluación de las actividades de vacunación universal y sus fases intensivas |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Realizar el oficio anual de programación de supervisión a nivel jurisdiccional y verificar su cumplimiento. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 81%
“Por motivos de seguridad del personal de enfermería, en ocasiones, no se llega cumplir al 100% en algunos municipios del estado.” |  |  |  | 
Documento probatorio: |  | Cedulas de supervisión. |  | 
SUPERVISIONES |  |  | 
MUNICIPIO | PROGRAMADAS | REALIZADAS | %
AHOME | 27 | 27 | 100%
FUERTE | 16 | 16 | 100%
CHOIX | 11 | 10 | 91%
GUASAVE | 24 | 24 | 100%
SINALOA DE LEVA | 12 | 12 | 100%
ANGOSTURA | 8 | 4 | 50%
MOCORITO | 11 | 7 | 64%
GUAMUCHIL | 13 | 9 | 69%
BADIRAGUATO | 13 | 0 | 0%
SUPERVISIONES |  |  | 
MUNICIPIO | PROGRAMADAS | REALIZADAS | %
COSALA | 15 | 2 | 13%
CULIACAN | 23 | 21 | 91%
ELOTA | 15 | 14 | 93%
NAVOLATO | 25 | 20 | 80%
CONCORDIA | 14 | 14 | 100%
MAZATLAN | 23 | 23 | 100%
SAN IGNACIO | 11 | 11 | 100%
ESCUINAPA | 18 | 18 | 100%
ROSARIO | 18 | 18 | 100%

## Slide 47
Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) en sus niveles Básica, Media Superior y Superior
Áreas responsables:
Planeación, infraestructura y
administración
Planeación e infraestructura
Infraestructura
Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE)

## Slide 48
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) tiene dos objetivos: la Asistencia Social y la Infraestructura Educativa y establece que en el caso de construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria busca atender las necesidades de cada nivel y de los planteles educativos que se encuentren en funcionamiento en el estado de Sinaloa.
Lo anterior, con el objetivo de brindar mejoras en los planteles con la realización de acciones necesarias en cada uno de los casos que se presente en el instituto.
El fondo contribuye al indicador sectorial del eje general Bienestar,, el cual tiene la finalidad de mejorar la infraestructura básica y el equipamiento de los espacios educativos en todos los niveles y modalidades.
48
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 49
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 50
50
Elaborar un catálogo de servicios de infraestructura educativa así como generar información especifica asociada a la situación actual de la infraestructura educativa en el Estado |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Elaborar un catálogo de servicios de infraestructura, así mismo un estudio para generar información de la situación actual de la infraestructura. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se trabaja en el estudio de la situación actual de Infraestructura, basándose en los datos publicados en el padrón oficial proporcionado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC), conforme a las necesidades.“ |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Catálogo de Servicios de Infraestructura. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 51
51
Realizar un estudio específico de impacto a beneficiarios directos e indirectos de la ejecución de recursos de FAM |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Elaborar un estudio específico de impacto a beneficiarios directos e indirectos. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se están Implementando los Comités de Obras que son de gran utilidad para conocer el impacto a los beneficiarios directos e indirectos de las obras realizadas con los recursos del programa. Estos archivos se encuentran en físico y digital en el Instituto y se empiezan a publicar en el apartado de Participación Ciudadana que se encuentra en la Plataforma de Transparencia: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa” |  |  |  | 
Documento probatorio: |  | Comité de Obra. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 52
52
Implementar un mecanismo que permita conocer la satisfacción de los beneficiarios del fondo y considerar los resultados obtenidos para la toma de decisiones y las estrategias para la mejora continua |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Elaborar un estudio derivado de encuestas a los beneficiaros del fondo. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se están Implementando los Comités de Obras que son de gran utilidad para conocer el impacto a los beneficiarios directos e indirectos de las obras realizadas con los recursos del programa. Estos archivos se encuentran en físico y digital en el Instituto y se empiezan a publicar en el apartado de Participación Ciudadana que se encuentra en la Plataforma de Transparencia: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Comité de Obra. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 53
53
Tener un adecuado proceso de monitoreo y seguimiento de los apoyos otorgados y del cumplimiento de condiciones establecidas |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Elaborar un diagnóstico a los procesos de monitoreo y seguimiento. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se lleva el monitoreo y seguimiento de las obras a través de los formatos que se publican en la Plataforma de Transparencia y que muestran la información de la obra desde el proceso de contratación hasta su finiquito, mismos que se encuentran en el siguiente link: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Formatos de Seguimiento de Obra. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 54
54
Mantener o aplicar un adecuado flujo de procesos operativos adecuados, considerando articulación, continuidad y eficiencia |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Elaborar un diagnóstico para verificar el flujo de los procesos operativos. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2021 |  | Avance (%): | 70%
“Se esta trabajando en el Manual de Procedimientos con el fin de verificar el adecuado flujo de los Procesos Operativos. una vez terminado se publicará como corresponde en el apartado de Normatividad de la Plataforma de Transparencia. El avance se encuentra en digital y en físico en el archivo del Instituto.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Manual de Procedimientos. |  | 
Observaciones: |  | El manual de Organización del ISIFE, se encuentra en proceso de elaboración para posteriormente presentárselo a la junta de gobierno para su análisis y posible aprobación. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 55
55
Diseñar indicadores propios que sirvan como base ante propuestas de modificación |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Diseñar y elaborar indicadores propios del ISIFE. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se están trabajando los Indicadores que reflejan los números y por consecuente porcentajes derivados de las acciones de mejora que se llevan en el Instituto y que han de servir como propuestas de modificación en los distintos parámetros. Estos se encuentran en el siguiente link: http://saf.transparenciasinaloa.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-de-la-secretaria-de-administracion-y-finanzas/“ |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Indicadores. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 56
56
Replantear las metas planteadas en la MIR debido al bajo nivel de cumplimiento que presentan |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Replantear las metas en la MIR. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se trabajó en la MIR y se presentó ante la Secretaría de Administración y Finanzas, la cual, se publicó en la página oficial del Gobierno del Estado en las siguientes direcciones: http://armonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/detalle/organismo.aspx?id=25 http://saf.transparenciasinaloa.gob.mx/obligaciones-de-transparencia-de-la-secretaria-de-administracion-y-finanzas/” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Matrices de Indicadores de Resultados. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 57
Asistencia Alimentaria (Despensas y Desayunos Escolares)
Área responsable:
Dirección de
Asistencia Alimentaria y Social
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa

## Slide 58
El Sistema DIF Sinaloa, a través del presente programa, tiene como objetivo contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida mediante la implementación de programas alimentarios, con criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación alimentaria y producción de alimentos, mediante los siguientes instrumentos:
Incrementar el número de apoyos alimentarios (distribución y entrega de despensas alimentarias),.
Incrementar los desayunos escolares (desayunos escolares fríos y calientes),.
Acciones de orientación alimentaria (nutrición y orientación alimentaria),.
El programa contribuye al indicador sectorial de fortalecimiento a familias en desventaja, mediante el apoyo a la seguridad alimentaria de la población en condiciones de riesgo y vulnerabilidad y a la población escolar sujeta de asistencia social
El programa va dirigido a niñas, niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, con el apoyo de despensas y desayunos escolares (fríos y calientes).
58
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 59
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 60
60
Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento de los Programas Alimentarios del SEDIF con los SMDIF, con el objeto de brindar una mejor atención |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Supervisión por parte de los Coordinadores de Zona de la Dirección de Asistencia Alimentaria. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“La supervisión a los Sistema Municipales se realizó en la medida de los recursos humanos y financieros, realizando supervisiones por parte de los Coordinadores de Zona de la Dirección de Asistencia Alimentaria consistentes en Supervisiones de Campo, Administrativas, entrega de insumos y de almacén, las cuales se realizaron de manera aleatoria, esto derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19. Además, en la mejora de la supervisión de los Coordinadores de Zona se incluye la de trazabilidad de los productos en la cual se incluye lote y fecha de caducidad de los productos que llegan al Almacén de los SMDIF.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Muestreo Supervisiones Administrativas 2020. Muestreo Supervisiones Almacenes 2020. Muestreo Supervisiones de Campo 2020. Muestreo Trazabilidad 2020 | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Observaciones: | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Asistencia Alimentaria evaluado durante el ejercicio fiscal 2019. |  |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 61
61
Incrementar la capacitación al personal que atiende los programas alimentarios en los SMDIF para mejorar la eficiencia en los mismos |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Programación de Capacitaciones. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“Se capacitó al personal que atiende los Programas Alimentarios (Despensas) únicamente derivado del cambio de los tipos de despensas presentado por el SNDIF, para información a los encargados del programa, así como a los capturistas de los padrones para el conocimiento de las vertientes que se tiene que cubrir dentro del padrón para el SIIPG.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Se anexa evidencia fotográfica (evento realizado en le mes de Julio en el auditorio del DIF Sinaloa). |  |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 62
62
Incrementar la capacitación al personal que atiende los programas alimentarios en los SMDIF para mejorar la eficiencia en los mismos |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Capacitación a Encargados de Almacén. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 0%
“No se realizó capacitación a los encargados de Almacén, esto derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19. Se tiene programada para que durante el 2021 se realice una capacitación si es permitida presencial, dado el caso que no se pudiera se considerara realizarla vía zoom.” |  |  |  | 
Observaciones: | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Asistencia Alimentaria evaluado durante el ejercicio fiscal 2019. |  |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 63
63
Ofrecer más capacitaciones de Orientación Alimentaria al personal de nutrición de los SMDIF |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Capacitación de PEPS a las y los Nutriólogos de los SMDIF. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 50%
“Se tenían programadas realizar 2 (dos) Capacitaciones durante el año 2020 a los nutriólogos de los Sistemas DIF Municipales, pero por motivo de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2- (COVID 19) se realizó solo una capacitación en el mes de agosto vía Zoom, entregándoles el material a cada DIF Municipales para que las nutriólogas y nutriólogos de los SMDIF para que ellos a su vez repliquen el tema directamente a los beneficiarios de los espacios de alimentación encuentro y desarrollo así como a los beneficiarios en las distintas comunidades.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Lista de Asistencia Videoconferencia Orientación Alimentaria y evidencia fotográfica, así como material de PEPS. |  |  | 
Observaciones: | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Asistencia Alimentaria evaluado durante el ejercicio fiscal 2019. |  |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 64
Fabricas Comunitarias de Block
Área responsable:
Dirección de
Desarrollo Comunitario
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa

## Slide 65
El Sistema DIF Sinaloa, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, busca promover mediante la participación comunitaria, una vivienda digna a la población en situación de pobreza y disminuir el índice de hacinamiento en las comunidades, mediante la instalación de fabricas comunitarias de block, que permitan la autoconstrucción de paredes y techos fuertes, estableciendo los mecanismos para que la construcción de vivienda genere una participación social y organización comunitaria que respete el entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales para propiciar la sustentabilidad ambiental.
Este programa va dirigido a familias que habiten en comunidades de alta y muy alta marginación en el estado de Sinaloa, las cuales viven en condiciones precarias, hacinamiento y cuenten con terreno para construcción de su vivienda.
65
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 66
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 67
67
Mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento del proyecto por parte del SEDIF hacia los Comités, con el objeto de brindar una mejor atención |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Supervisión a Comités de Fábricas Comunitarias de Block. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se realizó la elaboración de una bitácora mensual por cada comité, en cada una de las comunidades beneficiadas con el proyecto Fábricas Comunitarias de Block, donde se informa la producción mensual, los días trabajados e inventario del consumo de los insumos entregados.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Bitácora del Proyecto Fabricas Comunitaria de Block. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 68
68
Incrementar el personal para obtener una mejor supervisión y seguimiento del Proyecto, de esta manera, obteniendo mejores resultados |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Reasignar actividades del personal existente en apoyo al Proyecto de Fábricas Comunitarias de Block. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 0%
“No se cuenta con el presupuesto para la contratación de nuevo personal para el seguimiento de las Fabricas Comunitarias de Block.” |  |  |  | 
Observaciones: |  | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Asistencia Alimentaria evaluado durante el ejercicio fiscal 2019. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 69
69
Dar mantenimiento preventivo constante a las máquinas que elaboran los blocks |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Mantenimiento a Máquinas Bloqueras. |  |  |  | 
Fecha de término: |  | 31/12/2020 | Avance (%): | 100%
“Se dio mantenimiento a las Fabricas Comunitarias de Block al finalizar el proceso de elaboración de block, esto con el objetivo de tener la fabrica comunitaria de Block en condiciones de uso en otra comunidad.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Contrato "SDS-062-2020 COMERCIALIZADORA SANALONA, S.A DE C.V. (MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE BLOCK)“. | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 70
Servicios descentralizados para la educación
de los adultos
Áreas responsables:
Departamento de
Acreditación
Departamento de
Servicios Educativos
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA)

## Slide 71
El Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA), brinda los servicios educativos a la población a través de Unidades Operativas establecidas en todo el Estado y mediante el desarrollo de las siguientes actividades:
Incorporación
Inscripción
Atención
Acreditación
Certificación
El programa contribuye al indicador sectorial del Analfabetismo, y busca disminuir la tasa de analfabetismo en el estado de Sinaloa, lo anterior, beneficiando a las personas que se encuentren en rezago educativo por diversos factores sociales que terminan abandonando sus estudios.
71
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 72
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 73
73
Buscar una forma más didáctica de presentación de exámenes en línea aplicados a adultos mayores y así buscar aumentar el índice de exámenes aplicados |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Jornadas Estatales de Acreditación de los niveles primaria y secundaria. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“Se implementaron diversas formas didácticas para la promoción de los exámenes en línea mediante pláticas de concientización, la elaboración de trípticos, volantes, cartulinas y visitas domiciliarias. Además, se llevo a cabo la instalación de nuevas plazas comunitarias, el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, arreglos a las instalaciones y conectividad a Internet. Lo anterior, con el objetivo de lograr aumentar el índice de los exámenes que se aplican en los niveles de primaria y secundaria.” |  |  |  | 
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | Reportes de exámenes presentados (SAEL). Listas de Asistencias. Relación de Plazas Comunitarias participantes. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 74
74
Mejorar y o en su caso implementar mecanismos que contribuyan a reducir el analfabetismo en el estado |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Asesoría en Red (en línea). |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 100%
“En el ejercicio 2019, se logró que disminuir al 3.1% la tasa de analfabetismo comparada al 4.2% que se tenia en el ejercicio 2015, lo anterior, mediante el apoyo a personas que se encuentran en rezago educativo, por lo cual, se reforzaron y crearon más plazas comunitarias para apoyar la educación básica por medio de las tecnologías de la información y comunicación, principalmente en los adultos mayores.” |  |  |  | 
Documento probatorio: |  | Registro de archivos digitales clasificados. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 75
I009 FAETA - Educación Tecnológica
Área responsable:
Dirección académica
Dirección de administración
Dirección de
planeación
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP SINALOA)

## Slide 76
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), forma mediante un modelo basado en competencias, a profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo del país.
El compromiso es con la calidad educativa y con la satisfacción plena de las personas que utilizan nuestros servicios para que contribuyan al desarrollo de nuestra entidad y sus índices de competitividad., lo anterior, mediante las siguientes actividades:
Ofreciendo 20 carreras tecnológicas y de servicios.
Capacitación para el Trabajo.
Centros de Evaluación.
El programa contribuye al indicador sectorial del Índice de Incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB), lo anterior, mediante el fortalecimiento a la calidad y pertenencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo.
76
DESCRIPCIÓN
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)

## Slide 77
Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)

## Slide 78
78
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  | 
Actividad |  |  | 
Elaborar calendario de reuniones de negociación. |  |  | 
Fecha de término: | 31/10/2020 | Avance (%): | 0%
Observaciones: | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Llevar a cabo las reuniones con las universidades e instituciones. |  |  |  | 
Fecha de término: | De acuerdo al Calendario de reuniones |  | Avance (%): | 0%
Observaciones: |  | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 79
79
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Elaborar un convenio de colaboración |  |  |  | 
Fecha de término: | 30/06/2021 |  | Avance (%): | 0%
Observaciones: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/10/2020 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 80
80
Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto. |  |  |  | 
Fecha de término: | 30/11/2020 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Evaluación de Impacto. |  |  |  | 
Fecha de término: | 30/11/2020 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 81
81
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Investigación cuyo propósito sea documentar la manera cómo el programa contribuye a los Objetivos de Organismos internacionales en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable |  |  |  | 
Actividad |  |  |  | 
Realizar la investigación. |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 82
82
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Listado de temas a tratar |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/07/2020 |  | Avance (%): | 0%
Observaciones: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Inventario de Instituciones |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/07/2020 |  | Avance (%): | 0%
Observaciones: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 83
83
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Matriz de negociación. |  |  |  | 
Fecha de término: | 15/08/2020 |  | Avance (%): | 0%
Observaciones: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Contactar a los responsables de las Instituciones |  |  |  | 
Fecha de término: | 15/10/2020 |  | Avance (%): | 0%
Observaciones: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 84
84
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Llevar a cabo las reuniones |  |  |  | 
Fecha de término: | Se realizarán conforme a la Agenda |  | Avance (%): | 0%
Observaciones: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Agendar reuniones |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/10/2020 |  | Avance (%): | 0%
Observaciones: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 85
85
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Convenio de colaboración con universidades e instituciones de educación superior y de investigación |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Formalizar acuerdos mediante la concertación de un Convenio |  |  |  | 
Fecha de término: | 30/06/2021 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Investigar la situación que guarda la Evaluación de Impacto programada en el PAE 2019, para el Sistema CONALEP |  |  |  | 
Fecha de término: | 31/12/2020 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 86
86
Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto |  |  |  | 
Fecha de término: | 28/02/2021 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Solicitar cotización de Evaluaciones de Impacto a Instituciones Certificadas por CONEVAL |  |  |  | 
Fecha de término: | 28/02/2021 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 

## Slide 87
87
Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Gestionar recursos para contrato del equipo evaluador |  |  |  | 
Fecha de término: | 28/02/2021 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  | 
Avance de los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM)
Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Acción |  |  |  | 
Realizar la Evaluación de Impacto |  |  |  | 
Fecha de término: | 28/02/2021 |  | Avance (%): | 0%
Documento probatorio: | Formato con los resultados de cada fase intensiva enviados al Centro Nacional para la Salud e la Infancia y Adolescencia. | La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2 COVID-19, tuvo un impacto en los avances de los ASM del Programa Educación Tecnológica evaluado durante el ejercicio fiscal 2019, retrasando los trabajos programados para ser realizados cuando las condiciones sean las adecuadas. |  |