## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Cáncer de la Mujer
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término
1 | Establecer un instrumento que permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 1.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-26 | 1.1.1 | Planeación y conseso de las variables a determinar el cuestionario que permita calificar la atención a la población. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-15 | Reunión de analisis con el personal involucrado en la atención de las usuarias | Documentos de planeación
[6 empty] | 1.1.2 | Elaborar encuesta de calidad de atención | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-19 | identificar las variables que nos permiten calificar la atención integral | Documentos trabajados
[6 empty] | 1.1.3 | Validacion de la encuenta por las autoridades | Dirección de prevención y promoción de la salud | 22/0572023 | Exponer ante autoridades la encuesta a aplicar | Solicitud de validación de la encuesta
[6 empty] | 1.1.4 | Impresión de la encuenta para su aplicación | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-24 | Proceder al fotocopiado y envío de las encuestas | Encuesta impresa
|  | 1.2 | Aplicar el instrumento a la población atendida | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-29 | 1.2.1 | Seleccionar unidades de salud en donde se aplicará la encuesta | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-26 | Verificar la atención brindada a nuestras usuarias y conocer las fallas dentro de los procesos de atención de nuestra población. | Documentos derivados de la plataforma SICAM
[6 empty] | 1.2.2 | Encuestar en salas de espera y/o areas de detección oportuna de cáncer de la mujer | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-29 | Visita en unidades de salud | Encuestas realizadas
[6 empty] | 1.2.3 | Envio de las encuestas a la Coordinacion Estatal de Cáncer de la Mujer | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-01 | Categorizar encuentas realizadas | Envió de encuestas realizadas
2 | Realizar un diagnóstico sobre la situación de la cadena de suministro ante el desabasto de los insumos | 2.1 | Realizar el diagnóstico | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-30 | 2.1.1 | Concentrar las encuestas aplicadas a usuarios y usuarias | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-05 | Recabar encuentas para su revisión | Concentración de las encuestas en Coordinación de Cáncer
[6 empty] | 2.1.2 | Revisar y verificar variables de la encuesta | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-20 | Identificar fallas y/o sugerencias de la población para la mejora de atención | Encuestas con puntaje aprobatorio
[6 empty] | 2.1.3 | Emitir calificaciones obtenidas | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-30 | Fortalecer las unidades con deficiencias | Encuestas con calificación no favorables de atención
3 | Brindar jornadas de promoción y difusión sobre los servicios del programa cáncer de la mujer | 3.1 | Llevar a cabo jornadas de promoción y difusión sobre los servicios del programa | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-15 | 3.1.1 | Planeacion de rutas de unidad movil en municipios vulnerables | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-15 | Facilitar la accesibilidad a la detección oportuna de cáncer de la mujer en nuestra población | Documentos
[6 empty] | 3.1.2 | Cronogramas de unidad movil de la mujer en las distintas comunidades del estado | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-10 |  | Cronograma
[6 empty] | 3.1.3 | Comisonar al personal de la unidad movil para su asistencia a la comunidad | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-15 |  | Formato único de comisión
4 | Gestionar actualización y mantenimiento a los equipos | 4.1 | Actualizar y dar mantenimiento a los equipos | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 4.1.1 | Elaborar un diagnóstico de los equipos del programa de cáncer de la mujer | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-02-24 | Contar con equipos aptos para la detección oportuna de cáncer de la mujer | Documentos
[6 empty] | 4.1.2 | Gestionar la necesidad de recurso fnanciero para los servicios de prevención y correccion de fallas | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-03 |  | Documentos
[6 empty] | 4.1.3 | Verificar los servicios de mantenimientos a los equipos | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-31 |  | Documentos
5 | Brindar talleres y/o cursos al personal | 5.1 | Llevar a cabo talleres y/o cursos de manera permanente al personal de salud | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-11-30 | 5.1.1 | Planear y determinar los objetivos de los talleres o capacitaciones | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-02-28 | Mejorar las competencias técnicas del personal involucrado en el programa | Carta descriptiva
[6 empty] | 5.1.2 | Armar el cronograma de capacitación | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-15 |  | Cronograma
[6 empty] | 5.1.3 | Invitar a asistentes y/ o unidades de salud | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-28 |  | Documentos
[6 empty] | 5.1.4 | Llevar a cabo la capacitación | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-06-15 |  | Lista de asistencia, fotografias
6 | Certificar al personal | 6.1 | Certificar al personal de salud | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-31 | 6.1.1 | Monitores de citotecnologos que requieren certificarse | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-31 | Mejorar las competencias técnicas del personal involucrado en la interpretación de citologias cervicales | Documentos
[6 empty] | 6.1.2 | Verificar fechas de certificaciones en el cometec | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-15 |  | Página de COMETEC, programa de actividades
[6 empty] | 6.1.3 | Gestionar recurso financiero para la certificación del personal | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-20 |  | Documentos
[6 empty] | 6.1.4 | Convocacion a citotecnologos | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-04-13 |  | Documentos
[6 empty] | 6.1.5 | Comiisonar al personal asistente a su certificación | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-22 |  | Documentos

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Cáncer de la Mujer
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Establecer un instrumento que permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 1.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-26 | 100% | 1.1.1 | Planeación y conseso de las variables a determinar el cuestionario que permita calificar la atención a la población. | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-15 | 100% | Reunión de analisis con el personal involucrado en la atención de las usuarias | Se verificó variables, ya que por parte de calidad ya existe una encuesta, misma que ya es aplicada en una unidad de salud. | Documentos de planeación | Encuesta | Por parte del programa hasta el momento continua las encuestas que se realiaza detección oportuna de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en UNEME DEDICAM, esta unidad es la que aplica cuestionarios.
[7 empty] | 1.1.2 | Elaborar encuesta de calidad de atención | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-19 | 100% | Identificar las variables que nos permiten calificar la atención integral | Encuesta elaborada y enviada al area de IMSS Bienestar | Documentos trabajados | https://1drv.ms/b/c/93c0dd02307af4ec/EQBSW_7sJEFDg9GcanznkcIB7-RAPBG24VfBHSsi9BL0Ow?e=o9izSX
[7 empty] | 1.1.3 | Validacion de la encuenta por las autoridades | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-22 | 100% | Exponer ante autoridades la encuesta a aplicar | Validada por las autoridades de la DPPS | Solicitud de validación de la encuesta
[7 empty] | 1.1.4 | Impresión de la encuenta para su aplicación | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-24 | 100% | Proceder al fotocopiado y envío de las encuestas | Encuesta enviada por ofico a IMSS Bienestar
|  | 1.2 | Aplicar el instrumento a la población atendida | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-29 | 33% | 1.2.1 | Seleccionar unidades de salud en donde se aplicará la encuesta | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-26 | 100% | Verificar la atención brindada a nuestras usuarias y conocer las fallas dentro de los procesos de atención de nuestra población. | Se seleccionaron los centros de salud concentrado de cada municipio | Documentos derivados de la plataforma SICAM | Unidades de salud identificadas | Las unidades de salud ya estan identificadas para realizar este proceso.
[7 empty] | 1.2.2 | Encuestar en salas de espera y/o areas de detección oportuna de cáncer de la mujer | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-29 | 0% | Visita en unidades de salud |  | Encuestas realizadas | https://drive.google.com/file/d/1qw1oK68Dx11oZADJGKJWtQ0rgaB-Qu9P/view?usp=sharing | Aún no contamos con respuesta de las unidades, IMSS Bienestar solicitó a las areas correspondientes
[7 empty] | 1.2.3 | Envio de las encuestas a la Coordinacion Estatal de Cáncer de la Mujer | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-01 | 0% | Categorizar encuentas realizadas |  | Envió de encuestas realizadas |  | Esperando avances por parte de las unidades IMSS Bienestar
2 | Realizar un diagnóstico sobre la situación de la cadena de suministro ante el desabasto de los insumos | 2.1 | Realizar el diagnóstico | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-30 | 0% | 2.1.1 | Concentrar las encuestas aplicadas a usuarios y usuarias | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-05 | 0% | Recabar encuentas para su revisión |  | Concentración de las encuestas en Coordinación de Cáncer |  | Esperando avances por parte de las unidades IMSS Bienestar
[7 empty] | 2.1.2 | Revisar y verificar variables de la encuesta | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-20 | 0% | Identificar fallas y/o sugerencias de la población para la mejora de atención |  | Encuestas con puntaje aprobatorio |  | Esperando avances por parte de las unidades IMSS Bienestar
[7 empty] | 2.1.3 | Emitir calificaciones obtenidas | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-30 | 0% | Fortalecer las unidades con deficiencias |  | Encuestas con calificación no favorables de atención |  | Esperando avances por parte de las unidades IMSS Bienestar
3 | Brindar jornadas de promoción y difusión sobre los servicios del programa cáncer de la mujer | 3.1 | Llevar a cabo jornadas de promoción y difusión sobre los servicios del programa | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-15 | 93% | 3.1.1 | Planeacion de rutas de unidad movil en municipios vulnerables | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-15 | 80% | Facilitar la accesibilidad a la detección oportuna de cáncer de la mujer en nuestra población | Se identificaron comunidades con mayor vulnerabilidad y con falta de infraestructura en salud | Documentos | Documento de la planeacion de reunión | Es importante aclarar que estamos a expensos a que los equipos puedan presentar fallas técnicas y/o situaciones climatológicas que no permitirían el cumplimiento al 100%.
[7 empty] | 3.1.2 | Cronogramas de unidad movil de la mujer en las distintas comunidades del estado | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-10 | 100% |  | Se realizó la caledarización de la unidad movil | Cronograma | Cronograma de salida de unidad móvil | Considerando que ya termino año 2024, se realizara un nuevo cronograma 2025 , en espera del recurso para sus traslados.
[7 empty] | 3.1.3 | Comisonar al personal de la unidad movil para su asistencia a la comunidad | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-15 | 100% |  | Se elaboraron los formatos de comisión al personal | Formato único de comisión | Formato único de comisión
4 | Gestionar actualización y mantenimiento a los equipos | 4.1 | Actualizar y dar mantenimiento a los equipos | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-30 | 100% | 4.1.1 | Elaborar un diagnóstico de los equipos del programa de cáncer de la mujer | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-02-24 | 100% | Contar con equipos aptos para la detección oportuna de cáncer de la mujer | Se realizó el diagnóstico situacional del estado con adecuada funcionalidad | Documentos | Diagnostico situacional de mastógrafos del estado
[7 empty] | 4.1.2 | Gestionar la necesidad de recurso fnanciero para los servicios de prevención y correccion de fallas | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-03 | 100% |  | Se obtuvieron los documentos de los proveedores participantes para conocer los costos de los servicios a los equipos | Documentos | Documentos de provedores participantes
[7 empty] | 4.1.3 | Verificar los servicios de mantenimientos a los equipos | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-31 | 100% |  | Se realizaron los servicios de prevención y /o correccción de fallas a los equipos | Documentos | Órdenes de servicios de los equipos revisados
5 | Brindar talleres y/o cursos al personal | 5.1 | Llevar a cabo talleres y/o cursos de manera permanente al personal de salud | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-11-30 | 100% | 5.1.1 | Planear y determinar los objetivos de los talleres o capacitaciones | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-02-28 | 100% | Mejorar las competencias técnicas del personal involucrado en el programa | Se elaboró la carta descriptiva en donde se definen objetivos y temas de enseñanza | Carta descriptiva | Carta descriptiva de la capacitación
[7 empty] | 5.1.2 | Armar el cronograma de capacitación | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-15 | 100% |  | Se elaboró el cronograma de capacitaciones | Cronograma | Cronograma de capacitación
[7 empty] | 5.1.3 | Invitar a asistentes y/ o unidades de salud | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-05-28 | 100% |  | Se elaboraron los oficios de invitación a asistentes a la capacitación | Documentos | Doumentos para las unidades de salud del estado y/o jurisdicciones
[7 empty] | 5.1.4 | Llevar a cabo la capacitación | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-06-15 | 100% |  | Se llevó a cabo la capacitación en tiempo y forma siempre y cuando no se presenten eventualidades | Lista de asistencia, fotografias | Lista de asistencia y fotografias de la capacitación
6 | Certificar al personal | 6.1 | Certificar al personal de salud | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-31 | 100% | 6.1.1 | Monitores de citotecnologos que requieren certificarse | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-12-31 | 100% | Mejorar las competencias técnicas del personal involucrado en la interpretación de citologias cervicales | Se Identificaron citotecnologos no certificados en el estado | Documentos | Listado de citotecnologos no certificados | Se enviaron a tres citotecnologos a certificarse a consejo mexicano de técnicos en patología A.C. COMETEP
[7 empty] | 6.1.2 | Verificar fechas de certificaciones en el cometec | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-15 | 100% |  | Conocimiento de las fechas posibles de certificación de citotecologos | Página de COMETEP, programa de actividades | Programa de actividades de certificación | Se verificaron las fechas y sede del evento
[7 empty] | 6.1.3 | Gestionar recurso financiero para la certificación del personal | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-03-20 | 100% |  | Se solicitó el presupuesto para esta actividad | Documentos | Documentos de solicitud de presupuesto | Se cumplio con la gestion de recursos para la asistencia de los 3 citotecnologos a evaluar
[7 empty] | 6.1.4 | Convocacion a citotecnologos | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-04-13 | 100% |  | Se elaboró la invitación a los citotecnologos posibles | Documentos | Documento de invitación a citotecnologos que se requieran | Oficios envidos para su asistencia
[7 empty] | 6.1.5 | Comiisonar al personal asistente a su certificación | Dirección de prevención y promoción de la salud | 2023-08-22 | 100% |  | Se elaboraron los oficios de comisión a los citotecbologos | Documentos | Formatos de comisión del personal seleccionado | El personal fue comisionado