## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa (COPACIS).
Documento de Trabajo del Programa: Desarrollo de las Comunidades Indígenas Sinaloenses.
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
1 | Falta de un instrumento que permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 1.1 | Establecer una herramienta que permita medir el grado de satisfacción de la población indígena. | COPACIS | 2023-06-30 | 1.1.1 | Diseñar y generar (COPACIS), formulario de trámite/entrega de apoyo; será mediante una hoja, la cual contendrá preguntas básicas, comprensibles y factibles para las comunidades indígenas, a las cuales se le está otorgando u estan en proceso diversos apoyos. | COPACIS | 2023-06-30 | Contar con herramienta que permita conocer el grado de satisfacción del beneficiario, mediante un formulario/encuesta. | Indice de la encuesta de satisfacción.
[6 empty] | 1.1.2 | Formulario el cual va indicar y detallar preguntas básicas, comprensibles, y factibles para las comunidades indígenas a las cuales se le esta otorgando diversos apoyos. | COPACIS | 30/06/2023 | Obtener una encuesta de satisfacción que brinde información clara y precisa, sobre la percepción de los benefeciarios | En proceso encuesta/formulario de satisfacción.
|  | 1.2 | Aplicar la herramienta en el que se logrará plasmar la eficiencia y prontitud en la que se le brinda atención de trámites y/o apoyos otorgados por el programa. | COPACIS | 2023-06-30 | 1.2.1 | Aplicar, y efectuar la encuesta de satisfacción a las comunidades indígenas beneficiadas | COPACIS |  | Conocer el grado de satisfacción del beneficiario. | En proceso los formularios/cuestionarios realizados
2 | Contar con un medio donde se exhiban los resultados de los programas, con el objetivo de promover la transparencia y rendición de cuentas. | 2.1 | Implementar un portal web | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y COPACIS | 2023-02-16 | 2.1.1 | Generar y desarrollar el Portal Institucional de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, en el cual exista un apartado para la Comisión para Atención a las Comunidades indígenas de Sinaloa (COPACIS). | SEBIDES y COPACIS | 2023-02-16 | Que la población en general y áreas institucionales conozcan en que se a invertido los programas de bienestar social de la COPACS. | Un Apartado de la Comisión para Atención a las Comunidades indígenas de Sinaloa (COPACIS) en la sección del Portal Institucional de la SEBIDES
3 | Contar con un Reglamento Orgánico de la COPACIS. | 3.1 | Gestionar la elaboración y publicación del Reglamento Orgánico. | SEBIDES y COPACIS | 2023-12-31 | 3.1.1 | Solicitar la elaboración y revisión del Reglamento Orgánico. | COPACIS y Despacho de SEBIDES. | 2023-12-31 | Obtener un Reglamento Orgánico donde se establezca la estructura, organización y atribuciones de la COPACIS | Borrador del Reglamento Orgánico
[6 empty] | 3.1.2 | Acudir a revisión por el área de jurídico del despacho de la SEBIDES. | COPACIS y Despacho de SEBIDES. | 2023-08-28 | Verificar y/o revisar de manera oportuna y certera del Reglamento | Oficio de solicitud para conocer el estatus
[6 empty] | 3.1.3 | Publicar el reglamento orgánico para su conocimiento | COPACIS y Despacho de SEBIDES. | 2023-12-31 | Hacer del conocimiento de las instituciones, dependencias y población general del reglamento orgánico de la COPACIS, mismo que permitira la regulación y mejora de manera jurídica para un eficiente funcionamiento | Liga de acceso al Reglamento Orgánico cuando se tenga publicado.
4 | Llevar a cabo campañas de concientización sobre las comunidades indígenas del Estado y su importancia, para los ciudadanos en general, funcionarios estatales y gobiernos municipales. | 4.1 | Establecer mecanismos (anuncios impresos informativos, anuncios en redes sociales, anuncios en exteriores, etc.) para concientizar a la población en general sobre el conocimiento, el respeto y el valor de la cultura de las comunidades indígenas. | COPACIS | 2023-06-01 | 4.1.1 | Solicitar y proponer a la Coordinación Administrativa de la SEBIDES que se autorice el recurso económico para llevar a cabo la implementación del mecanismo. | COPACIS | 2023-06-01 | Contar con el recursos económico que permita la implementación del mecanismo de concientización | Oficio de solicitud
[6 empty] | 4.1.2 | Infografía, las cuales van a enunciar con palabras comunes, sintetizadas y de animación u fotografia para concientizar a la población en general sobre el conocimiento, el respeto y el valor de la cultura de las comunidades indígenas. | COPACIS | 2023-11-15 | Contar con un mecanismo que sera adherido en los principales accesos de las diferentes dependencias, asi mismo conferencias | Bosquejo de la infografía y propuesta de cronograma de conferencias.
[6 empty] | 4.1.3 | Establecer e indicar la calidad y el contenido de la infografía, (palabras comunes, sintetizadas, y de animación o fotografía) que permita reflexionar, concientizar a las personas, respecto a las comunidades indígenas que habitan en Sinaloa; asi mismo se establecerá para las conferencias. | COPACIS | 2023-04-01 | Generar en las personas, conciencia, empatía, reflexión a la cultura y forma de vida de las comunidades Indígenas que habitan en el estado de Sinaloa. | Infografía y cronograma de conferencias
[6 empty] | 4.1.4 | Difundir y mostar el mecanismo e invitar a la población a las conferencias | COPACIS | 2023-12-31 | Difundir la información en los accesos principales de diversas instituciones, asi como dar a conocer las conferencias que se impartiran para dicha concientización. | Evidencia fotográfica, lista de asistencias
|  | 4.2 | Realizar campañas de concientización a través de algún mecanismo interactivo (conferencias, talleres, etc.) | Comisión para Atención a las Comunidades Indígenas | 2023-12-31 | 4.2.1 | Establecer y diseñar un mecanismo interactivo (conferencias, talleres, etc.) mediante el cual, se realice la concientización. | COPACIS | 2023-03-15 | Brindar conocimiento sobre la importancia cultural y humana de las comunidades indígenas en México, enfatizando el estado de Sinaloa | Cronograma
[6 empty] | 4.2.2 | Planear y enunciar los temas que se llevarán a cabo en el mecanismo que se realizará. | COPACIS | 2023-03-15 | Planear conferencias con diversas temáticas actuales y de gran importancia, los cuales logran afectar de manera social y cultural a la comunidad indígena | Archivo electrónico de la presentación de los diversos temas. Se pretende obtener dichas evidencias al realizar el proceso.
[6 empty] | 4.2.3 | Realizar y mostrar mediante una convocatoria para la población con la finalidad que se sumen a dicha campaña | COPACIS | 2023-09-29 | Lograr el interés de gran parte de la población en general, en la participación en dichas campañas en apoyo a la comunidad indígena de Sinaloa | Convocatoria Se pretende obtener dicha evidencia al concluir el proceso.
[6 empty] | 4.2.4 | Organizar y llevar a cabo la campaña | COPACIS | 2023-12-31 | Llevar a cabo en tiempo y forma la campaña logrando la participación y apoyo a las comunidades | Listas de asistencia, evidencia fotográfica
5 | Fomentar acciones para la conservación y preservación de las Lenguas Originarias del Estado. | 5.1 | Llevar a cabo talleres sobre las lenguas Tepehuano, triqui, mixteco, zapoteco en los municipios de Choix, El fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Angostura,Navolato, Elota, Escuinapa | COPACIS | 2022-04-01 | 5.1.1 | Planear y determinar los objetivos y temas que se llevarán a cabo en los talleres | COPACIS | 2022-04-01 | Determinar temas de interés y que tengan un gran impacto en la población no indígena y comunidades indígenas | Archivo electrónico de la presentación de los diversos temas en los talleres
[6 empty] | 5.1.2 | Elaborar y organizar el cronograma de los talleres conforme a las actividades que se designaran. | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-01 | Lograr una planificación oportuna | Cronograma
[6 empty] | 5.1.3 | Invitar e interactuar con la población a participar en dichos talleres | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-15 | Captar el interés de las personas e incitarlos a que participen y apoyen a las comunidades indígenas | Invitaciones y cartelones convocando a que asistan a los talleres de lenguas indígenas.
[6 empty] | 5.1.4 | Llevar a cabo los talleres | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-12-31 | Brindar conocimiento e información relevante sobre los diversos temas que se impartan en los talleres | Listas de asistencia, evidencia fotográfica
|  | 5.2 | Llevar a cabo talleres para el rescate y preservación de las lenguas originarias de varios municipios de Sinaloa, en el cual fueron impartidos los cursos de Tarahumara, Tepehuano, Triqui, Mixteco, Zapoteco. | COPACIS (Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa). | 2022-12-31 | 5.2.1 | Planear y determinar los objetivos y temas que se llevarán a cabo en los talleres | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-01 | Dar a conocer a la población las diferentes lenguas indígenas que existen en el estado de Sinaloa | Calendario de los talleres de lengua
[6 empty] | 5.2.2 | Elaborar y Oranizar el cronograma de los talleres a desarrollar. | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-03 | Cumplir conforme al plan de trabajo, es decir terminar en tiempo y forma con dicho calendario. | Cronograma
[6 empty] | 5.2.3 | Invitar e interactuar a la población a participar en dichos talleres | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-03 | Lograr captar el interés de la población en general, en el aprendizaje de Lenguas del estado de Sinaloa. | Invitación en las localidades indígenas
[6 empty] | 5.2.4 | Llevar a cabo los talleres | COPACIS, (Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa). | 2022-12-31 | Que tengan gran aceptación entre la población y no haya ningún contra tiempo en que se desarrollen dichos talleres. | Listas de asistencia, evidencia fotográfica
6 | Contar con mecanismos para la generación de oportunidades de empleo o de una actividad económica para evitar la migración de indígenas en los pueblos y comunidades indígenas. | 6.1 | Crear apoyos productivos para proyectos con el objetivo de incentivar diversas actividades económicas y generar una derrama económica en las localidades indígenas. | SEBIDES y COPACIS | 2022-12-15 | 6.1.1 | Determinar y presentar cuales serán los apoyos productivos que se otorgarán | SEBIDES y COPACIS | 2021-02-28 | Contar con los apoyos que permitiran una derrama ecocómica y se determinarán conforme a los requisitos y reglas de operación que establezcan dicha participación. | Reglas de Operación y presupuesto designado excusivamente para ese tipo de Apoyo Productivo a los Pueblos y Comunidades Indígenas.
[6 empty] | 6.1.2 | Realizar y organizar una convocatoria para la población que requiera algún apoyo productivo. | SEBIDES y COPACIS | 2022-10-01 | Invitar a las personas pertenecientes a las comunidades indígenas a que participen para obtener su apoyo. | Pósters en las comunidades indígenas y en la pagina ofcial de SEBIDES.
[6 empty] | 6.1.3 | Revisar y evaluar que se cumplan los requisitos necesarios para aplicar a los apoyos. | SEBIDES y COPACIS | 2022-11-01 | Contar con una validación certera de la documentación presentada ante esta H.comisión para Atención a las Comunidades Indígenas, por parte de la población indígena del estado de Sinaloa que sean acredoras beneficiarias. | Se cuenta con los Proyectos seleccionados y validados.
[6 empty] | 6.1.4 | Entregar los apoyos productivos a los beneficiarios de las comunidades indígenas participantes. | SEBIDES y COPACIS | 2022-12-15 | Otorgar los apoyos económicos que permitiran una derrama económica de asistencia social, en las localidades que se encuentran dentro del catálago de Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de Sinaloa. | Fotografias del evento donde se les otorgó el apoyo de asistencia social, para emprender un pequeño proyecto empresarial, asimismo, lista de asistencia de beneficiarios

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa (COPACIS)
Documento de Trabajo del Programa: Desarrollo de las Comunidades Indígenas Sinaloenses
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Falta de un instrumento que permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 1.1 | Establecer una herramienta que permita medir el grado de satisfacción de la población indígena. | COPACIS | 2023-06-30 | 100% | 1.1.1 | Diseñar y generar (COPACIS), formulario de trámite/entrega de apoyo; será mediante una hoja, la cual contendrá preguntas básicas, comprensibles y factibles para las comunidades indígenas, a las cuales se le está otorgando u estan en proceso diversos apoyos. | COPACIS | 2023-06-30 | 100% | Contar con herramienta que permita conocer el grado de satisfacción del beneficiario, mediante un formulario/encuesta. | Se finalizó el diseño y estructura del formulario para la encuesta de satisfacción de apoyo otorgado para el beneficiario. | Indice de la encuesta de satisfacción. | Indice de la encuesta de satisfacción
[7 empty] | 1.1.2 | Formulario el cual va indicar y detallar preguntas básicas, comprensibles, y factibles para las comunidades indígenas a las cuales se le esta otorgando diversos apoyos. | COPACIS | 2023-06-30 | 100% | Obtener una encuesta de satisfacción que brinde información clara y precisa, sobre la percepción de los beneficiarios | Se concluyó el contenido de las preguntas del formularío llamado Encuesta de satisfacción entregados a Centros Ceremoniales de los Aotorgados. | Encuesta/formulario de satisfacción. | Encuesta de satisfacción de apoyo otorgado a los Centros Ceremoniales | La encuesta de satisfacción, será enfocada a los centros ceremoniales que recibieron apoyos para la conservación y preservación de los 28 centros ceremoniales
|  | 1.2 | Aplicar la herramienta en el que se logrará plasmar la eficiencia y prontitud en la que se le brinda atención de trámites y/o apoyos otorgados por el programa. | COPACIS | 2023-09-30 | 5% | 1.2.1 | Aplicar, y efectuar la encuesta de satisfacción a las comunidades indígenas beneficiadas | COPACIS |  | 5% | Conocer el grado de satisfacción del gobernador tradicional indígena que se le otorgó el apoyo. | Se finalizó el diseño y contenido de la encuesta,se pondrá en marcha la encuesta para las personas indígenas a finales del mes de enero de 2024 | Encuesta/formulario de satisfacción. |  | En proceso de transición por parte de los gobernadores indígenas, derivado que les cuesta adaptarse a esta nuevo requerimiento que se les esta solicitando de manera mensual.
2 | Contar con un medio donde se exhiban los resultados de los programas, con el objetivo de promover la transparencia y rendición de cuentas. | 2.1 | Implementar un portal web | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y COPACIS | 2023-02-16 | 100% | 2.1.1 | Generar y desarrollar el Portal Institucional de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, en el cual exista un apartado para la Comisión para Atención a las Comunidades indígenas de Sinaloa (COPACIS). | SEBIDES y COPACIS | 2023-02-16 | 100% | Que la población en general y áreas institucionales conozcan en que se a invertido los programas de bienestar social de la COPACS. | Se realizó un apartado de la Comisión para Atención a las Comunidades indígenas de Sinaloa (COPACIS) en la sección del Portal Institucional de la SEBIDES | Un Apartado de la Comisión para Atención a las Comunidades indígenas de Sinaloa (COPACIS) en la sección del Portal Institucional de la SEBIDES | Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa (COPACIS). – Transparencia (transparenciasinaloa.gob.mx)
3 | Contar con un Reglamento que faculte a todos los servidores públicos que laboran en COPACIS, asi mismo las facultades de la H. Comisión para Atención a las Comunidades Indígenas de Sinaloa | 3.1 | Gestionar la elaboración y publicación del Reglamento | SEBIDES y COPACIS | 2023-12-31 | 97% | 3.1.1 | Solicitar la elaboración y revisión del Reglamento de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas para el estado de Sinaloa. | COPACIS y Despacho de SEBIDES. | 2023-12-31 | 100% | Obtener un Reglamento de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas donde se establezca la estructura, organización y atribuciones de la COPACIS | Se concluyó el contenido del Reglamento | Borrador del Reglamento Orgánico | Borrador proyecto del Reglamento de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Sinaloa.
[7 empty] | 3.1.2 | Acudir a revisión por el área de jurídico del despacho de la SEBIDES. | COPACIS y Despacho de SEBIDES. | 2023-08-28 | 100% | Verificar y/o revisar de manera oportuna y certera el Reglamento de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas para el estado de Sinaloa | El Comisonado y el secretario técnico de SEBIDES tuvieron reunión para revisar el borrador en conjunto con el despacho judídico de SEBIDES. | Oficio de solicitud para conocer el estatus | Borrador del Reglamento
[7 empty] | 3.1.3 | Publicar el reglamento o para su conocimiento | COPACIS y Despacho de SEBIDES. | 2023-12-31 | 90% | Hacer del conocimiento de las instituciones, dependencias y población general del reglamento de la Ley , mismo que permitira la regulación y mejora de manera jurídica para un eficiente funcionamiento | Se encuentra en la Secretaría de Administración y Finanzas, para la revisión del Reglamento de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa. | Liga de acceso al Reglamento Orgánico cuando se tenga publicado. |  | Se tendrá una liga de acceso, cuando el Reglamento este finalizado y públicado. Se adjunta oficio de solicitud de dictamen de viabilidad financiera al SAF.
4 | Llevar a cabo campañas de concientización sobre las comunidades indígenas del Estado y su importancia, para los ciudadanos en general, funcionarios estatales y gobiernos municipales. | 4.1 | Establecer mecanismos (anuncios impresos informativos, anuncios en redes sociales, anuncios en exteriores, etc.) para concientizar a la población en general sobre el conocimiento, el respeto y el valor de la cultura de las comunidades indígenas. | COPACIS | 2023-06-01 | 100% | 4.1.1 | Solicitar y proponer a la Coordinación Administrativa de la SEBIDES que se autorice el recurso económico para llevar a cabo la implementación del mecanismo. | COPACIS | 2023-06-01 | 100% | Contar con el recursos económico que permita la implementación del mecanismo de concientización | Se obtuvo la autorización del área | Oficio de solicitud | Oficio de solicitud a la Coordinación Administrativa
[7 empty] | 4.1.2 | Infografía, las cuales van a enunciar con palabras comunes, sintetizadas y de animación u fotografia para concientizar a la población en general sobre el conocimiento, el respeto y el valor de la cultura de las comunidades indígenas. | COPACIS | 2023-11-15 | 100% | Contar con un mecanismo que sera adherido en los principales accesos de las diferentes dependencias, asi mismo conferencias | Producto en el área de diseño de la Dirección de Comunicación Social (SEBIDES), para una mejora en el diseño | Bosquejo de la infografía y propuesta de cronograma de conferencias. | Litografía y folletos
[7 empty] | 4.1.3 | Establecer e indicar la calidad y el contenido de la infografía, (palabras comunes, sintetizadas, y de animación o fotografía) que permita reflexionar, concientizar a las personas, respecto a las comunidades indígenas que habitan en Sinaloa; asi mismo se establecerá para las conferencias. | COPACIS | 2023-04-01 | 100% | Generar en las personas, conciencia, empatía, reflexión a la cultura y forma de vida de las comunidades Indígenas que habitan en el estado de Sinaloa. | En Proceso de finalizar la mejora al diseño y contenido | Infografía y cronograma de conferencias | Infografía, cartel. Folleto.
[7 empty] | 4.1.4 | Difundir y mostar el mecanismo e invitar a la población a las conferencias | COPACIS | 2023-12-31 | 100% | Difundir la información en los accesos principales de diversas instituciones, asi como dar a conocer las conferencias que se impartiran para dicha concientización. | En el facebook de Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa-Copacis y Facebook de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES) | Evidencia fotográfica, lista de asistencias | Facebook de Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa-Copacis y Facebook de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES)
|  | 4.2 | Realizar campañas de concientización a través de algún mecanismo interactivo (conferencias, talleres, etc.) | Comisión para Atención a las Comunidades Indígenas | 2023-12-31 | 50% | 4.2.1 | Establecer y diseñar un mecanismo interactivo (conferencias, talleres, etc.) mediante el cual, se realice la concientización. | COPACIS | 2023-03-15 | 100% | Brindar conocimiento sobre la importancia cultural y humana de las comunidades indígenas en México, enfatizando el estado de Sinaloa | Se esta coordinando con el área para llevar a cabo dicha implementación con fotografías y carteles. | Cronograma
[7 empty] | 4.2.2 | Planear y enunciar los temas que se llevarán a cabo en el mecanismo que se realizará. | COPACIS | 2023-03-15 | 100% | Planear conferencias con diversas temáticas actuales y de gran importancia, los cuales logran afectar de manera social y cultural a la comunidad indígena | Se continúa trabajando en la ejecución del tema. | Archivo electrónico de la presentación de los diversos temas. Se pretende obtener dichas evidencias al realizar el proceso. | Fotografías e imágenes
[7 empty] | 4.2.3 | Realizar y mostrar mediante una convocatoria para la población con la finalidad que se sumen a dicha campaña | COPACIS | 2023-09-29 | 0% | Lograr el interés de gran parte de la población en general, en la participación en dichas campañas en apoyo a la comunidad indígena de Sinaloa |  | Convocatoria Se pretende obtener dicha evidencia al concluir el proceso.
[7 empty] | 4.2.4 | Organizar y llevar a cabo la campaña | COPACIS | 2023-12-31 | 0% | Llevar a cabo en tiempo y forma la campaña logrando la participación y apoyo a las comunidades |  | Listas de asistencia, evidencia fotográfica
5 | Fomentar acciones para la conservación y preservación de las Lenguas Originarias del Estado. | 5.1 | Llevar a cabo talleres sobre las lenguas Tepehuano, triqui, mixteco, zapoteco en los municipios de Choix, El fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Angostura,Navolato, Elota, Escuinapa | COPACIS | 2022-04-01 | 100% | 5.1.1 | Planear y determinar los objetivos y temas que se llevarán a cabo en los talleres | COPACIS | 2022-04-01 | 100% | Determinar temas de interés y que tengan un gran impacto en la población no indígena y comunidades indígenas | Se planeó el Programa "Rescate y Preservación de Lenguas Originarias de Sinaloa" | Archivo electrónico de la presentación de los diversos temas en los talleres | Programa de trabajo concluido de talleres de lenguas indígenas.
[7 empty] | 5.1.2 | Elaborar y organizar el cronograma de los talleres conforme a las actividades que se designaran. | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-01 | 100% | Lograr una planificación oportuna | Se realizó el cronograma enfocado a la planeación de los talleres de lengua. | Cronograma | Cronograma con loa talleres a realizar de la Dirección de Lenguas Indigenas de Sinaloa (DILISIN).
[7 empty] | 5.1.3 | Invitar e interactuar con la población a participar en dichos talleres | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-15 | 100% | Captar el interés de las personas e incitarlos a que participen y apoyen a las comunidades indígenas | Se observó disposición e interés de las personas no indígenas e indígenas para participar en los talleres. | Invitaciones y cartelones convocando a que asistan a los talleres de lenguas indígenas. | invitaciones, cartelones.
[7 empty] | 5.1.4 | Llevar a cabo los talleres | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-12-31 | 100% | Brindar conocimiento e información relevante sobre los diversos temas que se impartan en los talleres | Se obtuvo una lista de Asistencia de personas interesadas a los talleres . | Listas de asistencia, evidencia fotográfica | Documentos de las asistencias, fotografias de los asistentes, en archivo digital.
|  | 5.2 | Llevar a cabo talleres para el rescate y preservación de las lenguas originarias de varios municipios de Sinaloa, en el cual fueron impartidos los cursos de Tarahumara, Tepehuano, Triqui, Mixteco, Zapoteco. | COPACIS (Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa). | 2022-12-31 | 100% | 5.2.1 | Planear y determinar los objetivos y temas que se llevarán a cabo en los talleres | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-01 | 100% | Dar a conocer a la población las diferentes lenguas indígenas que existen en el estado de Sinaloa | Plan de trabajo del Programa Rescate y Preservación de las Lenguas Originarias de Sinaloa. | Calendario de los talleres de lengua | Programación del calendario de los temas llevados en el taller de lenguas indígenas.
[7 empty] | 5.2.2 | Elaborar y Oranizar el cronograma de los talleres a desarrollar. | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-03 | 100% | Cumplir conforme al plan de trabajo, es decir terminar en tiempo y forma con dicho calendario. | Se cumplió con los talleres conforme a las fechas comprometidas. | Cronograma | Cronograma
[7 empty] | 5.2.3 | Invitar e interactuar a la población a participar en dichos talleres | COPACIS y Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa. | 2022-04-03 | 100% | Lograr captar el interés de la población en general, en el aprendizaje de Lenguas del estado de Sinaloa. | Se captó el interés de las personas las cuales solicitaban información vía telefónica, redes sociales como página de facebook de la COPACIS. | Invitación en las localidades indígenas | Archivo electrónico de la invitación, convocatoria.
[7 empty] | 5.2.4 | Llevar a cabo los talleres | COPACIS, (Dirección de Lenguas Indígenas de Sinaloa). | 2022-12-31 | 100% | Que tengan gran aceptación entre la población y no haya ningún contra tiempo en que se desarrollen dichos talleres. | Se llevaron a cabo dichos talleres conforme al calendario de actividades. | Listas de asistencia, evidencia fotográfica | Lista de asistencia, fotografias de los talleres cursados por personas interesadas en lenguas indígenas.
6 | Contar con mecanismos para la generación de oportunidades de empleo o de una actividad económica para evitar la migración de indígenas en los pueblos y comunidades indígenas. | 6.1 | Crear apoyos productivos para proyectos con el objetivo de incentivar diversas actividades económicas y generar una derrama económica en las localidades indígenas. | SEBIDES y COPACIS | 2022-12-15 | 100% | 6.1.1 | Determinar y presentar cuales serán los apoyos productivos que se otorgarán | SEBIDES y COPACIS | 2021-02-28 | 100% | Contar con los apoyos que permitiran una derrama ecocómica y se determinarán conforme a los requisitos y reglas de operación que establezcan dicha participación. | Se contempló que a finales de febrero y principios de marzo la clase de apoyo que se les dará a los beneficiarios. | Reglas de Operación y presupuesto designado excusivamente para ese tipo de Apoyo Productivo a los Pueblos y Comunidades Indígenas. | Archivos digitales de las Reglas de Operación donde se stipula dicho Apoyo.
[7 empty] | 6.1.2 | Realizar y organizar una convocatoria para la población que requiera algún apoyo productivo. | SEBIDES y COPACIS | 2022-10-01 | 100% | Invitar a las personas pertenecientes a las comunidades indígenas a que participen para obtener su apoyo. | Se obtuvo la convocatoria, donde participaran personas indígenas con Proyectos productivos de su localidad. | Pósters en las comunidades indígenas y en la pagina ofcial de SEBIDES. | Link de la convocatoria de la página de la Sebides, asimismo de la página de facebook de COPACIS.
[7 empty] | 6.1.3 | Revisar y evaluar que se cumplan los requisitos necesarios para aplicar a los apoyos. | SEBIDES y COPACIS | 2022-11-01 | 100% | Contar con una validación certera de la documentación presentada ante esta H.comisión para Atención a las Comunidades Indígenas, por parte de la población indígena del estado de Sinaloa que sean acredoras beneficiarias. | Se revisaron y validaron los proyectos de los cuales los idóneos, serían los ganadores. | Se cuenta con los Proyectos seleccionados y validados. | Se cuenta con copia simple de los Proyectos beneficiados y realizados por personas indígenas que cumplieron con los requisitos de validación.
[7 empty] | 6.1.4 | Entregar los apoyos productivos a los beneficiarios de las comunidades indígenas participantes. | SEBIDES y COPACIS | 2022-12-15 | 100% | Otorgar los apoyos económicos que permitiran una derrama económica de asistencia social, en las localidades que se encuentran dentro del catálago de Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de Sinaloa. | Se otorgaron los apoyos económicos en cheque | Fotografias del evento donde se les otorgó el apoyo de asistencia social, para emprender un pequeño proyecto empresarial, asimismo, lista de asistencia de beneficiarios | Lista de asistencia, fotografias.