## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Dengue
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término
1 | Incrementar la difusión de la campaña de prevencion y control del Dengue para llegar al mayor número de personas y lograr la participación de la ciudadanía en las medidas de prevención. | 1.1 | Llevar a cabo talleres y/o pláticas informativas en áreas públicas donde se logre un mayor alcance a la ciudadanía, además de difundir la información a través de carteles, infografías en espacios públicos redes sociales , entrevistas en radio, spot de radio, podcast en spotify | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 1.1.1 | Diseñar campaña de medidas preventivas de dengue con imágenes en redes sociales, entrevistas en radio, spot de radio, podcast en spotify | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-03-31 | Contar con material de difusion a corde a la situacion del estado en materia de dengue | Archivos electronicos del material
[6 empty] | 1.2.1 | Llevar a cabo la difusion de la campaña en las 6 jurisdicciones del estado | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-12-31 | Lograr el cambio en el cuidado del agua almacenada para evitar el desarrollo de larvas del mosquito vector | Archivos electronicos del material
2 | Establecer enlaces a través del área de Promoción de la Salud con instituciones educativas para iniciar con capacitaciones desde las escuelas | 2.1 | Entablar un acercamiento con el sector educativo para iniciar capacitaciones desde las escuelas | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-05-31 | 2.1.1 | Establecer enlaces con las instituciones educativas de las zonas de riesgo del programa dengue | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-05-31 | Sensibilizar al sector educativo para que colabore con la capacitacion sobre medidas preventivas al alumnado | Minutas de las reuniones
|  | 2.2 | Asimismo, llevar a cabo capacitaciones en las escuelas |  | 2023-12-31 | 2.2.1 | Capacitar a los niños y maestros de las escuelas, con el programa cinco dias cinco acciones para sensibilizarlos en temas de prevencion del dengue | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-12-31 | Lograr que el alumnado colabore con las acciones de prevencion del dengue desde sus hogares | Evidencia fotografica, formato Control Fisico de Promoción de la Salud (CF-PS)
3 | Capacitación continua al personal médico en el diagnóstico y tratamiento a casos probables de dengue | 3.1 | Realizar las capacitaciones permanentes al personal médico | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 3.1.1 | Planear y diseñar los temas a tratar en la capacion, tanto a personal medico de primer y segundo nivel de salud | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-05-31 | Capacitar al personal medico en el diagnostico y tratamiento a casos probables de dengue | Listas de asistencia, evidencia fotografica, carta descriptiva
[6 empty] | 3.1.2 | Llevar a cabo la capacitacion en las distintas jurisdicciones del estado | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-12-31
4 | Enfatizar un número telefónico por parte de la persona con sintomatología de dengue para el oportuno tratamiento con acciones integrales de control | 4.1 | Habilitar línea telefónica para las personas que presenten síntomas de dengue | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 4.1.1 | Instruir al personal del CRUM (Centro regulador de Urgencias Medicas) para que se anexe la orientacion a personas con sintomas de dengue dentro de los servicios que ya presta | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-03-31 | Posicionar la linea telefonica como una herramienta de consulta para aclaracion de dudas de las personas con sintomas de Dengue | Evidencia de la difusion de la linea telefonica
[6 empty] | 4.1.2 | Difundir la linea telefonica como servicio de orientacion a personas con sintomas de dengue |  | 2023-12-31
5 | Destinar presupuesto para la reproducción del cuestionario para medir la percepción de la población atendida | 5.1 | Destinar presupuesto para la reproducción del cuestionario | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 31/06/2023 | 5.1.1 | Establecer el tamaño de la muestra, para estimar el monto del presupuesto a asignar a la elaboracion del cuestionario | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 31/04/2023 | Medir el grado de satisfaccion de la población atendida por el programa Dengue | Cuadros estadisticos, graficas, diagramas.
|  | 5.2 | Diseñar el cuestionario a aplicar | Programa Dengue, Promocion de la Salud | 31/04/2023 | 5.2.1 | Diseñar el cuestionario a aplicar | Programa Dengue, Promocion de la Salud | 31/04/2023
|  | 5.3 | Aplicar el cuestionario a la población atendida para lograr medir el grado de satisfacción | Programa Dengue | 2023-12-31 | 5.3.1 | Aplicar el cuestionario en las 6 localidades prioritarias del estado, analizar e interpretar resultados | Programa Dengue | 2023-12-31
6 | Gestionar la actualización de la información y procesos que se presentan en las guías metodológicas u operativas | 6.1 | Actualizar los procesos de las guías metodológicas u operativas del programa | Programa Dengue | 2023-12-31 | 6.1.1 | Enviar al Centro Nacional de Prevencion y Control de Enfermedades sobre las propuestas de mejoramiento de las guias operativas del programa | Programa Dengue | 2023-06-30 | Contribuir con la actualizacion de las guias operativas para el mejoramiento de las actividades del programa dengue | Guías

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Dengue
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Incrementar la difusión de la campaña de prevencion y control del Dengue para llegar al mayor número de personas y lograr la participación de la ciudadanía en las medidas de prevención. | 1.1 | Llevar a cabo talleres y/o pláticas informativas en áreas públicas donde se logre un mayor alcance a la ciudadanía, además de difundir la información a través de carteles, infografías en espacios públicos redes sociales , entrevistas en radio, spot de radio, podcast en spotify | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 100% | 1.1.1 | Diseñar campaña de medidas preventivas de dengue con imágenes en redes sociales , entrevistas en radio, spot de radio, podcast en spotify | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-03-31 | 100% | Contar con material de difusion a corde a la situacion del estado en materia de dengue | Actualmente se tiene el 100% del material a difundir para prevenir y controlar el Dengue | Archivos electronicos del material | Archivo electronico con los diferentes materiales alusivos a difundir
[7 empty] | 1.2.1 | Llevar a cabo la difusion de la campaña en las 6 jurisdicciones del estado | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 100% | Lograr el cambio en el cuidado del agua almacenada para evitar el desarrollo de larvas del mosquito vector | Se realizo durante el segundo semestre del año. | Archivos electronicos del material | Difusion de campaña (imágenes)
2 | Establecer enlaces a través del área de Promoción de la Salud con instituciones educativas para iniciar con capacitaciones desde las escuelas | 2.1 | Entablar un acercamiento con el sector educativo para iniciar capacitaciones desde las escuelas | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-05-31 | 100% | 2.1.1 | Establecer enlaces con las instituciones educativas de las zonas de riesgo del programa dengue | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-05-31 | 100% | Sensibilizar al sector educativo para que colabore con la capacitacion sobre medidas preventivas al alumnado | Se convoco al encargado de Escuela y Salud a las sesiones del Comando de Gestión en salud Pública interinstitucional, durante el cual se le informo sobre la estrategia de 5 dias 5 acciones. | Minutas de las reuniones | Lista de asistencia, fotografias
|  | 2.2 | Asimismo, llevar a cabo capacitaciones en las escuelas |  | 2023-12-31 | 80% | 2.2.1 | Capacitar a los niños y maestros de las escuelas, con el programa cinco dias cinco acciones para sensibilizarlos en temas de prevencion del dengue | Sub direccion de Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 80% | Lograr que el alumnado colabore con las acciones de prevencion del dengue desde sus hogares | Actualmente se esta trabajando en las escuelas previamente seleccionadas | Evidencia fotografica, formato Control Fisico de Promoción de la Salud (CF-PS) | Archivo electronico del concentrado preliminar del formato CF-PS | Se capacito al personal promotor de las Jurisdicciones III, IV y VI. Pendientes: I, II y V. -Al corte del mes de Abril, contamos con un avance total de 61 escuelas trabajadas, 738 capacitaciones otorgadas a la comunidad a las cuales asistieron un total de 17, 657 de asistentes.
3 | Capacitación continua al personal médico en el diagnóstico y tratamiento a casos probables de dengue | 3.1 | Realizar las capacitaciones permanentes al personal médico | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 100% | 3.1.1 | Planear y diseñar los temas a tratar en la capacion, tanto a personal medico de primer y segundo nivel de salud | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-05-31 | 100% | Capacitar al personal medico en el diagnostico y tratamiento a casos probables de dengue | Actualmente se tiene el 100% del material a utilizar durante las capacitaciones al personal médico | Listas de asistencia, evidencia fotografica, carta descriptiva | Archivo electronico con lista de asistencia, carta descriptova, presentaciones Curso-taller "Actualización para el abordaje del Dengue y Paludismo con enfoque comunitario" y fotografias digitales del curso-taller
[7 empty] | 3.1.2 | Llevar a cabo la capacitacion en las distintas jurisdicciones del estado | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 100% |  | Se llevaron a cabo capacitaciones | Listas de asistencia, evidencia fotografica, carta descriptiva | Archivo electrónico con lista de asistencia y carta descriptiva.
4 | Enfatizar un número telefónico por parte de la persona con sintomatología de dengue para el oportuno tratamiento con acciones integrales de control | 4.1 | Habilitar línea telefónica para las personas que presenten síntomas de dengue | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-12-31 | 100% | 4.1.1 | Instruir al personal del CRUM (Centro regulador de Urgencias Medicas) para que se anexe la orientacion a personas con sintomas de dengue dentro de los servicios que ya presta | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 2023-03-31 | 100% | Posicionar la linea telefonica como una herramienta de consulta para aclaracion de dudas de las personas con sintomas de Dengue | Se realizo capacitacion al personal del Centro regulador de Urgencias Medicas (CRUM). | Evidencia de la difusion de la linea telefonica | Archivo electrónico de las campaña de difusión con el número telefónico
[7 empty] | 4.1.2 | Difundir la linea telefonica como servicio de orientacion a personas con sintomas de dengue |  | 2023-12-31 | 100% |  | Se Anexo el número telefónico como linea de informacion en la campaña de medios desarrollada durante el 2023
5 | Destinar presupuesto para la reproducción del cuestionario para medir la percepción de la población atendida | 5.1 | Destinar presupuesto para la reproducción del cuestionario | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 31/06/2023 | 100% | 5.1.1 | Establecer el tamaño de la muestra, para estimar el monto del presupuesto a asignar a la elaboracion del cuestionario | Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | 31/04/2023 | 100% | Medir el grado de satisfaccion de la población atendida por el programa Dengue | Se emplearon calculadoras disponibles en linea estableciendo como tamaño de muestra 663 ± 2, en base a el universo de 620,782 viviendas en las 6 localidades del estado | Cuadros estadisticos, graficas, diagramas. | Archivo electronico con las direcciones electronicas empleadas en la determinacion.
|  | 5.2 | Diseñar el cuestionario a aplicar | Programa Dengue, Promocion de la Salud | 31/04/2023 | 100% | 5.2.1 | Diseñar el cuestionario a aplicar | Programa Dengue, Promocion de la Salud | 31/04/2023 | 100% |  | Actualmente el diseño de la encuesta esta en fase preliminar, falta someterla a revisión |  | Archivo electrónico con encuesta
|  | 5.3 | Aplicar el cuestionario a la población atendida para lograr medir el grado de satisfacción | Programa Dengue | 2023-12-31 | 90% | 5.3.1 | Aplicar el cuestionario en las 6 localidades prioritarias del estado, analizar e interpretar resultados | Programa Dengue | 2023-12-31 | 90% |  | La encuesta se aplicó de enero a marzo del 2024, esta en proceso de analisis |  | Archivo electronico con el concentrado de las encuestas | Esta en proceso el analisis e interpretacion de los resultados
6 | Gestionar la actualización de la información y procesos que se presentan en las guías metodológicas u operativas | 6.1 | Actualizar los procesos de las guías metodológicas u operativas del programa | Programa Dengue | 2023-12-31 | 100% | 6.1.1 | Enviar al Centro Nacional de Prevencion y Control de Enfermedades sobre las propuestas de mejoramiento de las guias operativas del programa | Programa Dengue | 2023-06-30 | 100% | Contribuir con la actualizacion de las guias operativas para el mejoramiento de las actividades del programa dengue | Se envio al Centro Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades (CENAPRECE) la propuesta de mejora | Guías | Acuse de recibido | Se envió la propuesta de mejora de la guía operativa de Ovitrampas.