## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura
Documento de Trabajo del Programa: Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Impulsar y fortalecer la intervención del personal administrativo y figuras educativas para ejecutar las funciones que les competen. | 1.1 | Brindar una capacitación constante y periódica al personal operativo del Pp, sobre la Metodologia del Marco Lógico (MML). | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | Dominio de las herramientas de la Metodología del Marco Lógico (MML) aplicadas al Pp, como medio de planeación seguimiento y rendición de cuentas. | 1.1.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Publica y Cultura solicitando que se gestionen cursos de capacitación internos o externos, sobre la MML ya sea presenciales o en línea. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2022-10-31 | Oficio elaborado sellado y firmado de recibido.
[7 empty] | 1.1.2 | Contar con la convocatoria de la capacitación. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | Evidencia de la convocatoria (oficio, correo eléctronico, póster, etc.).
[7 empty] | 1.1.3 | Verificar la asistencia y participación permanente de los operativos a las capacitaciones y/o talleres. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | Lista de asistencia, evidencias gráficas (correos electrónicos, fotografías, videos, reconocimientos).
|  | 1.2 | Sensibilizar al personal sobre la importancia del Presupuesto basado en Resultados y el manejo de sus herramientas. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-03-31 | Dominio de las herramientas de la Metodología del Marco Lógico (MML) aplicadas al Pp, como medio de planeación seguimiento y rendición de cuentas. | 1.2.1 | Realizar reunión colegiada con los actores involucrados de la Subsecretaría de Educación Básica para sensibilizar en la importancia del manejo de las herramientas. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-03-31 | Lista de asistencia, evidencias gráficas (correos electrónicos, fotografías, videos, reconocimientos).
2 | Desplegar institucionalmente mecanismos dirigidos para el procesamiento expedito y oportuno de la información estadística; asimismo, que los formatos utilizados contengan los conceptos comunes de manera homóloga a fin de que la información sea clara, útil y explotable (comparable) como medio de verificación. | 2.1 | Establecer metas y rendir informes de los avances trimestrales en las metas de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en tiempo y forma. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | La información proporcionada por las diferentes instancias involucradas sean confiables, actualizadas y entregadas en tiempo y forma. | 2.1.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Pública y Cultura solicitando que se gestione ante las instancias pertinentes la actualización de los sistemas de captura y procesamiento de la información y se implementen mecanismos dirigidos a agilizar la entrega de información estadística. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2022-10-31 | Oficios elaborados sellados y firmados de recibidos.
[7 empty] | 2.1.2 | Implementar los mecanismos para agilizar la entrega de la información estadística. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | Evidencia de la entrega de información en tiempo y forma.
|  | 2.2 | Establecer metas y rendir informes de los avances trimestrales en las metas de los indicadores de desempeño del Programa Operativo Anual (POA) en tiempo y forma. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | La información proporcionada por las diferentes instancias involucradas sean confiables, actualizadas y entregadas en tiempo y forma. | 2.2.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Pública y Cultura solicitando se gestione ante las instancias pertinentes la actualización y homologación de los formatos para vertir la información solicitada (MIR; POA; avances de metas para resultados, evaluación de desempeño, entre otros). | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2022-10-31 | Oficios elaborados sellados y firmados de recibidos.
[7 empty] | 2.2.2 | Implementar los mecanismos para la entrega de la información del POA en tiempo y forma. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | Evidencia de la entrega de información en tiempo y forma

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura
Documento de Trabajo del Programa: Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Impulsar y fortalecer la intervención del personal administrativo y figuras educativas para ejecutar las funciones que les competen. | 1.1 | Brindar una capacitación constante y periódica al personal operativo del Pp, sobre la Metodologia del Marco Lógico (MML). | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | 100% | 1.1.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Publica y Cultura solicitando que se gestionen cursos de capacitación internos o externos, sobre la MML ya sea presenciales o en línea. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2022-10-31 | 100% | Dominio de las herramientas de la Metodología del Marco Lógico (MML) aplicadas al Pp, como medio de planeación seguimiento y rendición de cuentas. | De la Subsecretaría de Educación Básica se elaboró una solicitud de gestión para recibir capacitación, dirigida a la Secretaría de Educación Pública y Cultura. | Oficio elaborado sellado y firmado de recibido. | Oficio No. SEB/275/2022-2023 y Oficio No. SPE_206_SEGasm | En seguimiento a la gestión se acudió a la Secretaría de Educación Pública y se informó que ya se le había dado curso a la petición. (of. SPE/206/2023)
[7 empty] | 1.1.2 | Contar con la convocatoria de la capacitación. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | 100% |  | Asistencia a una capacitación de Programas presupuestarios y Matriz de Indicadores para Resultados en coordinación con la ASE- Secretaría de Transperencia y Subsecretaría de Planeación Educativa del Gobierno del Estado, marzo 29 y 30 de 2023. Asistencia y participación en una Mesa de Trabajo con la ASE (junio 12 de 2023) | Evidencia de la convocatoria (oficio, correo eléctronico, póster, etc.). | Orden del día capacitación ASE. Constancia Mesa de Trabajo Nota informativa mesa de trabajo Oficio invitación asesoría_. SPE/444/2023 | Se puntualiza que es necesario recibir capacitación- taller presencial , de manera periódica, constante y personalizasa.
[7 empty] | 1.1.3 | Verificar la asistencia y participación permanente de los operativos a las capacitaciones y/o talleres. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | 100% |  |  | Lista de asistencia, evidencias gráficas (correos electrónicos, fotografías, videos, reconocimientos).
|  | 1.2 | Sensibilizar al personal sobre la importancia del Presupuesto basado en Resultados y el manejo de sus herramientas. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-03-31 | 100% | 1.2.1 | Realizar reunión colegiada con los actores involucrados de la Subsecretaría de Educación Básica para sensibilizar en la importancia del manejo de las herramientas. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-03-31 | 100% | Dominio de las herramientas de la Metodología del Marco Lógico (MML) aplicadas al Pp, como medio de planeación seguimiento y rendición de cuentas. | De la Subsecretaría de Educación Básica se elaboró un oficio a fin de que se implementen estrategias que eficienten el sistema de información estadística, dirigida a la Secretaría de Educación Pública y Cultura. | Lista de asistencia, evidencias gráficas (correos electrónicos, fotografías, videos, reconocimientos). | Documento digital en pdf. , en el mismo archivo que el oficio anterior, a éste le corresponde el número SEB/274/2022-2023 | En seguimiento a la gestión se acudió a la Secretaría de Educación Pública y se informó que ya se le había dado curso a la petición. Además de manera económica se expuso las necesidades de disponer con datos estadísticos en tiempo y forma al Departamento de Estadística, el cual ya está aplicando las medidas pertinentes bajo su atribución.
2 | Desplegar institucionalmente mecanismos dirigidos para el procesamiento expedito y oportuno de la información estadística; asimismo, que los formatos utilizados contengan los conceptos comunes de manera homóloga a fin de que la información sea clara, útil y explotable (comparable) como medio de verificación. | 2.1 | Establecer metas y rendir informes de los avances trimestrales en las metas de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en tiempo y forma. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | 100% | 2.1.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Pública y Cultura solicitando que se gestione ante las instancias pertinentes la actualización de los sistemas de captura y procesamiento de la información y se implementen mecanismos dirigidos a agilizar la entrega de información estadística. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2022-10-31 | 100% | La información proporcionada por las diferentes instancias involucradas sean confiables, actualizadas y entregadas en tiempo y forma. | Desde la Subsecretaría de Educación Básica se elaboró una solicitud a fin de que se homologuen los conceptos en los formatos para recabar información. | Oficios elaborados sellados y firmados de recibidos. | Documento digital en pdf. , en el mismo archivo que el oficio anterior, petición el of. con número SEB/274/2022-2023. Invitación por parte de la Secretaría de Transparencia y rendición de Cuentas con No. STRC/DS/140/ 2023 con fecha del 16 de marzo del 2023 para recibir Capacitación MIR | En seguimiento a la gestión se acudió a la Secretaría de Educación Pública y se informó que ya se le había dado curso a la petición. La capacitación se brindará los días 29 y 31 de marzo de 2023, en Gobierno del Estado
[7 empty] | 2.1.2 | Implementar los mecanismos para agilizar la entrega de la información estadística. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | 100% |  |  | Evidencia de la entrega de información en tiempo y forma. | Se anexa documento digital en pdf. , en el mismo archivo que el oficio anterior, a éste le corresponde el número SEB-274_2022-2023. | De manera económica se expuso, al jefe del Departamento de Estadística, las necesidades de disponer con datos estadísticos en tiempo y forma, el cual ya está aplicando las medidas pertinentes bajo su atribución.
|  | 2.2 | Establecer metas y rendir informes de los avances trimestrales en las metas de los indicadores de desempeño del Programa Operativo Anual (POA) en tiempo y forma. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | 100% | 2.2.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Pública y Cultura solicitando se gestione ante las instancias pertinentes la actualización y homologación de los formatos para vertir la información solicitada (MIR; POA; avances de metas para resultados, evaluación de desempeño, entre otros). | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2022-10-31 | 100% | La información proporcionada por las diferentes instancias involucradas sean confiables, actualizadas y entregadas en tiempo y forma. | Desde la Subsecretaría de Educación Básica se elaboró una solicitud a fin de que se homologuen los conceptos en los formatos para recabar información. | Oficios elaborados sellados y firmados de recibidos. | Documento digital en pdf. , en el mismo archivo que el oficio anterior, petición el of. con número SEB/274/2022-2023. Invitación por parte de la Secretaría de Transparencia y rendición de Cuentas con No. STRC/DS/140/ 2023 con fecha del 16 de marzo del 2023 para recibir Capacitación MIR | En seguimiento a la gestión se acudió a la Secretaría de Educación Pública y se informó que ya se le había dado curso a la petición. La capacitación se brindará los días 29 y 31 de marzo de 2023, en Gobierno del Estado
[7 empty] | 2.2.2 | Implementar los mecanismos para la entrega de la información del POA en tiempo y forma. | Coordinación Académica de la Subsecretaría de Educación Básica. | 2023-12-31 | 100% |  | Desde la Subsecretaría de Educación Básica se elaboró una solicitud a fin de que se homologuen los conceptos en los formatos para recabar información. | Evidencia de la entrega de información en tiempo y forma | Se anexa documento digital en pdf , en el mismo archivo que el oficio anterior, of. SEB_274_2022-2023. | En seguimiento a la gestión se acudió a la Secretaría de Educación Pública y se informó que ya se le había dado curso a la petición. Con respecto a las gestiones para solventar las ASM del Pp, se considera que han sido cubiertas. Se espera que los actores involucrados actúen conforme a su competencia, para que a. se modifiquen los formatos a fin de que sean homologados y b: se requiera la información en secuencia lógica: MIR-POA, y no POA-MIR.