## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP)
Documento de Trabajo del Programa: I009 FAETA- Educación Tecnológica
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Promover la realización de evaluaciones de impacto con la finalidad de conocer los efectos y magnitud que se tiene hacia los beneficiarios. | 1.1 | Realizar la Evaluación de Impacto | Dirección de Administración y Finanzas | 2023-03-31 | Obtener Documento del Estudio de la Evaluación de Impacto. Realizado conforme a los Términos de Referencia y lineamientos de CONEVAL | 1.1.1 | Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto | Dirección de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | Estudio
[7 empty] | 1.1.2 | Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto | Dirección de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | Partida presupuestaria autorizada
[7 empty] | 1.1.3 | Evaluación de Impacto | Institución Evaluadora Contratada | 2023-03-31 | Informes de avances en la Evaluación de Impacto
2 | Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS. | 2.1 | Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS. | Direccion Academica | 2022-12-31 | Aumento de personal capacitado y especializado. | 2.1.1 | Programar los grupos y fechas para llevar a cabo las capacitaciones, según los lineamientos del PC-SINEMS | Direccion Academica | 2022-12-31 | Informe de personal capacitado
3 | Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA. | 3.1 | Realizar análisis de identificación para potenciales nuevos indicadores de Servicios y Gestion | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | Identificación de áreas de oportunidad y creación de nuevos indicadores de servicios y Gestión. | 3.1.1 | Coordinar el grupo de trabajo que llevaran a acabo el analisis | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | Informe de análisis realizado
4 | Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos. | 4.1 | Dar seguimiento a las recomnedaciones hechar en los ejercicios fiscales anteriores | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | Documento que avale la atención de las recomendaciones hechas en años anteriores | 4.1.1 | Gestionar acciones para la atención adecuada de las recomendaciones | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | Informe de recomendaciones atendidas
5 | Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico. | 5.1 | Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | Reforzamiento y actualización de información contenida en la MIR y en caso de contar con manuales, todo apegado de acuerdo a su metodología | 5.1.1 | Programar las evaluaciones para la identificación de áreas de oportunidad | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | Informe de actualizaciones de información
6 | Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo. | 6.1 | Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa ante el población objetivo por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial. | Direccion Academica | 2022-12-31 | Incrementar la cobertura de la oferta de los servicios educativos ante la poblacion objetivo | 6.1.1 | Coordinar las campañas de difusión de oferta educativa. | Direccion Academica | 2022-12-31 | Informe de Campañas realizadas

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP)
Documento de Trabajo del Programa: I009 FAETA- Educación Tecnológica
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Promover la realización de evaluaciones de impacto con la finalidad de conocer los efectos y magnitud que se tiene hacia los beneficiarios. | 1.1 | Realizar la Evaluación de Impacto | Dirección de Administración y Finanzas | 2023-03-31 | 0% | 1.1.1 | Elaborar un documento que justifique la ejecución de una evaluación de impacto | Dirección de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | 0% | Obtener Documento del Estudio de la Evaluación de Impacto. Realizado conforme a los Términos de Referencia y lineamientos de CONEVAL |  | Estudio |  | Se contrataron los servicios de TREGU Consultoría y Servicios, la cual sugirió un rediseño de la MIR así como una Evaluación de Diseño de la misma.
[7 empty] | 1.1.2 | Gestionar Recursos para la Evaluación de Impacto | Dirección de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | 0% |  |  | Partida presupuestaria autorizada |  | Por lo anterior no se gestionaron recursos para la realización de una Evaluación del Impacto
[7 empty] | 1.1.3 | Evaluación de Impacto | Institución Evaluadora Contratada | 2023-03-31 | 0% |  |  | Informes de avances en la Evaluación de Impacto
2 | Capacitación especializada y oportuna al plantel administrativo y docentes con la finalidad de mejorar el nivel de integración de los planteles Educativos en el PC-SINEMS. | 2.1 | Dar capacitación de acuerdo a normas establecidas en PC-SINEMS. | Direccion Academica | 2022-12-31 | 0% | 2.1.1 | Programar los grupos y fechas para llevar a cabo las capacitaciones, según los lineamientos del PC-SINEMS | Direccion Academica | 2022-12-31 | 0% | Aumento de personal capacitado y especializado. |  | Informe de personal capacitado |  | De acuerdo a la nueva MIR, El indicador mas cercano es el "Porcentaje de maestros que reciben al menos un curso de capacitación"
3 | Llevar a cabo un análisis para identificar nuevos indicadores de Servicios y Gestión que proyecten perfectamente las funciones correspondientes de CONALEP Sinaloa dentro del FAETA. | 3.1 | Realizar análisis de identificación para potenciales nuevos indicadores de Servicios y Gestion | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | 100% | 3.1.1 | Coordinar el grupo de trabajo que llevaran a acabo el analisis | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | 100% | Identificación de áreas de oportunidad y creación de nuevos indicadores de servicios y Gestión. | Modificación de la MIR, creacion de nuevas Fichas Técnicas así como una evaluación de Diseño de los Indicadores | Informe de análisis realizado | https://sinconalepedumy.sharepoint.com/personal/wangulo_cln1_sin_conalep_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fwangulo%5Fcln1%5Fsin%5Fconalep%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FPagina%20WEB%202022%2FSitio%20WEB%202022%20Direcci%C3%B3n%20General%2FTransparencia%2FPBR%2DSED%2F2022%2F2%2DFichas%2DTecnicas%2Dde%2DIndicadores%2D2022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fwangulo%5Fcln1%5Fsin%5Fconalep%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FPagina%20WEB%202022%2FSitio%20WEB%202022%20Direcci%C3%B3n%20General%2FTransparencia%2FPBR%2DSED%2F2022&ga=1 | Se incluye liga de las fichas técnicas de Inidicadores
4 | Priorizar acciones con enfoques que permitan atender las recomendaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores y así disminuir necesidades dentro de los planteles educativos. | 4.1 | Dar seguimiento a las recomnedaciones hechar en los ejercicios fiscales anteriores | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | 0% | 4.1.1 | Gestionar acciones para la atención adecuada de las recomendaciones | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | 0% | Documento que avale la atención de las recomendaciones hechas en años anteriores |  | Informe de recomendaciones atendidas
5 | Llevar a cabo evaluaciones o análisis de manera periódica la MIR para el análisis del funcionamiento interno de los planteles educativos y en caso de la MIR siempre apegándose a la metodología del Marco Lógico. | 5.1 | Realizar evaluaciones o análisis internas de manera periódica, para identificar áreas de oportunidad | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | 100% | 5.1.1 | Programar las evaluaciones para la identificación de áreas de oportunidad | Direccion de Administración y Finanzas | 2022-12-31 | 100% | Reforzamiento y actualización de información contenida en la MIR y en caso de contar con manuales, todo apegado de acuerdo a su metodología | Reestructura de la MIR, generando 26 nuevos indicadores siendo: 1 Fin, 1 Propósito, 5 Componentes y 19 Actividades | Informe de actualizaciones de información | https://sinconalepedu-my.sharepoint.com/personal/wangulo_cln1_sin_conalep_edu_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fwangulo%5Fcln1%5Fsin%5Fconalep%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FPagina%20WEB%202022%2FSitio%20WEB%202022%20Direcci%C3%B3n%20General%2FTransparencia%2FPBR%2DSED%2F2022%2F2%2DFichas%2DTecnicas%2Dde%2DIndicadores%2D2022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fwangulo%5Fcln1%5Fsin%5Fconalep%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2FPagina%20WEB%202022%2FSitio%20WEB%202022%20Direcci%C3%B3n%20General%2FTransparencia%2FPBR%2DSED%2F2022&ga=1
6 | Intensificar la difusión de los servicios que se ofrecen en CONALEP Sinaloa entre la población estudiantil que representa la población objetivo. | 6.1 | Llevar a cabo campañas de difusión de oferta educativa ante el población objetivo por medio de distintas plataformas ya sea online o presencial. | Direccion Academica | 2022-12-31 | 100% | 6.1.1 | Coordinar las campañas de difusión de oferta educativa. | Direccion Academica | 2022-12-31 | 100% | Incrementar la cobertura de la oferta de los servicios educativos ante la poblacion objetivo | Realización de Campañas de difusión de Oferta Educativa e Imagen institucional por redes sociales, así como por formato Podcast a través de la radiodifusora "Radio Sinaloa" | Informe de Campañas realizadas | https://www.facebook.com/ConalepSin/?locale=es_LA https://twitter.com/Conalep_sinaloa https://www.instagram.com/conalepsinaloa/?hl=es https://radiosinaloa.mx/