## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Carencia de estrategias para asignar de manera más adecuada los recursos del FASSA | 1.1 | Determinar las acciones necesarias para ejecutar los recursos del FASSA, con los objetivos programados y la demanda actual que se tiene para los diferentes programas del FASSA | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Obtener relación de estrategias a seguir para la distribución de recursos por cada objetivo programado y de acuerdo a la demanda actual | 1.1.1 | Solicitar a las áreas ejecutivas de recursos, los objetivos programados y demanda actual para definir estrategias | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | Informe en el cual se relacionan las estrategias a implementar
|  | 1.2 | Realizar una mejor planificación de la aplicación de los recursos del FASSA | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | Propuesta de insumos de información que se requiere para la planificación | 1.2.1 | Solicitar a las áreas ejecutivas de recursos los insumos de información requeridos para la información requerida | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | Plan escritoy/o digital de mejoras de aplicación de recursos del FASSA
|  | 1.3 | Garantizar un seguimiento de los recursos que se ejecuten | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Relación de acciones de seguimiento de recursos ejecutados | 1.3.1 | Elaborar formato de seguimiento de recursos que se ejecutan | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | Informe escrito y/o digital de acciones realizadas para seguimiento de ejecución de recursos
2 | Desactualización de los criterios para mejorar la distribución de los recursos del FASSA | 2.1 | Actualizar los criterios para la asignación y distribución más eficiente de los recursos del FASSA | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Dirección de criterios mas eficientes de recursos | 2.1.1 | En reunión del Comité de Seguimiento de Evaluación acordar los criterios para una eficiente asignación y distribución de recursos | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | Lineamientos por escrito y/o digital que establecen los criterios de aplicación mas eficiente de recursos FASSA
|  | 2.2 | Integrar un comité de seguimiento a la evaluación de desempeño que involucre diferentes áreas operativas y de control para mejorar y consolidar los criterios más adecuados en la distribución de los recursos | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Integración de comité de seguimiento de las evaluaciones de desempeño con las diversas areas involucradas | 2.2.1 | Elaborar formato de acta de Comité de Seguimiento Evaluación y hacer reunión con áreas competentes para integrarlo | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-10-28 | Acta de integracion del comité de seguimiento de evaluaciones
3 | Falta de información que permita saber si los recursos del FASSA son suficientes para atender la problemática identificada en el mediano y largo plazo | 3.1 | Elaborar un diagnóstico para conocer si los recursos del FASSA, son suficientes para atender la problemática identificada, lo anterior con el apoyo del comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-11-04 | Determinación de los recursos adicionales que se requieren para atender problemática identificada | 3.1.1 | Se analizara diagnostico en la primera reunión de trabajo del Comité de Seguimiento de Evaluación de Desempeño | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-11-04 | Diagnostico por escrito y/o digital de los cuales se determinan los recursos del FASSA necesarios para atender problematicas identificadas
|  | 3.2 | Realizar una proyección de los recursos y las necesidades para atender la problemática del FASSA en el mediano y largo plazo, lo anterior con el apoyo del comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-11-04 | Proyeccion de recursos necesarios a mediano y largo plazo para atender problemática recursos FASSA | 3.2.1 | Con información obtenida de las áreas la subdirección administrativa elaborara proyección de recursos necesarios | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-11-04 | Analisis escrito y/o digital de proyección de recursos y las necesidades para atender problemática FASSA en mediano y largo plazo
4 | Desactualización de los mecanismos de información que permiten llevar el registro del ejercicio de los recursos del FASSA por niveles de atención, tipo de personal y distribución geográfica al interior de la entidad federativa | 4.1 | Rediseñar los registros y reportes del ejercicio de los recursos del FASSA por niveles de atención, tipo de personal y distribución geográfica al interior de la entidad federativa | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Rediseño de registros y reportes del ejercicio de recursos FASSA por niveles | 4.1.1 | Se solicitara registros y reportes actualizados del ejercicio de los recursos a las áreas de Recursos Humanos y Materiales. | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | Guia por escrito y/o digital del rediseño de registros y reportes del ejercicio de recursos FASSA
5 | Eficientar la asignación de recursos | 5.1 | Gestionar diferentes formas de comunicación para la asignación de los recursos con las instancias federales | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Mejora de la formas de comunicación para la asignacion de recursos | 5.1.1 | El área financiera de SSS se coordinara con la dirección de planeación de la Secretaria de Salud para hacer solicitud y gestión | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | Instructivo por escrito y/o digital de forma de comunicación para asignacion de recursos FASSA
6 | Carencia de información detallada y actualizada del ejercicio de los recursos del FASSA | 6.1 | Mejorar el proceso de reportes periódicos de la información respecto a la plantilla del personal con más oportunidad | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Emision de reportes periodicos con mejoras | 6.1.1 | Se solicitara cronograma de entrega de información de plantilla a RH | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | Lineamientos del proceso de reportes periodicos en mejora
|  | 6.2 | Mantener actualizados organigramas de personal y manuales de organización de los servicios de salud en la entidad | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Proyecto de actualización de organigrama de personal y manuales de organización de los Servicios de Salud | 6.2.1 | Se solicitara la actualizacion respectiva a la direccion juridica y de normatividad | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | Proyecto de organigramas y manuales de organización actualizados
|  | 6.3 | Realizar el inventario de la infraestructura médica periódicamente y diagnosticar su eficiencia material | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Inventario de infraestructura medica al cierre del ejercicio | 6.3.1 | Se solicitara que se inicie inventarios a mas tardar del 30 de noviembre de 2022 | Subdirección de Recursos Materiales | 2022-12-14 | Inventario anual de infraestructura medica
|  | 6.4 | Mantener actualizados los registros correspondientes a la plantilla de personal y la infraestructura médica | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Registros actualizados de plantilla de personal e infraestructura medica | 6.4.1 | Elaborar guia de procedimientos de registros actualizadas | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | Registros actualizados de plantilla de personal (RH) y de la infraestructura medica (RM)
[7 empty] | 6.4.2 |  | Subdirección de Recursos Materiales
7 | Falta de adecuación del proceso para la conciliación de la plantilla de personal con la Federación | 7.1 | Readecuar el proceso para la conciliación de la plantilla del personal con la Federación, con más exactitud oportunidad | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Plantilla debidamente conciliada | 7.1.1 | Inspeccion fisica de personal en todas la areas y conciliar con la federacion | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | Lineamiento proceso de conciliacion de plantilla
8 | Carencia de un diagnóstico específico donde se muestre la plantilla óptima que se financia con FASSA y que sirva como elemento base para revisar el acuerdo de descentralización actual | 8.1 | Realizar un diagnóstico especifico con el objetivo de determinar la plantilla optima que se financia con el FASSA | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Determinacion plantilla optima | 8.1.1 | Solicitar a las areas operativas su plantilla optima | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | Diagnostico especifico impreso y/o digital
9 | Falta de revisiones periodicas referentes a la información de recursos humanos e infraestructura en el nivel de los componentes del gasto | 9.1 | Realizar diagnósticos específicos de recursos humanos y de infraestructura, incluyendo un enfoque en los componentes de gasto | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Revision del componente del gasto | 9.1.1 | Solicitar informacion a todas las areas para su analisis en Comité de Seguimiento de Evaluaciones | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | Informe de revision del componente del gasto
Subdirección de Recursos Materiales
10 | Falta de un procedimiento administrativo oficial para la validación de los datos antes de cargar la información al Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) | 10.1 | Gestionar un procedimiento administrativo oficial para la validación de los datos antes de cargar la información al SFRT | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | Validacion de datos correctos para del SFRT | 10.1.1 | Solicitar por oficio validacion de datos 10 dias antes de la carga de informacion al SFRT | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | Reporte de validacion de datos
11 | Falta de información precisa y detallada de la población atendida con los recursos del FASSA | 11.1 | Generar información al momento sobre la población atendida con los recursos del fondo | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Conocer la poblacion atendida | 11.1.1 | Elaborar cronograma para generar oportuna | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | Reporte escrito y/o digital de poblacion atendida
|  | 11.2 | Elaborar informe periódicamente sobre la población atendida que permita conocer la evolución en la cobertura | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Conocer la poblacion atendida y le evolucion en cobertura | 11.2.1 | Elaborar cronograma de entrega de informacion periodica | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | Reporte escrito y/o digital de poblacion atendida y su evolucion
12 | Falta de un mecanismo para revisar y priorizar las necesidades | 12.1 | Realizar un mecanismo para la priorización de necesidades del FASSA, a través de análisis que realizaría el comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Conocimiento oportuno de las necesidades del FASSA | 12.1.1 | Presentar al Comité de Seguimiento de Evaluacion las necesidades para su analisis y definicion de prioridades | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | Informe de priorizacion de necesidades del FASSA escrito y/o digital
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
13 | Falta en la identificación de las necesidades reales de recursos humanos y materiales | 13.1 | Realizar un análisis para identificar las necesidades de los recursos humanos y materiales | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Identificacion de necesidades de RH y RM | 13.1.1 | Solicitar a las diversas areas sustantivas su relacion de sus necesidades de RH y RM | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | Informe de identificacion de necesidades digital y/o escrito
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
14 | La normatividad estatal no incluye la elaboración de un diagnóstico que sirva para la planeación de los recursos del FASSA, asimismo, se definirá como obligatorio para cada ejercicio fiscal | 14.1 | Analizar la normatividad estatal para incluir la elaboración de un diagnóstico que sirva para la planeación, la cual deberá dar su visto bueno el comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | Obtener diagnostico estatal de aplicación recursos FASSA | 14.1.1 | Solicitar a la Direccion Juridica y de Normatividad proyecto de cambios a la normatividad estatal | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | Normatividad para obtener diagnostico estatal de aplicación de recursos
15 | Falta de comunicación entre las áreas administrativas y operativas, lo que dificulta la coordinación para liberar los recursos destinados a los programas sustantivos | 15.1 | Mejorar la comunicación entre las áreas para la coordinación de la liberación y aplicación del recurso, lo anterior con el apoyo del comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Mejorar la comunicación entre areas | 15.1.1 | Se promovera actualizacion de procedimientos de comunicación en Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | Acuerdo de comité de seguimiento de evaluacion
16 | Falta incluir todos los temas que tiene por objetivo atender el FASSA, lo anterior, dentro de la la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 16.1 | Revisar y adecuar la MIR con la finalidad de incluir todos los temas | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | MIR conclusion de todos los temas | 16.1.1 | Se obtendra propuestas de adecuacion de la MIR y se analizara en Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | MIR integral
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
17 | Falta de un mecanismo donde se calcule de forma más precisa, la cobertura estatal de los programas de atención a la salud | 17.1 | Elaborar los lineamientos para la formulación de la atención de la demanda de los programas de atención a la salud, asimismo, para calcular la cobertura | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Conocer demanda de atencion a la salud | 17.1.1 | Analizar la forma de determinar la cobertura estatal en el Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | Informe de demanda de atencion a la salud
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
18 | Carencia de fuentes confiables para calcular la cobertura | 18.1 | Analizar la fuente de datos actual para calcular la cobertura | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | Fuente de datos exacta de cobertura | 18.1.1 | Hacer un analisis de las fuentes de obtencion de informacion para determinacion de cobertura con su cronograma respectivo | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | Analisis de fuente de datos
19 | Desactualización en los criterios de cobertura de los programas de atención a la salud en las entidades | 19.1 | Buscar mejorar la coordinación con las instancias federales y estatales en la definición de los criterios de cobertura | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | Mejorar coordinacion con instancias federales y estatales para criterios de cobertura | 19.1.1 | Definir mejores medios de comunicación con instancias federales para darles a conocer mejores criterios de cobertura de programas | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | Acuerdos de coordinacion
20 | Implementar programas de capacitación y de entrenamiento que facilite el conocimiento con más oportunidad de los programas a los responsables de su ejecución | 20.1 | Elaborar programas de capacitación y entrenamiento calendarizado que facilite el conocimiento de los programas a los responsables de su ejecución | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | Conocimiento de programas de areas ejecutadas | 20.1.1 | Elaborar cronograma de capacitacion | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | Lista de asistencia de cursos de capacitacion y foros
21 | Continuar con la implementación de la Metodología de Marco Lógico (MML), para la obtención de árboles de problemas y objetivos, además de sus respectivas MIR en el área médica | 21.1 | Dar continuidad a la implementación de la MML, en el área de atención médica especifica esta entidad federativa | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | MML especificas en areas de atencion medica | 21.1.1 | Presentar avance al Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | Informe de MML especifica
22 | Continuar con la promoción y difusión que la normatividad federal y/o estatal o los Manuales de Proceso de los servicios de salud de sinaloa contemplan | 22.1 | Dar continuidad a la promoción y difusión a la normatividad y/o los manuales de procesos de los SSS | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Mejora en cuanto a forma y oportunidad del proceso de los Servicios de Salud de Sinaloa | 22.1.1 | Presentar avance al Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Direccion Juridica y de Normatividad | 2022-12-14 | Comunicados de difusión a las areas y en su caso listas de asistencia de cursos de capacitacion
23 | Actualizar las estrategias para atender cada uno de los retos identificados para la prestación de los servicios de salud pública | 23.1 | Actualizar y verificar una serie de estrategias claras y eficientes, definidas y determinadas en el comité de seguimiento de evaluaciones de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | Actualizar e implementar estrategias claras y eficientes y definidas de los Servicios de Salud de Sinaloa | 23.1.1 | Obtener relacion de acciones necesarias de las areas de atencion y prevencion medica vinculados con sus necesidades de recursos | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | Actas de reuniones del comité de seguimiento
24 | Cumplir con la meta establecida para cada uno de los indicadores, de igual manera, que se encuentre disponible en forma más oportuna la información respecto a dichos indicadores | 24.1 | Monitorear permanentemente de los avances de los indicadores para cumplir con las metas establecidas, en su caso diseñar estrategias para el logro de las mismas | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | Cumplimiento de metas establecidas a traves del diseño de estrategias especificas | 24.1.1 | Presentar analisis al Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño de la problemática actual para cumplimiento de metas establecidas | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | Informe de cumplimiento de metas por cada uno de los indicadores
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
|  | 24.2 | Publicar y difundir periódicamente los avances de las metas de los indicadores en páginas oficiales | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | Publicacion en paginas oficiales, avance de metas logradas | 24.2.1 | Obtener informacion de avance de las areas de atencion y prevencion medica | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | Informacion de cumplimiento de metas en paginas digitales oficiales
25 | Falta de una definición suficiente de la población objetivo | 25.1 | Determinar una definición suficiente de la población objetivo, a través del comité de seguimiento de evaluaciones de desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-16 | Definicion suficiente y oportunida de la poblacion objetivo | 25.1.1 | Presentar informe en el Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluacion del Desempeño | 2022-12-14 | Reporte escrito y/o digital de poblacion objetivo
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
26 | Concretar el total de los diseños de cada matriz que conforman los programas presupuestarios del Fondo | 26.1 | Concretar todas las matrices que conforman los programas presupuestarios en cuanto al diseño de las mismas y analizar periódicamente en el comité de seguimiento de evaluaciones de desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-16 | Conocer oportunamente las matrices que conforman los programas presupuestarios y evaluados por comité de seguimiento | 26.1 | Presentar matrices que conforman los programas presupuestarios para su analisis en Comité de Seguimiento de Evaluaciones de Desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | Informe digital y/o escrito de todas las matrices que conforman los programas presupuestarios y actas que se analizaron por el Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño
|  |  |  | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud |  |  |  |  | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
27 | Falta de acciones que permitan conocer de forma más oportuna y a nivel de directivos la percepción y satisfacción de las personas atendidas, además del beneficio que consigo trae la prestación de dichos bienes y servicios | 27.1 | Implementar acciones necesarias que el cual permitan conocer la percepción y satisfacción de las personas atendidas, con oportunidad y a nivel de directivos o en su caso de la junta directiva | Dirección de Atención Médica | 2022-12-16 | Conocimiento de la percepcion y participacion con oportunidad de personas atendidas con los servicios de salud | 27.1.1 | Solicitar informacion del procedimiento actual de encuestas de satisfaccion sobre aplicación de las mismas para su analisis del comité de seguimiento | Dirección de Calidad de la Atención | 2022-12-14 | Informe escrito y/o digital de acciones implementadas y la percepcion y satisfaccion de las personas atendidas, con tiempo de espera y atención de los Servicios de Salud
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
|  | 27.2 | Realizar reportes periódicos para conocer a nivel de mandos directivos los resultados de satisfacción de los beneficiarios y que esto mismo, ayude a la toma de decisiones y las estrategias para la mejora en la calidad de la atención y del servicio de los programas | Dirección de Calidad de la Atención | 2022-12-16 | Conocimiento de los resultados de satifaccion de beneficiarios e implementacion de estrategias de mejoras en la calidad de servicios de salud | 27.2.1 | Elaborar cronograma de entrega de reportes periodicos | Dirección de Calidad de la Atención | 2022-12-14 | Reportes periodicos digital y/o escritos sobre resultados de satisfaccion de los beneficiarios y en su caso estrategias de mejoras implementadas

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Carencia de estrategias para asignar de manera más adecuada los recursos del FASSA | 1.1 | Determinar las acciones necesarias para ejecutar los recursos del FASSA, con los objetivos programados y la demanda actual que se tiene para los diferentes programas del FASSA | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 1.1.1 | Solicitar a las áreas ejecutivas de recursos, los objetivos programados y demanda actual para definir estrategias | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Obtener relación de estrategias a seguir para la distribución de recursos por cada objetivo programado y de acuerdo a la demanda actual | Se envió oficio circular a todas las unidades aplicativas a nivel estatal | Informe en el cual se relacionan las estrategias a implementar | Oficio circular de presupuesto autorizado FASSA 2022 de fecha 10/02/2022
|  | 1.2 | Realizar una mejor planificación de la aplicación de los recursos del FASSA | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | 100% | 1.2.1 | Solicitar a las áreas ejecutivas de recursos los insumos de información requeridos para la información requerida | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | 100% | Propuesta de insumos de información que se requiere para la planificación | Se realizo junta con cada una de las unidades aplicativas para darles el techo presupuestal correspondiente | Plan escritoy/o digital de mejoras de aplicación de recursos del FASSA | Relacion de firmas de recepcion de presupuesto autorizado por cada uno de los representantes de las unidades aplicativas
|  | 1.3 | Garantizar un seguimiento de los recursos que se ejecuten | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 1.3.1 | Elaborar formato de seguimiento de recursos que se ejecutan | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Relación de acciones de seguimiento de recursos ejecutados | Comunicado de la Dirección de Administración y finanzas a cada una de las áreas aplicativas respecto al presupuesto tendiente de ejercer al cierre del ejercicio | Informe escrito y/o digital de acciones realizadas para seguimiento de ejecución de recursos | Comunicado de la Dirección de Administracion y Finanzas
2 | Desactualización de los criterios para mejorar la distribución de los recursos del FASSA | 2.1 | Actualizar los criterios para la asignación y distribución más eficiente de los recursos del FASSA | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 2.1.1 | En reunión del Comité de Seguimiento de Evaluación acordar los criterios para una eficiente asignación y distribución de recursos | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Dirección de criterios mas eficientes de recursos | Se llevo a cabo reunion con direcciones operativas para formalizar Comité de Seguimiento de Acciones y Actividades de Evaluacion al Desempeño | Lineamientos por escrito y/o digital que establecen los criterios de aplicación mas eficiente de recursos FASSA | Acta de Comité de Seguimiento y Listas de Asistencia
|  | 2.2 | Integrar un comité de seguimiento a la evaluación de desempeño que involucre diferentes áreas operativas y de control para mejorar y consolidar los criterios más adecuados en la distribución de los recursos | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 2.2.1 | Elaborar formato de acta de Comité de Seguimiento Evaluación y hacer reunión con áreas competentes para integrarlo | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-10-28 | 100% | Integración de comité de seguimiento de las evaluaciones de desempeño con las diversas areas involucradas | Se llevo a cabo reunion con direcciones operativas para formalizar Comité de Seguimiento de Acciones y Actividades de Evaluacion al Desempeño | Acta de integracion del comité de seguimiento de evaluaciones | Acta de Comité de Seguimiento y Listas de Asistencia
3 | Falta de información que permita saber si los recursos del FASSA son suficientes para atender la problemática identificada en el mediano y largo plazo | 3.1 | Elaborar un diagnóstico para conocer si los recursos del FASSA, son suficientes para atender la problemática identificada, lo anterior con el apoyo del comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-11-04 | 100% | 3.1.1 | Se analizara diagnostico en la primera reunión de trabajo del Comité de Seguimiento de Evaluación de Desempeño | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-11-04 | 100% | Determinación de los recursos adicionales que se requieren para atender problemática identificada | Se realizaron planteamientos respecto a la problemática de comunicación entre las unidades aplicativas y la Dirección de Administración y Finanzas | Diagnostico por escrito y/o digital de los cuales se determinan los recursos del FASSA necesarios para atender problematicas identificadas | Acta de Comité de Seguimiento y Listas de Asistencia
|  | 3.2 | Realizar una proyección de los recursos y las necesidades para atender la problemática del FASSA en el mediano y largo plazo, lo anterior con el apoyo del comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-11-04 | 100% | 3.2.1 | Con información obtenida de las áreas la subdirección administrativa elaborara proyección de recursos necesarios | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-11-04 | 100% | Proyeccion de recursos necesarios a mediano y largo plazo para atender problemática recursos FASSA | Comunicados de la Direccion de Planeación a la Direccion Administrativa sobre metas del FASSA 2022 | Analisis escrito y/o digital de proyección de recursos y las necesidades para atender problemática FASSA en mediano y largo plazo | Oficio de la Direccion de Planeacion
4 | Desactualización de los mecanismos de información que permiten llevar el registro del ejercicio de los recursos del FASSA por niveles de atención, tipo de personal y distribución geográfica al interior de la entidad federativa | 4.1 | Rediseñar los registros y reportes del ejercicio de los recursos del FASSA por niveles de atención, tipo de personal y distribución geográfica al interior de la entidad federativa | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 4.1.1 | Se solicitara registros y reportes actualizados del ejercicio de los recursos a las áreas de Recursos Humanos y Materiales. | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Rediseño de registros y reportes del ejercicio de recursos FASSA por niveles | Oficio de la Direccion y Prevencion de la Salud enviado a la Direccion de Planeacion | Guia por escrito y/o digital del rediseño de registros y reportes del ejercicio de recursos FASSA | Oficio de la Direccion y Prevencion de la Salud enviado a la Direccion de Planeacion
5 | Eficientar la asignación de recursos | 5.1 | Gestionar diferentes formas de comunicación para la asignación de los recursos con las instancias federales | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 5.1.1 | El área financiera de SSS se coordinara con la dirección de planeación de la Secretaria de Salud para hacer solicitud y gestión | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Mejora de la formas de comunicación para la asignacion de recursos | Calendario general de actividades del proceso de integracion programatica presupuestal 2022 | Instructivo por escrito y/o digital de forma de comunicación para asignacion de recursos FASSA | Oficio circular emtido por la Unidad de Administración y Finanzas de la Direccion General de Programacion y Presupuesto de la Secretaria de Salud Federal
6 | Carencia de información detallada y actualizada del ejercicio de los recursos del FASSA | 6.1 | Mejorar el proceso de reportes periódicos de la información respecto a la plantilla del personal con más oportunidad | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 90% | 6.1.1 | Se solicitara cronograma de entrega de información de plantilla a RH | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | 90% | Emision de reportes periodicos con mejoras | Relacion analitica de plazas financiadas por recursos FASSA | Lineamientos del proceso de reportes periodicos en mejora | Reporte de reunion de trabajo y relacion analitica de plazas de fecha de marzo 2023
|  | 6.2 | Mantener actualizados organigramas de personal y manuales de organización de los servicios de salud en la entidad | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 6.2.1 | Se solicitara la actualizacion respectiva a la direccion juridica y de normatividad | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Proyecto de actualización de organigrama de personal y manuales de organización de los Servicios de Salud | De acuerdo a la direcciones de Planeacion, Administracion y direccion Juridica de este organismo no hubo necesidad de hacer cambios a la normatividad | Proyecto de organigramas y manuales de organización actualizados | Reporte de reunion de trabajo y relacion analitica de plazas de fecha de marzo 2023 y reunion de trabajo 17 de noviembre de 2022 y 28 de febrero de 2022 Area Juridica
|  | 6.3 | Realizar el inventario de la infraestructura médica periódicamente y diagnosticar su eficiencia material | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 6.3.1 | Se solicitara que se inicie inventarios a mas tardar del 30 de noviembre de 2022 | Subdirección de Recursos Materiales | 2022-12-14 | 100% | Inventario de infraestructura medica al cierre del ejercicio | Se realizo inventario al cierre del ejercicio 2022 | Inventario anual de infraestructura medica | Acta de levantamiento de inventario
|  | 6.4 | Mantener actualizados los registros correspondientes a la plantilla de personal y la infraestructura médica | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 6.4.1 | Elaborar guia de procedimientos de registros actualizadas | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | 100% | Registros actualizados de plantilla de personal e infraestructura medica | Se esta llevando a cabo una reingenieria de recursos humanos | Registros actualizados de plantilla de personal (RH) y de la infraestructura medica (RM) | Acta de acuerdo de reingenieria de recursos humanos y clasificacion de plantilla de personal
[7 empty] | 6.4.2 |  | Subdirección de Recursos Materiales
7 | Falta de adecuación del proceso para la conciliación de la plantilla de personal con la Federación | 7.1 | Readecuar el proceso para la conciliación de la plantilla del personal con la Federación, con más exactitud oportunidad | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 90% | 7.1.1 | Inspeccion fisica de personal en todas la areas y conciliar con la federacion | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | 90% | Plantilla debidamente conciliada | Clasificación de plantillas | Lineamiento proceso de conciliacion de plantilla | Acta de junta de gobierno y minuta de reunion (Se adiciona oficio Subdirectora de Recursos Humanos)
8 | Carencia de un diagnóstico específico donde se muestre la plantilla óptima que se financia con FASSA y que sirva como elemento base para revisar el acuerdo de descentralización actual | 8.1 | Realizar un diagnóstico especifico con el objetivo de determinar la plantilla optima que se financia con el FASSA | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 90% | 8.1.1 | Solicitar a las areas operativas su plantilla optima | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | 90% | Determinacion plantilla optima | Se formó un comité interno para la reingenieria de los recursos humanos en Salud | Diagnostico especifico impreso y/o digital | Acta de comité interno de fecha de 05 de diciembre de 2022
9 | Falta de revisiones periodicas referentes a la información de recursos humanos e infraestructura en el nivel de los componentes del gasto | 9.1 | Realizar diagnósticos específicos de recursos humanos y de infraestructura, incluyendo un enfoque en los componentes de gasto | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 9.1.1 | Solicitar informacion a todas las areas para su analisis en Comité de Seguimiento de Evaluaciones | Subdirección de Recursos Humanos | 2022-12-14 | 100% | Revision del componente del gasto | Oficio de Recursos Humanos respecto a revisiones realizadas | Informe de revision del componente del gasto | Oficio de Recursos Humanos respecto a revisiones realizadas
Subdirección de Recursos Materiales
10 | Falta de un procedimiento administrativo oficial para la validación de los datos antes de cargar la información al Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) | 10.1 | Gestionar un procedimiento administrativo oficial para la validación de los datos antes de cargar la información al SFRT | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | 100% | 10.1.1 | Solicitar por oficio validacion de datos 10 dias antes de la carga de informacion al SFRT | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | 100% | Validacion de datos correctos para del SFRT | Ya se realiza un procedimiento administrativo para validacion de datos | Reporte de validacion de datos | www.saludsinaloa.gob.mx
11 | Falta de información precisa y detallada de la población atendida con los recursos del FASSA | 11.1 | Generar información al momento sobre la población atendida con los recursos del fondo | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 11.1.1 | Elaborar cronograma para generar oportuna | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 100% | Conocer la poblacion atendida | Se obtuvo reporte de avances de indicadores del cuarto trimestre, metas MIR FASSA | Reporte escrito y/o digital de poblacion atendida | Informe de evaluacion 2022
|  | 11.2 | Elaborar informe periódicamente sobre la población atendida que permita conocer la evolución en la cobertura | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 90% | 11.2.1 | Elaborar cronograma de entrega de informacion periodica | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 90% | Conocer la poblacion atendida y le evolucion en cobertura | Se obtuvo reporte de avances de indicadores del cuarto trimestre, metas MIR FASSA | Reporte escrito y/o digital de poblacion atendida y su evolucion | Informe de evaluacion 2022
12 | Falta de un mecanismo para revisar y priorizar las necesidades | 12.1 | Realizar un mecanismo para la priorización de necesidades del FASSA, a través de análisis que realizaría el comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 12.1.1 | Presentar al Comité de Seguimiento de Evaluacion las necesidades para su analisis y definicion de prioridades | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 100% | Conocimiento oportuno de las necesidades del FASSA | Oficios emitidos por la Dirección de Planeación sobre metas del FASSA 2022 | Informe de priorizacion de necesidades del FASSA escrito y/o digital | Oficios de la Dirección de Planeación dirigidos a las unidades aplicativas
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
13 | Falta en la identificación de las necesidades reales de recursos humanos y materiales | 13.1 | Realizar un análisis para identificar las necesidades de los recursos humanos y materiales | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 13.1.1 | Solicitar a las diversas areas sustantivas su relacion de sus necesidades de RH y RM | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 100% | Identificacion de necesidades de RH y RM | Solicitudes de oficio del area de Prevencion y Promocion de la Salud | Informe de identificacion de necesidades digital y/o escrito | Oficios de seguimiento de proyectos de compra dirigidas al Secretario de Salud del Estado
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
14 | La normatividad estatal no incluye la elaboración de un diagnóstico que sirva para la planeación de los recursos del FASSA, asimismo, se definirá como obligatorio para cada ejercicio fiscal | 14.1 | Analizar la normatividad estatal para incluir la elaboración de un diagnóstico que sirva para la planeación, la cual deberá dar su visto bueno el comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | 100% | 14.1.1 | Solicitar a la Direccion Juridica y de Normatividad proyecto de cambios a la normatividad estatal | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | 100% | Obtener diagnostico estatal de aplicación recursos FASSA | Manifestaron que no hubo necesidad en el año 2022 de realizar modificaciones a las normatividad aplicable | Normatividad para obtener diagnostico estatal de aplicación de recursos |  | Las diversas leyes de Salud Estatales y Federales ya contemplan la regulacion requeridas para la adecuada operacion del FASSA
15 | Falta de comunicación entre las áreas administrativas y operativas, lo que dificulta la coordinación para liberar los recursos destinados a los programas sustantivos | 15.1 | Mejorar la comunicación entre las áreas para la coordinación de la liberación y aplicación del recurso, lo anterior con el apoyo del comité de seguimiento de evaluación de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 15.1.1 | Se promovera actualizacion de procedimientos de comunicación en Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Mejorar la comunicación entre areas | Comunicados del Secretario de Salud Estatal a la Secretaria de Administracion y Finanzas del Estado de Sinaloa | Acuerdo de comité de seguimiento de evaluacion | Oficio del Secretario de Salud Estatal a la Secretaria de Administracion y Finanzas del Estado de Sinaloa
16 | Falta incluir todos los temas que tiene por objetivo atender el FASSA, lo anterior, dentro de la la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | 16.1 | Revisar y adecuar la MIR con la finalidad de incluir todos los temas | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 16.1.1 | Se obtendra propuestas de adecuacion de la MIR y se analizara en Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 100% | MIR conclusion de todos los temas | Se obtuvo de la Direccion de Promocion y Prevencion de la Salud fichas tecnicas de indicadores FASSA | MIR integral | Fichas tecnicas de indicadores
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
17 | Falta de un mecanismo donde se calcule de forma más precisa, la cobertura estatal de los programas de atención a la salud | 17.1 | Elaborar los lineamientos para la formulación de la atención de la demanda de los programas de atención a la salud, asimismo, para calcular la cobertura | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 17.1.1 | Analizar la forma de determinar la cobertura estatal en el Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 100% | Conocer demanda de atencion a la salud | Obtencion de fichas tecnicas | Informe de demanda de atencion a la salud | Fichas tecnicas emitidas por la Direccion de Prevencion y Promocion de la Salud | La Dirección de Atención Medica no proporcionó información
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
18 | Carencia de fuentes confiables para calcular la cobertura | 18.1 | Analizar la fuente de datos actual para calcular la cobertura | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | 100% | 18.1.1 | Hacer un analisis de las fuentes de obtencion de informacion para determinacion de cobertura con su cronograma respectivo | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | 100% | Fuente de datos exacta de cobertura | Atención de análisis elaborados por la Dirección de Promoción y Prevención a la Salud | Analisis de fuente de datos | Informe elaborado por la Dirección del Promoción y Prevención a la Salud de fecha enero 23 del 2023 | La Dirección de Atención Medica no proporcionó información
19 | Desactualización en los criterios de cobertura de los programas de atención a la salud en las entidades | 19.1 | Buscar mejorar la coordinación con las instancias federales y estatales en la definición de los criterios de cobertura | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | 80% | 19.1.1 | Definir mejores medios de comunicación con instancias federales para darles a conocer mejores criterios de cobertura de programas | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | 80% | Mejorar coordinacion con instancias federales y estatales para criterios de cobertura | Obtencion de oficio de la Unidad de Administracion y Finanzas de la Direccion General de Programacion y Presupuesto Federal | Acuerdos de coordinacion | Oficio de la Unidad de Administracion y Finanzas de la Direccion General de Programacion y Presupuesto Federal
20 | Implementar programas de capacitación y de entrenamiento que facilite el conocimiento con más oportunidad de los programas a los responsables de su ejecución | 20.1 | Elaborar programas de capacitación y entrenamiento calendarizado que facilite el conocimiento de los programas a los responsables de su ejecución | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | 100% | 20.1.1 | Elaborar cronograma de capacitacion | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | 100% | Conocimiento de programas de areas ejecutadas | Se dio curso de áreas de Presupuesto Basado en Resultados a representantes de diversas áreas operativas | Lista de asistencia de cursos de capacitacion y foros | Lista de asistencia y portada del material del curso impartido
21 | Continuar con la implementación de la Metodología de Marco Lógico (MML), para la obtención de árboles de problemas y objetivos, además de sus respectivas MIR en el área médica | 21.1 | Dar continuidad a la implementación de la MML, en el área de atención médica especifica esta entidad federativa | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 90% | 21.1.1 | Presentar avance al Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 90% | MML especificas en areas de atencion medica | Reporte de la Dirección de Planeación departamento de Evaluación | Informe de MML especifica | Reporte de la Dirección de Planeación departamento de Evaluación
22 | Continuar con la promoción y difusión que la normatividad federal y/o estatal o los Manuales de Proceso de los servicios de salud de sinaloa contemplan | 22.1 | Dar continuidad a la promoción y difusión a la normatividad y/o los manuales de procesos de los SSS | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 22.1.1 | Presentar avance al Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Direccion Juridica y de Normatividad | 2022-12-14 | 100% | Mejora en cuanto a forma y oportunidad del proceso de los Servicios de Salud de Sinaloa | Se encuentra información en las paginas de Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa | Comunicados de difusión a las areas y en su caso listas de asistencia de cursos de capacitacion | http://saludsinaloa.gob.mx
23 | Actualizar las estrategias para atender cada uno de los retos identificados para la prestación de los servicios de salud pública | 23.1 | Actualizar y verificar una serie de estrategias claras y eficientes, definidas y determinadas en el comité de seguimiento de evaluaciones de desempeño | Dirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-16 | 100% | 23.1.1 | Obtener relacion de acciones necesarias de las areas de atencion y prevencion medica vinculados con sus necesidades de recursos | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluaciones del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Actualizar e implementar estrategias claras y eficientes y definidas de los Servicios de Salud de Sinaloa | Reportes de la Subdirección de Promoción de la Salud sobre avances de indicadores | Actas de reuniones del comité de seguimiento | Reporte de fecha 18 de enero de 2023 y otros documentos
24 | Cumplir con la meta establecida para cada uno de los indicadores, de igual manera, que se encuentre disponible en forma más oportuna la información respecto a dichos indicadores | 24.1 | Monitorear permanentemente de los avances de los indicadores para cumplir con las metas establecidas, en su caso diseñar estrategias para el logro de las mismas | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | 100% | 24.1.1 | Presentar analisis al Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño de la problemática actual para cumplimiento de metas establecidas | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 100% | Cumplimiento de metas establecidas a traves del diseño de estrategias especificas | Reporte de avance del cuarto trimestre 2022 emitido por la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud | Informe de cumplimiento de metas por cada uno de los indicadores | Reporte emitido por la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
|  | 24.2 | Publicar y difundir periódicamente los avances de las metas de los indicadores en páginas oficiales | Dirección de Planeacion - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-16 | 100% | 24.2.1 | Obtener informacion de avance de las areas de atencion y prevencion medica | Departamento de Evaluación y Seguimiento - Secretaría de Salud de Sinaloa | 2022-12-14 | 100% | Publicacion en paginas oficiales, avance de metas logradas | Reporte de avance del cuarto trimestre 2022 emitido por la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud | Informacion de cumplimiento de metas en paginas digitales oficiales | Reporte emitido por la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud
25 | Falta de una definición suficiente de la población objetivo | 25.1 | Determinar una definición suficiente de la población objetivo, a través del comité de seguimiento de evaluaciones de desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-16 | 100% | 25.1.1 | Presentar informe en el Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Subdirección Administrativa y Comité de Seguimiento de Evaluacion del Desempeño | 2022-12-14 | 100% | Definicion suficiente y oportunida de la poblacion objetivo | Se obtuvo de reporte de avance trimestral de metas de parte de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | Reporte escrito y/o digital de poblacion objetivo | Fichas tecnicas de indicadores y otros documentos
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
26 | Concretar el total de los diseños de cada matriz que conforman los programas presupuestarios del Fondo | 26.1 | Concretar todas las matrices que conforman los programas presupuestarios en cuanto al diseño de las mismas y analizar periódicamente en el comité de seguimiento de evaluaciones de desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-16 | 100% | 26.1.1 | Presentar matrices que conforman los programas presupuestarios para su analisis en Comité de Seguimiento de Evaluaciones de Desempeño | Dirección de Atención Médica | 2022-12-14 | 100% | Conocer oportunamente las matrices que conforman los programas presupuestarios y evaluados por comité de seguimiento | Reporte de Prevención y Promoción de la Salud indicadores FASSA | Informe digital y/o escrito de todas las matrices que conforman los programas presupuestarios y actas que se analizaron por el Comité de Seguimiento de Evaluacion de Desempeño | Reporte de Prevención y Promoción de la Salud indicadores FASSA | El área de Atención Medica no proporcionó información
|  |  |  | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud |  |  |  |  | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
27 | Falta de acciones que permitan conocer de forma más oportuna y a nivel de directivos la percepción y satisfacción de las personas atendidas, además del beneficio que consigo trae la prestación de dichos bienes y servicios | 27.1 | Implementar acciones necesarias que el cual permitan conocer la percepción y satisfacción de las personas atendidas, con oportunidad y a nivel de directivos o en su caso de la junta directiva | Dirección de Atención Médica | 2022-12-16 | 90% | 27.1.1 | Solicitar informacion del procedimiento actual de encuestas de satisfaccion sobre aplicación de las mismas para su analisis del comité de seguimiento | Dirección de Calidad de la Atención | 2022-12-14 | 90% | Conocimiento de la percepcion y participacion con oportunidad de personas atendidas con los servicios de salud | Ficha técnica de indicadores FASSA de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | Informe escrito y/o digital de acciones implementadas y la percepcion y satisfaccion de las personas atendidas, con tiempo de espera y atención de los Servicios de Salud | Ficha técnica de indicadores FASSA de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | El área de Atención Medica no proporcionó información
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
|  | 27.2 | Realizar reportes periódicos para conocer a nivel de mandos directivos los resultados de satisfacción de los beneficiarios y que esto mismo, ayude a la toma de decisiones y las estrategias para la mejora en la calidad de la atención y del servicio de los programas | Dirección de Calidad de la Atención | 2022-12-16 | 90% | 27.2.1 | Elaborar cronograma de entrega de reportes periodicos | Dirección de Calidad de la Atención | 2022-12-14 | 90% | Conocimiento de los resultados de satifaccion de beneficiarios e implementacion de estrategias de mejoras en la calidad de servicios de salud | Se elaboró la gráfica descriptiva de los resultados de encuesta de satisfaccion de beneficiarios | Reportes periodicos digital y/o escritos sobre resultados de satisfaccion de los beneficiarios y en su caso estrategias de mejoras implementadas | Gráfica descriptiva de resultados de encuentas de satisfacción