## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Dar continuidad a los reportes en tiempo y forma de las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes | 1.1 | Apegarse a las fechas indicadas en el Art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal referente a la generación de informes sobre el ejercicio y destino de los fondos de Aportaciones Federales | Coordinación de gestión e inversión | 2022-12-31 | Reportes e indicadores correspondientes a la planeación, contratación y ejecución del Fondo | 1.1.1 | Ajustar las actividades inherentes al cronograma con el objetivo de eliminar los desfaces de tiempos | Coordinación de gestión e inversión | 2022-12-31 | Reporte MIDS
[7 empty] | 1.1.2 | Apegarse y cumplir con los reportes a generar en el SFRT del Portal de Haciendo en tiempo y forma | Coordinación de gestión e inversión | 2022-12-31 | Reportes SFRT
2 | Continuar con una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento | 2.1 | Realizar un análisis de los efectos que causan las externalidades presentadas en el ejercicio fiscal anterior | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Reporte de incidencias y cierre final del ciclo fiscal 2022. | 2.1.1 | Llevar a cabo el análisis con la utilización de herramientas de análisis con reportes presentados en el ejercicio fiscal anterior | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Reporte de incidencias y cierre final del ciclo fiscal 2022
3 | A fin de garantizar la granularidad, consistencia y calidad de la información que se reporta a la federación mediante el SFU, lo cual constituye una parte fundamental del proceso de rendición de cuentas del gasto federalizado, se recomienda que todos los ejecutores del FISE, que además tengan la obligación de reportar el ejercicio, destino y resultados de dichas aportaciones en el PASH | 3.1 | Elaborar el diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del FISE analizado | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Diagrama de flujo | 3.1.1 | Elaborar el diagrama con la descripción del proceso | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Diagrama de flujo
|  | 3.2 | Elaborar documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Actas de cómite, cédulas de verificación en 3 etapas de la obra (inicio, proceso y término) | 3.2.1 | Determinar que documento se llevará a cabo | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Actas de cómite, cédulas de verificación en 3 etapas de la obra (inicio, proceso y término)
[7 empty] | 3.2.2 | Elaborar el documento donde se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados | Secretaría de Bienestar (federal) | Finales de enero. | Lineamientos generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
|  | 3.3 | Elaborar una bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del FISE | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Ficha técnica con la formula para determinar el cálculo de los indicadores | 3.3.1 | Determinar que documento se elaborará, ya sea una bitácora de trabajo o memoria de cálculo | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Acta de cierre por obra
[7 empty] | 3.3.2 | Elaborar el documento y sustento estadistico de los valores reportados en los indicadores del FISE | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | Reporte de cierre final (SFRT)
4 | El Programa no cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de su población atendida | 4.1 | Definir un mecanismo para medir la satisfacción de la población atendida | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable | 2023-04-30 | Encuesta de satisfacción | 4.1.1 | Definir el mecanismo | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. | 2023-03-31 | Manual para medir la percepción de la población atendida
[7 empty] | 4.1.2 | Llevar a cabo el mecanismo para medir la satisfacción de la población atendida | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. | 2023-04-30 | Encuesta a los cómites de participación ciudadana
5 | La falta de cumplimiento de convenios firmados con municipios o con instancias federales | 5.1 | Buscar dar cumplimiento cabal a los convenios firmados con los municipios o con las instancias federales | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable | 2023-03-31 | Convenios y contratos cumplidos | 5.1.1 | Dar cumplimiento cabal a los convenios firmados con los municipios o con las instancias federales | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. | 2023-03-31 | Convenios y contratos cumplidos

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Dar continuidad a los reportes en tiempo y forma de las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes | 1.1 | Apegarse a las fechas indicadas en el Art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal referente a la generación de informes sobre el ejercicio y destino de los fondos de Aportaciones Federales | Coordinación de gestión e inversión | 2022-12-31 | 100% | 1.1.1 | Ajustar las actividades inherentes al cronograma con el objetivo de eliminar los desfaces de tiempos | Coordinación de gestión e inversión | 2022-12-31 | 100% | Reportes e indicadores correspondientes a la planeación, contratación y ejecución del Fondo | Se realizó la planeación del 100% de los recursos asignados a FISE | Reporte MIDS | Captura de Pantalla de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS) | En la planeación se considera los rendimientos financieros
[7 empty] | 1.1.2 | Apegarse y cumplir con los reportes a generar en el SFRT del Portal de Haciendo en tiempo y forma | Coordinación de gestión e inversión | 2022-12-31 | 100% |  | En base a la planeación de la MIDS, se realiza la captura del devengado del recurso planeado | Reportes SFRT | Reporte de seguimiento del SFRT para el 4to Trimestre | La ley de disciplina financiera da la opción de devengar el recurso hasta el 31 de marzo de 2023, siempre y cuando haya sido contratado hasta 31 de diciembre del 2022
2 | Continuar con una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento | 2.1 | Realizar un análisis de los efectos que causan las externalidades presentadas en el ejercicio fiscal anterior | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 50% | 2.1.1 | Llevar a cabo el análisis con la utilización de herramientas de análisis con reportes presentados en el ejercicio fiscal anterior | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 50% | Reporte de incidencias y cierre final del ciclo fiscal 2022. |  | Reporte de incidencias y cierre final del ciclo fiscal 2022 |  | Con base al auditoria de FISE para el ejercicio 2022, se elaborara un manual para evitar vuelvan a suceder esas incidencias Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023
3 | A fin de garantizar la granularidad, consistencia y calidad de la información que se reporta a la federación mediante el SFU, lo cual constituye una parte fundamental del proceso de rendición de cuentas del gasto federalizado, se recomienda que todos los ejecutores del FISE, que además tengan la obligación de reportar el ejercicio, destino y resultados de dichas aportaciones en el PASH | 3.1 | Elaborar el diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del FISE analizado | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 30% | 3.1.1 | Elaborar el diagrama con la descripción del proceso | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 30% | Diagrama de flujo |  | Diagrama de flujo |  | Se estan definiendo los indicadores de desempeño para el FISE Dicha acción se reprograma para el 20/12/23
|  | 3.2 | Elaborar documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 100% | 3.2.1 | Determinar que documento se llevará a cabo | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 100% | Actas de cómite, cédulas de verificación en 3 etapas de la obra (inicio, proceso y término) | Exite un flujo de actividades del FISE | Actas de cómite, cédulas de verificación en 3 etapas de la obra (inicio, proceso y término) | Flujograma FISE | Existe un manual de operación de la MIDS y hay capacitaciones trimestrales para la captura en el SFRT
[7 empty] | 3.2.2 | Elaborar el documento donde se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados | Secretaría de Bienestar (federal) | Finales de enero. | 100% |  | Exite un flujo de actividades del FISE | Lineamientos generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Flujograma FISE | Existe un manual de operación de la MIDS y hay capacitaciones trimestrales para la captura en el SFRT
|  | 3.3 | Elaborar una bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del FISE | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 10% | 3.3.1 | Determinar que documento se elaborará, ya sea una bitácora de trabajo o memoria de cálculo | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 10% | Ficha técnica con la formula para determinar el cálculo de los indicadores |  | Acta de cierre por obra |  | Se estan definiendo los indicadores de desempeño para el FISE Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023
[7 empty] | 3.3.2 | Elaborar el documento y sustento estadistico de los valores reportados en los indicadores del FISE | Coordinación de gestión e inversión | 2023-04-30 | 10% |  |  | Reporte de cierre final (SFRT) |  | Se estan definiendo los indicadores de desempeño para el FISE Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023
4 | El Programa no cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de su población atendida | 4.1 | Definir un mecanismo para medir la satisfacción de la población atendida | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable | 2023-04-30 | 0% | 4.1.1 | Definir el mecanismo | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. | 2023-03-31 | 0% | Encuesta de satisfacción |  | Manual para medir la percepción de la población atendida |  | Se pretende que a la entrega de obra el municipio entregue una encuesta de satsifacción Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023
[7 empty] | 4.1.2 | Llevar a cabo el mecanismo para medir la satisfacción de la población atendida | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. | 2023-04-30 | 0% |  |  | Encuesta a los cómites de participación ciudadana |  | Se pretende que a la entrega de obra el municipio entregue una encuesta de satsifacción Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023
5 | La falta de cumplimiento de convenios firmados con municipios o con instancias federales | 5.1 | Buscar dar cumplimiento cabal a los convenios firmados con los municipios o con las instancias federales | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable | 2023-03-31 | 100% | 5.1.1 | Dar cumplimiento cabal a los convenios firmados con los municipios o con las instancias federales | Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. | 2023-03-31 | 100% | Convenios y contratos cumplidos | Todos los conveniados se encuentran firmados | Convenios y contratos cumplidos | Convenios firmados