## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA)
Documento de Trabajo del Programa: E061 Educación para Adultos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Ampliación de cobertura de atención en nuevas localidades mediante la creación de círculos de estudio e incorporación de figuras | 1.1 | Ampliar la cobertura de atención educativa. | Coordinación regional | 2022-12-31 | Creación de nuevos círculos de estudio e incorporación de figuras para ampliar la cobertura de atención educativa a jóvenes y adultos | 1.1.1 | Creación de círculos de estudio | Coordinación regional | 2022-12-31 | Informe de avance (Reportes del Sistema Infoview)
2 | Programación y desarrollo de jornadas de incorporación y acreditación de educandos | 2.1 | Jornadas de incorporación y acreditación. | Departamento de Acreditación | 2022-12-31 | Incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos y acreditación de educandos proximos a concluir nivel | 2.1.1 | Brigadas de incorporación de jóvenes y adultos en las localidades de mayor rezago educativo y aplicación de examenes | Departamento de Acreditación | 2022-12-31 | Informe de avance (Reportes del Sistema SASA)
3 | Convenios de colaboración con Instituciones Educativas para que los estudiantes de nivel medio superior y superior presten su servicio social como apoyo en las tareas de incorporación y atención de jóvenes y adultos en rezago educativo | 3.1 | Convenios de colaboración. | Coordinación regional | 2022-12-31 | Convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales | 3.1.1 | Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales para la gestión de alianzas estratégicas, con el objetivo de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el rezago educativo y el analfabetismo en la Entidad a través de convenios de colaboración | Coordinación regional | 2022-12-31 | Informe de avance
4 | Mayor aprovechamiento de la modalidad MEVyT en línea, para favorecer el ahorro en módulos impresos | 4.1 | Vinculación de módulos en línea. | Departamento de Servicios Educativos | 2022-12-31 | Módulos en línea vinculados | 4.1.1 | Promoción y difusión del estudio del MEVYT en Línea | Unidad de Difusión | 2022-12-31 | Informe de avance (Reportes del Sistema Infoview)
5 | Continuar implementando estrategias para la prestación de servicios educativos en el Estado, apegándose a las medidas preventivas implementadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) | 5.1 | Seguimiento permanente a los educandos próximos a concluir nivel. | Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo | 2022-12-31 | Educandos que concluyen nivel | 5.1.1 | Distribución de material didáctico y envío a las coordinaciones de Zona reportes mensuales de educandos próximos a concluir nivel para su seguimiento y atención prioritaria | Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo | 2022-12-31 | Informe de avance (Reportes del Sistema SASA)

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA)
Documento de Trabajo del Programa: E061 Educación para Adultos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Ampliación de cobertura de atención en nuevas localidades mediante la creación de círculos de estudio e incorporación de figuras | 1.1 | Ampliar la cobertura de atención educativa. | Coordinación regional | 2022-12-31 | 100% | 1.1.1 | Creación de círculos de estudio | Coordinación regional | 2022-12-31 | 100% | Creación de nuevos círculos de estudio e incorporación de figuras para ampliar la cobertura de atención educativa a jóvenes y adultos | Con el objetivo de llegar a más localidades y por consiguiente atender a un mayor número de jóvenes y adultos en situación de rezago educativo, se crearon 45 nuevas unidades operativas con el apoyo del personal administrativo y operativo del ISEJA, las cuales están distribuidas en las Coordinaciones de Zona de la Entidad. | Informe de avance (Reportes del Sistema Infoview) | Reporte Histórico Creación de Unidades Operativas del Sistema Infoview
2 | Programación y desarrollo de jornadas de incorporación y acreditación de educandos | 2.1 | Jornadas de incorporación y acreditación. | Departamento de Acreditación | 2022-12-31 | 100% | 2.1.1 | Brigadas de incorporación de jóvenes y adultos en las localidades de mayor rezago educativo y aplicación de examenes | Departamento de Acreditación | 2022-12-31 | 100% | Incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos y acreditación de educandos proximos a concluir nivel | Para continuar brindando a jóvenes y adultos la oportunidad de iniciar o concluir su proceso educativo, se llevaron a cabo las Jornadas Nacionales y Estatales de Aplicación de Exámenes (en la modalidad impresos y en línea), así como las Brigadas de Incorporación en las localidades de mayor rezago educativo, logrando la incorporación de 10,185 personas a los servicios educativos y la acreditación de 80,923 exámenes | Informe de avance (Reportes del Sistema SASA) | Reportes de la Situación Institucional del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) y Archivo con Estadística de Exámenes Acreditados.
3 | Convenios de colaboración con Instituciones Educativas para que los estudiantes de nivel medio superior y superior presten su servicio social como apoyo en las tareas de incorporación y atención de jóvenes y adultos en rezago educativo | 3.1 | Convenios de colaboración. | Coordinación regional | 2022-12-31 | 100% | 3.1.1 | Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales para la gestión de alianzas estratégicas, con el objetivo de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el rezago educativo y el analfabetismo en la Entidad a través de convenios de colaboración | Coordinación regional | 2022-12-31 | 100% | Convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales | Con el propósito de extender y ampliar la cobertura de atención educativa entre la población joven y adulta, además de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en la Entidad, durante el año 2022, se logró la formalización de 11 convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Civiles. | Informe de avance | Listado de Convenios.
4 | Mayor aprovechamiento de la modalidad MEVyT en línea, para favorecer el ahorro en módulos impresos | 4.1 | Vinculación de módulos en línea. | Departamento de Servicios Educativos | 2022-12-31 | 100% | 4.1.1 | Promoción y difusión del estudio del MEVYT en Línea | Unidad de Difusión | 2022-12-31 | 100% | Módulos en línea vinculados | Derivado de la implementación de nuevas estrategias y apegándose a la nueva normalidad, se reforzó la promoción de los servicios educativos como el estudio del MEVYT en línea o de manera digital, para que los jóvenes y adultos iniciaran o continuaran sus estudios de educación básica, como resultado a estas acciones se logró la vinculación de 11,820 módulos en el formato en línea y digitales. | Informe de avance (Reportes del Sistema Infoview) | Esta información es proporcionada por Oficinas Centrales de INEA.
5 | Continuar implementando estrategias para la prestación de servicios educativos en el Estado, apegándose a las medidas preventivas implementadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) | 5.1 | Seguimiento permanente a los educandos próximos a concluir nivel. | Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo | 2022-12-31 | 100% | 5.1.1 | Distribución de material didáctico y envío a las coordinaciones de Zona reportes mensuales de educandos próximos a concluir nivel para su seguimiento y atención prioritaria | Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo | 2022-12-31 | 100% | Educandos que concluyen nivel | Para continuar con el seguimiento educativo a los jóvenes y adultos atendidos, se entregó a las Coordinaciones de Zona y Delegaciones Municipales 33,674 módulos entre básicos y diversificados de los Ejes de Ciencias, Matemáticas, Lengua y Comunicación, además de enviar mensualmente reportes de educandos próximos a concluir nivel para su seguimiento y atención prioritaria mediante la entrega de material didáctico y aplicación de exámenes, como resultado a estas acciones, concluyeron de nivel educativo 11,803 educandos. | Informe de avance (Reportes del Sistema SASA) | Reportes de la Situación Institucional del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)