## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Prevención y Control del VIH/SIDA e Infección de Transmisión Sexual (ITS)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Fortalecimiento en los conocimientos, las aptitudes y actitudes del personal de salud. | 1.1 | Capacitar y sensibilizar al personal de salud de Unemes Capasits, Servicios de Atención Integral Hospitalario (SAIH) y de servicios comunitarios, en los temas de prevención de VIH y otras ITS, con enfoque de reducción de daños, salud mental, diversidad y derechos humanos. | Departamento VIH sida e ITS | 2022-10-31 | Capacitar y sensibilizar al personal de salud de Unemes Capasits, Servicios de Atención Integral Hospitalario y de servicios comunitarios, en los temas de prevención de VIH y otras ITS, con enfoque de reducción de daños, salud mental, diversidad y derechos humanos. | 1.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la capacitación | Departamento VIH sida e ITS | 2022-09-15 | Documento
[7 empty] | 1.1.2 | Elaborar el cronograma de la capacitación | Departamento VIH sida e ITS | 2022-09-19 | Cronograma
[7 empty] | 1.1.3 | Invitar a las unidades médicas y jurisdicciones sanitarias a asistir a la capacitación | Departamento VIH sida e ITS | 2022-10-11 | Invitación
[7 empty] | 1.1.4 | Llevar a cabo la capacitación | Departamento VIH sida e ITS | 2022-10-31 | Lista de asistencia
2 | Incitar la participación de la población general en mejorar la atención del autocuidado e implementar las estrategias de prevención para la erradicación del VIH, a través de la promoción del uso de los diferentes métodos de prevención del VIH, en base a las necesidades de las personas. | 2.1 | Otorgar paquetes integrales de prevención de acceso universal para la población más expuesta a la epidemia de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual que incluyan provisión de condones, lubricantes, servicios de profilaxis pre y post exposición (PrEP y PEP) y kits de reducción de daños. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, Departamento VIH sida e ITS, Unemes Capasits, Servicios de Atención Integral Hospitalario (SAIH) y Jurisdicciones Sanitarias. | 2022-12-31 | Disminuir la incidencia de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual en poblaciones de mayor vulnerabilidad a adquirir estas infecciones mediante la disponibilidad de insumos preventivos. | 2.1.1 | Realizar la entrega de insumos de prevención a unidades medicas y jurisdicciones sanitarias | Departamento VIH sida e ITS | 2022-12-31 | Vales de entrega de insumos
[7 empty] | 2.1.2 | Brindar abasto de medicamentos antirretrovirales para profilaxis en unidades médicas y jurisdicciones sanitarias | Departamento VIH sida e ITS | 2022-12-31 | Vales de entrega de medicamentos
3 | Difundir información para dar a conocer la implementación de la PrEP, como una estrategia de prevención combinada que incluye otros métodos de prevención disponibles y generar información pertinente para las poblaciones clave sobre la prevención. | 3.1 | Actualizar y difundir documentos técnicos basados en evidencia, para la atención integral de VIH incluyendo la optimización de tratamiento antirretroviral PrEP. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, Subdirección de Promoción de la Salud y Departamento VIH sida e ITS. | 2022-12-31 | Dar a conocer los beneficios de la nueva estrategia de implementación de Profilaxis Preexposición al VIH entre las poblaciones de mayor riesgo de contraer la infección. | 3.1.1 | Brindar información precisa, sencilla y con lenguaje incluyente sobre los beneficios de iniciar Profilaxis Preexposición al VIH en grupos poblacionales de mayor riesgo. | Departamento VIH sida e ITS | 2022-12-31 | Publicaciones en redes sociales de los Servicios de Salud de Sinaloa.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Prevención y Control del VIH/SIDA e Infección de Transmisión Sexual (ITS)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Fortalecimiento en los conocimientos, las aptitudes y actitudes del personal de salud. | 1.1 | Capacitar y sensibilizar al personal de salud de Unemes Capasits, Servicios de Atención Integral Hospitalario (SAIH) y de servicios comunitarios, en los temas de prevención de VIH y otras ITS, con enfoque de reducción de daños, salud mental, diversidad y derechos humanos. | Departamento VIH sida e ITS | 2022-10-31 | 100% | 1.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la capacitación | Departamento VIH sida e ITS | 2022-09-15 | 100% | Capacitar y sensibilizar al personal de salud de Unemes Capasits, Servicios de Atención Integral Hospitalario y de servicios comunitarios, en los temas de prevención de VIH y otras ITS, con enfoque de reducción de daños, salud mental, diversidad y derechos humanos. | Dicha acción se realizó a través de la Conferencia Magistral: "Juntos contra la discriminación a las personas que viven con VIH" | Documento | CONFERENCIA JUNTOS CONTRA LA DISCRIMINACION A LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 15 DE DIC 2022.pdf
[7 empty] | 1.1.2 | Elaborar el cronograma de la capacitación | Departamento VIH sida e ITS | 2022-09-19 | 100% |  |  | Cronograma
[7 empty] | 1.1.3 | Invitar a las unidades médicas y jurisdicciones sanitarias a asistir a la capacitación | Departamento VIH sida e ITS | 2022-10-11 | 100% |  |  | Invitación
[7 empty] | 1.1.4 | Llevar a cabo la capacitación | Departamento VIH sida e ITS | 2022-10-31 | 100% |  |  | Lista de asistencia
2 | Incitar la participación de la población general en mejorar la atención del autocuidado e implementar las estrategias de prevención para la erradicación del VIH, a través de la promoción del uso de los diferentes métodos de prevención del VIH, en base a las necesidades de las personas. | 2.1 | Otorgar paquetes integrales de prevención de acceso universal para la población más expuesta a la epidemia de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual que incluyan provisión de condones, lubricantes, servicios de profilaxis pre y post exposición (PrEP y PEP) y kits de reducción de daños. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, Departamento VIH sida e ITS, Unemes Capasits, Servicios de Atención Integral Hospitalario (SAIH) y Jurisdicciones Sanitarias. | 2022-12-31 | 100% | 2.1.1 | Realizar la entrega de insumos de prevención a unidades medicas y jurisdicciones sanitarias | Departamento VIH sida e ITS | 2022-12-31 | 100% | Disminuir la incidencia de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual en poblaciones de mayor vulnerabilidad a adquirir estas infecciones mediante la disponibilidad de insumos preventivos. | Dicha acción se realizó a través de la entrega de PrEP y PEP | Vales de entrega de insumos | ENTREGA DE PrEP Y PEP 2022.pdf
[7 empty] | 2.1.2 | Brindar abasto de medicamentos antirretrovirales para profilaxis en unidades médicas y jurisdicciones sanitarias | Departamento VIH sida e ITS | 2022-12-31 | 100% |  | Dicha acción se realizó a través de las solicitudes de los insumos de prevención y detección VIH | Vales de entrega de medicamentos | INSUMOS DE PREVENCION Y DETECCION VIH 2022-1.pdf INSUMOS DE PREVENCION Y DETECCION VIH 2022-2.pdf
3 | Difundir información para dar a conocer la implementación de la PrEP, como una estrategia de prevención combinada que incluye otros métodos de prevención disponibles y generar información pertinente para las poblaciones clave sobre la prevención. | 3.1 | Actualizar y difundir documentos técnicos basados en evidencia, para la atención integral de VIH incluyendo la optimización de tratamiento antirretroviral PrEP. | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, Subdirección de Promoción de la Salud y Departamento VIH sida e ITS. | 2022-12-31 | 100% | 3.1.1 | Brindar información precisa, sencilla y con lenguaje incluyente sobre los beneficios de iniciar Profilaxis Preexposición al VIH en grupos poblacionales de mayor riesgo. | Departamento VIH sida e ITS | 2022-12-31 | 100% | Dar a conocer los beneficios de la nueva estrategia de implementación de Profilaxis Preexposición al VIH entre las poblaciones de mayor riesgo de contraer la infección. | Dicha acción se realizó a través del foro "vale mas PbEP-VENIR que lamentar" | Publicaciones en redes sociales de los Servicios de Salud de Sinaloa. | FORO VALE MAS PrEP-VENIR QUE LAMENTAR 08 DIC 2022.pdf