## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: Programa Nacional de Inglés (PRONI)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Incrementar la cobertura mediante la gestión de recursos públicos que permitan la solvencia financiera que respalde los costos del pago de sueldo de docentes, en base a la comprobación de resultados en el proceso de enseñanza–aprendizaje del idioma inglés. | 1.1 | Gestionar ante las autoridades las necesidades presupuestales del Programa para el crecimiento de cobertura | Subsecretaría de Educación Básica | 2023-12-31 | Autorización de aumento de presupuesto | 1.1.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Coordinación Nacional del PRONI para que gestione ante las instancias pertinentes la ampliación del recurso financiero destinado al programa estatal de PRONI, a fin de elevar la calidad en la oferta educativa en educación pública. | Subsecretaría de Educación Básica | 2023-12-31 | Oficio enviados a la Coordinación Nacional del PRONI (Federal), con confirmación de recibido.
[7 empty] | 1.1.2 | Dar seguimiento al cumplimiento de la solicitud. | Subsecretaría de Educación Básica | 2023-12-31 | Oficios y /o correos electrónicos de seguimiento al cumplimiento de la solicitud.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: Programa Nacional de Inglés (PRONI)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Incrementar la cobertura mediante la gestión de recursos públicos que permitan la solvencia financiera que respalde los costos del pago de sueldo de docentes, en base a la comprobación de resultados en el proceso de enseñanza–aprendizaje del idioma inglés. | 1.1 | Gestionar ante las autoridades las necesidades presupuestales del Programa para el crecimiento de cobertura | Subsecretaría de Educación Básica | 2023-12-31 | 100% | 1.1.1 | Elaborar un oficio dirigido a la Coordinación Nacional del PRONI para que gestione ante las instancias pertinentes la ampliación del recurso financiero destinado al programa estatal de PRONI, a fin de elevar la calidad en la oferta educativa en educación pública. | Subsecretaría de Educación Básica | 2023-12-31 | 100% | Autorización de aumento de presupuesto | La coordinación de PRONI envió en tarjeta informativa dirigida a la Secretaria de SEPyC solicitando apoyo financiero a fin de solventar los pagos destinados a cubrir los servicios y prestaciones de los asesores externos especializados. | Oficio enviados a la Coordinación Nacional del PRONI (Federal), con confirmación de recibido. | Oficio No. CEPNI/032/2023 | Se resalta que el Programa registró un recorte del presupuesto federal de 5.9 millones de pesos, por lo que no se pudó incrementar la cobertura, pero se getionó el pago para continuar con la atención a los planteles beneficiados.
[7 empty] | 1.1.2 | Dar seguimiento al cumplimiento de la solicitud. | Subsecretaría de Educación Básica | 2023-12-31 | 100% |  | Préstamo reintegrado a la cuenta | Oficios y /o correos electrónicos de seguimiento al cumplimiento de la solicitud. | Gestión en reunión presencial con el Director de Servicios administrativos | Por la gestión con el Director de Servicios administrativos se logró pagar a los asesores externos especializados en tiempo y forma.