## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)
Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término
1 | Replantear el desarrollo de las acciones de las unidades administrativas de manera que la información sea clara y precisa para los interesados | 1.1 | Replantear el desarrollo de las acciones de las unidades administrativas | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 1.1.1 | Certificación del Centro Integral de Servicios | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-07-28 | Contar con los lineamientos normativos estandarizados, para brindar un servicio de calidad en menor tiempo | Documento de Certificación
[6 empty] | 1.1.2 | Plan de supervisión | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 |  | Plan de supervisión
[6 empty] | 1.1.3 | Elaboración de manual de organización y manual de procesos de COEPRISS | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 |  | Manual de organización y manual de procesos
2 | Aplicación cabal de sanciones administrativas | 2.1 | Aplicar cabalmente las sanciones administrativas | Coordinación Jurídica Consultiva | 2023-05-01 | 2.1.1 | Suscribir convenio Específico de Colaboración Administrativa para el cobro de multas no fiscales impuestas por COEPRISS | Coordinación Jurídica Consultiva | 2023-03-30 | Emitir resoluciones administrativas dentro del marco de la normativa. | Convenio de colaboración
[6 empty] | 2.1.2 | Capacitación del personal para emisión de Resoluciones Administrativas | Coordinación Jurídica Consultiva | 2023-04-14 |  | Carta descriptiva, Lista de asistencia, evidencia fotográfica
[6 empty] | 2.1.3 | Dar inicio a la emisión de resoluciones | Coordinación Jurídica Consultiva | 2023-05-01 |  | Oficio por el cual se instruye dar inicio a la emisión de resoluciones administrativas
3 | Gestionar un instrumento para medir el desempeño de las coordinaciones regionales | 3.1 | Establecer un instrumento para medir el desempeño de las coordinaciones regionales | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-03-31 | 3.1.1 | Plan de supervisión y evaluación mensual | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-03-31 | Operar en concordancia a nivel estatal y federal, así como también reducir los tiempos de respuestas en tramites y servicios | Plan de supervisión y archivos de evaluación mensual
|  | 3.2 | Aplicar el instrumento | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 3.2.1 | Evaluación de encuestas de desempeño | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 |  | Documento que contiene la evaluación de las encuestas de desempeño realizadas
4 | Realizar un diagnóstico ante de la falta de recursos humanos, materiales y financieros que se presentan, con el propósito de gestionar una solicitud de dichos recursos | 4.1 | Realizar el diagnóstico sobre la falta de los recursos humanos, materiales y financieros | Coordinación Administrativa | 2023-05-19 | 4.1.1 | Llevar a cabo reunión con las Unidades Administrativas con relación al recurso humano administrativo y operativo, materiales y financieros | Coordinación Administrativa | 2023-03-31 | Mayor cobertura en cada uno de los municipios para dar atención a los tramites, servicios, y dar mayor vigilancia sanitaria para mitigar los riesgos sanitarios a los que esta expuesta la población. | Minuta de reunión, listas de asistencias, evidencia fotográfica
[6 empty] | 4.1.2 | Solicitar a las Unidades Administrativas un estudio con la justificación de la necesidad de recurso humano en el área administrativa y operativa, administrativo y operativo, materiales y financieros | Coordinación Administrativa | 2023-04-17 |  | Oficio de solicitud
[6 empty] | 4.1.3 | Elaborar documento que contenga el diagnostico y sus necesidades | Coordinación Administrativa | 2023-05-19 |  | Documento que contiene Diagnóstico
|  | 4.2 | Solicitar mayores recursos humanos, materiales y financieros. | Coordinación Administrativa | 2023-06-16 | 4.2.1 | Realizar gestión administrativa ante la Secretaria de Salud y/o Servicios de Salud de Sinaloa en consideración al diagnostico elaborado. | Coordinación Administrativa | 2023-06-16 |  | Oficio de gestión ante los resultados que se derivaron del diagnóstico previamente realizado
5 | Establecer un mecanismo de comunicación con las coordinaciones | 5.1 | Gestionar diferentes formas de comunicación a través de reuniones presenciales y/o en línea | Secretaria Técnica | 2023-04-15 | 5.1.1 | Realizar gestión ante la Coordinación Administrativas para actualizar el pago del servicios, para realizar reuniones de forma digital o en línea. | Secretaria Técnica | 2023-03-30 | Establecer una buena comunicación con cada uno de los Coordinadores Regionales, para unificar las acciones competencia de la COEPRISS. | Oficio de solicitud
[6 empty] | 5.1.2 | Informar vía oficio a los Coordinadores Regionales de las vías de comunicación que se establecerán, en atención a los asuntos competencia de la COEPRISS | Secretaria Técnica | 2023-04-15 |  | Oficio donde se informen las vías de comunicación
6 | Gestionar un instrumento donde permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 6.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-05-12 | 6.1.1 | Elaborar procedimiento de atención ciudadana | Centro Integral de Servicios | 2023-04-28 | Conocer las debilidades y fortaleza en la atención de tramites y servicios con el fin de satisfacer a la población atendida. | Diagrama de flujo del procedimiento de la atención ciudadana
[6 empty] | 6.1.2 | Elaborar los formatos de sugerencias y felicitaciones | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-05-12 |  | Formatos de sugerencias y formatos de felicitaciones
|  | 6.2 | Aplicar el instrumento a la población atendida | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 6.2.1 | Procedimiento de difusión de encuestas, y satisfacción del usuario | Centro Integral de Servicios | 2023-04-28 |  | Procedimiento, así como los proyectos de la encuesta de satisfacción
[6 empty] | 6.2.2 | Evaluación de encuestas de desempeño | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 |  | Documento que contiene la evaluación de las encuestas realizadas, evidencia fotográfica

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)
Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Replantear el desarrollo de las acciones de las unidades administrativas de manera que la información sea clara y precisa para los interesados | 1.1 | Replantear el desarrollo de las acciones de las unidades administrativas | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 50% | 1.1.1 | Certificación del Centro Integral de Servicios | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-07-28 | 0% | Contar con los lineamientos normativos estandarizados, para brindar un servicio de calidad en menor tiempo | Con oficio EL/033/2024 de fecha 11 de febrero de 2025 se le solicita al Responsable del Sistema de Gestión de calidad del avance la actividad, se informa que esta actividad se encuentra en proceso de ser desarrollada | Documento de Certificación | Evaluaciones trimestrales 2023 | Se continua con la gestion ante la Comision Federal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios. Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 30 de noviembre de 2025 se cumpla con dicha acción.
[7 empty] | 1.1.2 | Plan de supervisión | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 100% |  | Se realizó el programa de supervisión en las coordinaciones en base al formato de COFEPRIS y su programa | Plan de supervisión | Plan de Supervisión
[7 empty] | 1.1.3 | Elaboración de manual de organización y manual de procesos de COEPRISS | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 50% |  | Con oficio EL/033/2024 de fecha 11 de febrero de 2025 se le solicita al Responsable del Sistema de Gestión de calidad del avance la actividad, informa se avanzo con la elaboración del manual de organización, por lo que se esta trabajando para el cumplimiento del manual de procesos de la COEPRISS | Manual de organización y manual de procesos |  | Se continua con la gestion ante la Comision Federal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios. Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 10 de diciembre de 2025 se cumpla con dicha acción.
2 | Aplicación cabal de sanciones administrativas | 2.1 | Aplicar cabalmente las sanciones administrativas | Coordinación Jurídica Consultiva | 2023-05-01 | 100% | 2.1.1 | Suscribir convenio Específico de Colaboración Administrativa para el cobro de multas no fiscales impuestas por COEPRISS | Coordinación Jurídica Consultiva | 2023-03-30 | 100% | Emitir resoluciones administrativas dentro del marco de la normativa. | Se elaboró Convenio colaboración Administrativa para el cobro de multas no fiscales impuestas entre SAF-SATES-COEPRISS | Convenio de colaboración | Convenio Especifico de colaboración administrativa para el cobro de multas no fiscales impuestas por la COEPRISS de fecha 06 de febrero de 2020 | De un acercamiento con la Dirección del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, se nos informa del Convenio existente, que debido a la pandemia no se llevaron actividades de colaboración, sin embargo el instructivo se encuentra vigente.
[7 empty] | 2.1.2 | Capacitación del personal para emisión de Resoluciones Administrativas | Coordinación Jurídica Consultiva | 2023-04-14 | 100% |  | Se llevó a cabo la capacitación de los funcionarios de la Coordinación Jurídica Consultiva en los temas de Resolución Administrativa, Procedimientos para la imposición de Resoluciones Administrativas, de fechas 02 marzo 2023, 20 y 21 abril 2023 | Carta descriptiva, Lista de asistencia, evidencia fotográfica | Documentos cartas descriptivas, lista de asistencias, Memoria fotográfica | Se ha concluido la capacitación
[7 empty] | 2.1.3 | Dar inicio a la emisión de resoluciones | Coordinación Jurídica Consultiva | 2023-05-01 | 100% |  | Se llevó a cabo reunión de trabajo el día 20 de abril de 2023, para analizar las figuras jurídicas del procedimiento administrativo, con énfasis en la aplicación de multas. Así como también se elaboro oficio 6321 de fecha 11 de julio de 2023, exhortando se canalicen los asuntos relativo a la imposición de sanciones administrativas a la Coordinación Jurídica Consultiva. | Oficio por el cual se instruye dar inicio a la emisión de resoluciones administrativas | Minuta de trabajo de fecha 20 de abril de 2023 Circular N° 6321 de fecha 11 de Julio de 2023. | Se cuentan con procedimientos administrativos en la etapa de emisión de Resolución Administrativa.
3 | Gestionar un instrumento para medir el desempeño de las coordinaciones regionales | 3.1 | Establecer un instrumento para medir el desempeño de las coordinaciones regionales | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-03-31 | 100% | 3.1.1 | Plan de supervisión y evaluación mensual | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-03-31 | 100% | Operar en concordancia a nivel estatal y federal, así como también reducir los tiempos de respuestas en tramites y servicios | Se elabora programa de trabajo 2024 para el Centro Integral de Servicios para los municipios de Ahome y Mazatlán para unificar la atención a los usuarios, así como también se determino la herramienta por cual se realizara la evaluación del centro integral de servicios. | Plan de supervisión y archivos de evaluación mensual | Programa de Supervisión 2024 Cedula de Evaluación para el Centro Integral de Servicios
|  | 3.2 | Aplicar el instrumento | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 100% | 3.2.1 | Evaluación de encuestas de desempeño | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 100% |  | Se realizaron evaluaciones trimestrales en el Centro Integral de Servicios en el año 2023. | Documento que contiene la evaluación de las encuestas de desempeño realizadas | Evaluaciones trimestrales 2023
4 | Realizar un diagnóstico ante de la falta de recursos humanos, materiales y financieros que se presentan, con el propósito de gestionar una solicitud de dichos recursos | 4.1 | Realizar el diagnóstico sobre la falta de los recursos humanos, materiales y financieros | Coordinación Administrativa | 2023-05-19 | 100% | 4.1.1 | Llevar a cabo reunión con las Unidades Administrativas con relación al recurso humano administrativo y operativo, materiales y financieros | Coordinación Administrativa | 2023-03-31 | 100% | Mayor cobertura en cada uno de los municipios para dar atención a los tramites, servicios, y dar mayor vigilancia sanitaria para mitigar los riesgos sanitarios a los que esta expuesta la población. | Con fecha 10 de febrero de 2025 se realizo la reunión de trabajo convocada por la Coordinación administrativa para la elaboración de diagnostico de necesidades. Por lo que se genero el oficio N° EI/034/2025 de fecha 13 de febrero de 2025 solicitando la información para la elaboración de diagnostico | Minuta de reunión, listas de asistencias, evidencia fotográfica | Oficios de Solicitud de información | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
[7 empty] | 4.1.2 | Solicitar a las Unidades Administrativas un estudio con la justificación de la necesidad de recurso humano en el área administrativa y operativa, administrativo y operativo, materiales y financieros | Coordinación Administrativa | 2023-04-17 | 100% |  | Con oficio EL/034/2024 de fecha 13 de febrero de 2025, El Área de la Coordinación Administrativa gestiono ante los Titulares, Responsables de las Unidades administrativas Operativas de la COEPRISS información para realizar un diagnostico | Oficio de solicitud | Oficios de Solicitud de información | Se envía evidencia documental del oficio de solicitud de información
[7 empty] | 4.1.3 | Elaborar documento que contenga el diagnostico y sus necesidades | Coordinación Administrativa | 2023-05-19 | 100% |  | Con fecha 24 de abril de 2025 se concluye con el diagnostico de necesidades con la participación de los departamentos, documento que será remitido al Secretario de Salud del Estado de Sinaloa | Documento que contiene Diagnóstico | Oficios de Solicitud de información | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
|  | 4.2 | Solicitar mayores recursos humanos, materiales y financieros. | Coordinación Administrativa | 2023-06-16 | 100% | 4.2.1 | Realizar gestión administrativa ante la Secretaria de Salud y/o Servicios de Salud de Sinaloa en consideración al diagnostico elaborado. | Coordinación Administrativa | 2023-06-16 | 100% |  | Se ha realizado la gestión con oficio N° 01436 EI/0114/2025 de fecha 02 de mayo de 2025 ante el Secretario de Salud, al presente documento se anexo el diagnostico de necesidades en el cual se observa en la conclusión , mismo fue acusado de recibido el día 12 de mayo de 2025 | Oficio de gestión ante los resultados que se derivaron del diagnóstico previamente realizado | Oficios de Solicitud de información | Se envía evidencia documental del presente asunto concluido
5 | Establecer un mecanismo de comunicación con las coordinaciones | 5.1 | Gestionar diferentes formas de comunicación a través de reuniones presenciales y/o en línea | Secretaria Técnica | 2023-04-15 | 100% | 5.1.1 | Realizar gestión ante la Coordinación Administrativas para actualizar el pago del servicios, para realizar reuniones de forma digital o en línea. | Secretaria Técnica | 2023-03-30 | 100% | Establecer una buena comunicación con cada uno de los Coordinadores Regionales, para unificar las acciones competencia de la COEPRISS. | Se realizó Oficio N° 8044 de fecha 23 de agosto de 2023 ante Coordinación administrativa para actualizar o contratar el servicio digital, resultando que se cuenta con la plataforma Zoom. | Oficio de solicitud | Oficio dirigido a Coordinación administrativa de la COEPRISS.
[7 empty] | 5.1.2 | Informar vía oficio a los Coordinadores Regionales de las vías de comunicación que se establecerán, en atención a los asuntos competencia de la COEPRISS | Secretaria Técnica | 2023-04-15 | 100% |  | Se elaboró Oficio N° 8045 de fecha 23 de agosto de 2023. a los Titulares, Encargados o Responsables de las Coordinaciones Regionales de la COEPRISS de la vías de comunicación. | Oficio donde se informen las vías de comunicación | Oficio dirigido a Titulares, Encargados de las Coordinaciones Regionales de COEPRISS.
6 | Gestionar un instrumento donde permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 6.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-05-12 | 100% | 6.1.1 | Elaborar procedimiento de atención ciudadana | Centro Integral de Servicios | 2023-04-28 | 100% | Conocer las debilidades y fortaleza en la atención de tramites y servicios con el fin de satisfacer a la población atendida. | Al respecto se informa que el procedimiento de Atención Ciudadana se homologó con el procedimiento de Denuncias Sanitarias, sin embargo se realizaran modificaciones ya que se busca que este procedimiento sea enfocado únicamente a quejas, sugerencias y felicitaciones por parte de los usuarios. | Diagrama de flujo del procedimiento de la atención ciudadana | Atención y Difusión de Quejas, Denuncias y Felicitaciones Actualización Diagrama de flujo | Se presenta procedimiento, el cual cuenta con diagrama de flujo, para atender las quejas, denuncias y felicitaciones.
[7 empty] | 6.1.2 | Elaborar los formatos de sugerencias y felicitaciones | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-05-12 | 100% |  | Se elaboró formato, se encuentra disponible en el buzón instalado en el Centro Integral de Servicios | Formatos de sugerencias y formatos de felicitaciones | Formato de Denuncias, Quejas o Felicitaciones. Buzón de denuncias, quejas y felicitaciones, | Se adjunta evidencia documental y fotográfica.
|  | 6.2 | Aplicar el instrumento a la población atendida | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 100% | 6.2.1 | Procedimiento de difusión de encuestas, y satisfacción del usuario | Centro Integral de Servicios | 2023-04-28 | 100% |  | Con oficio EL/033/2024 de fecha 11 de febrero de 2025 se le solicita al Responsable del Sistema de Gestión de calidad del avance la actividad, se informa que esta actividad se da cumplimiento con la presentacion del mecanismo que se emplea en la coepris en la medicion de satisfaccion siendo el Proceso de Quejas y Felicitaciones. | Procedimiento, así como los proyectos de la encuesta de satisfacción |  | Se adjunta la evidencia documental del Proceso de Quejas y Fekicitaciones, por lo que se da cumplimiento con la presente actividad.
[7 empty] | 6.2.2 | Evaluación de encuestas de desempeño | Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad | 2023-12-15 | 100% |  | Sean realizado las encuentras a usuarios de la COEPRISS, las cuales se pueden observar durante los meses de abril a noviembre de 2023 | Documento que contiene la evaluación de las encuestas realizadas, evidencia fotográfica | Encuestas realizadas | Se adjuntan las encuestas realizadas a los usuarios.