## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Riesgo Cardiovascular
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término
1 | Establecer un instrumento que permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 1.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 1.1.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Responsables Jurisdiccionales de Salud del Adulto | 2023-12-31 | Conocer el grado de satisfacción de la población atendida por el programa de enfermedades cardiometabólicas y con base en sus resultados implementar las medidas tendientes a mejorar el grado de satisfacción. | Documento
|  | 1.2 | Aplicar el instrumento a la población atendida | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 1.2.1 | Aplicar instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Responsables Jurisdiccionales de Salud del Adulto | 2023-12-31 |  | Documento
2 | Mejorar la comunicación con los encargados de programa a nivel jurisdiccional | 2.1 | Gestionar diferentes formas de comunicación | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 2.1.1 | Gestionar un chat de WhatsApp con los Coordinadores Jurisdiccionales de Salud de Adulto | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-02-01 | Mejorar la comunicación con los encargados de programa a nivel jurisdiccional | Chat de WhatsApp
3 | Brindar talleres de interés para motivar al personal encargado del programa, así como al personal médico encargado de capturar en el SIC | 3.1 | Realizar los talleres permanentes al personal | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 3.1.1 | Realizar reunión estatal del Programa Enfermadades Cardiometabólicas en Mazatlán Sinaloa | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2022-09-28 | Motivar al personal encargado del programa y al personal médico encargado de capturar en el SIC | Documento
4 | Gestionar el abasto de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | 4.1 | Llevar un control y seguimiento de manera periódica a través de un registro del abasto de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 4.1.1 | Abastecer de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2022-12-31 | Abastecer al 100% de las unidades médicas de primer nivel del atención del estado de sinaloa de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | Documento
5 | Gestionar la adquisición de troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | 5.1 | Adquirir troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 5.1.1 | Gestionar ante la dirección de atención hospitalaria la adquisición de troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | Realizar la licitación/compra para la adquisición de troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | Documento
6 | Iniciar la gestión en los municipios para promover la creación de espacios cardio protegidos | 6.1 | Promover la creación de espacios cardio protegidos | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-12-31 | 6.1.1 | Gestionar en los municipios a través de la promoción de la salud la creación de espacios cardio protegidos | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-02-28 | Gestionar en los municipios a través de la promoción de la salud la creación de espacios cardio protegidos | Documento
7 | Implementar mecanismos para mejorar la gestión y el proceso administrativo respecto a la adquisición de los medicamentos, con un seguimiento de principio a fin | 7.1 | Sistematizar los tiempos de gestión y proceso administrativo sobre la adquisición de los medicamentos | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 7.1.1 | Gestionar ante el Departamento de Abasto de la Dirección de Atención Médica mecanismos para mejorar la gestión y el proceso administrativo respecto a la adquisición de los medicamentos, con un seguimiento de principio a fin | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-02-28 | Gestionar ante el Departamento de Abasto de la Dirección de Atención Médica mecanismos para mejorar la gestión y el proceso administrativo respecto a la adquisición de los medicamentos, y mejorar los controles de pácientes con enfermedades crónico degenerativas. | Documento
8 | Continuar con los trabajos extramuros de las UNEMEs EC | 8.1 | Dar continuidad a los trabajos extramuros de las UNEMEs EC | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 8.1.1 | Continuar con los trabajos extramuros de las UNEMEs EC mediante la salida al menos a 2 unidades de primer nivel de atención por cada UNEME EC | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-02-28 | Continuar con los trabajos extramuros de las UNEMEs EC mediante la salida al menos a 2 unidades de primer nivel de atención por cada UNEME EC y plasmar en las Metas 2023 por UNEME EC | Documento

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Riesgo Cardiovascular
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Establecer un instrumento que permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados | 1.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | 1.1.1 | Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Responsables Jurisdiccionales de Salud del Adulto | 2023-12-31 | 100% | Conocer el grado de satisfacción de la población atendida por el programa de enfermedades cardiometabólicas y con base en sus resultados implementar las medidas tendientes a mejorar el grado de satisfacción. | Se implementó en los meses subsiguientes a traves de un Sistema unificado de Gestión (SUG) con códigos QR que nos ayudan a retralimentar la calidad percibida y medir el grado de satisfacción en el proceso de atención del programa Enfermedades Cardiometabólicas. | Documento | Documento QR (Sistema Unificado de Gestión) para medir el grado de satisfacción de la población atendida por el programa de enfermedades Cardiometabólicas
|  | 1.2 | Aplicar el instrumento a la población atendida | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | 1.2.1 | Aplicar instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida | Responsables Jurisdiccionales de Salud del Adulto | 2023-12-31 | 100%
2 | Mejorar la comunicación con los encargados de programa a nivel jurisdiccional | 2.1 | Gestionar diferentes formas de comunicación | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | 2.1.1 | Gestionar un chat de WhatsApp con los Coordinadores Jurisdiccionales de Salud de Adulto | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-02-01 | 100% | Mejorar la comunicación con los encargados de programa a nivel jurisdiccional | Se implementó un chat de WhatsApp con los Coordinadores Jurisdiccionales de Salud de Adulto | Chat de WhatsApp | Chat de WhatsApp con los Coordinadores Jurisdiccionales de Salud de Adulto
3 | Brindar talleres de interés para motivar al personal encargado del programa, así como al personal médico encargado de capturar en el SIC | 3.1 | Realizar los talleres permanentes al personal | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | 3.1.1 | Realizar reunión estatal del Programa Enfermadades Cardiometabólicas en Mazatlán Sinaloa | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2022-09-28 | 100% | Motivar al personal encargado del programa y al personal médico encargado de capturar en el SIC | Se realizó la reunión estatal del Programa Enfermedades Cardiometabólicas en Mazatlán Sinaloa realizado los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022 | Documento | Listas de asistencia Reunión Estatal del Programa Enfermadades Cardiometabólicas en Mazatlán Sinaloa realizado los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2022
4 | Gestionar el abasto de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | 4.1 | Llevar un control y seguimiento de manera periódica a través de un registro del abasto de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | 4.1.1 | Abastecer de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2022-12-31 | 100% | Abastecer al 100% de las unidades médicas de primer nivel del atención del estado de sinaloa de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | Se realizó al 100% abasto de las unidades médicas de primer nivel de atención del estado de Sinaloa de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria | Documento | Formato 43 (Vale de Distribución) abasto de tiras reactivas de glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos y microalbuminuria
5 | Gestionar la adquisición de troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | 5.1 | Adquirir troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | 5.1.1 | Gestionar ante la dirección de atención hospitalaria la adquisición de troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | Realizar la licitación/compra para la adquisición de troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | Se realizó la gestión ante la dirección de atención hospitalaria la adquisición de troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST | Documento | Oficio girado a la dirección de atención hospitalaria la adquisición de troponinas para la mejora de la atención de infarto agudo al miocardio sin elevación del ST Proyecto de tiras reactivas
6 | Iniciar la gestión en los municipios para promover la creación de espacios cardio protegidos | 6.1 | Promover la creación de espacios cardio protegidos | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-12-31 | 100% | 6.1.1 | Gestionar en los municipios a través de la promoción de la salud la creación de espacios cardio protegidos | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-02-28 | 100% | Gestionar en los municipios a través de la promoción de la salud la creación de espacios cardio protegidos | Se realizará la gestión a los presidentes municipales y sus coordinaciones municipales de salud la promoción y la creación de espacios cardio protegidos | Documento | Oficio girado a los presidentes municipales y sus coordinaciones municipales de salud la promoción y la creación de espacios cardio protegidos
7 | Implementar mecanismos para mejorar la gestión y el proceso administrativo respecto a la adquisición de los medicamentos, con un seguimiento de principio a fin | 7.1 | Sistematizar los tiempos de gestión y proceso administrativo sobre la adquisición de los medicamentos | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | 7.1.1 | Gestionar ante el Departamento de Abasto de la Dirección de Atención Médica mecanismos para mejorar la gestión y el proceso administrativo respecto a la adquisición de los medicamentos, con un seguimiento de principio a fin | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-02-28 | 100% | Gestionar ante el Departamento de Abasto de la Dirección de Atención Médica mecanismos para mejorar la gestión y el proceso administrativo respecto a la adquisición de los medicamentos, y mejorar los controles de pácientes con enfermedades crónico degenerativas. | Se realizó la gestión ante el Departamento de Abasto de la Dirección de Atención Médica mecanismos para mejorar la gestión y el proceso administrativo respecto a la adquisición de los medicamentos, y mejorar los controles de pacientes con enfermedades crónico degenerativas. | Documento | Oficio girado a la ante el Departamento de Abasto de la Dirección de Atención Médica mecanismos para mejorar la gestión y el proceso administrativo respecto a la adquisición de los medicamentos, y mejorar los controles de pácientes con enfermedades crónico degenerativas. Oficio No. SSS-DAM-SAYE-0103/05/2023
8 | Continuar con los trabajos extramuros de las UNEMEs EC | 8.1 | Dar continuidad a los trabajos extramuros de las UNEMEs EC | Coordinación de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-01-31 | 100% | 8.1.1 | Continuar con los trabajos extramuros de las UNEMEs EC mediante la salida al menos a 2 unidades de primer nivel de atención por cada UNEME EC | Coordinador Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas | 2023-02-28 | 100% | Continuar con los trabajos extramuros de las UNEMEs EC mediante la salida al menos a 2 unidades de primer nivel de atención por cada UNEME EC y plasmar en las Metas 2023 por UNEME EC | Se programaron al menos 2 Unidades Médicas de Primer Nivel te Atención a cada UNEME EC para dar continuidad a los trabajos extramuros de las UNEMEs EC | Documento | Documento Metas 2023 UNEMES EC