## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)
Documento de Trabajo del Programa: Infraestrucutura Educativa Superior (FAM)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término
1 | Mejora de los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras, con el objetivo de optimizar los tiempos. | 1.1 | Optimizar los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras. | Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración | 2023-03-31 | 1.1.1 | Crear un cronograma de actividades para atender los procesos de programación, contratación y ejecución | Dirección de Planeación | 2023-03-31 | Estructurar el seguimiento de programación, contratación y ejecución de las obras | Reporte de Avances de Obra
[6 empty] | 1.1.2 | Realizar reportes de los avances de la obra
2 | Dar seguimiento a la gestión de asignación de recurso que se requiere para solventar lo que conlleva esta tarea. | 2.1 | Dar puntual seguimiento a la asignación de recursos por parte de la Federación, a fin de lograr su óptima programación conforme a las ministraciones. | Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración | 2023-03-31 | 2.1.1 | Realizar el seguimiento de la aplicación de los recursos con apoyo en los reportes de los avances físicos financieros de las obras | Dirección de Planeación | 2023-03-31 | Armonizar la asignación y programación del recurso a fin de optimizar su ejercicio. | Programa General de Obra
[6 empty] | 2.1.2 | Llevar a cabo informes de recursos en tiempo real
3 | Incesante demanda generada para la construcción y rehabilitación de los espacios educativos, al igual que en equipamiento | 3.1 | Atender tanto como sea posible en términos de construcción y rehabilitación y equipamiento. | Dirección de Planeación, Infraestructura y Administración | 2023-03-31 | 3.1.1 | Maximizar la utilización de los recursos para atender la demanda e incrementaer el impacto del ISIFE | Dirección de Planeación | 2023-03-31 | Mejorar las condiciones de infraestructura y necesidades de equipamiento de los planteles educativos. | Evidencia Fotográfica de las obras realizadas

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto de Infraestructura Física Educativa (ISIFE)
Documento de Trabajo del Programa: Infraestrucutura Educativa Superior (FAM)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Mejora de los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras, con el objetivo de optimizar los tiempos | 1.1 | Optimizar los procesos de programación, contratación y ejecución de las obras | Dirección de Planeación, Infrestructura y Administración | 2023-03-31 | 100% | 1.1.1 | Crear un cronograma de actividades para atender los procesos de programación, contratación y ejecución | Dirección de Planeación | 2023-03-31 | 100% | Estructurar el seguimiento de programación, contratación y ejcución de las obras | Se lleva un registro mensual de las obras programadas y registro de las obras contratadas, así como el avance financiero y el avance físico que presentan cada una de estas. | Reporte de Avances de Obra | Reporte de Avances de Obra
[7 empty] | 1.1.2 | Realizar reportes de los avances de la obra |  |  | 100%
2 | Dar seguimiento a la gestión de asignación de recurso que se requiere para solventar lo que conlleva esta tarea | 2.1 | Dar puntual seguimiento a la asignación de recursos por parte de la Federación, a fin de lograr su óptima programación conforme a las ministraciones | Dirección de Planeación, Infrestructura y Administración | 2023-03-31 | 100% | 2.1.1 | Realizar el seguimiento de la aplicación de los recursos con apoyo en los reportes de los avances físicos financieros de las obras | Dirección de Planeación | 2023-03-31 | 100% | Armonizar la asignación y programación del recurso a fin de optimizar su ejercicio. | Se lleva a cabo la programación del recurso conforme se va recibiendo cada ministración de tal modo que no se genere rezago en las obras. | Programa General de Obra | Programa General de Obra
[7 empty] | 2.1.2 | Llevar a cabo informes de recursos a tiempo real |  |  | 100%
3 | Incesante demanda generada para la construcción y rehabilitación de los espacios educativos, al igual de reemplazar todo tipo de equipamiento con el que se contaba | 3.1 | Atender tanto como sea posible en términos de construcción y rehabilitación de espacios educativos, de igual manera, en el caso del equipamiento | Dirección de Planeación, Infrestructura y Administración | 2023-03-31 | 100% | 3.1.1 | Maximizar la utilización de los recursos para atender la demanda y aumentar el impacto del ISIFE | Dirección de Planeación | 2023-03-31 | 100% | Mejorar las condiciones de infraestrucura y necesidades de equipamiento de los planteles educativos | Se cuenta con el registro fotográfico de los inicios, avances y cierres de obra que representan la aplicación del recurso asignado a cada plantel. | Evidencia Fotográfica de las obras realizadas | Evidencia Fotográfica de las obras realizadas