## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS)
Documento de Trabajo del Programa: E140 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específico | Revisar y actualizar la MIR de manera general | 1.1 | Análisis de la información entregada por las áreas | Dirección técnica | 2024-12-15 | Actualización de la MIR | 1.1.1 | Reuniones de trabajo entre áreas involucradas | Dirección técnica | 2024-12-15 | MIR
2 | Específico | Establecer criterios y métodos para definir las metas de los indicadores de acuerdo con parámetros vigentes | 2.1 | Análisis de la información entregada por las áreas | Dirección técnica | 2024-11-30 | Metas de los Indicadores | 2.1.1 | Reuniones de trabajo con diferentes areas de la CEAPAS | Dirección técnica | 2024-11-30 | Metas de los Indicadores
3 | Intergubernamentales | Continuar con mantenimientos oportunos en los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 3.1 | Reuniones de trabajo con los Organismos Operadores Municipales del Estado | CEAPAS | 2024-11-30 | Compromiso para el mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 3.1.1 | Acuerdos con los Organismos Operadores | CEAPAS | 2024-11-30 | Acuerdo con los Organismos Operadores Municipales del Estado
4 | Intergubernamentales | Concientizar a la población en general en temas respecto a la disponibilidad de agua por efectos de las sequias | 4.1 | Pláticas escolares y entrega de material de apoyo | CEAPAS | 2024-12-15 | Programa Cultura del Agua | 4.1.1 | Formalizar el Programa cultura del Agua entre el Estado y la Federación | CEAPAS - CONAGUA | 2024-12-15 | Fotografías y/o actas de asistencia
5 | Intergubernamentales | Realizar acciones para dotar de sistemas de agua a localidades que carecen del vital líquido | 5.1 | Gestionar recursos financieros entre los Municipios, la Federación y el Gobierno del Estado | CEAPAS | 2024-12-15 | Formalización de las Obras y acciones | 5.1.1 | Coordinación con los Organismos Operadores Municipales, la Federación y el Gobierno del Estado | CEAPAS - CONAGUA | 2024-12-15 | Actas de entrega de las obras y acciones