## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: S036 Apoyo a Migrantes
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específico | Realizar documento de diagnóstico que presente el problema o necesidad pública que justifica el diseño del Pp | 1.1 | Coordinar acciones con el equipo estatal para la elaboración del diagnóstico que justifica el diseño del Pp. | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 30/09/2024 | Diagnóstico del Pp del 2024 | 1.1.1 | Recolección y análisis de información relativa al Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 26/09/2024 | Documento con información y datos estadísticos.
[8 empty] | 1.1.2 | Elaborar el documento de diagnóstico | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 27/09/2024 | Documento del diagnóstico
2 | Específico | Definir el probema central, en apego a la Metodología del Marco Lógico | 2.1 | Delimitar el problema central del Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | Identificación del problema central del Pp | 2.1.1 | Analizar el documento de diagnóstico que presente el problema o necesidad pública que justifica el diseño del Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | Herramienta metodológica con el problema central
3 | Específico | Elaborar árbol de problema y árbol de objetivos y selección de alternativas basados en la MML | 3.1 | Diseño de los árboles de problema y objetivo, realizar la selección de alternativas | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | Árbol de problema y árbol de objetivos y selección de alternativas basados en la MML | 3.1.1 | Diseñar cada una de las herramientas necesarias | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | Herramientas metodológicas : árbol de problema, árbol de objetivo y selección de alternativas.
4 | Específico | Elaborar la MIR tomando en cuenta la MML para ello | 4.1 | Diseño de la MIR del Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | MIR 2024 del Pp | 4.1.1 | Construcción de la MIR | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | MIR 2024
5 | Específico | Registro de la población atendida | 5.1 | Elaborar un listado y/o padrón de población beneficiada con el Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 11/10/2024 | Liga de acceso para consulta del padrón o listado de beneficiarios | 5.1.1 | Captura y registro de la población atendida (beneficiarios) | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 11/10/2024 | Padrón de la población migrante atendida y docentes contratados.
6 | Institucional | Generar información financiera sobre el presupuesto asignado | 6.1 | Disponer de información financiera sobre el recurso asignado al Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 11/10/2024 | Informe financiero del presupuesto asignado, modificado y ejercido. Liga de acceso para consulta del recurso ejercido trimestralmente | 6.1.1 | Soicitar la información financiera al área correspondiente | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes Subjefatura de Recursos Financieros | 11/10/2024 | Documento de informe financiero Documento de informes trimestrales de recursos ejercidos
7 | Específico | Requisitar los formatos puntualizados en la "Tabla 3. Anexos" del Informe Final de la Evaluación Específica del Pp S036 Apoyo a Migrantes 2022 con información del 2024 | 7.1 | Recabar información pertinente y actualizada para cumplir con la evaluación específica | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 31/10/2024 | Totalidad de formatos debidamente requisitados | 7.1.1 | Selección y revisión de la información disponible para el llenado de formatos. | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 31/10/2024 | Formatos requisitados

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Documento de Trabajo del Programa: S036 Apoyo a Migrantes
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específico | Realizar documento de diagnóstico que presente el problema o necesidad pública que justifica el diseño del Pp | 1.1 | Coordinar acciones con el equipo estatal para la elaboración del diagnóstico que justifica el diseño del Pp. | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 30/09/2024 | 100% | 1.1.1 | Recolección y análisis de información relativa al Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 26/09/2024 | 100% | Diagnóstico del Pp del 2024 | Documento elaborado | Documento con información y datos estadísticos. | Diagnóstico y antecedentes Pp S036 Apoyo a Migrantes_2024
[8 empty] | 1.1.2 | Elaborar el documento de diagnóstico | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 27/09/2024 | 100% |  |  | Documento del diagnóstico
2 | Específico | Definir el probema central, en apego a la Metodología del Marco Lógico | 2.1 | Delimitar el problema central del Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | 100% | 2.1.1 | Analizar el documento de diagnóstico que presente el problema o necesidad pública que justifica el diseño del Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | 100% | Identificación del problema central del Pp | Documento elaborado | Herramienta metodológica con el problema central | Definición del Problema_S036 Apoyo a migrantes_202
3 | Específico | Elaborar árbol de problema y árbol de objetivos y selección de alternativas basados en la MML | 3.1 | Diseño de los árboles de problema y objetivo, realizar la selección de alternativas | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | 100% | 3.1.1 | Diseñar cada una de las herramientas necesarias | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | 100% | Árbol de problema y árbol de objetivos y selección de alternativas basados en la MML | Documento elaborado | Herramientas metodológicas : árbol de problema, árbol de objetivo y selección de alternativas. | *Arbol de problema _S036 Apoyo a migrantes_2024 *Arbol de objetivos_S036 Apoyo a migrantes_2024
4 | Específico | Elaborar la MIR tomando en cuenta la MML para ello | 4.1 | Diseño de la MIR del Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | 100% | 4.1.1 | Construcción de la MIR | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 04/10/2024 | 100% | MIR 2024 del Pp | Documento elaborado | MIR 2024 | S036 MIR APOYO A MIGRANTES 2024_modificada
5 | Específico | Registro de la población atendida | 5.1 | Elaborar un listado y/o padrón de población beneficiada con el Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 11/10/2024 | 100% | 5.1.1 | Captura y registro de la población atendida (beneficiarios) | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 11/10/2024 | 100% | Liga de acceso para consulta del padrón o listado de beneficiarios | Listado elaborado de docentes contratados y alumnos atendidos | Padrón de la población migrante atendida y docentes contratados. | Anexo 5D. *Poblaciones DocentesContratados_ S036 APOYO A MIGRANTES_2024 *Padrón de población beneficiada_ ciclo 2023-2024
6 | Institucional | Generar información financiera sobre el presupuesto asignado | 6.1 | Disponer de información financiera sobre el recurso asignado al Pp | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 11/10/2024 | 100% | 6.1.1 | Soicitar la información financiera al área correspondiente | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes Subjefatura de Recursos Financieros | 11/10/2024 | 100% | Informe financiero del presupuesto asignado, modificado y ejercido. Liga de acceso para consulta del recurso ejercido trimestralmente | Documento elaborado | Documento de informe financiero Documento de informes trimestrales de recursos ejercidos | Anexo 8D Presupuesto Anexo general II. Fuentes de información de la evaluación (v. ligas del Órgano Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa)
7 | Específico | Requisitar los formatos puntualizados en la "Tabla 3. Anexos" del Informe Final de la Evaluación Específica del Pp S036 Apoyo a Migrantes 2022 con información del 2024 | 7.1 | Recabar información pertinente y actualizada para cumplir con la evaluación específica | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 31/10/2024 | 100% | 7.1.1 | Selección y revisión de la información disponible para el llenado de formatos. | Coordinación Estatal de Apoyo a Migrantes | 31/10/2024 | 100% | Totalidad de formatos debidamente requisitados | Formatos recabados | Formatos requisitados | Todos los Anexos S036_22