## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia social (FAM) – Asistencia alimentaria (despensas y desayunos escolares)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Contar con un diagnóstico del problema que atiende el programa | 1.1 | Realizar el diagnóstico del problema basado en las actividades de mejora (a) Causas, efectos y características del problema, b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema, c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema y d) El plazo para su revisión y su actualización) | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-10 | Desarollar el diagnostico del problema que justifique el apoyo brindado | 1.1.1 | Investigación y recopilación de datos estadísticos oficiales | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-11-10 | Documento
[8 empty] | 1.1.2 | Definición y descripción de la problemática o necesidad | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-11-22 | Documento
[8 empty] | 1.1.3 | Determinación de los objetivos y alcances | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-01 | Documento
[8 empty] | 1.1.4 | Integración de los documentos realizados para la realización del diagnóstico | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-10 | Documento
2 | Interinstitucional | Tener una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | 2.1 | Capacitar al personal sobre Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), consultar manuales y Metodologías sobre formulación de programas con Metodología del Marco Lógico (MML) | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-15 | Contar con la Matriz de Indicadores para Resultados, con el fin de verificar el avance en los resultados y cumplimiento del programa. | 2.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la capacitación | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-05 | Documento
[8 empty] | 2.1.2 | Invitar al personal a asistir a la capacitación | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-10 | Invitación, correos, flyers
[8 empty] | 2.1.3 | Llevar a cabo la capacitación | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-15 | Lista de asistencia y evidencia fotografica
| Institucional |  | 2.2 | Definir y/o actualizar con base en la Metodología del Marco Lógico, los Programas presupuestarios con MIR e indicadores de desempeño | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-01-30 |  | 2.2.1 | Diseñar el plan de trabajo para la realización de los programas presupuestarios con MIR e Indicadores de desempeño | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-01-03 | Documento
[8 empty] | 2.2.2 | Realizar los programas presupuestarios con MIR e Indicadores de desempeño | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-01-30 | Documento
|  |  | 2.3 | Una vez aprobada la MIR, socializar al personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria sobre los resultados | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-02-16 |  | 2.3.1 | Convocatoria al personal de asistencia alimentaria para socializar los resultados a través de una reunión de trabajo | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-02-09 | Invitación, correos, flyers
[8 empty] | 2.3.2 | Llevar a cabo la reunión de trabajo | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-02-16 | Lista de asistencia, evidencia fotografica y documento

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Asistencia social (FAM) – Asistencia alimentaria (despensas y desayunos escolares)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Contar con un diagnóstico del problema que atiende el programa | 1.1 | Realizar el diagnóstico del problema basado en las actividades de mejora (a) Causas, efectos y características del problema, b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema, c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema y d) El plazo para su revisión y su actualización) | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-10 | 100% | 1.1.1 | Investigación y recopilación de datos estadísticos oficiales | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-11-10 | 100% | Desarollar el diagnostico del problema que justifique el apoyo brindado | Se realizo la investrigación de los datos duros para desarollar la MIR. | Documento | Diagnostico Asistencia Alimentaria
[7 empty] | 100% | 1.1.2 | Definición y descripción de la problemática o necesidad | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-11-22 | 100% |  | Se definio la problemática del presente programa presupuestario. | Documento | Diagnostico Asistencia Alimentaria - Fichas tecnicas de los indicadores de desempeño de los programas
[7 empty] | 100% | 1.1.3 | Determinación de los objetivos y alcances | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-01 | 100% |  | Se definieron los objetivos a raiz de las necesidades identificadas. | Documento | Diagnostico Asistencia Alimentaria - Fichas tecnicas de los indicadores de desempeño de los programas
[7 empty] | 100% | 1.1.4 | Integración de los documentos realizados para la realización del diagnóstico | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-10 | 100% |  | Se integro los documentos realizados. | Documento | Diagnostico Asistencia Alimentaria - Fichas tecnicas de los indicadores de desempeño de los programas
2 | Interinstitucional | Tener una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | 2.1 | Capacitar al personal sobre Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), consultar manuales y Metodologías sobre formulación de programas con Metodología del Marco Lógico (MML) | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-15 | 100% | 2.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la capacitación | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-05 | 100% | Contar con la Matriz de Indicadores para Resultados, con el fin de verificar el avance en los resultados y cumplimiento del programa. | Se establecieron los objeivos de la sesión, asi como los temas a revisar con el personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria. | Documento | Minuta
[7 empty] | 100% | 2.1.2 | Invitar al personal a asistir a la capacitación | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-10 | 100% |  | Se convoco al personal de Asistencia alimentaria mediante oficio. | Invitación, correos, flyers | Oficio de Invitación
[7 empty] | 100% | 2.1.3 | Llevar a cabo la capacitación | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2023-12-15 | 100% |  | Se llevo a cabo la capacitación con el personal de la dirección. | Lista de asistencia y evidencia fotografica | Fotografias
| Institucional |  | 2.2 | Definir y/o actualizar con base en la Metodología del Marco Lógico, los Programas presupuestarios con MIR e indicadores de desempeño | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-01-30 | 100% | 2.2.1 | Diseñar el plan de trabajo para la realización de los programas presupuestarios con MIR e Indicadores de desempeño | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-01-03 | 100% |  | Se realizaron las acciones correspondientes para la formalización de la MIR. | Documento | MML - Pp Asistencia Alimentaria
[7 empty] | 100% | 2.2.2 | Realizar los programas presupuestarios con MIR e Indicadores de desempeño | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-01-30 | 100% |  | Se realizo la investrigación de los datos duros para desarollar la MIR. | Documento | MML - Pp Asistencia Alimentaria
|  |  | 2.3 | Una vez aprobada la MIR, socializar al personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria sobre los resultados | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-02-16 | 100% | 2.3.1 | Convocatoria al personal de asistencia alimentaria para socializar los resultados a través de una reunión de trabajo | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-02-09 | 100% |  | Se invito a capacitaciòn para socializar los resultados obtenidos. | Invitación, correos, flyers | Fotografias
[7 empty] | 100% | 2.3.2 | Llevar a cabo la reunión de trabajo | Dirección de Asistencia Alimentaria | 2024-02-16 | 100% |  | Se socializaron los resultados. | Lista de asistencia, evidencia fotografica y documento | Fotografias