## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica del Estado de Sinaloa (CONFÍE)
Documento de Trabajo del Programa: F094 Apoyo a la Ciencia y Tecnología Sinaloense
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Fortalecer su análisis y valoración para mejora del mismo en actualizaciones posteriores relacionadas con el problema o necesidad pública | 1.1 | Actualizar de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025, con apego a la MIR concertada con la SAF para su publicación como parte integrante de la LIPEES 2025 | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de las Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-02-15 | Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 actualizados | 1.1.1 | Acreditar la presentación de la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF | Enlace de CONFÍE ante la SAF | 2025-02-28 | Copia de los oficios que acreditan la presentación de la Metodología del Marco Lógico, de las Fichas Técnicas y de la MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF, presentados
2 | Institucional | Fortalecer y presentar datos que permitan observar brechas o niveles diferenciados de la problemática en cada uno de municipios. Compartir el número de proyectos apoyados para generación y mantenimiento de la infraestructura científica en laboratorios | 2.1 | Gestionar detalles de la construcción y de la inauguración de las salas, con tecnología de punta: “Realix” y “Roboticcs” y de los 8 talleres y laboratorios adicionales de CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa | Subdirección de Enseñanza del Centro de Ciencias de Sinaloa | 2025-02-15 | Informe de la construcción e inauguración de 2 salas con tecnología de punta “Realix” y “Roboticcs” y de los 8 talleres y laboratorios adicionales del CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa, elaborado | 2.1.1 | Acreditar la presentación del informe de la construcción e inauguración de 2 salas con tecnología de punta “Realix” y “Roboticcs” y de los 8 talleres y laboratorios adicionales del CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa | Dirección Ejecutiva del Centro de Ciencias de Sinaloa | 2025-03-15 | Informe de la construcción e inauguración de 2 salas con tecnología de punta “Realix” y “Roboticcs” y de los 8 talleres y laboratorios adicionales del CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa, presentado
3 | Institucional | Mejorar la identificación de sus poblaciones, valorar y adecuar sus bienes y/o servicios y su forma mecánica operativa | 3.1 | Mejorar la identificación de las poblaciones, bienes y/o servicios, mediante la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025; 3.2. Mejorar la mecánica operativa mediante la gestión del dictamen del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE ante la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado y mediante la gestión del análisis y aprobación, en su caso, del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE, de la Junta de Gobierno de CONFÍE. | Secretaría Técnica | 2025-03-31 | Actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025, realizada; 3.2. Manual de Procesos y ProcedImientos de CONFÍE dictaminado por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado, realizado | 3.1.1 | Presentar la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF; 3.4. Gestionar la Publicación del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. | Secretaría Técnica | 2025-04-30 | Acreditar la presentación de la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF; 3.4. Comunicar el Link del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" que contiene la publicación del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE
4 | Institucional | Cuantificar la población potencial y objetivo en la MIR y cuantificar los datos para establecer metas, para así poder argumentar una relación entre la población potencial, objetivo y atendida entre los diversos documentos estratégicos del programa | 4.1 | Cuantificar la población potencial y objetivo, cuantificar y atender metas e indicadores del PED y del Programa Especial de CTI a través del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025. | Departamento de Planeación y Programación en coordinación con los titulares de las Direcciones y Unidades Operativas de CONFÍE. | 2026-01-31 | MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR 2025 de CONFÍE, elaboradas | 4.1.1 | * Acreditar la presentación de la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF * Acreditar evidencia de la operación del módulo del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación”, en el Sistema de Armonización Contable | Secretaría Técnica | 2026-01-31 | * Copia del oficio, la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR 2025 de CONFÍE acreditados ante la SAF, presentado. * Copia de la evidencia de la operación del módulo del PbR 2024 en el Sistema de Armonización Contable, presentada.
5 | Institucional | Anexar al diagnóstico como parte de mejoras al Pp la evidencia de efectos positivos atribuibles a los componentes, tipos de apoyo, bienes y/o servicios | 5.1 | Informar la evolución comparativa de metas e indicadores del PED y del Programa Especial de CTI | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de la Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-01-31 | Informe Anual del Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024, elaborado | 5.1.1 | Expedicion del Informe Anual Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024, por parte de la Junta de Gobierno | Secretaría Técnica | 2025-02-28 | * Copia del acta de la Junta de Gobierno de CONFÍE que aprueba la expedicion del Informe Anual Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024, presentada; * Comunicar el link de publcación del Informe Anual Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024 publicado en el Portal de CONFÍE, presentado
6 | Institucional | Elaborar las Reglas de Operación que contengan criterios de elegibilidad que permitan establecer criterios de elegibilidad diferenciados para todo el Pp | 6.1 | Elaborar / actualizar las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Estado de Sinaloa | Unidad de Asuntos Jurídicos | 2025-01-31 | Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa, elaboradas y actualizadas | 6.1.1 | Publicar la elaboración y actualización de la Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Estado de Sinaloa, en el Peródico Oficial "El Estado de Sinaloa" | Secretaría Técnica | 2025-02-28 | Comunicación del link de los Periódicos Oficiales "El Estado de Sinaloa del 27 de febrero del 2023 y del 09 de septiembre del 2024 con la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Estado de Sinaloa, presentada
7 | Institucional | Elaborar un Manual de Procedimientos o documento similar | 7.1 | Gestionar el dictamen del Manual de Procedimientos de CONFÍE ante la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado | Secretaría Técnica | 2025-02-15 | Manual de Procedimientos de CONFÍE dictaminado por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológíco y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado | 7.1.1 | Presentar el Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE ante la Junta de Gobierno de CONFÍE, para análisis y aprobación, en su caso; 7.3. Gestionar la publicación del Manual de Procesos y Procedimiento de CONFÍE en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" | Secretaría Técnica | 2025-06-30 | * Copia del acta de la sesión de la Junta de Gobierno de CONFÍE que acredita la aprobación del manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE; * Comunicación del link del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" con la publicación del Manual de Procesos y Procedimiento de CONFÍE; presentados
8 | Institucional | Realizar una actualización de la MIR que permita además identificar aspectos relevantes sobre los indicadores sobre todo para conocer más la tendencia del indicador, el tipo de indicador, criterios CREMA y demás criterios establecidos en la Guía de Indicadores | 9.1 | Actualizar la Metodología del Marco Lógico, las Fichas Técnicas y la MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025, con apego a la MIR concertada con la SAF para su publicación como parte integrante de la LIPEES 2025 | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de las Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-02-28 | Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 elaborados | 9.1.1 | Acreditación de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF | Enlace de CONFÍE ante la SAF | 2025-03-31 | Copia de los oficios que acreditan la presentación de la Metodología del Marco Lógico, de las Fichas Técnicas y de la MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF, presentados
9 | Institucional | Elaborar una ficha técnica para cada uno de los Indicadores establecidos en el ISD | 10.1 | Elaborar una Ficha Técnica para cada uno de los Indicadores del Pp F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación" 2025 | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de las Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-02-28 | Fichas Técnicas para cada uno de los Indicadores del Pp F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación" 2025, elaboradas | 10.1.1 | Acreditar la presentación de las Fichas Técnicas para cada uno de los Indicadores del Pp F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación" 2025 ante la SAF | Enlace de CONFÍE ante la SAF | 2025-03-31 | Copia del oficio que acredita la presentación de las Fichas Técnicas del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF, presentados
10 | Institucional | Se recomienda que se establezca un documento oficial que reporte el avance de cada uno de los indicadores que se establecen en la MIR | 11.1 | Establecer un documento oficial que reporte el avance de cada uno de los indicadores que se establecen en el PbR F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de las Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-02-28 | Reportes oficiales del avance físico y del valor de las variables de cada uno de los indicadores establecidos en el Módulo del PbR F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sistema de Armonización Contable | 11.1.1 | Publicar los reportes oficiales del avance físico y del valor de las varables de cada uno de los indicadores que se establecen en el PbR F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación, de los primeros 3 trimestres del 2024 | Enlace de CONFÍE ante la SAF | 2025-03-31 | Comunicar el Link de acceso a la publicación de los reportes oficiales del avance físico y del valor de las varables, de cada uno de los indicadores que se establecen en el PbR F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación, de los primeros 3 trimestres del 2024, presentado

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica del Estado de Sinaloa (CONFÍE)
Documento de Trabajo del Programa: F094 Apoyo a la Ciencia y Tecnología Sinaloense
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Fortalecer su análisis y valoración para mejora del mismo en actualizaciones posteriores relacionadas con el problema o necesidad pública | 1.1 | Actualizar de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025, con apego a la MIR concertada con la SAF para su publicación como parte integrante de la LIPEES 2025 | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de las Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-02-15 | 100% | 1.1.1 | Acreditar la presentación de la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF | Enlace de CONFÍE ante la SAF | 2025-02-28 | 100% | Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 actualizados | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | Copia de los oficios que acreditan la presentación de la Metodología del Marco Lógico, de las Fichas Técnicas y de la MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF, presentados | Oficios que acreditan la presentación de la Metodología del Marco Lógico, de las Fichas Técnicas y de la MIR del PbR F094 2025 ante la SAF
2 | Institucional | Fortalecer y presentar datos que permitan observar brechas o niveles diferenciados de la problemática en cada uno de municipios. Compartir el número de proyectos apoyados para generación y mantenimiento de la infraestructura científica en laboratorios | 2.1 | Gestionar detalles de la construcción y de la inauguración de las salas, con tecnología de punta: “Realix” y “Roboticcs” y de los 8 talleres y laboratorios adicionales de CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa | Subdirección de Enseñanza del Centro de Ciencias de Sinaloa | 2025-02-15 | 100% | 2.1.1 | Acreditar la presentación del informe de la construcción e inauguración de 2 salas con tecnología de punta “Realix” y “Roboticcs” y de los 8 talleres y laboratorios adicionales del CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa | Dirección Ejecutiva del Centro de Ciencias de Sinaloa | 2025-03-15 | 100% | Informe de la construcción e inauguración de 2 salas con tecnología de punta “Realix” y “Roboticcs” y de los 8 talleres y laboratorios adicionales del CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa, elaborado | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | Informe de la construcción e inauguración de 2 salas con tecnología de punta “Realix” y “Roboticcs” y de los 8 talleres y laboratorios adicionales del CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa, presentado | Copia del Informe de la construcción e inauguración de 2 salas con tecnología de punta “Realix” y “Roboticcs”. Copia del informe de la construcción e inauguración de los 8 talleres y laboratorios adicionales del CONFÍE-Centro de Ciencias de Sinaloa.
3 | Institucional | Mejorar la identificación de sus poblaciones, valorar y adecuar sus bienes y/o servicios y su forma mecánica operativa | 3.1 | Mejorar la identificación de las poblaciones, bienes y/o servicios, mediante la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025; 3.2. Mejorar la mecánica operativa mediante la gestión del dictamen del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE ante la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado y mediante la gestión del análisis y aprobación, en su caso, del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE, de la Junta de Gobierno de CONFÍE. | Secretaría Técnica | 2025-03-31 | 100% | 3.1.1 | Presentar la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF; 3.4. Gestionar la Publicación del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. | Secretaría Técnica | 2025-04-30 | 100% | Actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025, realizada; 3.2. Manual de Procesos y ProcedImientos de CONFÍE dictaminado por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado, realizado | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | Acreditar la presentación de la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF; 3.4. Comunicar el Link del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" que contiene la publicación del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE | Oficios que acreditan la presentación de la Metodología del Marco Lógico, de las Fichas Técnicas y de la MIR del PbR F094 2025 ante la SAF
4 | Institucional | Cuantificar la población potencial y objetivo en la MIR y cuantificar los datos para establecer metas, para así poder argumentar una relación entre la población potencial, objetivo y atendida entre los diversos documentos estratégicos del programa | 4.1 | Cuantificar la población potencial y objetivo, cuantificar y atender metas e indicadores del PED y del Programa Especial de CTI a través del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025. | Departamento de Planeación y Programación en coordinación con los titulares de las Direcciones y Unidades Operativas de CONFÍE. | 2026-01-31 | 100% | 4.1.1 | * Acreditar la presentación de la actualización de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF * Acreditar evidencia de la operación del módulo del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación”, en el Sistema de Armonización Contable | Secretaría Técnica | 2026-01-31 | 100% | MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR 2025 de CONFÍE, elaboradas | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | * Copia del oficio, la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR 2025 de CONFÍE acreditados ante la SAF, presentado. * Copia de la evidencia de la operación del módulo del PbR 2024 en el Sistema de Armonización Contable, presentada. | * Copia del oficio, la MML, Fichas Técnicas y MIR del PbR 2025 de CONFÍE acreditados ante la SAF, presentado. * Copia de la evidencia de la operación del módulo del PbR 2024 en el Sistema de Armonización Contable
5 | Institucional | Anexar al diagnóstico como parte de mejoras al Pp la evidencia de efectos positivos atribuibles a los componentes, tipos de apoyo, bienes y/o servicios | 5.1 | Informar la evolución comparativa de metas e indicadores del PED y del Programa Especial de CTI | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de la Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-01-31 | 100% | 5.1.1 | Expedicion del Informe Anual Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024, por parte de la Junta de Gobierno | Secretaría Técnica | 2025-02-28 | 100% | Informe Anual del Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024, elaborado | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | * Copia del acta de la Junta de Gobierno de CONFÍE que aprueba la expedicion del Informe Anual Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024, presentada; * Comunicar el link de publcación del Informe Anual Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024 publicado en el Portal de CONFÍE, presentado | * Copia del acta de la Junta de Gobierno de CONFÍE que aprueba la expedicion del Informe Anual Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024, presentada; * Comunicar el link de publcación del Informe Anual Estado que guarda la Ciencia, Tecnología e Innovación 2024 publicado en el Portal de CONFÍE
6 | Institucional | Elaborar las Reglas de Operación que contengan criterios de elegibilidad que permitan establecer criterios de elegibilidad diferenciados para todo el Pp | 6.1 | Elaborar / actualizar las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Estado de Sinaloa | Unidad de Asuntos Jurídicos | 2025-01-31 | 100% | 6.1.1 | Publicar la elaboración y actualización de la Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Estado de Sinaloa, en el Peródico Oficial "El Estado de Sinaloa" | Secretaría Técnica | 2025-02-28 | 100% | Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa, elaboradas y actualizadas | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | Comunicación del link de los Periódicos Oficiales "El Estado de Sinaloa del 27 de febrero del 2023 y del 09 de septiembre del 2024 con la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Estado de Sinaloa, presentada | Periódicos Oficiales "El Estado de Sinaloa del 27 de febrero del 2023 y del 09 de septiembre del 2024 con la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación de Estado de Sinaloa
7 | Institucional | Elaborar un Manual de Procedimientos o documento similar | 7.1 | Gestionar el dictamen del Manual de Procedimientos de CONFÍE ante la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado | Secretaría Técnica | 2025-02-15 | 100% | 7.1.1 | Presentar el Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE ante la Junta de Gobierno de CONFÍE, para análisis y aprobación, en su caso; 7.3. Gestionar la publicación del Manual de Procesos y Procedimiento de CONFÍE en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" | Secretaría Técnica | 2025-06-30 | 100% | Manual de Procedimientos de CONFÍE dictaminado por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológíco y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | * Copia del acta de la sesión de la Junta de Gobierno de CONFÍE que acredita la aprobación del manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE; * Comunicación del link del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" con la publicación del Manual de Procesos y Procedimiento de CONFÍE; presentados | Copia del Dictamen positivo del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE, de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales del Gobierno del Estado. Copia del acta de la Junta de Gobierno de CONFÍE que contiene la aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos de CONFÍE
8 | Institucional | Realizar una actualización de la MIR que permita además identificar aspectos relevantes sobre los indicadores sobre todo para conocer más la tendencia del indicador, el tipo de indicador, criterios CREMA y demás criterios establecidos en la Guía de Indicadores | 9.1 | Actualizar la Metodología del Marco Lógico, las Fichas Técnicas y la MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025, con apego a la MIR concertada con la SAF para su publicación como parte integrante de la LIPEES 2025 | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de las Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-02-28 | 100% | 9.1.1 | Acreditación de la Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF | Enlace de CONFÍE ante la SAF | 2025-03-31 | 100% | Metodología del Marco Lógico, Fichas Técnicas y MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 elaborados | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | Copia de los oficios que acreditan la presentación de la Metodología del Marco Lógico, de las Fichas Técnicas y de la MIR del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF, presentados | Oficios que acreditan la presentación de la Metodología del Marco Lógico, de las Fichas Técnicas y de la MIR del PbR F094 2025
9 | Institucional | Elaborar una ficha técnica para cada uno de los Indicadores establecidos en el ISD | 10.1 | Elaborar una Ficha Técnica para cada uno de los Indicadores del Pp F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación" 2025 | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de las Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-02-28 | 100% | 10.1.1 | Acreditar la presentación de las Fichas Técnicas para cada uno de los Indicadores del Pp F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación" 2025 ante la SAF | Enlace de CONFÍE ante la SAF | 2025-03-31 | 100% | Fichas Técnicas para cada uno de los Indicadores del Pp F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación" 2025, elaboradas | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | Copia del oficio que acredita la presentación de las Fichas Técnicas del PbR F094 “Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación” 2025 ante la SAF, presentados | Oficio que acredita la presentación de las Fichas Técnicas del PbR F094
10 | Institucional | Se recomienda que se establezca un documento oficial que reporte el avance de cada uno de los indicadores que se establecen en la MIR | 11.1 | Establecer un documento oficial que reporte el avance de cada uno de los indicadores que se establecen en el PbR F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación | Departamento de Planeación y Programación en coordinacion con los titulares de las Direcciones Operativas de CONFÍE | 2025-02-28 | 100% | 11.1.1 | Publicar los reportes oficiales del avance físico y del valor de las varables de cada uno de los indicadores que se establecen en el PbR F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación, de los primeros 3 trimestres del 2024 | Enlace de CONFÍE ante la SAF | 2025-03-31 | 100% | Reportes oficiales del avance físico y del valor de las variables de cada uno de los indicadores establecidos en el Módulo del PbR F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sistema de Armonización Contable | Se presentaron los productos y/o evidencias acordados que acreditan el porcentaje de avance | Comunicar el Link de acceso a la publicación de los reportes oficiales del avance físico y del valor de las varables, de cada uno de los indicadores que se establecen en el PbR F094 "Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación, de los primeros 3 trimestres del 2024, presentado | https://confie.gob.mx/webapp/#/landing