## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
Documento de Trabajo del Programa: Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Especifico | Establecer metas anuales que sean factibles de alcanzar dentro del programa | 1.1 | Elegir una meta factible de alcanzar | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | Lograr cifras mas cercanas a la meta. | 1.1.1 | Elaborar la matriz de indicadores del programa presupuestario. | Programa Anual de Obra e Informe de gobierno | 2023-12-27 | Documento
2 | Intergubernamental | Brindar vías de transporte seguras, dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de las y los sinaloenses | 2.1 | Llevar un control de obras realizadas anualmente. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | Vías de transporte seguras que generen movilidad en la economía. | 2.1.1 | Elaborar el Informe anual de Obras de Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | Informe de Gobierno
|  |  | 2.2 | Barreras de Protección que permitan traslados seguros de la población y facilitar el adecuado transporte de las mercancías. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 |  | 2.2.1 | Rehabilitar la carpeta asfáltica de las carreteras estatales, priorizando aquellas que presenten un alto nivel de daño e inseguridad. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | Programa Anual de Obra e Informe de gobierno
[8 empty] | 2.2.2 | Mejora de rutas de acceso a lugares turísticos, que permitan desarrollar la economía. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27
3 | Intergubernamental | Incrementar la red de carreteras federales y locales | 3.1 | Organización entre Estados para lograr vías federales de comunicación como la carretera que conecta al estado Chihuahua | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | Ampliar la red carretera anualmente | 3.1.1 | Construir Carreteras que conectan a otros estados. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27
|  |  | 3.2 | Planear la construcción de nuevas carreteras | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 |  | 3.2.1 | Construir nuevas carreteras para conectar las localidades mas apartadas. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27
4 | Intergubernamental | Consolidar la red de carreteras a través del mantenimiento de caminos rurales y la rehabilitación de carpetas asfálticas de vialidades urbanas | 4.1 | Establecer mecanismos de cobertura vial que permitan el acceso a todas las comunidades del estado. | Dirección de Programación y Coordinación | 2022-12-27 | Lograr vías en mejores condiciones | 4.1.1 | Pavimentar caminos con superficie de terracería | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27
[8 empty] | 4.1.2 | Habilitar los caminos en malas condiciones | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27
[8 empty] | 4.1.3 | Conservar y mantener varios tramos carreteros de la autopista "Benito Juárez" que conecta con la maxi pista Mazatlán-Culiacán. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
Documento de Trabajo del Programa: Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Especifico | Establecer metas anuales que sean factibles de alcanzar dentro del programa | 1.1 | Elegir una meta factible de alcanzar | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 100% | 1.1.1 | Elaborar la matriz de indicadores del programa presupuestario. | Programa Anual de Obra e Informe de gobierno | 2023-12-27 | 100% | Lograr cifras mas cercanas a la meta. | Se elaboro la MIR correspondiente al ejercicio fiscal 2023. | Documento | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y Anexos. Pags. 994-996. | https://documentosarmonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/Archivos/Multimedia/2023_Primer_ADMINISTRACI%c3%93N%20CENTRALIZADA_Ley%20de%20Ingresos-203809.pdf
2 | Intergubernamental | Brindar vías de transporte seguras, dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de las y los sinaloenses | 2.1 | Llevar un control de obras realizadas anualmente. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 100% | 2.1.1 | Elaborar el Informe anual de Obras de Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 100% | Vías de transporte seguras que generen movilidad en la economía. | Se presento el segundo informe de gobierno 2023. | Informe de Gobierno | Segundo Informe de Gobierno del estado de Sinaloa Administración 2022-2027. | http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/BD_All.aspx?id=1
|  |  | 2.2 | Barreras de Protección que permitan traslados seguros de la población y facilitar el adecuado transporte de las mercancías. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | Constante. | 2.2.1 | Rehabilitar la carpeta asfáltica de las carreteras estatales, priorizando aquellas que presenten un alto nivel de daño e inseguridad. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | Constante. |  | Se presento el segundo informe de gobierno 2023. | Programa Anual de Obra e Informe de gobierno | Anexo de el Segundo Informe de Gobierno correspondiente al ejercico 2023, paginas: 283, 285 - 288. | http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/documentos/ANEXOESTAD%C3%8DSTICO2023.pdf
[16 empty] | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y Anexos. Pag. 1392. | https://documentosarmonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/Archivos/Multimedia/2023_Primer_ADMINISTRACI%c3%93N%20CENTRALIZADA_Presupuesto%20de%20egresos-203810.pdf
[7 empty] | 60% | 2.2.2 | Mejora de rutas de acceso a lugares turísticos, que permitan desarrollar la economía. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 60% |  | Se presento el segundo informe de gobierno 2023. |  | Segundo Informe de Gobierno del estado de Sinaloa Administración 2022-2027. | http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/BD_All.aspx?id=1
[16 empty] | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y Anexos. Pags: 1391 1394 . | https://documentosarmonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/Archivos/Multimedia/2023_Primer_ADMINISTRACI%c3%93N%20CENTRALIZADA_Presupuesto%20de%20egresos-203810.pdf
3 | Intergubernamental | Incrementar la red de carreteras federales y locales | 3.1 | Organización entre Estados para lograr vías federales de comunicación como la carretera que conecta al estado Chihuahua | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 100% | 3.1.1 | Construir Carreteras que conectan a otros estados. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 100% | Ampliar la red carretera anualmente | Se presento el segundo informe de gobierno 2023. |  | Segundo Informe de Gobierno correspondiente al ejercico 2023, paginas: 316. | http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/documentos/INFORMEDEGOBIERNO2023.pdf
[16 empty] | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y Anexos. Pags: 1391 1394 . | https://documentosarmonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/Archivos/Multimedia/2023_Primer_ADMINISTRACI%c3%93N%20CENTRALIZADA_Presupuesto%20de%20egresos-203810.pdf
|  |  | 3.2 | Planear la construcción de nuevas carreteras | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 100% | 3.2.1 | Construir nuevas carreteras para conectar las localidades mas apartadas. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 100% |  | Se presento el segundo informe de gobierno 2023. |  | Anexo de el Segundo Informe de Gobierno correspondiente al ejercico 2023, paginas: 283, 285,287-288. | http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/documentos/ANEXOESTAD%C3%8DSTICO2023.pdf
[16 empty] | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y Anexos. Pags: 1391 1394 . | https://documentosarmonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/Archivos/Multimedia/2023_Primer_ADMINISTRACI%c3%93N%20CENTRALIZADA_Presupuesto%20de%20egresos-203810.pdf
4 | Intergubernamental | Consolidar la red de carreteras a través del mantenimiento de caminos rurales y la rehabilitación de carpetas asfálticas de vialidades urbanas | 4.1 | Establecer mecanismos de cobertura vial que permitan el acceso a todas las comunidades del estado. | Dirección de Programación y Coordinación | 2022-12-27 | 99% | 4.1.1 | Pavimentar caminos con superficie de terracería | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 99% | Lograr vías en mejores condiciones | Se presento el segundo informe de gobierno 2023. |  | Anexo de el Segundo Informe de Gobierno correspondiente al ejercico 2023, paginas: 283, 285 - 288. | http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/documentos/ANEXOESTAD%C3%8DSTICO2023.pdf
[16 empty] | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y Anexos. Pags: 1391 1394 . | https://documentosarmonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/Archivos/Multimedia/2023_Primer_ADMINISTRACI%c3%93N%20CENTRALIZADA_Presupuesto%20de%20egresos-203810.pdf
[7 empty] | 99% | 4.1.2 | Habilitar los caminos en malas condiciones | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | 99% |  | Se presento el segundo informe de gobierno 2023. |  | Anexo de el Segundo Informe de Gobierno correspondiente al ejercico 2023, paginas: 283, 285 - 288. | http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/documentos/ANEXOESTAD%C3%8DSTICO2023.pdf
[16 empty] | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y Anexos. Pags: 1391 1394 . | https://documentosarmonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/Archivos/Multimedia/2023_Primer_ADMINISTRACI%c3%93N%20CENTRALIZADA_Presupuesto%20de%20egresos-203810.pdf
[7 empty] | Constante. | 4.1.3 | Conservar y mantener varios tramos carreteros de la autopista "Benito Juárez" que conecta con la maxi pista Mazatlán-Culiacán. | Dirección de Programación y Coordinación | 2023-12-27 | Constante. |  | Se presento el segundo informe de gobierno 2023. |  | Anexo de el Segundo Informe de Gobierno correspondiente al ejercico 2023, paginas: 283, 285 - 288. | http://estadisticas.sinaloa.gob.mx/documentos/ANEXOESTAD%C3%8DSTICO2023.pdf
[16 empty] | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2023 y Anexos. Pag. 1392. | https://documentosarmonizacioncontable.sinaloa.gob.mx/Archivos/Multimedia/2023_Primer_ADMINISTRACI%c3%93N%20CENTRALIZADA_Presupuesto%20de%20egresos-203810.pdf