## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas (COPACIS)
Documento de Trabajo del Programa: U040 Desarrollo de las Comunidades Indígenas Sinaloenses
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interistitucional | Mejorar los canales de comunicación interna y externa, asegurando que todos los miembros de la organización y las comunidades indígenas estén informados sobre los procedimientos y plazos para la entrega de apoyos | 1.1 | Realizar un folleto informativo sobre los apoyos que se otorgan mediante la COPACIS | COPACIS | 2025-04-30 | Esta acción dará como resultado conocer de manera eficiente los apoyos y/o que se otorgan por medio de la comisión | 1.1.1 | Elaboración del folleto | COPACIS | 2025-03-31 | Documento
2 | Interistitucional | Tener claro el objetivo a cumplir facilita el establecer las acciones coincidan para conseguir un fin en común | 2.1 | Determinar un objetivo acorde con los apoyos que brinda la comisión | COPACIS | 2025-06-30 | Esta acción dará como resultado acotar el objetivo principal del Pp a beneficio de las Comunidades indígenas Sinaloenses | 2.1.1 | Repartir el Folleto al personal y los Gobernadores indigenas de cada comunidad. | COPACIS | 2025-04-30 | Lista de entrega de los folletos a cada gobernador indígena
3 | Interistitucional | Revisar y actualizar periódicamente los procedimientos existentes para identificar y eliminar cuellos de botella, asegurando que sean claros, eficientes | 3.1 | Solicitar avance de la entrega de apoyos (%) para dar cumplimiento con lo establecido en MIR 2024 | COPACIS | 2025-12-31 | Llevar acabo de manera eficiente las acciones comprometidas | 3.1.1 | Planear y determinar que los objetivos sean congruentes con lo documentado en MIR | COPACIS | 2025-09-30 | Documento Informativo
4 | Interistitucional | Se recomienda realizar acciones conjuntas con la finalidad de expandir e impacto de los programas de apoyo en beneficio de las comunidades indígenas sinaloenses | 4.1 | Elaborar informe de acciones en conjunto para expandir el alcanse de los programas sociales | COPACIS/SEBIDES | 2025-12-31 | Llevar acabo de manera eficiente la repartición de apoyos y servicios que distribuye COPACIS a las Comunidades Indigenas. | 4.1.1 | Determinar las áreas de oportunidad en la que la secretaría nos puede apoyar a eficientar los programas | COPACIS/SEBIDES | 2025-12-31 | Documento Informativo
5 | Interistitucional | Implementar sistemas de gestión digital para la solicitud, seguimiento y entrega de apoyos. Esto incluiría una base de datos centralizada y herramientas de monitoreo en tiempo real para mejorar la eficiencia y la transparencia de los apoyos entregados a la población indígena | 5.1 | Identificar fuentes de financiamiento adicionales | COPACIS | 2025-12-31 | Esta acción dará como resultado la identificación de las fuentes y la posibilidad de acceder a fondos de organismos nacionales o internacionales enfocados en desarrollo social e inclusión indígena | 5.1.1 | Analizar el Pp y determinar a que otros programas o subprogramas podemos solicitar apoyo o para cumplir los objetivos planteados | COPACIS/SEBIDES | 2025-12-31 | Documento de Análisis
6 | Interistitucional | Definir cuál es el objetivo del Pp y corregir la documentación soporte | 6.1 | Determinar el objetivo del programa presupuestario | COPACIS | 2025-06-30 | Esta acción nos dará como resultado una visión clara del objetivo del programa presupuestario. | 6.1.1 | Planear y determinar que los objetivos sean congruentes con lo documentado en MIR | COPACIS | 0/09/2025 | Documento Informativo MIR
7 | Interistitucional | Publicar la MIR en los próximos ejercicios fiscales en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa | 7.1 | Elaborar y validar MIR | COPACIS | 2024-01-31 | Está acción dará como resultado el proyecto de MIR con metas acotadas para el próximo año fiscal | 7.1.1 | Elaborar objetivos y metas de la MIR | COPACIS | 2025-09-30 | MIR 2026
8 | Interistitucional | Realizar un documento donde se retomen las definiciones de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida), así como su respectiva cuantificación y sus fuentes de información | 8.1 | Elaborar documento donde se delimite la población indigena de el estado de sinaloa | COPACIS/SEBIDES | 2024-03-30 | Esta acción dará como resultado un documento donde se plasmará la población objetivo del Pp operado por la COPACIS | 8.1.1 | Analizar y documentar los delimitantes de población indígena en el estado de Sinaloa | COPACIS | 2025-09-01 | Documento de Análisis
9 | Interistitucional | Buscar recursos adicionales o solicitar el aumento del Pp para poder expandir el alcance del Pp con acciones que beneficien a más comunidades indígenas. | 9.1 | Determinar las fuentes de financiamiento adicionales a las cuales se puede acceder o realizar petición | COPACIS/SEBIDES | 2025-09-30 | Esta acción dará como resultado las bases para realizar una propuesta de ampliación presupuestaría | 9.1.1 | Preparar una propuesta detallada de ampliación presupuestaria | COPACIS/SEBIDES | 2025-09-30 | Propuesta de ampliación presupuestaria
10 | Interistitucional | Como anteriormente se señalaba buscar incrementar el recurso del programa Pp para poder llegar a las 246 comunidades indígenas del Estado | 10.1 | Implmentar medidas de acciones que nos permitan eficientar el recurso que provee el programa presupuestario | COPACIS | 2025-12-31 | Esta acción nos dará como resultado aumentar la eficacia con la que se reparten los apoyos sociales mediante la COPACIS hacia las 246 comuniades indigenas | 10.1.1 | Analizar las acciones que provee el Pp | COPACIS | 2025-12-31 | Documento de Análisis
11 | Interistitucional | Elaborar las FID para cada uno de los de los indicadores del Pp tomando en cuenta los lineamientos para la elaboración de las FID | 11.1 | Elaborar las fichas de indicadores de desempeño (FID) para cada uno de los indicadores del programa | COPACIS | 2025-06-30 | Esta acción dará como resultado la ficha de indicadores de desepeño (FID) que integran el problema | 11.1.1 | Analizar los indicadores de desempeño del Pp | COPACIS | 2025-06-30 | Documento Informativo
12 | Interistitucional | Actualización de la definición del contexto | 12.1 | Documentar la la definición del contexto en el que se desarrolla el programa | COPACIS | 2025-06-30 | Esta acción dará como resultado una definición concreta del contexto en el que se desarrolla el programa | 12.1.1 | Realizar definición en la que se desarrolla el programa | COPACIS | 2025-06-30 | Documento Informativo
13 | Interistitucional | Documentar todos los procedimientos que contempla el Modelo General de Procesos (MGP) | 13.1 | Elaborar los documentos de los procedimientos que comtempla el Modelo general de procesos | COPACIS | 2025-06-30 | Esta acción dará como resultado los documentos que los procedimientos que se realizan sean conforme al Modelo General de Procesos (MGP) | 13.1.1 | Determinar y analizar los procedimientos que contempla el MGP | COPACIS | 2025-06-30 | Documentación de procesos, cuadros y diagramas para análisis

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas (COPACIS)
Documento de Trabajo del Programa: U040 Desarrollo de las Comunidades Indígenas Sinaloenses
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interistitucional | Mejorar los canales de comunicación interna y externa, asegurando que todos los miembros de la organización y las comunidades indígenas estén informados sobre los procedimientos y plazos para la entrega de apoyos | 1.1 | Realizar un folleto informativo sobre los apoyos que se otorgan mediante la COPACIS | COPACIS | 2025-04-30 | 100% | 1.1.1 | Elaboración del folleto | COPACIS | 2025-03-31 | 100% | Esta acción dará como resultado conocer de manera eficiente los apoyos y/o que se otorgan por medio de la comisión | Se realizó el folleto y se publico a través del sitio de COPACIS https://sdsocial.transparenciasinaloa.gob.mx/comision-para-la-atencion-de-las-comunidades-indigenas-de-sinaloa/ | Documento | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/Folleto%20de%20apoyos%20brindado%20por%20copacis%20(1).png
2 | Interistitucional | Tener claro el objetivo a cumplir facilita el establecer las acciones coincidan para conseguir un fin en común | 2.1 | Determinar un objetivo acorde con los apoyos que brinda la comisión | COPACIS | 2025-06-30 | 100% | 2.1.1 | Repartir el Folleto al personal y los Gobernadores indigenas de cada comunidad. | COPACIS | 2025-04-30 | 100% | Esta acción dará como resultado acotar el objetivo principal del Pp a beneficio de las Comunidades indígenas Sinaloenses | objetivo publicado en MIR 2023, 2024,2025 y proximamente 2026 | Lista de entrega de los folletos a cada gobernador indígena | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/MIR%20U040%20DES%20COM%20INDIGENAS%202025%20POE-25-diciembre-2024.pdf
3 | Interistitucional | Revisar y actualizar periódicamente los procedimientos existentes para identificar y eliminar cuellos de botella, asegurando que sean claros, eficientes | 3.1 | Solicitar avance de la entrega de apoyos (%) para dar cumplimiento con lo establecido en MIR 2024 | COPACIS | 2025-12-31 | 100% | 3.1.1 | Planear y determinar que los objetivos sean congruentes con lo documentado en MIR | COPACIS | 2025-09-30 | 100% | Llevar acabo de manera eficiente las acciones comprometidas | Resultados de los indicadores de la MIR 2024 | Documento Informativo | 3.-MIR U040 Desarrollo de Comunidades Indígenas 2024
4 | Interistitucional | Se recomienda realizar acciones conjuntas con la finalidad de expandir e impacto de los programas de apoyo en beneficio de las comunidades indígenas sinaloenses | 4.1 | Elaborar informe de acciones en conjunto para expandir el alcanse de los programas sociales | COPACIS/SEBIDES | 2025-12-31 | 100% | 4.1.1 | Determinar las áreas de oportunidad en la que la secretaría nos puede apoyar a eficientar los programas | COPACIS/SEBIDES | 2025-12-31 | 100% | Llevar acabo de manera eficiente la repartición de apoyos y servicios que distribuye COPACIS a las Comunidades Indigenas. | Informe de acciones en conjunto para expandir el alcance de los programas sociales. | Documento Informativo | 4.-Analisis del programa presupuestario 2024.pdf
5 | Interistitucional | Implementar sistemas de gestión digital para la solicitud, seguimiento y entrega de apoyos. Esto incluiría una base de datos centralizada y herramientas de monitoreo en tiempo real para mejorar la eficiencia y la transparencia de los apoyos entregados a la población indígena | 5.1 | Identificar fuentes de financiamiento adicionales | COPACIS | 2025-12-31 | 100% | 5.1.1 | Analizar el Pp y determinar a que otros programas o subprogramas podemos solicitar apoyo o para cumplir los objetivos planteados | COPACIS/SEBIDES | 2025-12-31 | 100% | Esta acción dará como resultado la identificación de las fuentes y la posibilidad de acceder a fondos de organismos nacionales o internacionales enfocados en desarrollo social e inclusión indígena | Documento de análisis de la implementación de un sistema digital para solicitud, seguimiento y entrega de apoyos del programa presupuestario Desarrollo de las comunidades Indígenas Sinaloenses. | Documento de Análisis | 5.-Documento de análisis de la implementación de un sistema digital para solicitud.pdf
6 | Interistitucional | Definir cuál es el objetivo del Pp y corregir la documentación soporte | 6.1 | Determinar el objetivo del programa presupuestario | COPACIS | 2025-06-30 | 100% | 6.1.1 | Planear y determinar que los objetivos sean congruentes con lo documentado en MIR | COPACIS | 0/09/2025 | 100% | Esta acción nos dará como resultado una visión clara del objetivo del programa presupuestario. | objetivo publicado en MIR 2023, 2024,2025 y proximamente 2026 | Documento Informativo MIR | MIR U040 DES COM INDIGENAS 2025 POE-25-diciembre-2024.pdf
7 | Interistitucional | Publicar la MIR en los próximos ejercicios fiscales en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa | 7.1 | Elaborar y validar MIR | COPACIS | 2024-01-31 | 100% | 7.1.1 | Elaborar objetivos y metas de la MIR | COPACIS | 2025-09-30 | 100% | Está acción dará como resultado el proyecto de MIR con metas acotadas para el próximo año fiscal | MIR en espera de publicació oficial. | MIR 2026 | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/MIR%20U040%20DES%20COM%20INDIGENAS%202025%20POE-25-diciembre-2024.pdf | Mir publicadas 2023, 2024, 2025 y 2026 en espera de ser publicada a finales del presente año
8 | Interistitucional | Realizar un documento donde se retomen las definiciones de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida), así como su respectiva cuantificación y sus fuentes de información | 8.1 | Elaborar documento donde se delimite la población indigena de el estado de sinaloa | COPACIS/SEBIDES | 2024-03-30 | 100% | 8.1.1 | Analizar y documentar los delimitantes de población indígena en el estado de Sinaloa | COPACIS | 2025-09-30 | 100% | Esta acción dará como resultado un documento donde se plasmará la población objetivo del Pp operado por la COPACIS | El Pp delimita su población basado en la Ley que establece el catalogo de pueblos y comunidaes indigenas del estado de sinaloa. | Documento de Análisis | https://www.congresosinaloa.gob.mx/images/stories/pdfs/lxii_02_segundo_periodo/14%20Com.%20Comunidades%20y%20Asuntos%20Indigenas.pdf | desde 2018 que fue apobrada no ha sufrido modificiaciones puesto que no existen lineamientos vigentes para anexar más comunidades indigenas al catalogo.
9 | Interistitucional | Buscar recursos adicionales o solicitar el aumento del Pp para poder expandir el alcance del Pp con acciones que beneficien a más comunidades indígenas. | 9.1 | Determinar las fuentes de financiamiento adicionales a las cuales se puede acceder o realizar petición | COPACIS/SEBIDES | 2025-09-30 | 100% | 9.1.1 | Preparar una propuesta detallada de ampliación presupuestaria | COPACIS/SEBIDES | 2025-09-30 | 100% | Esta acción dará como resultado las bases para realizar una propuesta de ampliación presupuestaría | Se realizó un documento respecto a una propuesta de ampliación Presupuestaria. | Propuesta de ampliación presupuestaria | 9.-Propuesta de ampliación Presupuestaria.pdf
10 | Interistitucional | Como anteriormente se señalaba buscar incrementar el recurso del programa Pp para poder llegar a las 246 comunidades indígenas del Estado | 10.1 | Implmentar medidas de acciones que nos permitan eficientar el recurso que provee el programa presupuestario | COPACIS | 2025-12-31 | 100% | 10.1.1 | Analizar las acciones que provee el Pp | COPACIS | 2025-12-31 | 100% | Esta acción nos dará como resultado aumentar la eficacia con la que se reparten los apoyos sociales mediante la COPACIS hacia las 246 comuniades indigenas | Se elaboró el documento dnde se plantean las medidas de acción que permitirán eficientar el recurso del programa presupuestario U 040 Desarrollo de las Comunidades Indígenas Sinaloenses. | Documento de Análisis | 10.-Medidas de acción que permiten eficientar el recurso.pdf
11 | Interistitucional | Elaborar las FID para cada uno de los de los indicadores del Pp tomando en cuenta los lineamientos para la elaboración de las FID | 11.1 | Elaborar las fichas de indicadores de desempeño (FID) para cada uno de los indicadores del programa | COPACIS | 2025-06-30 | 100% | 11.1.1 | Analizar los indicadores de desempeño del Pp | COPACIS | 2025-06-30 | 100% | Esta acción dará como resultado la ficha de indicadores de desepeño (FID) que integran el problema | Se elaboraron las fichas técnicas de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario U040 Desarrollo de las Comunidades Indígenas Sinaloenses. | Documento Informativo | 11.-Fichas técnicas de los indicadores de dsempeño 2024.pdf
12 | Interistitucional | Actualización de la definición del contexto | 12.1 | Documentar la la definición del contexto en el que se desarrolla el programa | COPACIS | 2025-06-30 | 100% | 12.1.1 | Realizar definición en la que se desarrolla el programa | COPACIS | 2025-06-30 | 100% | Esta acción dará como resultado una definición concreta del contexto en el que se desarrolla el programa | Se realizó un documento donde se sustenta la definición del contexto en el que se desarrolla el programa presupuestario U040 Desarrollo de las Comunidades Indígenas Sinaloenses. | Documento Informativo | 12.-Contexto en el que se desarrolla el programa.pdf
13 | Interistitucional | Documentar todos los procedimientos que contempla el Modelo General de Procesos (MGP) | 13.1 | Elaborar los documentos de los procedimientos que comtempla el Modelo general de procesos | COPACIS | 2025-06-30 | 100% | 13.1.1 | Determinar y analizar los procedimientos que contempla el MGP | COPACIS | 2025-06-30 | 100% | Esta acción dará como resultado los documentos que los procedimientos que se realizan sean conforme al Modelo General de Procesos (MGP) | Se elaboró el. Diagrama de procedimientos que contempla el Manual General de Procedimientos | Documentación de procesos, cuadros y diagramas para análisis | 13.-Diagrama de procedimientos del Pp U040 .pdf