## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC)
Documento de Trabajo del Programa: E059 Cultura y Bellas Artes
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Elaborar un diagnóstico donde se defina claramente los objetivos, metas y la población que se pretende beneficiar, así como sus características | 1.1 | Definir objetivos, metas, población y las características de la población a definir | Dirección General Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional | 2025-05-25 | Objetivos, metas, población y las características de la población a definir | 1.1.1 | Reunión de trabajo | CPDI | 2025-05-25 | Minuta
2 | Interinstitucionales | Creación de un documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad | 2.1 | Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad | CPDI | 2025-06-15 | Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad | 2.1.1 | Definir las proporciones poblacionales o su referencia en un documento normativo y sus fuentes | CPDI | 2025-06-15 | Documeto normativo de proporción pobalcional
3 | Institucional | Desarrollar manuales y procedimientos estandarizados para los procesos fundamentales del Pp | 3.1 | Desarrollar manuales y procedimientos estandarizados para los procesos fundamentales del Pp | RH / Dirección de Administración | 2026-04-30 | Manuales de funciones, procesos y procedimientos | 3.1.1 | Manuales de funciones, procesos y procedimientos | RH / Direccion de Administracion | 2026-04-30 | Manuales de funciones, procesos y procedimientos
4 | Institucional | Mejorar los sistemas de información y los insumos tecnológicos para asegurar una adecuada gestión y depuración de los datos | 4.1 | Análisis de Mejorar los sistemas de información y los insumos tecnológicos para asegurar una adecuada gestión y depuración de los datos | IT | 2025-06-30 | Necesidades de Mejora | 4.1.1 | Mejoras | IT | 2025-06-30 | Minuta
5 | Institucional | Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia | 5.1 | Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia | COCODI | 2025-07-30 | Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia | 5.1.1 | Implementar evaluaciones de riesgo trimestrales para anticipar problemas y definir planes de contingencia | COCODI | 2025-07-30 | Acta de sesion del COCODI
6 | Institucional | Formalizar la comunicación interna mediante la creación de canales y registros documentados que promuevan la transparencia y la transferencia de conocimiento | 6.1 | Implementar los manuales de procedimientos | RH / Dirección de Administración | 2026-04-30 | Formalizar la comunicación interna y registros documentales | 6.1.1 | Implementar los manuales de procedimientos | RH / Dirección de Administración | 2026-04-30 | Formalizar la comunicación interna y registros documentales
7 | Específico | Realizar un ordenamiento de los diferentes servicios y/o bienes que brinda el ISIC | 7.1 | Crear un catálogo de bienes y servicios | Dirección de Programación | 2025-08-30 | Pubicación en la Pagina Web | 7.1.1 | Crear un catálogo de bienes y servicios | Dirección de Programación | 2025-08-30 | Pubicación en la Pagina Web
8 | Institucional | Continuar con programas de trabajo para atender las obligaciones de transparencia, así como la publicación de datos tales como poblaciones, metas, estructuras, informes de avance | 8.1 | Reforzar la Unidad de Transparencia | Representante de la Unidad de Transparencia | 2025-09-30 | Pubicación en la Pagina Web | 8.1.1 | Reforzar la Unidad de Transparencia | Representante de la Unidad de Transparencia | 2025-09-30 | Pubicación en la Pagina Web
9 | Interinstitucional | Elaborar el POA y proceder a su publicación | 9.1 | Elaborar POA | DAF | 2025-10-30 | Pubicación en el Diario Oficial | 9.1.1 | Elaborar POA | DAF | 2025-10-30 | Pubicación en el Diario Oficial
10 | Específico | Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp | 10.1 | Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp | DAF | 2025-10-30 | Documento Interno | 10.1.1 | Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp | DAF | 2025-10-30 | Documento Interno

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC)
Documento de Trabajo del Programa: E059 Cultura y Bellas Artes
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Elaborar un diagnóstico donde se defina claramente los objetivos, metas y la población que se pretende beneficiar, así como sus características | 1.1 | Definir objetivos, metas, población y las características de la población a definir | Dirección General Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional | 2025-05-25 | 100% | 1.1.1 | Reunión de trabajo | CPDI | 2025-05-25 | 100% | Objetivos, metas, población y las características de la población a definir | Publicación de las MIR, Plan Estatal de Desarrollo y Plan Especial | Minuta | Plan Especial de Cultura
2 | Interinstitucionales | Creación de un documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad | 2.1 | Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad | CPDI | 2025-06-15 | 100% | 2.1.1 | Definir las proporciones poblacionales o su referencia en un documento normativo y sus fuentes | CPDI | 2025-06-15 | 100% | Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad | Existe un Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad | Documeto normativo de proporción pobalcional | DOCUMENTO NORMATIVO DE COMPOSICION DEMOGRÁFICA
3 | Institucional | Desarrollar manuales y procedimientos estandarizados para los procesos fundamentales del Pp | 3.1 | Desarrollar manuales y procedimientos estandarizados para los procesos fundamentales del Pp | RH / Dirección de Administración | 2026-04-30 | 100% | 3.1.1 | Manuales de funciones, procesos y procedimientos | RH / Direccion de Administracion | 2026-04-30 | 100% | Manuales de funciones, procesos y procedimientos | Se trabajó en el Manual de Organización | Manuales de funciones, procesos y procedimientos | Manual de Organización
4 | Institucional | Mejorar los sistemas de información y los insumos tecnológicos para asegurar una adecuada gestión y depuración de los datos | 4.1 | Análisis de Mejorar los sistemas de información y los insumos tecnológicos para asegurar una adecuada gestión y depuración de los datos | IT | 2025-06-30 | 100% | 4.1.1 | Mejoras | IT | 2025-06-30 | 100% | Necesidades de Mejora | Se trabajó en una relación de las necesidades de mejora a equipos tecnológicos | Minuta | NECESIDADES DE MEJORA
5 | Institucional | Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia | 5.1 | Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia | COCODI | 2025-07-30 | 100% | 5.1.1 | Implementar evaluaciones de riesgo trimestrales para anticipar problemas y definir planes de contingencia | COCODI | 2025-07-30 | 100% | Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia | Se realizaron los seguimientos en las actas del COCODI | Acta de sesion del COCODI | ACTA DEL COCODI
6 | Institucional | Formalizar la comunicación interna mediante la creación de canales y registros documentados que promuevan la transparencia y la transferencia de conocimiento | 6.1 | Implementar los manuales de procedimientos | RH / Dirección de Administración | 2026-04-30 | 100% | 6.1.1 | Implementar los manuales de procedimientos | RH / Dirección de Administración | 2026-04-30 | 100% | Formalizar la comunicación interna y registros documentales | Se trabajó el Manual de procedimientos ad ministrativos y contables | Formalizar la comunicación interna y registros documentales | Manual de procedimientos administrativos y contables
7 | Específico | Realizar un ordenamiento de los diferentes servicios y/o bienes que brinda el ISIC | 7.1 | Crear un catálogo de bienes y servicios | Dirección de Programación | 2025-08-30 | 100% | 7.1.1 | Crear un catálogo de bienes y servicios | Dirección de Programación | 2025-08-30 | 100% | Pubicación en la Pagina Web | Se publicó el catálogo del ISIC | Pubicación en la Pagina Web | CATALOGO
8 | Institucional | Continuar con programas de trabajo para atender las obligaciones de transparencia, así como la publicación de datos tales como poblaciones, metas, estructuras, informes de avance | 8.1 | Reforzar la Unidad de Transparencia | Representante de la Unidad de Transparencia | 2025-09-30 | 100% | 8.1.1 | Reforzar la Unidad de Transparencia | Representante de la Unidad de Transparencia | 2025-09-30 | 100% | Pubicación en la Pagina Web | Se cuenta con un apartado de transparencia en la página del ISIC | Pubicación en la Pagina Web | TRANSPARENCIA
9 | Interinstitucional | Elaborar el POA y proceder a su publicación | 9.1 | Elaborar POA | DAF | 2025-10-30 | 0% | 9.1.1 | Elaborar POA | DAF | 2025-10-30 | 0% | Pubicación en el Diario Oficial |  | Pubicación en el Diario Oficial
10 | Específico | Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp | 10.1 | Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp | DAF | 2025-10-30 | 100% | 10.1.1 | Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp | DAF | 2025-10-30 | 100% | Documento Interno | Informe de armonizacion contable | Documento Interno | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS