## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría General de Gobierno
Documento de Trabajo del Programa: Defensoría pública gratuita
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucionales | Falta de impartición de cursos o talleres para capacitar y actualizar constantemente al personal (se presentan defensores con poca experiencia en la defensa técnica, asesoría y representación jurídica, además existen defensores con poca empatía y sensibilidad hacia los usuarios) | 1.1 | Realizar acciones de capacitación permanente con diversas instituciones en temas que permitan actualizar y sensibilizar de una forma adecuada al personal. | Dirección | 2023-11-30 | Capacitar al personal de Defensoría Pública en temas de calidad en el servicio y/o derechos humanos, género. | 1.1.1 | Seleccionar los temas de la capacitación. | Dirección | 2023-09-29 | Documento.
[8 empty] | 1.1.2 | Agendar las fechas para la capacitación. | Dirección | 2023-10-06 | Documento.
[8 empty] | 1.1.3 | Invitar al personal a tomar la capacitación. | Dirección | 2023-10-13 | Documento.
[8 empty] | 1.1.4 | Realizar la capacitación. | Dirección | 2023-11-30 | Lista de asistencia, fotografías.
|  |  | 1.2 | Realizar acciones de evaluación y seguimiento de los servicios de Defensoría Pública que permitan mejorar el servicio brindado por Defensoría Pública. | Departamento de Visitaduria | 2023-12-31 | Visitas de supervisión y seguimiento. | 1.2.1 | Seleccionar los municipios que se van a visitar. | Dirección | 2023-09-29 | Documento.
[8 empty] | 1.2.2 | Realizar visitas de seguimiento. | Dirección | 2023-10-31 | Entrevistas.
[8 empty] | 1.2.3 | Realizar visitas de supervisión. | Dirección | 2023-12-31 | Informes de áreas supervisadas.
2 | Interinstitucionales | Dar cobertura al incremento del número de ciudadanos que requieren asesoría y representación jurídica gratuita | 2.1 | Gestionar la incorporación de defensores públicos que permitan cubrir el incremento de demanda de los servicios en las áreas de adscripción existentes y de nueva creación. | Dirección | 2023-12-31 | Incorporación de defensores públicos. | 2.1.1 | Enviar oficios de gestión solicitando plazas de defensor público. | Dirección | 2023-12-31 | Oficios de gestión.

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría General de Gobierno
Documento de Trabajo del Programa: Defensoría pública gratuita
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucionales | Falta de impartición de cursos o talleres para capacitar y actualizar constantemente al personal (se presentan defensores con poca experiencia en la defensa técnica, asesoría y representación jurídica, además existen defensores con poca empatía y sensibilidad hacia los usuarios) | 1.1 | Realizar acciones de capacitación permanente con diversas instituciones en temas que permitan actualizar y sensibilizar de una forma adecuada al personal. | Dirección | 2023-11-30 | 100% | 1.1.1 | Seleccionar los temas de la capacitación. | Dirección | 2023-09-29 | 100% | Capacitar al personal de Defensoría Pública en temas de calidad en el servicio y/o derechos humanos, género. | Las acciones se realizaron a través de tres conferencias realizadas: "El a, b, c del género ", " Derechos humanos de las mujeres. El liderazgo transformador a favor de la igualdad de género", " Claves para la atención pública sin discriminación" | Documento. | Oficio solicitud de temas de capacitación a SEMUJERES .
[7 empty] | 100% | 1.1.2 | Agendar las fechas para la capacitación. | Dirección | 2023-10-06 | 100% |  |  | Documento. | Programa Agenda de cursos
[7 empty] | 100% | 1.1.3 | Invitar al personal a tomar la capacitación. | Dirección | 2023-10-13 | 100% |  |  | Documento. | Circular invitación al personal al ciclo de conferencias.
[7 empty] | 100% | 1.1.4 | Realizar la capacitación. | Dirección | 2023-11-30 | 100% |  |  | Lista de asistencia, fotografías. | Listas de asistencia y forografías.
|  |  | 1.2 | Realizar acciones de evaluación y seguimiento de los servicios de Defensoría Pública que permitan mejorar el servicio brindado por Defensoría Pública. | Departamento de Visitaduria | 2023-12-31 | 100% | 1.2.1 | Seleccionar los municipios que se van a visitar. | Dirección | 2023-09-29 | 100% | Visitas de supervisión y seguimiento. | Las acciones se realizaron a través de las visitas de supervisión y seguimiento realizadas por el área de visitaduría durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. | Documento. | Programa anual de visitaduría 2023.
[7 empty] | 100% | 1.2.2 | Realizar visitas de seguimiento. | Dirección | 2023-10-31 | 100% |  |  | Entrevistas. | Informe del área de visitaduría (entrevistas y áreas supervisadas octubre - diciembre).
[7 empty] | 100% | 1.2.3 | Realizar visitas de supervisión. | Dirección | 2023-12-31 | 100% |  |  | Informes de áreas supervisadas.
2 | Interinstitucionales | Dar cobertura al incremento del número de ciudadanos que requieren asesoría y representación jurídica gratuita | 2.1 | Gestionar la incorporación de defensores públicos que permitan cubrir el incremento de demanda de los servicios en las áreas de adscripción existentes y de nueva creación. | Dirección | 2023-12-31 | 100% | 2.1.1 | Enviar oficios de gestión solicitando plazas de defensor público. | Dirección | 2023-12-31 | 100% | Incorporación de defensores públicos. | La acción se realizó a través de la solicitud de in corporación de personal con funciones de Defensor Público. | Oficios de gestión. | Oficios de asignación de personal con funciones de Defensor Público.