## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: I097 Dengue
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucionales | Establecer reuniones interdisciplinarias con las áreas implicadas en la prevención y control del dengue (Atención médica, Promoción de la Salud, COEPRISS, Epidemiologia y Educación) | 1.1 | Convocar reuniones Interinstitucionales para brindar asistencia técnica y adecuación de acciones de salud contra el dengue | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | Abordar de manera interinstitucional las medidas preventivas y de control del dengue | 1.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la reunión | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-09-30 | Documento
[8 empty] | 1.1.2 | Armar el cronograma de las reuniones |  | 2024-09-30 | Cronograma
[8 empty] | 1.1.3 | Invitar a las instituciones |  | 2024-10-30 | Invitaciones
[8 empty] | 1.1.4 | Realizar las reuniones |  | 2024-12-31 | Listas de asistencia, orden del díaa, fotografias
2 | Intergubernamentales | Crear estrategias para disminuir la renuencia de la población hacia las acciones de prevención realizadas por el programa | 2.1 | Realizar perifoneo previo a la visita del personal de vectores a las viviendas, con ayuda de los H. Ayuntamientos | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | Que la población escuche el perifoneo y permite el acceso del personal de vectores a sus viviendas | 2.1.1 | Diseñar el mensaje a transmitir a traves del perifoneo | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-10-31 | Archivo electrónico con el material
|  |  | 2.2 | Informar a través de las redes sociales los lugares a visitar por el personal de vectores | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | Que la población se entera a través de las redes sociales la próxima visita a sus colonias y permite el acceso del personal de vectores a sus viviendas | 2.2.1 | Establecer los procesos para publicar las colonias y/o localidades a visitar por el personal | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | Archivo electrónico con el material
3 | Interinstitucionales | Diseñar campañas de difusión con énfasis en la incorporación de los moradores en la participación activa en las medidas preventivas | 3.1 | Diseñar material de promoción en el que se haga énfasis en la participación de los moradores en las medidas preventivas | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | Contar con material claro que invite a las personas a hacerse responsables de los criaderos de mosquito al interior de sus viviendas | 3.1.1 | Diseño de material de promocion con las medidas preventivas del Dengue | Direccion de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-10-31 | Archivo electrónico con el material
[8 empty] | 3.1.2 | Difundir el material en redes sociales, medios de comunicación |  | 2024-12-31 | Archivos electrónicos del material
4 | Especificos | Replantear el indicador Propósito “Tasa de variación anual de la incidencia del Dengue” debido a que la forma en que se lee (ascendente) no es la correcta para indicadores de este tipo | 4.1 | Modificar la redacción del indicador de Propósito en la Matriz de Indicadores (MIR) del programa Dengue para el ejercicio 2025 | Programa Dengue | 2024-12-31 | Contar con unos indicadores mas claros en la MIR | 4.1.1 | Replantear el diseño de la MIR para lograr una interpretacion mas clara de los resultados | Programa Dengue | 2024-12-31 | Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
5 | Especificos | Realizar ajuste en la población objetivo específicamente en la ciudad de Culiacán Rosales | 5.1 | Delimitar las áreas de riesgo en la ciudad de Culiacán Rosáles, en base a sus antecedentes epidemiológicos | Programa Dengue | 2024-12-31 | Tener la capacidad de atender a la población con las determinantes sociales mas críticas para Dengue | 5.1.1 | Analizar la información epidemiológica del Dengue en los ultimos 7 años para establecer las áreas de riesgo en la ciudad de Culiacán Rosáles | Programa Dengue | 2024-10-31 | Mapa
[8 empty] | 5.1.2 | Determinar la población que habita las áreas de riesgo de la ciudad de Culiacán | Programa Dengue | 2024-12-31 | Archivo electronico
6 | Institucional | Reforzar la capacitación en las escuelas enfatizando en la importancia del cuidado del agua almacenada en las viviendas para evitar al máximo los criaderos del mosquito vector | 6.1 | Capacitar a los alumnos y maestros sobre las medidas preventivas, encaminadas principalmente en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor del Dengue | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | Lograr la participación activa de los alumnos en la eliminación y control de los criaderos del mosquito transmisor del dengue en sus viviendas | 6.1.1 | Planear y desarrollar los temas a tratar en las capacitaciones | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-09-30 | Archivo con la presentación
[8 empty] | 6.1.2 | Realizar las visitas a las escuelas |  | 2024-12-31 | Evidencias fotográficas
7 | Interinstitucionales | Reforzar la capacitación del personal médico de primer nivel de atención (incluyendo los consultorios adyacentes a farmacias) en la detección y notificación de los casos probables de dengue, enfatizando en los síntomas de alarma para su oportuno tratamiento | 7.1 | Capacitar al personal médico en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con Dengue | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | Mejorar el diagnóstico y tratamiento de casos probables de Dengue | 7.1.1 | Planear y determinar los temas a tratar en la capacitación | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-10-30 | Listas de asistencia, orden del día, fotografías
[8 empty] | 7.1.2 | Llevar a cabo las capacitaciones

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: I097 Dengue
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucionales | Establecer reuniones interdisciplinarias con las áreas implicadas en la prevención y control del dengue (Atención médica, Promoción de la Salud, COEPRISS, Epidemiologia y Educación) | 1.1 | Convocar reuniones Interinstitucionales para brindar asistencia técnica y adecuación de acciones de salud contra el dengue | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | 100% | 1.1.1 | Planear y determinar los objetivos de la reunión | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-09-30 | 100% | Abordar de manera interinstitucional las medidas preventivas y de control del dengue | Se realizó durante el mes de agosto | Documento | Se anexa órden del día
[8 empty] | 1.1.2 | Armar el cronograma de las reuniones |  | 2024-09-30 | 100% |  |  | Cronograma | Se realizó una reunión
[8 empty] | 1.1.3 | Invitar a las instituciones |  | 2024-10-30 | 100% |  |  | Invitaciones | Se anexan invitaciones de la reunión realizada el 26 de agosto
[8 empty] | 1.1.4 | Realizar las reuniones |  | 2024-12-31 | 100% |  |  | Listas de asistencia, orden del día, fotografias | Se anexan fotos y lista de asistencia de la reunión realizada el 26 de agosto
2 | Intergubernamentales | Crear estrategias para disminuir la renuencia de la población hacia las acciones de prevención realizadas por el programa | 2.1 | Realizar perifoneo previo a la visita del personal de vectores a las viviendas, con ayuda de los H. Ayuntamientos | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | 100% | 2.1.1 | Diseñar el mensaje a transmitir a traves del perifoneo | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-10-31 | 100% | Que la población escuche el perifoneo y permite el acceso del personal de vectores a sus viviendas | Se cumplió | Archivo electrónico con el material | Anexo archivo electrónico con la información
|  |  | 2.2 | Informar a través de las redes sociales los lugares a visitar por el personal de vectores | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | 100% | 2.2.1 | Establecer los procesos para publicar las colonias y/o localidades a visitar por el personal | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | 100% | Que la población se entera a través de las redes sociales la próxima visita a sus colonias y permite el acceso del personal de vectores a sus viviendas | Se cumplió | Archivo electrónico con el material | Anexo archivo electrónico con la información
3 | Interinstitucionales | Diseñar campañas de difusión con énfasis en la incorporación de los moradores en la participación activa en las medidas preventivas | 3.1 | Diseñar material de promoción en el que se haga énfasis en la participación de los moradores en las medidas preventivas | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | 100% | 3.1.1 | Diseño de material de promocion con las medidas preventivas del Dengue | Direccion de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-10-31 | 100% | Contar con material claro que invite a las personas a hacerse responsables de los criaderos de mosquito al interior de sus viviendas | Se cumplió | Archivo electrónico con el material | Se anexa archivo electrónico con el material difundido
[8 empty] | 3.1.2 | Difundir el material en redes sociales, medios de comunicación |  | 2024-12-31 | 100% |  | Se cumplió | Archivos electrónicos del material
4 | Especificos | Replantear el indicador Propósito “Tasa de variación anual de la incidencia del Dengue” debido a que la forma en que se lee (ascendente) no es la correcta para indicadores de este tipo | 4.1 | Modificar la redacción del indicador de Propósito en la Matriz de Indicadores (MIR) del programa Dengue para el ejercicio 2025 | Programa Dengue | 2024-12-31 | 100% | 4.1.1 | Replantear el diseño de la MIR para lograr una interpretacion mas clara de los resultados | Programa Dengue | 2024-12-31 | 100% | Contar con unos indicadores mas claros en la MIR | Se modificó la MIR para el año 2025 | Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | Se anexa MIR para el 2025
5 | Especificos | Realizar ajuste en la población objetivo específicamente en la ciudad de Culiacán Rosales | 5.1 | Delimitar las áreas de riesgo en la ciudad de Culiacán Rosáles, en base a sus antecedentes epidemiológicos | Programa Dengue | 2024-12-31 | 100% | 5.1.1 | Analizar la información epidemiológica del Dengue en los ultimos 7 años para establecer las áreas de riesgo en la ciudad de Culiacán Rosáles | Programa Dengue | 2024-10-31 | 100% | Tener la capacidad de atender a la población con las determinantes sociales mas críticas para Dengue | Se realizo el análisis generando el mapa con las áreas críticas para Dengue en la Ciudad de Culiacán | Mapa | Se anexa archivo electrónico con el mapa generado
[8 empty] | 5.1.2 | Determinar la población que habita las áreas de riesgo de la ciudad de Culiacán | Programa Dengue | 2024-12-31 | 100% |  | Se determinó la población a atender en la ciudad de Culiacán Rosáles | Archivo electrónico | Se anexa archivo electrónico
6 | Institucional | Reforzar la capacitación en las escuelas enfatizando en la importancia del cuidado del agua almacenada en las viviendas para evitar al máximo los criaderos del mosquito vector | 6.1 | Capacitar a los alumnos y maestros sobre las medidas preventivas, encaminadas principalmente en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor del Dengue | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | 100% | 6.1.1 | Planear y desarrollar los temas a tratar en las capacitaciones | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-09-30 | 100% | Lograr la participación activa de los alumnos en la eliminación y control de los criaderos del mosquito transmisor del dengue en sus viviendas | Se realizó en tiempo y forma | Archivo con la presentación | Se anexa archivo electrónico
[8 empty] | 6.1.2 | Realizar las visitas a las escuelas |  | 2024-12-31 | 100% |  | Se cumplió con lo programado | Evidencias fotográficas
7 | Interinstitucionales | Reforzar la capacitación del personal médico de primer nivel de atención (incluyendo los consultorios adyacentes a farmacias) en la detección y notificación de los casos probables de dengue, enfatizando en los síntomas de alarma para su oportuno tratamiento | 7.1 | Capacitar al personal médico en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con Dengue | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-12-31 | 100% | 7.1.1 | Planear y determinar los temas a tratar en la capacitación | Dirección de Prevención y Promoción de la Salud | 2024-10-30 | 100% | Mejorar el diagnóstico y tratamiento de casos probables de Dengue | Se realizó acorde a lo estimado | Listas de asistencia, órden del día, fotografías | Se anexa archivo electrónico
[8 empty] | 7.1.2 | Llevar a cabo las capacitaciones |  |  | 100%