## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE)
Documento de Trabajo del Programa: E056 Deporte de Alto Rendimiento
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Redefinir la población potencial, la objetivo y la atendida, así como sus metas | 1.1 | Realizar un análisis del programa para mejorar sus resultados | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | Contar con una definición y cuantificación adecuada de la población potencial, la objetivo y la atendida, y metas | 1.1.1 | Modificar la población potencial, la objetivo y la atendida, así las metas del programa para mejorar su desempeño | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | MIR y fichas técnicas, oficio
2 | Institucional | Documentar el cumplimiento de la población atendida | 2.1 | Documentar el cumplimiento de la población atendida del programa | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | Contar con evidencia documental de la población atendida | 2.1.1 | Elaborar listado de los participantes del programa Deporte de Alto Rendimieto | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | Listado de deportistas y entrenadores del programa
3 | Institucional | Rediseñar la MIR, sus indicadores y fichas técnicas, así como las metas | 3.1 | Realizar un análisis del programa para rediseñar indicadores, fichas técnicas y metas | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | Contar con una MIR que cumpla con la MML para mejorar el desempeño del programa | 3.1.1 | Elaborar la MIR de conformidad con la MML | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | MIR y fichas técnicas, oficio
[8 empty] | 3.1.2 | Elaborar reportes trimestrales de avances de los indicadores de la MIR | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | MIR, oficios
4 | Institucional | Gestionar una herramienta informática para dar seguimiento a los deportistas de alto rendimiento | 4.1 | Adquirir un sistema informatico para la captura de los participantes en las etapas Zonal y Estatal de los Nacionales CONADE | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | Contar con un sistema informatico para el seguimiento de los deportistas de alto rendimiento | 4.1.1 | Capacitar a los usuarios del sistema informtico de registro de deportistas de alto rendimiento | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | Pantallas del sistema informatico
5 | Interinstitucional | Integrar el deporte adaptado de manera efectiva en coordinación con el Sector Salud, el Sistema DIF, los Ayuntamientos y las asociaciones deportivas de ciegos y débiles visuales, especiales, parálisis cerebral, sillas de ruedas y sordos | 5.1 | llevar a cabo convenios de coordinación y colaboración con instituciones públicas y privadas para forlacer la cultura fisica y deporte de las persoas en condición de discapacidad | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | Brindar atencón integral e incluyente al depoprte adaptado como detonante del bienestar social | 5.1.1 | Realizar convenios de Colaborción con el Sector Salud y los H. Ayuntamientos que incluya al deporte adaptado | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | Convenios de colaboración con Salud y los H. Ayuntamientos
[8 empty] | 5.1.2 | Facilitar la participación de las personas con discapacidad en las Etapas Estatal y Final de los Paranacionales CONADE | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | Convocatoria de los Paranacionales CONADE

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE)
Documento de Trabajo del Programa: E056 Deporte de Alto Rendimiento
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Redefinir la población potencial, la objetivo y la atendida, así como sus metas | 1.1 | Realizar un análisis del programa para mejorar sus resultados | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | 100% | 1.1.1 | Modificar la población potencial, la objetivo y la atendida, así las metas del programa para mejorar su desempeño | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | 100% | Contar con una definición y cuantificación adecuada de la población potencial, la objetivo y la atendida, y metas | Se realizó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal 2024, la Metodología del Marco Lógico (MML), así como las fichas técnicas de los indicadores. Por otro lado, se realizó el reporte del avance físico (cumplimiento de metas) y el formato para informar el valor de las variables de los indicadores. | MIR y fichas técnicas, oficio | Avance 2° trim (acuse Oficio ISDE/DG/180/2024; excel) MIR 2024, fichas técnicas de los indicadores y su MML (acuse Oficio SAF-SSPIF-252-2024-ISDE) Avance Físico DAR 2° Trim 2024 Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios
2 | Institucional | Documentar el cumplimiento de la población atendida | 2.1 | Documentar el cumplimiento de la población atendida del programa | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | 100% | 2.1.1 | Elaborar listado de los participantes del programa Deporte de Alto Rendimieto | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | 100% | Contar con evidencia documental de la población atendida | Se trabajó en un listado de los deportitas y entrenadores del Pp | Listado de deportistas y entrenadores del programa | Listado General NC Estapa Estatal
3 | Institucional | Rediseñar la MIR, sus indicadores y fichas técnicas, así como las metas | 3.1 | Realizar un análisis del programa para rediseñar indicadores, fichas técnicas y metas | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | 100% | 3.1.1 | Elaborar la MIR de conformidad con la MML | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | 100% | Contar con una MIR que cumpla con la MML para mejorar el desempeño del programa | Se realizó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal 2024, la Metodología del Marco Lógico (MML), así como las fichas técnicas de los indicadores. Por otro lado, se realizó el reporte del avance físico (cumplimiento de metas) y el formato para informar el valor de las variables de los indicadores. | MIR y fichas técnicas, oficio | Avance 2° trim (acuse Oficio ISDE/DG/180/2024; excel) MIR 2024, fichas técnicas de los indicadores y su MML (acuse Oficio SAF-SSPIF-252-2024-ISDE) Avance Físico DAR 2° Trim 2024 Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios
[8 empty] | 3.1.2 | Elaborar reportes trimestrales de avances de los indicadores de la MIR | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | 100% |  | Se realizó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal 2024, así como el reporte correspondiente de los avances trimestrales | MIR, oficios | Avance 2° trim (acuse Oficio ISDE/DG/180/2024; excel)
4 | Institucional | Gestionar una herramienta informática para dar seguimiento a los deportistas de alto rendimiento | 4.1 | Adquirir un sistema informatico para la captura de los participantes en las etapas Zonal y Estatal de los Nacionales CONADE | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | 100% | 4.1.1 | Capacitar a los usuarios del sistema informtico de registro de deportistas de alto rendimiento | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | 100% | Contar con un sistema informatico para el seguimiento de los deportistas de alto rendimiento | Se presentó el sistema informático con el que el ISDE cuenta a los representantes de los municipios para inscripción zonal y estatal 2024 | Pantallas del sistema informatico | Sistema Informático para Registro del ISIC
5 | Interinstitucional | Integrar el deporte adaptado de manera efectiva en coordinación con el Sector Salud, el Sistema DIF, los Ayuntamientos y las asociaciones deportivas de ciegos y débiles visuales, especiales, parálisis cerebral, sillas de ruedas y sordos | 5.1 | llevar a cabo convenios de coordinación y colaboración con instituciones públicas y privadas para forlacer la cultura fisica y deporte de las persoas en condición de discapacidad | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-06-30 | 100% | 5.1.1 | Realizar convenios de Colaborción con el Sector Salud y los H. Ayuntamientos que incluya al deporte adaptado | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | 100% | Brindar atencón integral e incluyente al depoprte adaptado como detonante del bienestar social | Se cuentan con convenios de colaboración (Gobierno de Guasave y con los Servicios de Salud de Sinaloa) | Convenios de colaboración con Salud y los H. Ayuntamientos | Convenio ISDE Guasave Convenio ISDE SALUD
[8 empty] | 5.1.2 | Facilitar la participación de las personas con discapacidad en las Etapas Estatal y Final de los Paranacionales CONADE | Dirección de Alto Rendimieto | 2024-08-16 | 100% |  | L a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) convoca a participar en el Evento Multideportivo de carácter Nacional denominado "Paranacionales CONADE 2024" | Convocatoria de los Paranacionales CONADE | Convocatoria paranacionales CONADE 2024