## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Pesca y Acuacultura
Documento de Trabajo del Programa: F147 Desarrollo acuícola Proyecto 003 Repoblación de alevines
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | interinstitucional | Sustentar el diseño del Pp | 1.1 | Elaborar algun mecanismo que sustente del Diseño del Pp | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con un mecanismo que sustente el diseño del Pp | 1.1.1 | Elaborar la Matriz de Indicador para Resultados (MIR) | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | MIR elaborada
2 | interinstitucional | Definir la población Potencial, Objetivo y Atendida del Pp | 2.1 | Elaborar un mecanismo que permita definir la población potencial, objetivo y atendida del Pp | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con un mecanismo que permita defirnir la población potencial, objetivo y atendida del Pp | 2.1.1 | Elaborar la Matriz de Indicador para Resultados (MIR) | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | MIR elaborada
3 | interinstitucional | Contar con un padrón de beneficiarios sistematizado y que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización además de incluir una clave única por unidad o elemento de la población atendida | 3.1 | Elaborar un mecanismo que permita contar con un padrón de beneficiarios sistematizado y que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización además de incluir una clave única por unidad o elemento de la población atendida | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con un mecanismo que permita contar con un padrón de beneficiarios sistematizado y que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización además de incluir una clave única por unidad o elemento de la población atendida | 3.1.1 | Base de datos interna | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Base de Datos Interna
4 | interinstitucional | Presentar una MIR, así como las fichas técnicas de los indicadores, así como el respectivo árbol del problema, árbol de objetivos y selección de alternativas | 4.1 | Elaborar una Matriz de Indicador para Resultados | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con una Matriz de Indicador de Resultados | 4.1.1 | Elaborar la Matriz de Indicador para Resultados (MIR) | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | MIR elaborada
5 | interinstitucional | Presentar evidencia respecto a los diagramas de flujo de los procesos en la operación del Pp o de que cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y/o servicios, así como las características específicas de la población solicitante | 5.1 | Elaborar evidencia respecto a los diagramas de flujo de los procesos en la operación del Pp o de que cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y/o servicios, así como las características específicas de la población solicitante | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con evidencia respecto a los diagramas de flujo de los procesos en la operación del Pp o de que cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y/o servicios, así como las características específicas de la población solicitante. | 5.1.1 | Elaboración de Fichas Técnicas | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Fichas Técnicas
6 | interinstitucional | Contar con mecanismos para verificar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los bienes y/o servicios que genera o mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios de los bienes y/o servicios | 6.1 | Elaborar Reglas de Operación y Convocatorias | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con mecanismos para verificar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes asi mismo verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios de los bienes y/o servicios | 6.1.1 | Elaborar Reglas de Operación y Convocatorias | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Reglas de Operación Publicadas
7 | interinstitucional | Contar con mecanismos y procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios | 7.1 | Elaborar mecanismos y procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios. | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con mecanismos y procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios | 7.1.1 | Elaborar mecanismos y procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Indicadores
8 | interinstitucional | Identificar y cuantificar los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | 8.1 | Elaborar un calendario de gastos para identificar y cuantificar los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con un calendario de gastos para identificar y cuantificar los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | 8.1.1 | Elaborar un calendario de gastos para identificar y cuantificar los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Calendario de gastos
9 | interinstitucional | Gestionar una aplicación informática o un sistema institucional o de que cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la accesibilidad y la innovación tecnológica | 9.1 | Elaborar una aplicación informática o un sistema institucional o de que cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la accesibilidad y la innovación tecnológica | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Contar con una aplicación informática o un sistema institucional o de que cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la accesibilidad y la innovación tecnológica | 9.1.1 | Publicar la Información para formentar los principios de gobierno abierto, la accesibilidad y la innovación tecnológica | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | Micrositio Web

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Pesca y Acuacultura
Documento de Trabajo del Programa: F147 Desarrollo acuícola Proyecto 003 Repoblación de alevines
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | interinstitucional | Sustentar el diseño del Pp | 1.1 | Elaborar algun mecanismo que sustente del Diseño del Pp | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 1.1.1 | Elaborar la Matriz de Indicador para Resultados (MIR) | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con un mecanismo que sustente el diseño del Pp | Se cuenta con mecanisco que sustenta el Pp | Documento | Antecedentes de la problemática y analisis FODA
2 | interinstitucional | Definir la población Potencial, Objetivo y Atendida del Pp | 2.1 | Elaborar un mecanismo que permita definir la población potencial, objetivo y atendida del Pp | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 2.1.1 | Elaborar la Matriz de Indicador para Resultados (MIR) | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con un mecanismo que permita defirnir la población potencial, objetivo y atendida del Pp | Se cuenta con las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida del Pp | Documento | Documento donde se idenfifican las poblaciones del Pp
3 | interinstitucional | Contar con un padrón de beneficiarios sistematizado y que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización además de incluir una clave única por unidad o elemento de la población atendida | 3.1 | Elaborar un mecanismo que permita contar con un padrón de beneficiarios sistematizado y que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización además de incluir una clave única por unidad o elemento de la población atendida | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 3.1.1 | Base de datos interna | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con un mecanismo que permita contar con un padrón de beneficiarios sistematizado y que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización además de incluir una clave única por unidad o elemento de la población atendida | Se publica el padrón de beneficiarios en el micro sitio web | Base de Datos Interna | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11657/FOLIOS-PROGRAMA%20DE%20REPOBLAMIENTO%20DE%20EMBALSES%20Y%20PRESAS%20DEL%20ESTADO%20DE%20SINALOA,%20EJERCICIO%20FISCAL%202025..PDF
4 | interinstitucional | Presentar una MIR, así como las fichas técnicas de los indicadores, así como el respectivo árbol del problema, árbol de objetivos y selección de alternativas | 4.1 | Elaborar una Matriz de Indicador para Resultados | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 4.1.1 | Elaborar la Matriz de Indicador para Resultados (MIR) | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con una Matriz de Indicador de Resultados | Se cuenta con un MIR que se informa de manera trimestral | Documento | MIR
5 | interinstitucional | Presentar evidencia respecto a los diagramas de flujo de los procesos en la operación del Pp o de que cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y/o servicios, así como las características específicas de la población solicitante | 5.1 | Elaborar evidencia respecto a los diagramas de flujo de los procesos en la operación del Pp o de que cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y/o servicios, así como las características específicas de la población solicitante | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 5.1.1 | Elaboración de Fichas Técnicas | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con evidencia respecto a los diagramas de flujo de los procesos en la operación del Pp o de que cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y/o servicios, así como las características específicas de la población solicitante. | Se cuenta con Diagrama de flujo del Pp | Documento | Diagrama de Flujo
6 | interinstitucional | Contar con mecanismos para verificar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los bienes y/o servicios que genera o mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios de los bienes y/o servicios | 6.1 | Elaborar Reglas de Operación y Convocatorias | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 6.1.1 | Elaborar Reglas de Operación y Convocatorias | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con mecanismos para verificar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes asi mismo verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios de los bienes y/o servicios | Se publicaron Reglas de Operación en el Sitio Web | Reglas de Operación Publicadas | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11657/REGLAS%20DE%20OPERACI%C3%93N%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20REPOBLAMIENTO%20DE%20EMBALSES%20Y%20PRESAS%20DEL%20ESTADO%20DE%20SINALOA,%20EJERCICIO%20FISCAL%202025..PDF
7 | interinstitucional | Contar con mecanismos y procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios | 7.1 | Elaborar mecanismos y procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios. | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 7.1.1 | Elaborar mecanismos y procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con mecanismos y procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios | se publico Convocatoria en el Sitio Web | Indicadores | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11657/CONVOCATORIA%20DEL%20PROGRAMA%20DE%20REPOBLAMIENTO%20DE%20EMBALSES%20Y%20PRESAS%20DEL%20ESTADO%20DE%20SINALOA,%20EJERCICIO%20FISCAL%202025..PDF
8 | interinstitucional | Identificar y cuantificar los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | 8.1 | Elaborar un calendario de gastos para identificar y cuantificar los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 8.1.1 | Elaborar un calendario de gastos para identificar y cuantificar los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con un calendario de gastos para identificar y cuantificar los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece | Calendario de gastos | Documento | Calendario de Gastos
9 | interinstitucional | Gestionar una aplicación informática o un sistema institucional o de que cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la accesibilidad y la innovación tecnológica | 9.1 | Elaborar una aplicación informática o un sistema institucional o de que cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la accesibilidad y la innovación tecnológica | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | 9.1.1 | Publicar la Información para formentar los principios de gobierno abierto, la accesibilidad y la innovación tecnológica | Dirección de Aguas Continentales | 2025-12-31 | 100% | Contar con una aplicación informática o un sistema institucional o de que cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la accesibilidad y la innovación tecnológica | Se cuenta con un micro sitio web | Micrositio Web | https://spya.transparenciasinaloa.gob.mx/home/