## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: E113 - Asistencia a Grupos Vulnerables - E002 Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucionales | Publicar en la Página del Programa los mecanismos de alineación al Plan y Programa Sectorial | 1.1 | Publicar en el Portal Institucional de la Secretaría el documento que describe la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el Plan y Programa Sectorial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | Presentar a la ciudadanía a través del Portal Institucional de la Secretaría el documento que describe la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el Plan y Programa Sectorial | 1.1.1 | Conformación del documento que describe la alineación del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el al Plan y Programa Sectorial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | Documento
[8 empty] | 1.1.2 | Publicación del documento que relata la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el al Plan y Programa Sectorial | Coordinación Jurídica | 2024-08-15 | Portal Institucional de la Secretaría https://sdsocial.transparenciasinaloa.gob.mx/fondo-especial-para-la-atencion-y-proteccion-de-personas-desplazadas-3/
2 | Específicos | Actualizar las Reglas de Operación para ejercicios posteriores y define un objetivo general y especifico del programa que sea acorde a la MIR que se realizará | 2.1 | Actualizar las Reglas de Operación del Fondo y generar la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | Contar con una MIR y unas Reglas de Operación actualizadas y vigentes | 2.1.1 | Actualización de las Reglas de Operación del Fondo y de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | Reglas de Operación del Fondo y MIR
3 | Específicos | Realizar un documento que describa de manera clara, concreta, acotada y es único, y formular el problema del Pp como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida | 3.1 | Problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo o que puede ser revertido | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | Contar con la definición de la problematización adecuada | 3.1.1 | Definición de la problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo que puede ser revertido | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | Documento que desarrolla la problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo que puede revertirse
4 | Específicos | Elaborar bajo la MML los instrumentos metodológicos del Pp: Diagnóstico, árbol del Problema, Árbol de Objetivos, Selección de Alternativas; Estructura Analítica y MIR y Fichas Técnicas | 4.1 | Conformación de los instrumentos metodológicos de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | El Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas cuenta con una MIR solida, como lo establece la MML | 4.1.1 | Desarrollo de los instrumentos metodológicos de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | MIR del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas
5 | Específicos | Establecer una metodología para definir la población objetivo y potencial y/o estrategia de cobertura | 5.1 | Desarrollo de metodología para definir la población objetivo y potencial y/o estrategia de cobertura | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | Contar con la metodología pertinente para la definición real de la población objetivo potencial y el desarrollo de una estrategia de cobertura | 5.1.1 | Conformación de la metodología para definir la población objetivo y potencial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | Documento de la metodología para definir la población objetivo y potencial
6 | Específicos | Elaborar procedimientos para recibir, registrar y dar trámite y además que sean públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso | 6.1 | Actualización de procedimientos de recepción, registros y trámites de las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | Mejorar los procedimientos para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo recibidas | 6.1.1 | Desarrollo de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | Documento en el que se establecieron los mecanismos de procedimientos para dar trámite a las solicitudes de apoyo recibidas
7 | Específicos | Crear flujogramas de los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información | 7.1 | Actualización de mecanismos que propicien la fluidez en el proceso de atención y respuesta a las víctimas de desplazamiento forzado interno | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | A través del establecimiento de mecanismos actualizados se propicia la fluidez en el proceso de atención y respuesta a las víctimas de desplazamiento forzado interno | 7.1.1 | Conformación de flujograma para la atención de las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Documento que presenta el flujograma que facilita el proceso de atención y respuestas a las víctimas de desplazamiento forzado interno
8 | Específicos | Elaborar un Padrón de beneficiarios que incluya las características de la población atendida, del tipo de bien o servicio otorgado, sea sistematizada y cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización | 8.1 | Conformación del Padrón de beneficiarios, incluyendo las características de la población atendida, del tipo de bien o servicio otorgado, sistematizada, depurada y actualizada | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | Contar con un padrón de beneficiarios sólido | 8.1.1 | Conformación del Padrón de beneficiarios | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | Padrón de beneficiarios
9 | Específicos | Documentar información sobre los montos total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión del Pp | 9.1 | Publicación de los montos total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión del Pp en el Portal Institucional | Coordinadicón Administrativa | 2025-01-10 | Continuar con el ejercicio de transparentar a la ciudadanía el destino y utilidad de los recursos otorgados al programa | 9.1.1 | Conformación del Documento descriptivo de los montos relatios a los subsidios transferencias y gastos de inversión del Fondo | Coordinadicón Administrativa | 2025-01-10 | Documento descriptivo de los montos relatios a los subsidios transferencias y gastos de inversión del Fondo
[8 empty] | 9.1.2 | Publicación de los montos total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión del Pp en el Portal Institucional | Coordinación Jurídica | 2025-01-10 | Portal Institucional de la Secretaría https://sdsocial.transparenciasinaloa.gob.mx/fondo-especial-para-la-atencion-y-proteccion-de-personas-desplazadas-3/
10 | Específicos | Elaborar un documento que Justifique de como el Pp contribuye al logró de los ODS descritos | 10.1 | Desarrollo del documento justificatorio de contribución a los objetivos y metas de desarrollo sostenible | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Contar con una alineación causal de la contribución del cumplimiento de objetivos y metas especificas | 10.1.1 | Conformación de documento justificatorio de la contribución de objetivos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Documento de justificación de contribución del Fondo al cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo sostenible
11 | Específicos | Elaborar Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados del Pp | 11.1 | Establecimiento de indicadores de gestión y estratégicos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Tener la severidad y la certeza de que los resultados arrojados por la ejecución del Pp posibilita la obtención de las objetivos y metas previamente establecidas | 11.1.1 | Desarrollo de indicadores de gestión y estratégicos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Documento en el que presentan los indicadores de gestión y estratégicos del Fondo