## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: E113 - Asistencia a Grupos Vulnerables - E002 Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucionales | Publicar en la Página del Programa los mecanismos de alineación al Plan y Programa Sectorial | 1.1 | Publicar en el Portal Institucional de la Secretaría el documento que describe la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el Plan y Programa Sectorial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | Presentar a la ciudadanía a través del Portal Institucional de la Secretaría el documento que describe la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el Plan y Programa Sectorial | 1.1.1 | Conformación del documento que describe la alineación del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el al Plan y Programa Sectorial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | Documento
[8 empty] | 1.1.2 | Publicación del documento que relata la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el al Plan y Programa Sectorial | Coordinación Jurídica | 2024-08-15 | Portal Institucional de la Secretaría https://sdsocial.transparenciasinaloa.gob.mx/fondo-especial-para-la-atencion-y-proteccion-de-personas-desplazadas-3/
2 | Específicos | Actualizar las Reglas de Operación para ejercicios posteriores y define un objetivo general y especifico del programa que sea acorde a la MIR que se realizará | 2.1 | Actualizar las Reglas de Operación del Fondo y generar la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | Contar con una MIR y unas Reglas de Operación actualizadas y vigentes | 2.1.1 | Actualización de las Reglas de Operación del Fondo y de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | Reglas de Operación del Fondo y MIR
3 | Específicos | Realizar un documento que describa de manera clara, concreta, acotada y es único, y formular el problema del Pp como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida | 3.1 | Problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo o que puede ser revertido | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | Contar con la definición de la problematización adecuada | 3.1.1 | Definición de la problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo que puede ser revertido | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | Documento que desarrolla la problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo que puede revertirse
4 | Específicos | Elaborar bajo la MML los instrumentos metodológicos del Pp: Diagnóstico, árbol del Problema, Árbol de Objetivos, Selección de Alternativas; Estructura Analítica y MIR y Fichas Técnicas | 4.1 | Conformación de los instrumentos metodológicos de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | El Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas cuenta con una MIR solida, como lo establece la MML | 4.1.1 | Desarrollo de los instrumentos metodológicos de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | MIR del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas
5 | Específicos | Establecer una metodología para definir la población objetivo y potencial y/o estrategia de cobertura | 5.1 | Desarrollo de metodología para definir la población objetivo y potencial y/o estrategia de cobertura | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | Contar con la metodología pertinente para la definición real de la población objetivo potencial y el desarrollo de una estrategia de cobertura | 5.1.1 | Conformación de la metodología para definir la población objetivo y potencial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | Documento de la metodología para definir la población objetivo y potencial
6 | Específicos | Elaborar procedimientos para recibir, registrar y dar trámite y además que sean públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso | 6.1 | Actualización de procedimientos de recepción, registros y trámites de las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | Mejorar los procedimientos para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo recibidas | 6.1.1 | Desarrollo de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | Documento en el que se establecieron los mecanismos de procedimientos para dar trámite a las solicitudes de apoyo recibidas
7 | Específicos | Crear flujogramas de los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información | 7.1 | Actualización de mecanismos que propicien la fluidez en el proceso de atención y respuesta a las víctimas de desplazamiento forzado interno | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | A través del establecimiento de mecanismos actualizados se propicia la fluidez en el proceso de atención y respuesta a las víctimas de desplazamiento forzado interno | 7.1.1 | Conformación de flujograma para la atención de las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Documento que presenta el flujograma que facilita el proceso de atención y respuestas a las víctimas de desplazamiento forzado interno
8 | Específicos | Elaborar un Padrón de beneficiarios que incluya las características de la población atendida, del tipo de bien o servicio otorgado, sea sistematizada y cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización | 8.1 | Conformación del Padrón de beneficiarios, incluyendo las características de la población atendida, del tipo de bien o servicio otorgado, sistematizada, depurada y actualizada | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | Contar con un padrón de beneficiarios sólido | 8.1.1 | Conformación del Padrón de beneficiarios | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | Padrón de beneficiarios
9 | Específicos | Documentar información sobre los montos total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión del Pp | 9.1 | Publicación de los montos total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión del Pp en el Portal Institucional | Coordinadicón Administrativa | 2025-01-10 | Continuar con el ejercicio de transparentar a la ciudadanía el destino y utilidad de los recursos otorgados al programa | 9.1.1 | Conformación del Documento descriptivo de los montos relatios a los subsidios transferencias y gastos de inversión del Fondo | Coordinadicón Administrativa | 2025-01-10 | Documento descriptivo de los montos relatios a los subsidios transferencias y gastos de inversión del Fondo
[8 empty] | 9.1.2 | Publicación de los montos total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión del Pp en el Portal Institucional | Coordinación Jurídica | 2025-01-10 | Portal Institucional de la Secretaría https://sdsocial.transparenciasinaloa.gob.mx/fondo-especial-para-la-atencion-y-proteccion-de-personas-desplazadas-3/
10 | Específicos | Elaborar un documento que Justifique de como el Pp contribuye al logró de los ODS descritos | 10.1 | Desarrollo del documento justificatorio de contribución a los objetivos y metas de desarrollo sostenible | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Contar con una alineación causal de la contribución del cumplimiento de objetivos y metas especificas | 10.1.1 | Conformación de documento justificatorio de la contribución de objetivos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Documento de justificación de contribución del Fondo al cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo sostenible
11 | Específicos | Elaborar Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados del Pp | 11.1 | Establecimiento de indicadores de gestión y estratégicos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Tener la severidad y la certeza de que los resultados arrojados por la ejecución del Pp posibilita la obtención de las objetivos y metas previamente establecidas | 11.1.1 | Desarrollo de indicadores de gestión y estratégicos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | Documento en el que presentan los indicadores de gestión y estratégicos del Fondo

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: E113 - Asistencia a Grupos Vulnerables - E002 Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucionales | Publicar en la Página del Programa los mecanismos de alineación al Plan y Programa Sectorial | 1.1 | Publicar en el Portal Institucional de la Secretaría el documento que describe la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el Plan y Programa Sectorial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | 100% | 1.1.1 | Conformación del documento que describe la alineación del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el al Plan y Programa Sectorial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | 100% | Presentar a la ciudadanía a través del Portal Institucional de la Secretaría el documento que describe la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el Plan y Programa Sectorial | Se publicó el documento en el Portal Institucional de la Secretaría | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/FEAPPD%20objetivos%20centrales%20del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%202022-2027.pdf | Contribución del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas para el cumplimiento de los objetivos centrales del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.
[8 empty] | 1.1.2 | Publicación del documento que relata la alineación que presenta el Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas con el al Plan y Programa Sectorial | Coordinación Jurídica | 2024-08-15
2 | Específicos | Actualizar las Reglas de Operación para ejercicios posteriores y define un objetivo general y especifico del programa que sea acorde a la MIR que se realizará | 2.1 | Actualizar las Reglas de Operación del Fondo y generar la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | 0% | 2.1.1 | Actualización de las Reglas de Operación del Fondo y de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | 0% | Contar con una MIR y unas Reglas de Operación actualizadas y vigentes |  | Reglas de Operación del Fondo y MIR |  | No se cuenta con una MIR para la operación del Programa, ya que se tiene que realizar un trabajo en conjunto con los organismos que comparten responsabilidades en la atención de las víctimas de desplazamiento forzado interno.
3 | Específicos | Realizar un documento que describa de manera clara, concreta, acotada y es único, y formular el problema del Pp como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida | 3.1 | Problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo o que puede ser revertido | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | 100% | 3.1.1 | Definición de la problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo que puede ser revertido | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-08-15 | 100% | Contar con la definición de la problematización adecuada | Publicación del Diagnóstico del Programa para la Atención y Protección de Personas Desplazadas. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/PROGRAMA_DE_ATENCI%C3%93N_A_PERSONAS_DESPLAZADAS_DIAGNOSTICO_SEDESO1.pdf | Diagnóstico del Programa para la Atención y Protección de Personas Desplazadas.
4 | Específicos | Elaborar bajo la MML los instrumentos metodológicos del Pp: Diagnóstico, árbol del Problema, Árbol de Objetivos, Selección de Alternativas; Estructura Analítica y MIR y Fichas Técnicas | 4.1 | Conformación de los instrumentos metodológicos de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | 0% | 4.1.1 | Desarrollo de los instrumentos metodológicos de la MIR | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | 0% | El Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas cuenta con una MIR solida, como lo establece la MML |  | Documento que desarrolla la problematización del desplazamiento forzado interno como un hecho negativo que puede revertirse |  | No se cuenta con una MIR para la operación del Programa, ya que se tiene que realizar un trabajo en conjunto con los organismos que comparten responsabilidades en la atención de las víctimas de desplazamiento forzado interno.
5 | Específicos | Establecer una metodología para definir la población objetivo y potencial y/o estrategia de cobertura | 5.1 | Desarrollo de metodología para definir la población objetivo y potencial y/o estrategia de cobertura | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | 100% | 5.1.1 | Conformación de la metodología para definir la población objetivo y potencial | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | 100% | Contar con la metodología pertinente para la definición real de la población objetivo potencial y el desarrollo de una estrategia de cobertura | La información se cuentra publicada en las Reglas de Operación del Programa, en la pagína 7 y 8. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/POE-06-marzo-2024-029-1-13.pdf | En la página 7 y 8 de las Reglas de Operación del Programa, se describe la cobertura y la definición de la población objetiva con la que cuenta la problematización a atender.
6 | Específicos | Elaborar procedimientos para recibir, registrar y dar trámite y además que sean públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso | 6.1 | Actualización de procedimientos de recepción, registros y trámites de las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | 100% | 6.1.1 | Desarrollo de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-10 | 100% | Mejorar los procedimientos para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo recibidas | Se publicó un apartado, en el cual se automatizan los procesos de recepción de las solicitudes, facilitando el registro y el trámite de las necesidades presentadas por las víctimas de desplazamiento forzado interno | https://sdsocial.transparenciasinaloa.gob.mx/atencion-a-victimas-de-desplazamiento-forzado-interno/ | Documento en el que se establecieron los mecanismos de procedimientos para dar trámite a las solicitudes de apoyo recibidas | Se habilitó un apartado en el Portal Institucional de la Secretaría, a través del cual, se generan los medios electrónicos, que permiten ejecutar políticas que maximizas la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno
7 | Específicos | Crear flujogramas de los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información | 7.1 | Actualización de mecanismos que propicien la fluidez en el proceso de atención y respuesta a las víctimas de desplazamiento forzado interno | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | 100% | 7.1.1 | Conformación de flujograma para la atención de las solicitudes de apoyo recibidas | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | 100% | A través del establecimiento de mecanismos actualizados se propicia la fluidez en el proceso de atención y respuesta a las víctimas de desplazamiento forzado interno | Se publicó el documento en el Portal Institucional de la Secretaría | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/boletin%20enero%20(4).pdf | Flujograma de la atención a las víctimas de desplazamiento interno
8 | Específicos | Elaborar un Padrón de beneficiarios que incluya las características de la población atendida, del tipo de bien o servicio otorgado, sea sistematizada y cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización | 8.1 | Conformación del Padrón de beneficiarios, incluyendo las características de la población atendida, del tipo de bien o servicio otorgado, sistematizada, depurada y actualizada | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | 0% | 8.1.1 | Conformación del Padrón de beneficiarios | Dirección de Programas para el Bienestar | 2025-02-12 | 0% | Contar con un padrón de beneficiarios sólido | No se realizará la publicación de un padrón de beneficiarios | Padrón de beneficiarios |  | En el Artículo 38 de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, establece que la información correspondiente al Registro Estatal de Personas Desplazadas; será considerada información confidencial. Motivo por el cual y en respeto al derecho de protección y cuidado de los datos personales, de los sinaloense víctimas de desplazamiento forzado interno, no se realiza la publicación de un padrón de beneficiarios.
9 | Específicos | Documentar información sobre los montos total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión del Pp | 9.1 | Publicación de los montos total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión del Pp en el Portal Institucional | Coordinadicón Administrativa | 2025-01-10 | 100% | 9.1.1 | Conformación del Documento descriptivo de los montos relatios a los subsidios transferencias y gastos de inversión del Fondo | Coordinadicón Administrativa | 2025-10-10 | 100% | Continuar con el ejercicio de transparentar a la ciudadanía el destino y utilidad de los recursos otorgados al programa | Se publicó el documento que describe la información, sobre los montos totales y relativos | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/Calendario%20presupuestal%20Desplazados%202024.pdf | Informe del Ejercicio del Gasto del Fondo Especial para Atención a Personas Desplazadas en el Estado de Sinaloa en 2024
10 | Específicos | Elaborar un documento que Justifique de como el Pp contribuye al logró de los ODS descritos | 10.1 | Desarrollo del documento justificatorio de contribución a los objetivos y metas de desarrollo sostenible | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | 100% | 10.1.1 | Conformación de documento justificatorio de la contribución de objetivos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | 100% | Contar con una alineación causal de la contribución del cumplimiento de objetivos y metas especificas | Se publicó el documento en el Portal Institucional de la Secretaría | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/FEAPPD%20objetivos%20centrales%20del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%202022-2027.pdf | Contribución del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas para el cumplimiento de los objetivos centrales del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.
11 | Específicos | Elaborar Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados del Pp | 11.1 | Establecimiento de indicadores de gestión y estratégicos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | 100% | 11.1.1 | Desarrollo de indicadores de gestión y estratégicos | Dirección de Programas para el Bienestar | 2024-12-11 | 100% | Tener la severidad y la certeza de que los resultados arrojados por la ejecución del Pp posibilita la obtención de las objetivos y metas previamente establecidas | Se publicaron las fichas que contienen la información de los indicadores | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/Fichas%20indicadores%20desplazados%202024.docx | Documento en el que presentan los indicadores de gestión y estratégicos del Fondo