## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Documento de Trabajo del Programa: E115 Atención a Personas con Discapacidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Garantizar una atención de calidad mediante un adecuado mantenimiento de las instalaciones y el equipo biomédico | 1.1 | Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | Compra de equipo electromédico | 1.1.1 | Elaboración y presentación del proyecto | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-04-01 | Proyecto
[8 empty] | 1.1.2 | Procedimiento administrativo para la adquisición del equipo y material de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-06-01 | Acta
[8 empty] | 1.1.3 | Adquisición del equipo y material de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Factura
[8 empty] | 1.1.4 | Entrega del equipo y material de rehabilitación al Sistema DIF Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Constancia de entrega de recepción
[8 empty] | 1.1.5 | Instalación del equipo y material de rehabilitación en el CREE | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | Fotografías
|  |  | 1.2 | Elaboración del proyecto: Rehabilitación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema DIF Sinaloa |  | 2024-09-01 | Remodelación de las instalaciones del CREE | 1.2.1 | Elaboración y validación del proyecto para llevarse a cabo 2024 | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2024-09-01 | Proyecto y remodelación de las áreas
|  |  | 1.3 | Elaboración de proyectos estratégicos: Remodelación del Tanque Terapéutico en el CREE |  | 2024-10-01 | Construcción del nuevo tanque terapéutico. | 1.3.1 | Elaboración y validación del proyecto para llevarse a cabo 2024 | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2024-10-01 | Proyecto y construcción del nuevo tanque terapéutico
2 | Interinstitucional | Buscar una mayor cobertura de atención en la población potencial | 2.1 | Equipamiento de 7 Unidades Básicas de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF Mazatlán del Estado de Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-03-31 | Compra de equipo electromédico | 2.1.1 | Elaboración y presentación del proyecto | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-04-01 | Proyecto
[8 empty] | 2.1.2 | Procedimiento administrativo para la adquisición de los equipos de rehabilitación para 7 Unidades Básicas de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF Mazatlán del Estado de Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-06-01 | Acta
[8 empty] | 2.1.3 | Adquisición de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de DIF Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Factura
[8 empty] | 2.1.4 | Recepción de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Constancia de entrega de recepción
[8 empty] | 2.1.5 | Distribución de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Fotografías
[8 empty] | 2.1.6 | Instalación del equipo de rehabilitación a la Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | Fotografias
3 | Interinstitucional | Fomentar en la población con discapacidad la importancia de una atención adecuada | 3.1 | Participación en las brigadas bienestar | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-31 | Aumento de asistencia a la red estatal de rehabilitación a personas con discapacidad y en riesgo de adquirirla | 3.1.1 | Asistencia del personal de la Dirección de Rehabilitación y Medicina Social a las joranadas de brigadas bienestar | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con los SMDIF | 2024-12-31 | Fotografias
4 | Interinstitucional | Concientizar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral | 4.1 | Integración de personas con discapacidad al ámbito laboral | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-31 | Integrar a personas con discapacidad al ámbito laboral | 4.1.1 | Visita a empresas para realizar concientización de contratación de personas con discapacidad | Departameto de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | Fotografías
[8 empty] | 4.1.2 | Participación en las ferias de empleo | Departameto de Evaluación Laboral en coordinación con la Secretaría Servicio de empleo | 2023-12-31 | Fotografías, trípticos
[8 empty] | 4.1.3 | Evaluación de personas con discapacidad | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | Expediente clínico
[8 empty] | 4.1.4 | Integración laboral de las personas con discapacidad | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | Oficio
[8 empty] | 4.1.5 | Seguimiento a los integrados laboralmente | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | Agenda
5 | Interinstitucional | Reestructurar los indicadores del programa | 5.1 | Nota: El programa evaluado en el PAE 2023 ya no existe actualmente, fue modificado e integrado al programa 192 Asistencia Social con indicadores generalizados para todo el Sistema DIF, alineados al Plan de Desarrollo Estatal
6 | Interinstitucional | Actualizar la población potencial del programa | 6.1 | Establecer nuevas metas de la Dirección de Rehabilitración y Medicina Social | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con la Dirección de Planeación | 2023-12-31 | Aumento de la población atendida | 6.1.1 | Establecer metas a los centros de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con la Dirección de Planeación | 2023-12-31 | Expediente electrónico y cuadernillo informático del área de planeación