## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Documento de Trabajo del Programa: E115 Atención a Personas con Discapacidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Garantizar una atención de calidad mediante un adecuado mantenimiento de las instalaciones y el equipo biomédico | 1.1 | Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | Compra de equipo electromédico | 1.1.1 | Elaboración y presentación del proyecto | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-04-01 | Proyecto
[8 empty] | 1.1.2 | Procedimiento administrativo para la adquisición del equipo y material de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-06-01 | Acta
[8 empty] | 1.1.3 | Adquisición del equipo y material de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Factura
[8 empty] | 1.1.4 | Entrega del equipo y material de rehabilitación al Sistema DIF Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Constancia de entrega de recepción
[8 empty] | 1.1.5 | Instalación del equipo y material de rehabilitación en el CREE | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | Fotografías
|  |  | 1.2 | Elaboración del proyecto: Rehabilitación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema DIF Sinaloa |  | 2024-09-01 | Remodelación de las instalaciones del CREE | 1.2.1 | Elaboración y validación del proyecto para llevarse a cabo 2024 | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2024-09-01 | Proyecto y remodelación de las áreas
|  |  | 1.3 | Elaboración de proyectos estratégicos: Remodelación del Tanque Terapéutico en el CREE |  | 2024-10-01 | Construcción del nuevo tanque terapéutico. | 1.3.1 | Elaboración y validación del proyecto para llevarse a cabo 2024 | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2024-10-01 | Proyecto y construcción del nuevo tanque terapéutico
2 | Interinstitucional | Buscar una mayor cobertura de atención en la población potencial | 2.1 | Equipamiento de 7 Unidades Básicas de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF Mazatlán del Estado de Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-03-31 | Compra de equipo electromédico | 2.1.1 | Elaboración y presentación del proyecto | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-04-01 | Proyecto
[8 empty] | 2.1.2 | Procedimiento administrativo para la adquisición de los equipos de rehabilitación para 7 Unidades Básicas de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF Mazatlán del Estado de Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-06-01 | Acta
[8 empty] | 2.1.3 | Adquisición de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de DIF Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Factura
[8 empty] | 2.1.4 | Recepción de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Constancia de entrega de recepción
[8 empty] | 2.1.5 | Distribución de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | Fotografías
[8 empty] | 2.1.6 | Instalación del equipo de rehabilitación a la Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | Fotografias
3 | Interinstitucional | Fomentar en la población con discapacidad la importancia de una atención adecuada | 3.1 | Participación en las brigadas bienestar | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-31 | Aumento de asistencia a la red estatal de rehabilitación a personas con discapacidad y en riesgo de adquirirla | 3.1.1 | Asistencia del personal de la Dirección de Rehabilitación y Medicina Social a las joranadas de brigadas bienestar | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con los SMDIF | 2024-12-31 | Fotografias
4 | Interinstitucional | Concientizar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral | 4.1 | Integración de personas con discapacidad al ámbito laboral | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-31 | Integrar a personas con discapacidad al ámbito laboral | 4.1.1 | Visita a empresas para realizar concientización de contratación de personas con discapacidad | Departameto de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | Fotografías
[8 empty] | 4.1.2 | Participación en las ferias de empleo | Departameto de Evaluación Laboral en coordinación con la Secretaría Servicio de empleo | 2023-12-31 | Fotografías, trípticos
[8 empty] | 4.1.3 | Evaluación de personas con discapacidad | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | Expediente clínico
[8 empty] | 4.1.4 | Integración laboral de las personas con discapacidad | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | Oficio
[8 empty] | 4.1.5 | Seguimiento a los integrados laboralmente | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | Agenda
5 | Interinstitucional | Reestructurar los indicadores del programa | 5.1 | Nota: El programa evaluado en el PAE 2023 ya no existe actualmente, fue modificado e integrado al programa 192 Asistencia Social con indicadores generalizados para todo el Sistema DIF, alineados al Plan de Desarrollo Estatal
6 | Interinstitucional | Actualizar la población potencial del programa | 6.1 | Establecer nuevas metas de la Dirección de Rehabilitración y Medicina Social | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con la Dirección de Planeación | 2023-12-31 | Aumento de la población atendida | 6.1.1 | Establecer metas a los centros de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con la Dirección de Planeación | 2023-12-31 | Expediente electrónico y cuadernillo informático del área de planeación

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Documento de Trabajo del Programa: E115 Atención a Personas con Discapacidad
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Garantizar una atención de calidad mediante un adecuado mantenimiento de las instalaciones y el equipo biomédico | 1.1 | Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | 100% | 1.1.1 | Elaboración y presentación del proyecto | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-04-01 | 100% | Compra de equipo electromédico | Se realizo el proyrecto, en formato del ramo 33 | Proyecto | ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN.pdf FACTURAS..pdf PROYECTOS.pdf Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial.docx
[8 empty] | 1.1.2 | Procedimiento administrativo para la adquisición del equipo y material de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-06-01 | 100% |  | Se realiza compra del equipo | Acta
[8 empty] | 1.1.3 | Adquisición del equipo y material de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | 100% |  | Se realiza la compra del equipo. | Factura
[8 empty] | 1.1.4 | Entrega del equipo y material de rehabilitación al Sistema DIF Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | 100% |  | Entrega el equipo al CREE, mediante acta de entrega-recepción | Constancia de entrega de recepción
[8 empty] | 1.1.5 | Instalación del equipo y material de rehabilitación en el CREE | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | 100% |  | Se instala el equipo adquirido beneficiando a los usuarios del CREE | Fotografías
|  |  | 1.2 | Elaboración del proyecto: Rehabilitación de las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema DIF Sinaloa |  | 2024-09-01 | 100% | 1.2.1 | Elaboración y validación del proyecto para llevarse a cabo 2024 | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2024-09-01 | 100% | Remodelación de las instalaciones del CREE | Se instala el equipo adquirido beneficiando a los usuarios del CREE | Proyecto y remodelación de las áreas | PROYECTO EQUIPAMIENTO.pdf ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.pdf
|  |  | 1.3 | Elaboración de proyectos estratégicos: Remodelación del Tanque Terapéutico en el CREE |  | 2024-10-01 | 100% | 1.3.1 | Elaboración y validación del proyecto para llevarse a cabo 2024 | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2024-10-01 | 100% | Construcción del nuevo tanque terapéutico. | Se elaboro proyecto y se llevaron a cabolas remodelaciones del CREE | Proyecto y construcción del nuevo tanque terapéutico
2 | Interinstitucional | Buscar una mayor cobertura de atención en la población potencial | 2.1 | Equipamiento de 7 Unidades Básicas de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF Mazatlán del Estado de Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-03-31 | 100% | 2.1.1 | Elaboración y presentación del proyecto | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-04-01 | 100% | Compra de equipo electromédico | Se realiza proyecto para el ramo 12 | Proyecto | PROYECTO EQUIPAMIENTO DE 7 UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF MAZATLÁN DEL ESTADO DE SINALOA.pdf ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN.pdf FOTOGRAFIAS ENTREGA UBR MAZATLAN.docx FOTOGRAFIAS UBR MAZATLAN.docx
[8 empty] | 2.1.2 | Procedimiento administrativo para la adquisición de los equipos de rehabilitación para 7 Unidades Básicas de Rehabilitación del Sistema Municipal DIF Mazatlán del Estado de Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-06-01 | 100% |  | Se realiza compra directa, se anexa justificación. | Acta
[8 empty] | 2.1.3 | Adquisición de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de DIF Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | 100% |  | Compra del equipo de rehabilitación | Factura
[8 empty] | 2.1.4 | Recepción de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | 100% |  | Se realiza contrato de coordinación entre DIF Sinaloa y DIF Mazatlán. | Constancia de entrega de recepción
[8 empty] | 2.1.5 | Distribución de los equipos de rehabilitación para las Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-09-01 | 100% |  | Se distribuyen los equipos en las Unidades Basicas de Rehabilitacion de DIF Mazatlán. | Fotografías
[8 empty] | 2.1.6 | Instalación del equipo de rehabilitación a la Unidades Básicas de Rehabilitación del municipio de Mazatlán, Sinaloa | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-01 | 100% |  | Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de rehabillitación en las UBR. | Fotografias
3 | Interinstitucional | Fomentar en la población con discapacidad la importancia de una atención adecuada | 3.1 | Participación en las brigadas bienestar | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-31 | 100% | 3.1.1 | Asistencia del personal de la Dirección de Rehabilitación y Medicina Social a las joranadas de brigadas bienestar | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con los SMDIF | 2024-12-31 | 100% | Aumento de asistencia a la red estatal de rehabilitación a personas con discapacidad y en riesgo de adquirirla | El personal de la DRYMS ha participado en todas las brigadas realizadas, llevando apoyos funcionales, asi como con la participacion de persona medico para expedir el certificado de discapacidad y la credencial para personas con discapacidad. | Fotografias | BRIGADAS BIENESTAR (FOTOGRAFÍAS)..docx
4 | Interinstitucional | Concientizar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral | 4.1 | Integración de personas con discapacidad al ámbito laboral | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social | 2023-12-31 | 100% | 4.1.1 | Visita a empresas para realizar concientización de contratación de personas con discapacidad | Departameto de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | 100% | Integrar a personas con discapacidad al ámbito laboral | Se contacto con diversas empresa para hacer conciencia de incluir a us platilla laboral a personas con discpacidad. | Fotografías | CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD.pdf ESTUDIO SOCIAL PROFUNDO.pdf FOTOGRAFÍAS.pdf ITINERARIO DE SEG 20 - 24 FEB 2023.docx ITINERARIO DE SEG 21 A 24 MAR 2023.docx TRIPTICO DEL DEPARATAMENTO DE EVALUACION.pdf EXPEDIENTE CLÍNICO.pdf CONSTANCIA DE EVALUACION.pdf REPORTE DE EVALUACIÓN.pdf
[8 empty] | 4.1.2 | Participación en las ferias de empleo | Departameto de Evaluación Laboral en coordinación con la Secretaría Servicio de empleo | 2023-12-31 | 100% |  | Se ha participado en conjunto con la Secretaria de Servicio del empleo en diversas localidades, para la intregación laboral de las personas con discapacidad. | Fotografías, trípticos
[8 empty] | 4.1.3 | Evaluación de personas con discapacidad | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | 100% |  | Se realiza un expediente por cada usuario, con información general, tipo de discapacidad y resultado de evaluaciones. | Expediente clínico
[8 empty] | 4.1.4 | Integración laboral de las personas con discapacidad | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | 100% |  | Se logró incorporar a 150 peesonas con discapacidad en el ámbito laboral. | Oficio
[8 empty] | 4.1.5 | Seguimiento a los integrados laboralmente | Departamento de Evaluación Laboral | 2023-12-31 | 100% |  | Una vez integrado los usuarios, se les esta dando seguimiento. | Agenda
5 | Interinstitucional | Reestructurar los indicadores del programa | 5.1 | Nota: El programa evaluado en el PAE 2023 ya no existe actualmente, fue modificado e integrado al programa 192 Asistencia Social con indicadores generalizados para todo el Sistema DIF, alineados al Plan de Desarrollo Estatal
6 | Interinstitucional | Actualizar la población potencial del programa | 6.1 | Establecer nuevas metas de la Dirección de Rehabilitración y Medicina Social | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con la Dirección de Planeación | 2023-12-31 | 100% | 6.1.1 | Establecer metas a los centros de rehabilitación | Dirección de Rehabilitación y Medicina Social en coordinación con la Dirección de Planeación | 2023-12-31 | 100% | Aumento de la población atendida | Se estalecen las metas con respecto al año anterior. | Expediente electrónico y cuadernillo informático del área de planeación | CUADERNILLO.pdf EXPEDIENTES.pdf