## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa: F087 Fomento a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Mejorar la integración de la MIR, en los 4 niveles, mediante un análisis profundo en todos los niveles de la MIR, donde se valore la congruencia del indicador con el resumen narrativo de cada nivel. | 1.1 | Presentación de los resultados de la Evaluación a el personal de las áreas ejecutoras del Programa presupuestario | Enlace Institucional para la evaluación al Desempeño | 2024-08-25 | Concientizar sobre las debilidades detectadas | 1.1.1 | Analizar y detectar deficiencias de la MIR 2024 y sus fichas de indicadores | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | Minuta de reunión de trabajo
|  |  | 1.2 | Análisis de la MIR 2024 y fichas de indicadores, para realizar las adecuaciones necesarias para el ejercicio 2025 | Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | MIR 2025 | 1.2.1 | Realizar mesas de trabajo para la construcción de la MIR 2025 | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | Metodología de MML y MIR 2025
[8 empty] | 1.2.2 | Coordinación continua con la Planeación, Inversión y Financiamiento para la elaboración de la MIR | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | MIR 2025
2 | Institucional | Definición de la metodología y/o criterio para la identificación de la población objetivo | 2.1 | Delimitar, Revisar y Actualizar la población potencial y objetivo | Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | Población potencial y objetivo claramente delimitada | 2.1.1 | Establecer metodología y/o criterio para la población potencial y objetivo | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | Metodología y/o criterio para la población potencial y objetivo
|  | Desarrollar estadísticas para la estadísticas de la población objetivo y atendida, donde se identifique los otorgados a cada tipo de empresa, a nivel municipio (medios de verificación) | 2.2 | Establecer área responsable de la generación de estadísticas a nivel Secretaría | Coordinador Institucional | 2025-01-30 | Definición de estadísticas a publicar /Medios de Verificación | 2.2.1 | Se publicará la información en la página de internet de la Secretaría (micrositio) | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2025-01-30 | Publicación en micrositio de transparencia
3 | Institucional | Definir metas factibles y orientadas a mejorar los resultados e impactos del desempeño del Pp | 3.1 | Actualizar las metas para 2025 | Subsecretaría de Promoción y Fomento /Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | Metas factibles y retadoras | 3.1.1 | Revisar las metas planteadas en el PED y los resultados de los ejercicios 2023 y 2024 | Dirección MiPyMEs | 2024-08-25 | MML y MIR 2025
4 | Institucional | Establecer herramienta tecnológica que permita llevar el Registro Estatal de las MiPyMEs. | 4.1 | Desarrollar herramienta tecnológica que permita llevar el Registro Estatal de las MiPyMEs. | Subsecretaría de Promoción y Fomento /Dirección de MiPyMEs | 2025-01-30 | Operación del Sistema | 4.1.1 | Autorización de desarrollo de herramienta tecnológica que lleve el Registro Estatal de las MiPyMEs | Subsecretaría de Promoción y Fomento /Dirección de MiPyMEs | 2024-10-31 | Validación de Proyecto
[8 empty] | 4.1.2 | Mesas de trabajo con el desarrollador de software | Dirección MiPyMEs | 2024-12-31 | Minutas /Formatos de Seguimiento Interno
5 | Institucional | Actualizar marco juridico de la Secretaría de Economía | 5.1 | Actualización en marco jurídico | Área Jurídica / Subsecretarias de la SE | 2025-12-31 | Marco Jurídico Actualizado y Publicado en el POES | 5.1.1 | Revisar de manera integral del marco normativo de la Secretaria | Área Jurídica | 2024-12-31 | Diagnostico
[8 empty] | 5.1.2 | Elaborar plan de trabajo para la actualización del marco normativo | Área Jurídica | 2025-01-31 | Plan de trabajo
6 | Institucional | Publicar de su página institucional, las acciones de promoción y fomento que proporciona que programa presupuestario, con la finalidad que sean fácilmente identificables por la población | 6.1 | Actualizar la información del micrositio, presentando de manera mas clara los programas y apoyos de la Secretaría | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-12-31 | Publicación de las acciones y apoyos de fomento económico que ofrece la SE | 6.1.1 | Revisar el micrositio y detectar áreas de mejora | Coordinador Institucional | 2024-10-30 | Informe de requisitos mínimos que debe considerar la publicación
[8 empty] | 6.1.2 | Adecuar el micrositio | Responsable de Transparencia de la SE | 2024-12-31 | Micrositio de Transparencia de la SE
7 | Institucional | Establecer área responsable del Seguimiento de los Aspectos Susptibles de Mejora | 7.1 | Designar a área responsable de coordinar la atención y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora | Coordinador Institucional | 2024-07-30 | Atención a los ASM | 7.1.1 | Designar a área responsable de coordinar la atención y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora | Coordinador Institucional | 2024-07-30 | Oficio de designación

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Economía
Documento de Trabajo del Programa: F087 Fomento a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Mejorar la integración de la MIR, en los 4 niveles, mediante un análisis profundo en todos los niveles de la MIR, donde se valore la congruencia del indicador con el resumen narrativo de cada nivel. | 1.1 | Presentación de los resultados de la Evaluación a el personal de las áreas ejecutoras del Programa presupuestario | Enlace Institucional para la evaluación al Desempeño | 2024-08-25 | 100% | 1.1.1 | Analizar y detectar deficiencias de la MIR 2024 y sus fichas de indicadores | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | 100% | Concientizar sobre las debilidades detectadas | Se presentó la minuta de trabajo respecto a la reunión "Presentación de los resultados de la Evaluación del Desempeño F087" | Minuta de reunión de trabajo | 1.1.1 Minuta de reunión de trabajo.pdf
|  |  | 1.2 | Análisis de la MIR 2024 y fichas de indicadores, para realizar las adecuaciones necesarias para el ejercicio 2025 | Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | 100% | 1.2.1 | Realizar mesas de trabajo para la construcción de la MIR 2025 | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | 100% | MIR 2025 | Se realizó la Metodología del Marco Lógico así como la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp F087 para ele ejercico fiscal 2025 | Metodología de MML y MIR 2025 | 1 - DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 2025; 2 - Arbol de Problemas 2025; 3 - Arbol de Objetivos 2025; 4 - Seleccion de Alternativas 2025; 5 - DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA; 7 - Fichas Tecnicas 2025. MIR F087 MIPYMES PUBLICADO
[7 empty] | 100% | 1.2.2 | Coordinación continua con la Planeación, Inversión y Financiamiento para la elaboración de la MIR | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | 100% |  | Se realizó la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp F087 para ele ejercico fiscal 2025 | MIR 2025 | 1.2.2 F087 MIPYMES PUBLICADO
2 | Institucional | Definición de la metodología y/o criterio para la identificación de la población objetivo | 2.1 | Delimitar, Revisar y Actualizar la población potencial y objetivo | Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | 100% | 2.1.1 | Establecer metodología y/o criterio para la población potencial y objetivo | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | 100% | Población potencial y objetivo claramente delimitada | Se estableció la metodología y/o el criterio para las poblaciones del Pp | Metodología y/o criterio para la población potencial y objetivo | 2.1.1 Metodología o criterio para la población potencial y objetivo - copia (2)
|  | Desarrollar estadísticas para la estadísticas de la población objetivo y atendida, donde se identifique los otorgados a cada tipo de empresa, a nivel municipio (medios de verificación) | 2.2 | Establecer área responsable de la generación de estadísticas a nivel Secretaría | Coordinador Institucional | 2025-01-30 | 0% | 2.2.1 | Se publicará la información en la página de internet de la Secretaría (micrositio) | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2025-01-30 | 0% | Definición de estadísticas a publicar /Medios de Verificación |  | Publicación en micrositio de transparencia |  | No se mostró avances
3 | Institucional | Definir metas factibles y orientadas a mejorar los resultados e impactos del desempeño del Pp | 3.1 | Actualizar las metas para 2025 | Subsecretaría de Promoción y Fomento /Dirección de MiPyMEs | 2024-08-25 | 100% | 3.1.1 | Revisar las metas planteadas en el PED y los resultados de los ejercicios 2023 y 2024 | Dirección MiPyMEs | 2024-08-25 | 100% | Metas factibles y retadoras | Se realizó la Metodología del Marco Lógico así como la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp F087 para ele ejercico fiscal 2025 | MML y MIR 2025 | 1 - DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 2025; 2 - Arbol de Problemas 2025; 3 - Arbol de Objetivos 2025; 4 - Seleccion de Alternativas 2025; 5 - DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA; 7 - Fichas Tecnicas 2025. MIR F087 MIPYMES PUBLICADO
4 | Institucional | Establecer herramienta tecnológica que permita llevar el Registro Estatal de las MiPyMEs. | 4.1 | Desarrollar herramienta tecnológica que permita llevar el Registro Estatal de las MiPyMEs. | Subsecretaría de Promoción y Fomento /Dirección de MiPyMEs | 2025-01-30 | 100% | 4.1.1 | Autorización de desarrollo de herramienta tecnológica que lleve el Registro Estatal de las MiPyMEs | Subsecretaría de Promoción y Fomento /Dirección de MiPyMEs | 2024-10-31 | 100% | Operación del Sistema | Se implemetó el sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para llevar a cabo el Registro Estatal de las Mipymes | Validación de Proyecto | 4.1.1 AUTORIZACION DE SOFTWARE
[7 empty] | 100% | 4.1.2 | Mesas de trabajo con el desarrollador de software | Dirección MiPyMEs | 2024-12-31 | 100% |  | Se presentó la minuta de trabajo respecto a la reunión "Presentación del Sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para llevar a cabo el Registro Estatal de las Mipymes " | Minutas /Formatos de Seguimiento Interno | 4.1.2 minuta software
5 | Institucional | Actualizar marco juridico de la Secretaría de Economía | 5.1 | Actualización en marco jurídico | Área Jurídica / Subsecretarias de la SE | 2025-12-31 | 100% | 5.1.1 | Revisar de manera integral del marco normativo de la Secretaria | Área Jurídica | 2024-12-31 | 100% | Marco Jurídico Actualizado y Publicado en el POES | Se realizó una circular respecto a una revisión integral del amrco normativo de la SE | Diagnostico | 5.1.1 CIRCULAR
[7 empty] | 100% | 5.1.2 | Elaborar plan de trabajo para la actualización del marco normativo | Área Jurídica | 2025-01-31 | 100% |  | Se trabajó en un plan de trabajo para la revisión del marco normativo | Plan de trabajo | 5.1.2 Plan de trabajo
6 | Institucional | Publicar de su página institucional, las acciones de promoción y fomento que proporciona que programa presupuestario, con la finalidad que sean fácilmente identificables por la población | 6.1 | Actualizar la información del micrositio, presentando de manera mas clara los programas y apoyos de la Secretaría | Coordinador Institucional / Dirección de MiPyMEs | 2024-12-31 | 100% | 6.1.1 | Revisar el micrositio y detectar áreas de mejora | Coordinador Institucional | 2024-10-30 | 100% | Publicación de las acciones y apoyos de fomento económico que ofrece la SE | Se realizó un informe de los requisitos del micrositio | Informe de requisitos mínimos que debe considerar la publicación | 6.1.1 informe micrositio
[7 empty] | 0% | 6.1.2 | Adecuar el micrositio | Responsable de Transparencia de la SE | 2024-12-31 | 0% |  |  | Micrositio de Transparencia de la SE |  | No se mostró avances
7 | Institucional | Establecer área responsable del Seguimiento de los Aspectos Susptibles de Mejora | 7.1 | Designar a área responsable de coordinar la atención y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora | Coordinador Institucional | 2024-07-30 | 100% | 7.1.1 | Designar a área responsable de coordinar la atención y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora | Coordinador Institucional | 2024-07-30 | 100% | Atención a los ASM | Se solicitó y se designó un área y una persona responsable en coordinar los ASM | Oficio de designación | 7.1.1 OFICIO DE DESIGNACION