## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)
Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Elaborar un diagnóstico que contenga un análisis y propuesta en fuentes estadísticas oficiales, documentos normativos e institucionales, así como en estudios e informes estatales, nacionales e internacionales relacionados para realizar un diagnóstico que contemple algunos o todos los elementos establecidos en el documento Aspectos a considerar | 1.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación | 2025-06-30 | Contar con información básica del Pp basado en sus origenes, problemática que atiende y sus alcances | 1.1.1 | Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL | Dirección de Planeación | 2025-06-30 | Ficha Informativa del Programa Presupuestario (Fuente: INIFED y CONEVAL)
2 | Interinstitucional | Elaborar un documento que contenga claramente la definición del problema o necesidad pública que justifica la existencia del Pp, y su justificación teórica y empírica, todo ello en apego a la MML | 2.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación. | 2025-06-30 | Tener a disposición información de la problemática que justifica la existencia del Pp Fondo de Aportaciones Múltiples | 2.1.1 | Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL | Dirección de Planeación | 2025-06-30 | Definición de la Problemática en apego a la MML
3 | Interinstitucional | Elaborar y presentar información que se desprenda del análisis documentado (estudios, investigaciones, estadísticas oficiales, etc.) | 3.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación. | 2025-06-30 | Contar con información básica del Pp | 3.1.1 | Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL | Dirección de Planeación | 2025-06-30 | Ficha informativa con Información estadística
4 | Institucional | Elaboración de la MIR y establecer métodos de cálculos y criterios viables para las metas y demás apartados | 4.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-06-30 | La MIR se elabora en apego a los criterios del INIFED y las metas se definen en proporción de la asignación oficial del Pp y las posibles asignaciones adicionales. | 4.1.1 | Revisión de la MIR | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) publicada en el Tomo IV
5 | Especificos | Realizar las fichas técnicas de los indicadores que contengan los elementos establecidos en la Guía de Indicadores de la SHCP | 5.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-12-31 | Elaborar el expediente de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico de las Fichas Técnicas de los indicadores y el resto de las etapas. | 5.1.1 | Trabajar en la elaboración de las fichas Técnicas de los indicadores. | Dirección de Planeación. | 2025-12-31 | Fichas técnicas de los indicadores de la MIR
6 | Interinstitucional | Se sugiere para ejercicios posteriores realizar una MIR que sea publicada en la LIPEES de ejercicios correspondientes | 6.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación. | 2025-06-30 | Publicar la MIR en la LIPEES | 6.1.1 | Validar que la Matriz de Indicadores de Resultados en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa se siga publicando. | Dirección de Planeación. | 2025-06-30 | Hipervinculo de la publicación de la MIR en la LIPEES
7 | Especificos | Establecer métodos de cálculo y unidad de medida a los indicadores del Pp | 7.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-12-31 | Que los indicadores del Pp se fundamenten en métodos de cálculo y unidad de medida | 7.1.1 | Documentar el método de cálculo y unidad de medida de cada uno de los indicadores del Pp. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-12-31 | Métodos de cálculo y unidad de medida de los indicadores de la MIR (incluidos en las fichas técnicas)
8 | Institucional | Establecer un Plan Estratégico del Pp | 8.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | Que la Dependencia cuente con un Plan Estratégico del Pp en el que se apoye su operatividad | 8.1.1 | Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Estratégico del Pp. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-12-31 | Plan Estratégico
9 | Institucionla | Elaborar un Plan Anual de Trabajo (PAT) | 9.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | Que la Dependencia cuente con un Plan Anual de Trabajo (PAT) en el que se apoye su operatividad | 9.1.1 | Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Anual de Trabajo (PAT) | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-12-31 | Plan Anual de Trabajo
10 | Institucional | Establecer un sitio web que aloje información completa del Pp | 10.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | La Dependencia ya cuenta con un sitio web con información de dominio público del Pp sin embargo se coordinará con el área de Sistemas Informáticos para la carga de información adicional del Pp. | 10.1.1 | Establecer coordinación con el área de Sistemas Infomáticos para agregar información del Pp a la página oficial del ISIFE. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | Hipervinculo del sitio web del ISIFE
11 | Interinstitucional | Establecer una estrategia para la delimitación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida | 11.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | Mejorar la delimitación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida | 11.1.1 | Replantear las formas en que se delimita la Población Potencial, Objetivo y Atendida en función de las solicitudes de apoyo que se reciben y las metas de la MIR | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | Relación de solicitudes de apoyo y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
12 | Interinstitucional | Elaborar mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios, la entrega y generación | 12.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC) | 12.1.1 | No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC) | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | Banco de Proyectos
13 | Institucional | Contar con un aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para información del Pp | 13.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | La Dependencia realiza esta acción ya que cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno que registra el ejercicio del Pp. | 13.1.1 | La Dependencia cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno en que se registra el ejercicio del Pp. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | Evidencia del registro en el SRFT, SADMUN y Sistema del ISIFE.
14 | Institucional | Ligar la información del Pp sobre los temas del presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como las evaluaciones, estudios y encuestas financiados con recursos públicos; y, el listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos | 14.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin. | 14.1.1 | La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
15 | Institucoinal | Que la información del programa se publique en formatos de datos abiertos y accesibles acorde a la ley de la materia | 15.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia. | 15.1.1 | La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
16 | Institucional | Realizar modificaciones a la página para que se puedan descargar de documentos en formatos Word, PDF, Excel, colocar también un buzón para la participación ciudadana | 16.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Administración | 2025-03-01 | La página de la Dependencia permite consultar y descargar documentos en los formatos especificados además cuenta con un apartado de buzón de participación ciudadana denominado Contacto | 16.1.1 | Actualmente la página permite descargar documentos en formatos Word, PDF, Excel, además cuenta también con un buzón para la participación ciudadana. | Dirección de Administración | 2025-06-30 | Hipervinculo del sitio web del ISIFE
17 | Especificos | Elaborar una encuesta que permita medir el grado de satisfacción de la población atendida | 17.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Infraestructura | 2025-03-01 | La Dependencia realiza una breve encuesta compuesta de tres reactivos que dan cuenta de la percepción general que tiene la comunidad educativa respecto del Pp, sin embargo, no específica el grado de satisfacción, Se planterá la modificación de la encuesta incluyendo un reactivo que de cuenta del grado de satisfacción de la población atendida | 17.1.1 | Plantear la modificación de la encuesta incluyendo un reactivo que de cuenta del grado de satisfacción de la población atendida. | Dirección de Infraestructura | 2025-12-31 | Encuesta del Comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)
Documento de Trabajo del Programa: K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa / E006 Infraestructura Educativa Básica (FAM)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Elaborar un diagnóstico que contenga un análisis y propuesta en fuentes estadísticas oficiales, documentos normativos e institucionales, así como en estudios e informes estatales, nacionales e internacionales relacionados para realizar un diagnóstico que contemple algunos o todos los elementos establecidos en el documento Aspectos a considerar | 1.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación | 2025-06-30 | 100% | 1.1.1 | Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL | Dirección de Planeación | 2025-06-30 | 100% | Contar con información básica del Pp basado en sus origenes, problemática que atiende y sus alcances | Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL | Ficha Informativa del Programa Presupuestario (Fuente: INIFED y CONEVAL) | Ficha Informativa del Programa Presupuestario (Fuente: INIFED y CONEVAL)
2 | Interinstitucional | Elaborar un documento que contenga claramente la definición del problema o necesidad pública que justifica la existencia del Pp, y su justificación teórica y empírica, todo ello en apego a la MML | 2.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación. | 2025-06-30 | 100% | 2.1.1 | Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL | Dirección de Planeación | 2025-06-30 | 100% | Tener a disposición información de la problemática que justifica la existencia del Pp Fondo de Aportaciones Múltiples | Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL | Definición de la Problemática en apego a la MML | Definición de la Problemática en apego a la MML
3 | Interinstitucional | Elaborar y presentar información que se desprenda del análisis documentado (estudios, investigaciones, estadísticas oficiales, etc.) | 3.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación. | 2025-06-30 | 0% | 3.1.1 | Consulta de información con el INIFED y el CONEVAL | Dirección de Planeación | 2025-06-30 | 0% | Contar con información básica del Pp | No es factible realizar esta acción ya que la Dependencia y las instancias involucradas con el Pp no cuenta con análisis documentados, investigaciones o estadísticas que permitan generar un documento de este tipo. | Ficha informativa con Información estadística | NA
4 | Institucional | Elaboración de la MIR y establecer métodos de cálculos y criterios viables para las metas y demás apartados | 4.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | 4.1.1 | Revisión de la MIR | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | La MIR se elabora en apego a los criterios del INIFED y las metas se definen en proporción de la asignación oficial del Pp y las posibles asignaciones adicionales. | Revisión de la MIR | MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) publicada en el Tomo IV | MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) publicada en el Tomo IV (Archivo en PDF)
5 | Especificos | Realizar las fichas técnicas de los indicadores que contengan los elementos establecidos en la Guía de Indicadores de la SHCP | 5.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-12-31 | 0% | 5.1.1 | Trabajar en la elaboración de las fichas Técnicas de los indicadores. | Dirección de Planeación. | 2025-12-31 | 0% | Elaborar el expediente de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico de las Fichas Técnicas de los indicadores y el resto de las etapas. | Trabajar en la elaboración de las fichas Técnicas de los indicadores. | Fichas técnicas de los indicadores de la MIR | En proceso
6 | Interinstitucional | Se sugiere para ejercicios posteriores realizar una MIR que sea publicada en la LIPEES de ejercicios correspondientes | 6.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación. | 2025-06-30 | 100% | 6.1.1 | Validar que la Matriz de Indicadores de Resultados en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa se siga publicando. | Dirección de Planeación. | 2025-06-30 | 100% | Publicar la MIR en la LIPEES | Validar que la Matriz de Indicadores de Resultados en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa se siga publicando. | Hipervinculo de la publicación de la MIR en la LIPEES | Hipervinculo de la publicación de la MIR en la LIPEES
7 | Especificos | Establecer métodos de cálculo y unidad de medida a los indicadores del Pp | 7.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-12-31 | 0% | 7.1.1 | Documentar el método de cálculo y unidad de medida de cada uno de los indicadores del Pp. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-12-31 | 0% | Que los indicadores del Pp se fundamenten en métodos de cálculo y unidad de medida | Documentar el método de cálculo y unidad de medida de cada uno de los indicadores del Pp. | Métodos de cálculo y unidad de medida de los indicadores de la MIR (incluidos en las fichas técnicas) | En proceso
8 | Institucional | Establecer un Plan Estratégico del Pp | 8.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | 0% | 8.1.1 | Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Estratégico del Pp. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-12-31 | 0% | Que la Dependencia cuente con un Plan Estratégico del Pp en el que se apoye su operatividad | La dependencia realiza el Programa General de Obra que delimita de forma estratégica la operación y ejecución del Pp | Plan Estratégico | Programa General de Obra (Archivo PDF)
9 | Institucionla | Elaborar un Plan Anual de Trabajo (PAT) | 9.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | 0% | 9.1.1 | Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Anual de Trabajo (PAT) | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-12-31 | 0% | Que la Dependencia cuente con un Plan Anual de Trabajo (PAT) en el que se apoye su operatividad | Establecer coordinación con el Órgano Interno de Control de la Dependencia para iniciar los trabajos que constituyan el Plan Anual de Trabajo (PAT) | Plan Anual de Trabajo | En proceso
10 | Institucional | Establecer un sitio web que aloje información completa del Pp | 10.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | 100% | 10.1.1 | Establecer coordinación con el área de Sistemas Infomáticos para agregar información del Pp a la página oficial del ISIFE. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | La Dependencia ya cuenta con un sitio web con información de dominio público del Pp sin embargo se coordinará con el área de Sistemas Informáticos para la carga de información adicional del Pp. | Establecer coordinación con el área de Sistemas Infomáticos para agregar información del Pp a la página oficial del ISIFE. | Hipervinculo del sitio web del ISIFE | Hipervinculo del sitio web del ISIFE
11 | Interinstitucional | Establecer una estrategia para la delimitación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida | 11.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | 100% | 11.1.1 | Replantear las formas en que se delimita la Población Potencial, Objetivo y Atendida en función de las solicitudes de apoyo que se reciben y las metas de la MIR | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | Mejorar la delimitación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida | Replantear las formas en que se delimita la Población Potencial, Objetivo y Atendida en función de las solicitudes de apoyo registradas en el Banco deyectos de la Dependencia y las metas de la MIR | Relación de solicitudes de apoyo y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | Relación de solicitudes de apoyo y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
12 | Interinstitucional | Elaborar mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios, la entrega y generación | 12.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | 100% | 12.1.1 | No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC) | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC) | No es factible realizar esta acción ya que el procedimiento para la selección de los destinatarios es facultad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPYC) | Banco de Proyectos | Banco de Proyectos (Archivo en PDF)
13 | Institucional | Contar con un aplicaciones informáticas o sistemas institucionales para información del Pp | 13.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | 100% | 13.1.1 | La Dependencia cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno en que se registra el ejercicio del Pp. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | La Dependencia realiza esta acción ya que cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno que registra el ejercicio del Pp. | La Dependencia cuenta con sistemas informáticos institucionales para la operación y manejo de la información del Pp, tales como el registro en el portal del SRFT, el SADMUN y el Sistema interno en que se registra el ejercicio del Pp. | Evidencia del registro en el SRFT, SADMUN y Sistema del ISIFE. | Evidencia del registro en el SRFT, SADMUN y Sistema del ISIFE (Capturas en Word)
14 | Institucional | Ligar la información del Pp sobre los temas del presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto; los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como las evaluaciones, estudios y encuestas financiados con recursos públicos; y, el listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos | 14.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | 100% | 14.1.1 | La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin. | La Dependencia ya realiza esta acción en la que hace de dominio público la información del Pp y sus beneficiarios mediante reportes y/o plataformas específicas para este fin. | Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
15 | Institucoinal | Que la información del programa se publique en formatos de datos abiertos y accesibles acorde a la ley de la materia | 15.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Planeación, Dirección de Infraestructura y Dirección de Administración | 2025-03-01 | 100% | 15.1.1 | La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia. | Dirección de Planeación. Dirección de Infraestructura Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia. | La Dependencia ya realiza esta acción en la que publica la información del Pp en la Plataforma Nacional de Transparencia en apego a la normatividad aplicable en la materia. | Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) | Ligas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
16 | Institucional | Realizar modificaciones a la página para que se puedan descargar de documentos en formatos Word, PDF, Excel, colocar también un buzón para la participación ciudadana | 16.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Administración | 2025-03-01 | 100% | 16.1.1 | Actualmente la página permite descargar documentos en formatos Word, PDF, Excel, además cuenta también con un buzón para la participación ciudadana. | Dirección de Administración | 2025-06-30 | 100% | La página de la Dependencia permite consultar y descargar documentos en los formatos especificados además cuenta con un apartado de buzón de participación ciudadana denominado Contacto | Actualmente la página permite descargar documentos en formatos Word, PDF, Excel, además cuenta también con un buzón para la participación ciudadana. | Hipervinculo del sitio web del ISIFE | Hipervinculo del sitio web del ISIFE
17 | Especificos | Elaborar una encuesta que permita medir el grado de satisfacción de la población atendida | 17.1 | Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | Dirección de Infraestructura | 2025-03-01 | 100% | 17.1.1 | Plantear la modificación de la encuesta incluyendo un reactivo que de cuenta del grado de satisfacción de la población atendida. | Dirección de Infraestructura | 2025-12-31 | 100% | La Dependencia realiza una breve encuesta compuesta de tres reactivos que dan cuenta de la percepción general que tiene la comunidad educativa respecto del Pp, sin embargo, no específica el grado de satisfacción, Se planterá la modificación de la encuesta incluyendo un reactivo que de cuenta del grado de satisfacción de la población atendida | La Dependencia ya realiza esta acción al aplicar una | Encuesta del Comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa | Encuesta del Comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (Archivo en PDF)