## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucionales | Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial (SPCP) | 1.1 | Reformar y adicioneara artículos 235, 236, 236 bis, 236 bisA, 236 bisB y 236 bisC a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en materia del Servicio Profesional de Carrera Policial. | Secretaria de Seguridad Pública | 2023-11-30 | Aprobación de la propuesta de reforma a la Ley. | 1.1.1 | Solicitar al H. Congreso del Estado de Sinaloa, reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en materia del Servicio Profesional de Carrera Policial. | Direccion Juridica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. | 2023-11-30 | Oficios de la Direccion Juridica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
2 | Interinstitucionales | Desarrollar capacitación especializada del personal de criminalística de campo, medicina, dactiloscopia y genética forense | 2.1 | El SESESP, solicitará a la FGE, que se implementen las acciones correspondientes para la atención de los ASM e informarnos de sus avances al término de los próximos dos trimestres (30 de junio y 29 de septiembre) de 2023. | Fiscalia General del Estado | 2023-11-30 | Implementar los procesos de capacitación de acuerdo a las necesidades que arrojen los diferentes diagnósticos de necesidades. | 2.1.1 | Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación referentes al tema de criminalística de campo, medicina dactiloscopia y genética forense. | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | Oficios del SESESP
[8 empty] | 2.1.1 | Desarrollar un cronograma de capacitación. | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | Oficios del SESESP
3 | Interinstitucionales | Dotar de insumos químicos, tecnológicos y de mantenimiento necesarios para cada especialidad pericial con que se cuenta en la Fiscalía para responder de forma veraz y oportuna a las investigaciones e integración de evidencias del delito en los expedientes | 3.1 | Formular el stock de insumos químicos, tecnológicos y de mantenimiento para la optima operaracion de los servicios periciales, avaladas por el responsable a cargo de los productos químicos e insumos. | Direccion de Servicios Periciales de la FGE. | 2023-11-30 | Atender las solicitudes de insumos llevando el seguimiento para mantener el stock necesario de cada uno de los insumos requeridos por los especialistas | 3.1.1 | Realizar un inventario de insumos químicos y tecnológicos. | Direccion de Servicios Periciales de la FGE | 2023-11-30 | Oficios del SESESP / inventario
[8 empty] | 3.1.2 | Creación o en su caso actualización de bitácoras de mantenimiento de equipo con los que cuenta cada especialidad pericial que conforman la Fiscalía. | Direccion de Servicios Periciales de la FGE | 2023-11-30 | Oficios del SESESP / bitácoras de mantenimiento de equipo
4 | Institucionales | Capacitar al personal responsable de reportar los avances de actividades y componentes anunciados en la Matriz de Indicadores para Resultados del FASP | 4.1 | Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación referentes al tema de indicadores, monitoreo de programas públicos, SED, MML - MIR y PbR | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | Desarrollar un cronograma de capacitación para las y los funcionarios que están involucrados en el reporte de avances del ejercicio de recursos FASP. | 4.1.1 | Implementar los procesos de capacitación. | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | Cronograma, listas de asistencia
5 | Institucionales | Mejorar la calidad de los Reportes de avances trimestrales del ejercicio del FASP | 5.1 | Dar a conocer a las areas involucradas con los reporte de avances financieros y físicos del ejercicio de recursos FASP, el calendario de fechas a reportar. | Dirección de planeación y operación de recursos federales y estatales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 2023-11-30 | Contar con la informacion oportuna, requerida para la formulacion de los indicadores del FASP. | 5.1.1 | Crear una plataforma tecnológica para que las dependencias coayuvantes con informacion puedan atender los requerimientos y observaciones derivadas de las evaluaciones, indicadores y ASM, etc.. | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | Oficios del SESESP / resultados de la plataforma tecnológica
6 | Institucionales | Acceso a herramientas tecnológicas | 6.1 | Realizar un inventario sobre equipos tecnológicos y un diagnóstico de necesidades de las áreas prioritarias | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | Mejor la calidad y presentación de trabajos, Modernización de equipo tecnológico del SESESP. | 6.1.1 | Asignar el equipo tecnológico con la capacidad y resistencia para sus funciones | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | Oficios del SESESP
7 | Interinstitucionales | Llenado del Informe Policial Homologado | 7.1 | Realizar un diagnóstico de llenado del IPH | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado, Sistema Penitenciario. y el Centro Estatal de Información | 2023-11-30 | Elaboración del programa de capacitación, donde se agendará a la actualización y correcto llenado del IPH a los elementos que lo requieran con alta prioridad, de acuerdo a los diagnósticos realizados. | 7.1.1 | Monitorear al personal para no disminuir la calidad del llenado del IPH. | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado, Sistema Penitenciario. y el Centro Estatal de Información | 2023-11-30 | Oficios del SESESP
8 | Institucionales | Mantenimiento de Instalaciones | 8.1 | Mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Seguridad Pública, para contar con edificios más seguros, tanto en su mantenimiento, como en aspectos de seguridad. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | Contar con planes de contingencia necesarios, creando programas de mejoras y mantenimiento | 8.1.1 | Elaborar los diagnósticos de cada edificio y/o instalaciones. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | Oficios del SESESP / diagnósticos
[8 empty] | 8.1.2 | Realizar el programa de mejoras y mantenimiento constante a la infraestructura. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | Oficios del SESESP / resultados del programa
[8 empty] | 8.1.3 | Elaborar los planes de contingencias para cada dependencia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | Oficios del SESESP / planes de contigencia
9 | Interinstitucionales | Fortalecimiento de organización, liderazgo y confianza entre el personal operativo de seguridad pública | 9.1 | Elaborar mejoras de manuales de organización, donde se establezcan líneas claras de mando y jerarquía, además de que se activen monitores de este tema en las diferentes áreas del Sistema de Seguridad Pública. | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado. | 2023-11-30 | Percepción de mejoría en el ambiente laboral al crear espacios con más confianza entre compañeros y dependencias dentro del Sistema de Seguridad Pública | 9.1.1 | Desarrollar un cronograma de actividades grupales. | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado. | 2023-11-30 | Oficios del SESESP / cronograma
[8 empty] | 9.1.2 | Agendar cursos de liderazgo para los elementos de seguridad pública. | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado. | 2023-11-30 | Oficios del SESESP / listas de asistencia
10 | Interinstitucionales | Actualizar e incrementar la capacidad de almacenamiento electrónico y físico de los expedientes | 10.1 | Se gestionará el incremento de la capacidad de almacenamiento tanto de manera electrónica como física de los expedientes. | Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza del SESESP | 2023-11-30 | Resguardar de forma segura los archivos con informacion clasificada | 10.1.1 | Ampliar el espacio para el resguardo de expedientes físicos. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | Oficios del SESESP

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucionales | Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial (SPCP) | 1.1 | Reformar y adicioneara artículos 235, 236, 236 bis, 236 bisA, 236 bisB y 236 bisC a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en materia del Servicio Profesional de Carrera Policial. | Secretaria de Seguridad Pública | 2023-11-30 | 80% | 1.1.1 | Solicitar al H. Congreso del Estado de Sinaloa, reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en materia del Servicio Profesional de Carrera Policial. | Direccion Juridica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. | 2023-11-30 | 80% | Aprobación de la propuesta de reforma a la Ley. | Durante el 2023, se han realizado una serie de acciones, encaminadas a la formación estructural del Servicio Profesional de Carrera, es uno de los objetivos del PED | Oficios de la Direccion Juridica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa | 1. Proyeto de Reforma a la Ley de Seguridad Pública. 2. Oficio mediante el cual se remite el proyecto de reforma | La Secretaria de Seguridad Pública, remitió a la Secretaria General de Gobierno, para su revisión, la propuesta de Reforma a la Ley de Seguridad Pública, en materia del Servicio Profesional de Carrera.
2 | Interinstitucionales | Desarrollar capacitación especializada del personal de criminalística de campo, medicina, dactiloscopia y genética forense | 2.1 | El SESESP, solicitará a la FGE, que se implementen las acciones correspondientes para la atención de los ASM e informarnos de sus avances al término de los próximos dos trimestres (30 de junio y 29 de septiembre) de 2023. | Fiscalia General del Estado | 2023-11-30 | 100% | 2.1.1 | Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación referentes al tema de criminalística de campo, medicina dactiloscopia y genética forense. | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | 100% | Incorporar al Sistema de Seguridad Pública, personal especializado en el campo de genetica forense, actualizados. | Se concluyo con la capacitacion requerida por las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia (FGE), conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, autorizado | Informe Estatal de Evaluacion FASP 2022 y 2023. | Link: https://evalua.sinaloa.gob.mx/downloads/Evaluaciones/2023/FASP/EVALUACION_FASP_2022_VERSION_PUBLICA_02.pdf INFORME ESTATAL DE EVALUACION DEL FASP 2022 Capitulo 3 3.6 Subprograma de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. Pagina 87. | Se imparte Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia (FGE), conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
[7 empty] | 100% | 2.1.1 | Desarrollar un cronograma de capacitación. | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | 100% |  | Programa rector de profesionalizacion | Oficios del SESESP | https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/actualizacion-del-prp?idiom=es
3 | Interinstitucionales | Dotar de insumos químicos, tecnológicos y de mantenimiento necesarios para cada especialidad pericial con que se cuenta en la Fiscalía para responder de forma veraz y oportuna a las investigaciones e integración de evidencias del delito en los expedientes | 3.1 | Formular el stock de insumos químicos, tecnológicos y de mantenimiento para la optima operaracion de los servicios periciales, avaladas por el responsable a cargo de los productos químicos e insumos. | Direccion de Servicios Periciales de la FGE. | 2023-11-30 | 100% | 3.1.1 | Realizar un inventario de insumos químicos y tecnológicos. | Direccion de Servicios Periciales de la FGE | 2023-11-30 | 100% | Mantener el stock necesario de cada uno de los insumos requeridos por los especialistas | Se adquirio lote de insumos variados, que se detallan en los controles internos de la Direccion de Periciales | Oficios del SESESP / inventario | Anexo tecnico 2022 (https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11495/Anexo%20Tecnico%202022.pdf)
[7 empty] | 100% | 3.1.2 | Actualización de bitácoras de mantenimiento de equipo con los que cuenta cada especialidad pericial que conforman la Fiscalía. | Direccion de Servicios Periciales de la FGE | 2023-11-30 | 100% |  | Mediante el programa de Fortalecimiento de las areas de investigacion forense y periciales, se atendio la dotación de insumos químicos, tecnológicos y de mantenimiento necesarios para cada especialidad pericial con que se cuenta en la Fiscalía para responder de forma veraz y oportuna a las investigaciones e integración de evidencias del delito en los expedientes | Anexo Tecnico del FASP 2022 Y 2023. (Prog-Ppto. Inv.). | Anexo tecnico 2022 (https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11495/Anexo%20Tecnico%202022.pdf) | En este rubro se invirtio en 2022 fueron $26,619,109.00; Para el 2023 fueron $33,150,044.00
4 | Institucionales | Capacitar al personal responsable de reportar los avances de actividades y componentes anunciados en la Matriz de Indicadores para Resultados del FASP | 4.1 | Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación referentes al tema de indicadores, monitoreo de programas públicos, SED, MML - MIR y PbR | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | 100% | 4.1.1 | Implementar los procesos de capacitación. | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | 100% | Desarrollar un cronograma de capacitación para las y los funcionarios que están involucrados en el reporte de avances del ejercicio de recursos FASP. | Se tiene personal capacitado en el SED y MML, MIR | Constancia y Diploma de participacion | Diploma
5 | Institucionales | Mejorar la calidad de los Reportes de avances trimestrales del ejercicio del FASP | 5.1 | Dar a conocer a las areas involucradas con los reporte de avances financieros y físicos del ejercicio de recursos FASP, el calendario de fechas a reportar. | Dirección de planeación y operación de recursos federales y estatales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 2023-11-30 | 100% | 5.1.1 | Crear una plataforma tecnológica para que las dependencias coayuvantes con informacion puedan atender los requerimientos y observaciones derivadas de las evaluaciones, indicadores y ASM, etc.. | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | 100% | Contar con la informacion oportuna, requerida para la formulacion de los indicadores del FASP. | Se cumple con la carga al PASH y SRTF | Oficios del SESESP / resultados de la plataforma tecnológica | Plataforma del Portal aplicativo de la SHCP
6 | Institucionales | Acceso a herramientas tecnológicas | 6.1 | Realizar un inventario sobre equipos tecnológicos y un diagnóstico de necesidades de las áreas prioritarias | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | 100% | 6.1.1 | Asignar el equipo tecnológico con la capacidad y resistencia para sus funciones | Direccion de Planeacion y Operación del SESESP. | 2023-11-30 | 100% | Mejor la calidad y presentación de trabajos, Modernización de equipo tecnológico del SESESP. | Se tiene el equipo suficiente y necesario para realizar de manera eficiente el trabajo | Oficios del SESESP | Facturas de adquisiciones | La evidencia documental se encuentra disponible en los archivos del SESESP y la SSP.
7 | Interinstitucionales | Llenado del Informe Policial Homologado | 7.1 | Realizar un diagnóstico de llenado del IPH | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado, Sistema Penitenciario. y el Centro Estatal de Información | 2023-11-30 | 100% | 7.1.1 | Monitorear al personal para no disminuir la calidad del llenado del IPH. | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado, Sistema Penitenciario. y el Centro Estatal de Información | 2023-11-30 | 100% | Elaboración del programa de capacitación, donde se agendará a la actualización y correcto llenado del IPH a los elementos que lo requieran con alta prioridad, de acuerdo a los diagnósticos realizados. | Los dias 27 y 28 de junio del 2023, en las instalaciones de la UNIPOL se llevo a cabo la capacitacion de 80 elementos | Oficios de la SSP | Evidencia grafica | La evidencia documental se encuentra disponible en los archivos del SESESP y la SSP.
8 | Institucionales | Mantenimiento de Instalaciones | 8.1 | Mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Seguridad Pública, para contar con edificios más seguros, tanto en su mantenimiento, como en aspectos de seguridad. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | 100% | 8.1.1 | Elaborar los diagnósticos de cada edificio y/o instalaciones. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | 100% | Contar con planes de contingencia necesarios, creando programas de mejoras y mantenimiento | Se cuenta con edificio con seguridad suficiente y caseta de acceso a las instalaciones previa identificacion | Oficios del SESESP / diagnósticos | Visitas instalaciones | La evidencia documental se encuentra disponible en los archivos del SESESP y la SSP.
[7 empty] | 100% | 8.1.2 | Realizar el programa de mejoras y mantenimiento constante a la infraestructura. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | 100% |  | Se cuenta con personal para mantenimiento de las instalaciones | Oficios del SESESP / resultados del programa | Visitas instalaciones | La evidencia documental se encuentra disponible en los archivos del SESESP y la SSP.
9 | Interinstitucionales | Fortalecimiento de organización, liderazgo y confianza entre el personal operativo de seguridad pública | 9.1 | Elaborar mejoras de manuales de organización, donde se establezcan líneas claras de mando y jerarquía, además de que se activen monitores de este tema en las diferentes áreas del Sistema de Seguridad Pública. | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado. | 2023-11-30 | 100% | 9.1.1 | Desarrollar un cronograma de actividades grupales. | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado. | 2023-11-30 | 100% | Percepción de mejoría en el ambiente laboral al crear espacios con más confianza entre compañeros y dependencias dentro del Sistema de Seguridad Pública | El departamento de psicologia de la PEP, programo la imparticion del taller: de Confianza, Integracion y Trabajo en Equipo. Ademas el de Liderazgo y Acosos Laboral | Oficios del SESESP / cronograma | La evidencia documental se encuentra disponible en los archivos del SESESP y la SSP. | Esta documentacion contiene las acciones que han emprendido las corporaciones policiales para la atencion de los aspectos susceptibles de mejora (ASM).
[7 empty] | 100% | 9.1.2 | Agendar cursos de liderazgo para los elementos de seguridad pública. | Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía del Estado. | 2023-11-30 | 100% |  | El departamento de psicologia de la PEP, programo la imparticion del taller: de Confianza, Integracion y Trabajo en Equipo. Ademas el de Liderazgo y Acosos Laboral | Oficios del SESESP / listas de asistencia | La evidencia documental se encuentra disponible en los archivos del SESESP y la SSP. | Esta documentacion contiene las acciones que han emprendido las corporaciones policiales para la atencion de los aspectos susceptibles de mejora (ASM).
10 | Interinstitucionales | Actualizar e incrementar la capacidad de almacenamiento electrónico y físico de los expedientes | 10.1 | Se gestionará el incremento de la capacidad de almacenamiento tanto de manera electrónica como física de los expedientes. | Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza del SESESP | 2023-11-30 | 100% | 10.1.1 | Ampliar el espacio para el resguardo de expedientes físicos. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 2023-11-30 | 100% | Resguardar de forma segura los archivos con informacion clasificada | Se incremento la capacidad de almacenamiento de fisico y electronico de expedientes | Oficios del SESESP | Dictamen de Inutilidad y fotografias | Se eliminaron expedientes que habian cumplido su ciclo, dejando espacio disponible. La evidencia documental se encuentra disponible en los archivos del SESESP y la SSP.