## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Especifico | Elaboración con más frecuencia de reportes detallados durante el ejercicio de los recursos del FASSA por tipo de personal, en el que se identifiquen el personal médico, administrativo, enfermeras y auxiliares, y otros. | 1.1 | Contar con reportes más detallados y actualizados del ejercicio de los recursos del FASSA por cada tipo de personal (médico, administrativo, enfermeras, auxiliares y otros). | Subdireccion de Recursos Humanos | 2024-01-26 | Conocer el recurso aplicado por tipo de personal | 1.1.1 | Elaboracion de reporte por tipo de personal y recurso aplicado | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | Reporte de Recurso aplicado por tipo de personal
2 | Institucional | Mejorar la comunicación entre áreas administrativas con las operativas, para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos con más oportunidad. | 2.1 | Sostener con más frecuencia, reuniones de trabajo entre el área administrativa y operativas con la finalidad de mejorar la coordinación para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | Mejora de la comunicación con areas sustantivas | 2.1.1 | Calendarizar reuniones con areas operativas | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | Calendario de reuniones y minutas respectivas
3 | Institucional | La matriz de indicadores del fondo, como no integra todos los temas específicos que se pudieran de considerar en atención al objetivo que busca alcanzar el FASSA, deben de incluirse en las MIR estatal. | 3.1 | Revisar la MIR con la finalidad de que se incluyan todos los temas que tiene por objetivo atender el FASSA | Direcciones de Prevencion y Promocion de la Salud y de Atencion Medica | 2024-01-26 | MIR Estatal homologada a MIR Federal | 3.1.1 | Realizar reuniones para revision de la MIR | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | Calendario de reuniones y minutas respectivas
|  |  | 3.2 | Adecuar el diseño y medición de las metas estatales con las federales | Apoyo de la Direccion de Planeacion de la Secretaria de Salud | 2024-01-26 | Metas Homologadas | 3.2.1 | Realizar reuniones para revision de Metas. | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | Calendario de reuniones y minutas respectivas
4 | Institucional | Los documentos revisados deben de identificar las necesidades de recursos humanos y materiales con más oportunidad. (R.H. y R.M) | 4.1 | Llevar a cabo un análisis que se identifique con más oportunidad las necesidades de recursos humanos y materiales. (R.H. y R.M.) | Subdireccion de Recursos Humanos y Recursos Humanos | 2024-01-26 | Identificacion de necesidades con mas oportunidad . | 4.1.1 | Solicitar a las areas operativas relacion de necesidades de R.M. y R.H. | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | Reporte de identificacion de necesidades de R.H. y R.M.
5 | Especifico | Los recursos del FASSA se distribuyen en todos los conceptos del gasto para atender las necesidades de las cuatro sub-funciones de salud pese a concentrarse mayoritariamente en el financiamiento de servicios personales. Como consecuencia, los recursos se encuentran reducidos para otros capítulos operativos del gasto y ello dificulta la aplicación oportuna y eficaz de los mismos, afectando principalmente a el Área de Prevención y Promoción de la Salud | 5.1 | Llevar a cabo un análisis para conocer si los recursos del FASSA, son suficientes para atender la problemática identificada en el mediano y largo plazo | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | Determinar las insuficiencias de recursos | 5.1.1 | Realizar reuniones con areas operativas | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | Informe de insuficiencia de recursos
|  |  | 5.2 | Mejorar los lineamientos para la distribución de los recursos del fondo con más oportunidad | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | Mejora de la distribucion de recursos | 5.2.1 | Elaboracion de lineamientos para mejora de distribucion de recursos | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | Lineamientos para mejora de distribucion de recursos
6 | Institucional | Establecer mecanismos para la generación de información actualizada de forma continua respecto de la plantilla de personal y la infraestructura para la atención de los servicios de salud en la entidad | 6.1 | Buscar mecanismos para la generación de información actualizada respecto a la plantilla de personal y la infraestructura para la atención de los servicios de salud en la entidad | Direccion de Recursos Humanos y Recursos Materiales | 2024-01-26 | Obtener informacion actualizada R.H. y R.M. | 6.1.1 | Junta con las Direcciones de Recursos Humanos y Materiales | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | Informe de plantilla de personal de infraestructura actual
|  |  | 6.2 | Contar con registros claros y transparentes respecto a la plantilla de personal y la infraestructura médica | Direccion de Recursos Humanos y Recursos Materiales | 2024-01-26 | Registros actualizados de plantilla de personal y la infraestructura medica | 6.2.1 | Solicitar actualizar los registros respectivos | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | Registros claros, transparentes y actualizados
7 | Interinstitucional | Recortes financieros destinados a los fondos y/o recursos, de acuerdo a políticas públicas nacionales | 7.1 | Realizar reuniones con las instancias federales y las instancias estatales para la definición de criterios de cobertura de los programas de atención a la salud en las entidades | Direccion Administrativa con apoyo de Direccion de Planeacion de la Secretaria de Salud | 2024-01-26 | Definicion precisa de criterios de covertura de programas de atencion a la salud | 7.1.1 | Convocar a reuniones con instancias federales | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | Minuta de reuniones con instancias federales

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Especifico | Elaboración con más frecuencia de reportes detallados durante el ejercicio de los recursos del FASSA por tipo de personal, en el que se identifiquen el personal médico, administrativo, enfermeras y auxiliares, y otros. | 1.1 | Contar con reportes más detallados y actualizados del ejercicio de los recursos del FASSA por cada tipo de personal (médico, administrativo, enfermeras, auxiliares y otros). | Subdireccion de Recursos Humanos | 2024-01-26 | 0% | 1.1.1 | Elaboracion de reporte por tipo de personal y recurso aplicado | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | 0% | Conocer el recurso aplicado por tipo de personal |  | Reporte de Recurso aplicado por tipo de personal
2 | Institucional | Mejorar la comunicación entre áreas administrativas con las operativas, para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos con más oportunidad. | 2.1 | Sostener con más frecuencia, reuniones de trabajo entre el área administrativa y operativas con la finalidad de mejorar la coordinación para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | 100% | 2.1.1 | Calendarizar reuniones con areas operativas | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | 100% | Mejora de la comunicación con areas sustantivas | Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA | Calendario de reuniones y minutas respectivas | Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA
3 | Institucional | La matriz de indicadores del fondo, como no integra todos los temas específicos que se pudieran de considerar en atención al objetivo que busca alcanzar el FASSA, deben de incluirse en las MIR estatal. | 3.1 | Revisar la MIR con la finalidad de que se incluyan todos los temas que tiene por objetivo atender el FASSA | Direcciones de Prevencion y Promocion de la Salud y de Atencion Medica | 2024-01-26 | 0% | 3.1.1 | Realizar reuniones para revision de la MIR | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | 0% | MIR Estatal homologada a MIR Federal |  | Calendario de reuniones y minutas respectivas
|  |  | 3.2 | Adecuar el diseño y medición de las metas estatales con las federales | Apoyo de la Direccion de Planeacion de la Secretaria de Salud | 2024-01-26 | 100% | 3.2.1 | Realizar reuniones para revision de Metas. | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | 100% | Metas Homologadas | Oficio y analisis avance trimestral metas FASSA | Calendario de reuniones y minutas respectivas | Oficio y analisis avance trimestral metas FASSA
4 | Institucional | Los documentos revisados deben de identificar las necesidades de recursos humanos y materiales con más oportunidad. (R.H. y R.M) | 4.1 | Llevar a cabo un análisis que se identifique con más oportunidad las necesidades de recursos humanos y materiales. (R.H. y R.M.) | Subdireccion de Recursos Humanos y Recursos Humanos | 2024-01-26 | 100% | 4.1.1 | Solicitar a las areas operativas relacion de necesidades de R.M. y R.H. | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | 100% | Identificacion de necesidades con mas oportunidad . | Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA | Reporte de identificacion de necesidades de R.H. y R.M. | Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA
5 | Especifico | Los recursos del FASSA se distribuyen en todos los conceptos del gasto para atender las necesidades de las cuatro sub-funciones de salud pese a concentrarse mayoritariamente en el financiamiento de servicios personales. Como consecuencia, los recursos se encuentran reducidos para otros capítulos operativos del gasto y ello dificulta la aplicación oportuna y eficaz de los mismos, afectando principalmente a el Área de Prevención y Promoción de la Salud | 5.1 | Llevar a cabo un análisis para conocer si los recursos del FASSA, son suficientes para atender la problemática identificada en el mediano y largo plazo | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | 100% | 5.1.1 | Realizar reuniones con areas operativas | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | 100% | Determinar las insuficiencias de recursos | Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA | Informe de insuficiencia de recursos | Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA
|  |  | 5.2 | Mejorar los lineamientos para la distribución de los recursos del fondo con más oportunidad | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | 100% | 5.2.1 | Elaboracion de lineamientos para mejora de distribucion de recursos | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | 100% | Mejora de la distribucion de recursos | Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA | Lineamientos para mejora de distribucion de recursos | Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA
6 | Institucional | Establecer mecanismos para la generación de información actualizada de forma continua respecto de la plantilla de personal y la infraestructura para la atención de los servicios de salud en la entidad | 6.1 | Buscar mecanismos para la generación de información actualizada respecto a la plantilla de personal y la infraestructura para la atención de los servicios de salud en la entidad | Direccion de Recursos Humanos y Recursos Materiales | 2024-01-26 | 100% | 6.1.1 | Junta con las Direcciones de Recursos Humanos y Materiales | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | 100% | Obtener informacion actualizada R.H. y R.M. | Inventarios de Infraestructura medica | Informe de plantilla de personal de infraestructura actual | Inventarios de Infraestructura medica
|  |  | 6.2 | Contar con registros claros y transparentes respecto a la plantilla de personal y la infraestructura médica | Direccion de Recursos Humanos y Recursos Materiales | 2024-01-26 | 100% | 6.2.1 | Solicitar actualizar los registros respectivos | Direccion Administrativa | 2024-01-26 | 100% | Registros actualizados de plantilla de personal y la infraestructura medica | Inventarios de Infraestructura medica | Registros claros, transparentes y actualizados | Inventarios de Infraestructura medica
7 | Interinstitucional | Recortes financieros destinados a los fondos y/o recursos, de acuerdo a políticas públicas nacionales | 7.1 | Realizar reuniones con las instancias federales y las instancias estatales para la definición de criterios de cobertura de los programas de atención a la salud en las entidades | Direccion Administrativa con apoyo de Direccion de Planeacion de la Secretaria de Salud | 2024-01-26 | 90% | 7.1.1 | Convocar a reuniones con instancias federales | Subdireccion de Recursos Financieros | 2024-01-26 | 90% | Definicion precisa de criterios de covertura de programas de atencion a la salud | Oficio y analisis avance trimestral metas FASSA | Minuta de reuniones con instancias federales | Oficio y analisis avance trimestral metas FASSA