## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Realizar un diagnóstico del fondo que contengan información sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión o actualización. | 1.1 | Llevar a la práctica la elaboración de un diagnóstico sobre el FISE | Coordinación de gestión e inversión | 2024-03-31 | Diagnóstico sobre la situación de las carencias de vivienda e infraestructura básica en el estado | 1.1.1 | Elaborar el diagnóstico | Coordinación de gestión e inversión | 2024-03-31 | Diagnóstico sobre la situación de las carencias de vivienda e infraestructura básica en el estado
2 | Institucional | Crear el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), Fichas Técnicas de Indicadores, lo anterior de acuerdo con las Metodologías sobre formulación de programas con Metodología del Marco Lógico (MML) y la Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | 2.1 | Elaborar los siguientes elementos: Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, MIR y las Fichas Técnicas de Indicadores | Coordinación de gestión e inversión | 2024-03-31 | Árbol del problema, árbol de solución, Matriz de Indicadores de Resultados y fichas técnicas. | 2.1.1 | Realizar el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, MIR y las Fichas Técnicas de Indicadores | Coordinación de gestión e inversión | 2024-03-31 | Árbol del problema, árbol de solución, Matriz de Indicadores de Resultados y fichas técnicas.
3 | Institucional | Elaborar un plan estratégico estatal. | 3.1 | Adecuar el Plan Sectorial de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentble | Coordinación de gestión e inversión/ Subsecretaría de Evaluación y Planeación | 2024-08-31 | Adecuación al Plan Sectorial de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentble | 3.1.1 | Adecuar el Plan Sectorial de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentble | Coordinación de gestión e inversión/ Subsecretaría de Evaluación y Planeación | 2024-08-31 | Adecuación al Plan Sectorial de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentble
4 | Intergubernamental | Elaborar un plan de trabajo anual estatal. | 4.1 | Desempeñar un plan de trabajo a nivel estatal del FISE | Coordinación de gestión e inversión/ Secretaría de Bienestar (Federal) | 2023-12-31 | Plan de trabajo para el ejercicio fiscal 2024 | 4.1.1 | Realizar el plan de trabajo a nivel estatal del FISE | Coordinación de gestión e inversión/ Secretaría de Bienestar (Federal) | 2023-12-31 | Plan de trabajo para el ejercicio fiscal 2024
5 | Institucional | Gestionar un mecanismo para conocer la satisfacción de la población atendida. | 5.1 | Coordinar un método para conocer la satisfacción de la población atendida del FISE | Coordinación de Gestión e Inversión / Subsecretaría de Bienestar / H. Ayuntamientos | 2024-08-31 | Encuesta de satisfacción de la población beneficiada con obras FISE | 5.1.1 | Establecer un método para conocer la satisfacción de la población atendida del FISE | Coordinación de Gestión e Inversión / Subsecretaría de Bienestar / H. Ayuntamientos | 2024-08-31 | Encuesta de satisfacción de la población beneficiada con obras FISE

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Realizar un diagnóstico del fondo que contengan información sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión o actualización. | 1.1 | Llevar a la práctica la elaboración de un diagnóstico sobre el FISE | Coordinación de gestión e inversión | 2024-03-31 | 100% | 1.1.1 | Elaborar el diagnóstico | Coordinación de gestión e inversión | 2024-03-31 | 100% | Diagnóstico sobre la situación de las carencias de vivienda e infraestructura básica en el estado | Informe sobre la situación de pobreza y rezago Social | Diagnóstico sobre la situación de las carencias de vivienda e infraestructura básica en el estado | Informe sobre la situación de pobreza y rezago Social | Documento elabaorado por la Secretaría de Bienestar
2 | Institucional | Crear el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), Fichas Técnicas de Indicadores, lo anterior de acuerdo con las Metodologías sobre formulación de programas con Metodología del Marco Lógico (MML) y la Guía para el Diseño de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). | 2.1 | Elaborar los siguientes elementos: Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, MIR y las Fichas Técnicas de Indicadores | Coordinación de gestión e inversión | 2024-03-31 | 25% | 2.1.1 | Realizar el Árbol del Problema, Objetivos, Selección de Alternativas, MIR y las Fichas Técnicas de Indicadores | Coordinación de gestión e inversión | 2024-03-31 | 25% | Árbol del problema, árbol de solución, Matriz de Indicadores de Resultados y fichas técnicas. | En proceso de elaboración | Árbol del problema, árbol de solución, Matriz de Indicadores de Resultados y fichas técnicas. | Árbol de Problemas, MIR FISE | Se tomo como referencia el FAIS
3 | Institucional | Elaborar un plan estratégico estatal. | 3.1 | Adecuar el Plan Sectorial de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentble | Coordinación de gestión e inversión/ Subsecretaría de Evaluación y Planeación | 2024-08-31 | 0% | 3.1.1 | Adecuar el Plan Sectorial de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentble | Coordinación de gestión e inversión/ Subsecretaría de Evaluación y Planeación | 2024-08-31 | 0% | Adecuación al Plan Sectorial de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentble | Sin avance | Adecuación al Plan Sectorial de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentble |  | Sin avance
4 | Intergubernamental | Elaborar un plan de trabajo anual estatal. | 4.1 | Desempeñar un plan de trabajo a nivel estatal del FISE | Coordinación de gestión e inversión/ Secretaría de Bienestar (Federal) | 2023-12-31 | 100% | 4.1.1 | Realizar el plan de trabajo a nivel estatal del FISE | Coordinación de gestión e inversión/ Secretaría de Bienestar (Federal) | 2023-12-31 | 100% | Plan de trabajo para el ejercicio fiscal 2024 | Se cuenta con el presupuesto FISE y FAISMUN, en espera de las solicitudes de los municipios | Plan de trabajo para el ejercicio fiscal 2024 | Planeacion MIDS | corte al 30 de Abril
5 | Institucional | Gestionar un mecanismo para conocer la satisfacción de la población atendida. | 5.1 | Coordinar un método para conocer la satisfacción de la población atendida del FISE | Coordinación de Gestión e Inversión / Subsecretaría de Bienestar / H. Ayuntamientos | 2024-08-31 | 100% | 5.1.1 | Establecer un método para conocer la satisfacción de la población atendida del FISE | Coordinación de Gestión e Inversión / Subsecretaría de Bienestar / H. Ayuntamientos | 2024-08-31 | 100% | Encuesta de satisfacción de la población beneficiada con obras FISE | Encuesta realizada | Encuesta de satisfacción de la población beneficiada con obras FISE | Encuesta de satisfacción de la población beneficiada con obras FISE