## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Documento de Trabajo del Programa: F064 – Fomento a la Agricultura E007 – Coberturas anticipadas para garantizar precios mínimos de maíz en apoyo a pequeños productores
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Establecer un diagnóstico que cumpla con los requisitos establecidos para la elaboración de diagnóstico. | 1.1 | Elaborar un diagnóstico que permita identificar el problema central, las causas y los efectos de dicho problema, esto de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. | Departamento de Estudios Económicos Subsecretaría de Agricultura Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento que muestra con claridad el problema, el diagnóstico y los árboles. | 1.1.1 | Interactuar con la Subsecretaría de Agricultura, la Dirección de Desarrollo Agrícola y la Dirección de Valor Agregado para efectos de precisar el contenido pertinente del documento. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (estratégico)
2 | Institucional | Que las ROP o documento similar se establezcan una sola problemática que defina de manera clara el problema que da origen al programa, de igual forma es importante que señale y defina la cantidad de productores en tal situación para conocer la capacidad de atención que tendrá el programa. | 2.1 | Identificar, caracterizar y cuantificar la población potencial, población objetivo y población por atender. Asi como el alcance del programa. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento que contenga información sobre la población o área de enfoque del programa. | 2.1.1 | Realizar una investigación documental y desarrollar todo lo concerniente con la población objetivo o área de enfoque. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (estratégico)
|  |  | 2.2 | Rediseñar las ROP de acuerdo con la información desarrollada en el documento estratégico (diagnóstico, árboles, población objetivo, etc.) | Departamento de Estudios Económicos Subsecretaría de Agricultura Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | ROP coherentes con la información plasmada en el documento esatratégico. | 2.2.1 | Realizar el diseño de las ROP en función de lo contenido en el documento estratégico para posteriormente ser publicado en medios oficiales. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | ROP publicadas en medios oficiales.
3 | Institucional | Contextualizar el problema de manera local y mostrar evidencia de cuánto tiempo se tiene con esta problemática, a partir de cuándo inicia y sustentar con información y/o estadísticas oficiales. Es indispensable considerar que el programa se sustente en un análisis del problema que considere el estado actual de los efectos en grupos poblacionales, territorios del estado o afectaciones en el medio ambiente | 3.1 | Desarrollar un estudio del contexto, antecedentes , evolución de la problemática y experiencia de atención. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento que contenga información sobre el problema y sus antecedentes, evolución, contexto y experiencias de atención. | 3.1.1 | Realizar una investigación documental y desarrollar todo lo concerniente con la información del problema en cuanto a su origen, desarrollo y situación actual. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | Documento formal (estratégico)
4 | Institucional | Implementar un mecanismo que permita manejar en tiempo y forma las cifras oficiales | 4.1 | Acatar estrictamente las fechas de publicación de los documentos, informes y avances del programa. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Publicar en medios oficiales los documentos del programa. | 4.1.1 | Hacer publicos los documentos normativos del programa, así como informes y avances en el micrositio de la SAyG. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Publicación en micrositio de la SAyG.
5 | Institucional | Las fechas de publicación de ROP y la convocatoria necesitan ser consistentes y deberá ser tomado esto en cuenta para futuras fechas y que exista una secuencia cronológica entre ambas | 5.1 | Mejorar los procesos de diseño y publicación de los documentos normativos (ROP, Convocatoria) en fuentes oficiales. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Publicar en medios oficiales los documentos del programa. | 5.1.1 | Hacer publicos los documentos normativos del programa en tiempo y forma. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Publicación en micrositio de la SAyG.
6 | Institucional | Que el micrositio de Transparencia de la SAyG se publiquen los documentos normativos ROP y Convocatoria y además la información de indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. Así también, el listado de personas físicas o morales a quienes asignó recursos y evidencia los informes del ejercicio trimestral del gasto | 6.1 | Actualizar el micrositio de la SAyG de manetra trimestral para que contenga toda la información relacionada con el programa (Documento estratégico, documentos normativos, padrones de beneficiarios, actas, adendums, etc.). | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Publicar en medios oficiales los documentos del programa. | 6.1.1 | Hacer publicos los documentos normativos del programa en tiempo y forma. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Publicación en micrositio de la SAyG.
7 | Institucional | Es necesario que la Unidad Responsable del programa identifique y desglose los gastos de operación para tener claridad y realizar el análisis y justificación de cada uno de los criterios de valoración; así como, en su caso, las áreas de mejora identificadas y las recomendaciones que permitan el cumplimiento y/o la mejora de los criterios | 7.1 | Realizar un desglose del gasto del programa para poder analizar los aspectos y criterios a mejorara con la finalidad de eficientar y transparentar el gasto público. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) Coordinación Administrativa | 2024-12-31 | Informe del gasto del programa. | 7.1.1 | Coordinar con el área administrativa de la SAyG para recopilar la información financiera del programa para su correcta discusión, analisis y publicación. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-12-31 | Oficios contables, informes, reuniones, publicaciones en micrositio de la SAyG.
8 | Institucional | Realizar una MIR de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico de acuerdo a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP. Y que esta MIR tenga coherencia con las ROP del programa | 8.1 | Replantear la MIR para que cumpla con los requisitos establecidos en la guía de la SHCP. | Departamento de Estudios Económicos Subsecretaría de Agricultura Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-25 | MIR que es coherente con lo requerido por el manual de la SHCP. | 8.1.1 | Interactuar con la Subsecretaría de Agricultura y las direcciones de Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola y Valor Agregado para efectos de precisar el contenido reformulado de la MIR. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-25 | Documento (MIR)
|  |  | 8.2 | Vincular la MIR del programa con lo establecido en las Reglas de Operación y Convocatoria. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Vínculo estrecho entre las reglas y convocatorias que se publican con lo establecido en la MIR del Pp | 8.2.1 | Realizar los cambios en las RO y convocatorias para que embonen con lo formulado en la MIR del Pp. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Documentos (MIR, RO y convocatorias)

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG)
Documento de Trabajo del Programa: F064 – Fomento a la Agricultura E007 – Coberturas anticipadas para garantizar precios mínimos de maíz en apoyo a pequeños productores
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Establecer un diagnóstico que cumpla con los requisitos establecidos para la elaboración de diagnóstico. | 1.1 | Elaborar un diagnóstico que permita identificar el problema central, las causas y los efectos de dicho problema, esto de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. | Departamento de Estudios Económicos Subsecretaría de Agricultura Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | 100% | 1.1.1 | Interactuar con la Subsecretaría de Agricultura, la Dirección de Desarrollo Agrícola y la Dirección de Valor Agregado para efectos de precisar el contenido pertinente del documento. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | 100% | Documento que muestra con claridad el problema, el diagnóstico y los árboles. | Se logró definir un diagnóstico que cumple con los requisitos establecidos por la metodología y la instancia evaluadora. | Documento formal (estratégico) | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11679/MML%20F064%20FOMENTO%20A%20LA%20AGRICULTURA.docx
2 | Institucional | Que las ROP o documento similar se establezcan una sola problemática que defina de manera clara el problema que da origen al programa, de igual forma es importante que señale y defina la cantidad de productores en tal situación para conocer la capacidad de atención que tendrá el programa. | 2.1 | Identificar, caracterizar y cuantificar la población potencial, población objetivo y población por atender. Asi como el alcance del programa. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | 100% | 2.1.1 | Realizar una investigación documental y desarrollar todo lo concerniente con la población objetivo o área de enfoque. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | 100% | Documento que contenga información sobre la población o área de enfoque del programa. | Se identificó y delimitó la población. | Documento formal (estratégico) | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11679/MML%20F064%20FOMENTO%20A%20LA%20AGRICULTURA.docx
|  |  | 2.2 | Rediseñar las ROP de acuerdo con la información desarrollada en el documento estratégico (diagnóstico, árboles, población objetivo, etc.) | Departamento de Estudios Económicos Subsecretaría de Agricultura Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 0% | 2.2.1 | Realizar el diseño de las ROP en función de lo contenido en el documento estratégico para posteriormente ser publicado en medios oficiales. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 0% | ROP coherentes con la información plasmada en el documento esatratégico. | Ninguno | ROP publicadas en medios oficiales. | NA | No se implementó, ni se publicaron ROP de Coberturas, por lo tanto el avence en este ASM es nulo. Por otra parte, las coberturas fueron ejecutadas a través de un programa de origen federal y no se encuentra relacionado con este programa presupuestario.
3 | Institucional | Contextualizar el problema de manera local y mostrar evidencia de cuánto tiempo se tiene con esta problemática, a partir de cuándo inicia y sustentar con información y/o estadísticas oficiales. Es indispensable considerar que el programa se sustente en un análisis del problema que considere el estado actual de los efectos en grupos poblacionales, territorios del estado o afectaciones en el medio ambiente | 3.1 | Desarrollar un estudio del contexto, antecedentes , evolución de la problemática y experiencia de atención. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | 100% | 3.1.1 | Realizar una investigación documental y desarrollar todo lo concerniente con la información del problema en cuanto a su origen, desarrollo y situación actual. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-11 | 100% | Documento que contenga información sobre el problema y sus antecedentes, evolución, contexto y experiencias de atención. | Se desarrolló de manera adecuada la problemática por atender con el programa. | Documento formal (estratégico) | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11679/MML%20F064%20FOMENTO%20A%20LA%20AGRICULTURA.docx
4 | Institucional | Implementar un mecanismo que permita manejar en tiempo y forma las cifras oficiales | 4.1 | Acatar estrictamente las fechas de publicación de los documentos, informes y avances del programa. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 0% | 4.1.1 | Hacer publicos los documentos normativos del programa, así como informes y avances en el micrositio de la SAyG. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 0% | Publicar en medios oficiales los documentos del programa. | Ninguno | Publicación en micrositio de la SAyG. | NA | No se implementó, ni se publicaron ROP de Coberturas, por lo tanto el avence en este ASM es nulo. Por otra parte, las coberturas fueron ejecutadas a través de un programa de origen federal y no se encuentra relacionado con este programa presupuestario.
5 | Institucional | Las fechas de publicación de ROP y la convocatoria necesitan ser consistentes y deberá ser tomado esto en cuenta para futuras fechas y que exista una secuencia cronológica entre ambas | 5.1 | Mejorar los procesos de diseño y publicación de los documentos normativos (ROP, Convocatoria) en fuentes oficiales. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 0% | 5.1.1 | Hacer publicos los documentos normativos del programa en tiempo y forma. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 0% | Publicar en medios oficiales los documentos del programa. | Ninguno | Publicación en micrositio de la SAyG. | NA | No se implementó, ni se publicaron ROP de Coberturas, por lo tanto el avence en este ASM es nulo. Por otra parte, las coberturas fueron ejecutadas a través de un programa de origen federal y no se encuentra relacionado con este programa presupuestario.
6 | Institucional | Que el micrositio de Transparencia de la SAyG se publiquen los documentos normativos ROP y Convocatoria y además la información de indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. Así también, el listado de personas físicas o morales a quienes asignó recursos y evidencia los informes del ejercicio trimestral del gasto | 6.1 | Actualizar el micrositio de la SAyG de manetra trimestral para que contenga toda la información relacionada con el programa (Documento estratégico, documentos normativos, padrones de beneficiarios, actas, adendums, etc.). | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 0% | 6.1.1 | Hacer publicos los documentos normativos del programa en tiempo y forma. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 0% | Publicar en medios oficiales los documentos del programa. | Ninguno | Publicación en micrositio de la SAyG. | NA | No se implementó, ni se publicaron ROP de Coberturas, por lo tanto el avence en este ASM es nulo. Por otra parte, las coberturas fueron ejecutadas a través de un programa de origen federal y no se encuentra relacionado con este programa presupuestario.
7 | Institucional | Es necesario que la Unidad Responsable del programa identifique y desglose los gastos de operación para tener claridad y realizar el análisis y justificación de cada uno de los criterios de valoración; así como, en su caso, las áreas de mejora identificadas y las recomendaciones que permitan el cumplimiento y/o la mejora de los criterios | 7.1 | Realizar un desglose del gasto del programa para poder analizar los aspectos y criterios a mejorara con la finalidad de eficientar y transparentar el gasto público. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) Coordinación Administrativa | 2024-12-31 | 100% | 7.1.1 | Coordinar con el área administrativa de la SAyG para recopilar la información financiera del programa para su correcta discusión, analisis y publicación. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-12-31 | 100% | Informe del gasto del programa. | Se define el mecanismo y el documento para mostrar el desglose del gastro programático de la SAyG. | Oficios contables, informes, reuniones, publicaciones en micrositio de la SAyG. | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11189/Clas%20Programatica%204T%202024.pdf | El desglose es por gasto por categoría programática.
8 | Institucional | Realizar una MIR de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico de acuerdo a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP. Y que esta MIR tenga coherencia con las ROP del programa | 8.1 | Replantear la MIR para que cumpla con los requisitos establecidos en la guía de la SHCP. | Departamento de Estudios Económicos Subsecretaría de Agricultura Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-25 | 100% | 8.1.1 | Interactuar con la Subsecretaría de Agricultura y las direcciones de Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola y Valor Agregado para efectos de precisar el contenido reformulado de la MIR. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2024-10-25 | 100% | MIR que es coherente con lo requerido por el manual de la SHCP. | Se realizó la MIR en función de los criterios y recomendaciones de la SHCP. | Documento (MIR) | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11679/MIR%20FO64%202024.pdf
|  |  | 8.2 | Vincular la MIR del programa con lo establecido en las Reglas de Operación y Convocatoria. | Departamento de Estudios Económicos. Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 100% | 8.2.1 | Realizar los cambios en las RO y convocatorias para que embonen con lo formulado en la MIR del Pp. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 100% | Vínculo estrecho entre las reglas y convocatorias que se publican con lo establecido en la MIR del Pp | Se realizaron las adecuaciones que permiten rediseñar los documentos normativos del proyecto. | Documentos (MIR, RO y convocatorias) | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11679/MIR%20FO64%202024.pdf