## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: E139 Desarrollo y Protección Forestal
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Actualizar el diagnóstico del Programa Estatal de Manejo del Fuego 2022 y una base de datos oficial sobre el número de incendios presentes en el Estado | 1.1 | Actualizar el Programa Estatal del Manejo del Fuego 2022 y 2023 y conformación de base de datos sobre incendios presentados en el Estado | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Tener un diagnóstico que cuente con los elementos necesarios para realizar una correcta problematización de las acciones a atender, así como contar con el espacio para brindarle al ciudadano los elementos de una correcta transparencia | 1.1.1 | Actualización del Programa Estatal del Manejo del Fuego 2022 y 2023, así como la publicación en el Portal Institucional de la Secretaría la base de datos sobre incendios presentados en el Estado | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Documento en el Portal Institucional de la Secretaría
2 | Específicos | Realizar una restructuración del Pp de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico que establezca los elementos necesarios para el Diseño del pp | 2.1 | Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Contar con un Pp que establezca una lógica causal ascendente, entre las actividades a realizar en el cumplimiento de los objetivos establecidos | 2.1.1 | Desarrollo de la MIR del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | MIR del Programa
3 | Específicos | Incorporar en las Reglas de Operación del Programa aspectos que permita unificar criterios con la MIR a elaborar | 3.1 | Actualización de las Reglas de Operación del Programa | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Establecer los mismos criterios de medición de las Reglas de Operación y de la MIR | 3.1.1 | Homologación de los indicadores establecidos en las Reglas de Operación del Programa y de la MIR | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Reglas de Operación del Programa Desarrollo y Protección Forestal
4 | Específicos | Elaborar el árbol del problema, la MIR, las fichas técnicas de los indicadores, así como los reportes que permitan conocer que permita conocer el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión | 4.1 | Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Lograr una medición adecuada del impacto de las actividades realizadas en cumplimiento de los objetivos del Pp | 4.1.1 | Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | MIR del Programa
5 | Interinstitucionales | Publicar en Tomo de la LIPEES de próximos ejercicios una MIR | 5.1 | Actualización, validación y publicación de la MIR del Pp en el Tomo de la LIPEES de próximos ejercicios | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Hacer la difusión pertinente de la MIR en el LPEES | 5.1.1 | Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | MIR Publicada en el ejercicio posterior a su validación
6 | Específicos | Identificar a la población atendida en un ejercicio fiscal y ésta corresponde a un subconjunto o totalidad de la población objetivo | 6.1 | Definición de la población atendida y potencial | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | A través de la publicación de la población atendida, generar mecanismos de transparencia | 6.1.1 | Establecer la dimensión de la población objetivo y la definición de la población atendida | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Reglas de Operación del Programa Desarrollo y Protección Forestal
7 | Específicos | Establecer una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población potencial y objetivo | 7.1 | Determinar y documentar la cobertura del programa | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Estableciendo la cobertura del programa, se delimitarán de manera optima las acciones a desarrollar | 7.1.1 | Estrategia de cobertura del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Documento publicado en el portal institucional
8 | Específicos | Realizar diagramas de flujo que identifique los procesos claves del Programa | 8.1 | Elaboración de flujograma de los procesos de implementación del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | A través de la conformación de un Flujograma, se establecerá con claridad los procesos de la operación del Pp | 8.1.1 | Desarrollo del Flujograma de los procesos de la operación del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Flujograma del Pp
9 | Específicos | Establecer mecanismos y procedimientos del Pp | 9.1 | Elaboración de procedimiento o mecanismos de atención ante la presencia de incendios forestales | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Generar documento que de claridad a los pobladores de las zonas con alta incidencia de incendios forestales, del mecanismo de atención para ello. | 9.1.1 | Mecanismo de atención ante un incendio forestal | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | publicación de mecanismo de atención
10 | Institucionales | Contar con documentos que desglosa el presupuesto por capítulo de gasto y fuente de financiamiento; estimaciones presupuestarias en el corto plazo; el gasto unitario, como gastos totales/población atendida; además que exista coherencia entre los capítulos de gasto y las características de las actividades que realiza y los bienes y/o servicios que entrega | 10.1 | Publicación de documentos que expresan la ejecución del presupuesto asignado para la operación del programa | Coordinación Administrativa | 2024-12-15 | Generar un marco en el que los mecanismos de transparencia, le permitan al ciudadano confirmar que los recursos asignados, han sido utilizados en la ejecución del programa | 10.1.1 | Conformación de los documentos que expresan la ejecución del presupuesto asignado para la operación del programa | Coordinación Administrativa | 2024-12-15 | publicación de reportes del ejercicio del gastos del programa en el Portal Institucional de la Secretaría
11 | Institucionales | Establecer mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica | 11.1 | Publicación de un apartado que presentará a la ciudadanía los mecanismos electrónicos de contacto para recepción cualquier tipo de opinión, comentario o línea de atención | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Generar mecanismos que permitan tener un gobierno abierto y transparente | 11.1.1 | Definición de los medios electrónicos, a través de los cuales se atenderá a la ciudadanía | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Medios electrónicos de atención
[8 empty] | 11.1.2 | Creación de apartado y publicación de información y de los medios para la atención ciudadana | Coordinación Jurídica | 2024-12-15 | Portal Institucional de la Secretaría