## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: E139 Desarrollo y Protección Forestal
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Específicos | Actualizar el diagnóstico del Programa Estatal de Manejo del Fuego 2022 y una base de datos oficial sobre el número de incendios presentes en el Estado | 1.1 | Actualizar el Programa Estatal del Manejo del Fuego 2022 y 2023 y conformación de base de datos sobre incendios presentados en el Estado | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Tener un diagnóstico que cuente con los elementos necesarios para realizar una correcta problematización de las acciones a atender, así como contar con el espacio para brindarle al ciudadano los elementos de una correcta transparencia | 1.1.1 | Actualización del Programa Estatal del Manejo del Fuego 2022 y 2023, así como la publicación en el Portal Institucional de la Secretaría la base de datos sobre incendios presentados en el Estado | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Documento en el Portal Institucional de la Secretaría
2 | Específicos | Realizar una restructuración del Pp de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico que establezca los elementos necesarios para el Diseño del pp | 2.1 | Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Contar con un Pp que establezca una lógica causal ascendente, entre las actividades a realizar en el cumplimiento de los objetivos establecidos | 2.1.1 | Desarrollo de la MIR del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | MIR del Programa
3 | Específicos | Incorporar en las Reglas de Operación del Programa aspectos que permita unificar criterios con la MIR a elaborar | 3.1 | Actualización de las Reglas de Operación del Programa | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Establecer los mismos criterios de medición de las Reglas de Operación y de la MIR | 3.1.1 | Homologación de los indicadores establecidos en las Reglas de Operación del Programa y de la MIR | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Reglas de Operación del Programa Desarrollo y Protección Forestal
4 | Específicos | Elaborar el árbol del problema, la MIR, las fichas técnicas de los indicadores, así como los reportes que permitan conocer que permita conocer el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión | 4.1 | Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Lograr una medición adecuada del impacto de las actividades realizadas en cumplimiento de los objetivos del Pp | 4.1.1 | Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | MIR del Programa
5 | Interinstitucionales | Publicar en Tomo de la LIPEES de próximos ejercicios una MIR | 5.1 | Actualización, validación y publicación de la MIR del Pp en el Tomo de la LIPEES de próximos ejercicios | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | Hacer la difusión pertinente de la MIR en el LPEES | 5.1.1 | Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | MIR Publicada en el ejercicio posterior a su validación
6 | Específicos | Identificar a la población atendida en un ejercicio fiscal y ésta corresponde a un subconjunto o totalidad de la población objetivo | 6.1 | Definición de la población atendida y potencial | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | A través de la publicación de la población atendida, generar mecanismos de transparencia | 6.1.1 | Establecer la dimensión de la población objetivo y la definición de la población atendida | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Reglas de Operación del Programa Desarrollo y Protección Forestal
7 | Específicos | Establecer una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población potencial y objetivo | 7.1 | Determinar y documentar la cobertura del programa | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Estableciendo la cobertura del programa, se delimitarán de manera optima las acciones a desarrollar | 7.1.1 | Estrategia de cobertura del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Documento publicado en el portal institucional
8 | Específicos | Realizar diagramas de flujo que identifique los procesos claves del Programa | 8.1 | Elaboración de flujograma de los procesos de implementación del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | A través de la conformación de un Flujograma, se establecerá con claridad los procesos de la operación del Pp | 8.1.1 | Desarrollo del Flujograma de los procesos de la operación del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Flujograma del Pp
9 | Específicos | Establecer mecanismos y procedimientos del Pp | 9.1 | Elaboración de procedimiento o mecanismos de atención ante la presencia de incendios forestales | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Generar documento que de claridad a los pobladores de las zonas con alta incidencia de incendios forestales, del mecanismo de atención para ello. | 9.1.1 | Mecanismo de atención ante un incendio forestal | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | publicación de mecanismo de atención
10 | Institucionales | Contar con documentos que desglosa el presupuesto por capítulo de gasto y fuente de financiamiento; estimaciones presupuestarias en el corto plazo; el gasto unitario, como gastos totales/población atendida; además que exista coherencia entre los capítulos de gasto y las características de las actividades que realiza y los bienes y/o servicios que entrega | 10.1 | Publicación de documentos que expresan la ejecución del presupuesto asignado para la operación del programa | Coordinación Administrativa | 2024-12-15 | Generar un marco en el que los mecanismos de transparencia, le permitan al ciudadano confirmar que los recursos asignados, han sido utilizados en la ejecución del programa | 10.1.1 | Conformación de los documentos que expresan la ejecución del presupuesto asignado para la operación del programa | Coordinación Administrativa | 2024-12-15 | publicación de reportes del ejercicio del gastos del programa en el Portal Institucional de la Secretaría
11 | Institucionales | Establecer mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica | 11.1 | Publicación de un apartado que presentará a la ciudadanía los mecanismos electrónicos de contacto para recepción cualquier tipo de opinión, comentario o línea de atención | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Generar mecanismos que permitan tener un gobierno abierto y transparente | 11.1.1 | Definición de los medios electrónicos, a través de los cuales se atenderá a la ciudadanía | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | Medios electrónicos de atención
[8 empty] | 11.1.2 | Creación de apartado y publicación de información y de los medios para la atención ciudadana | Coordinación Jurídica | 2024-12-15 | Portal Institucional de la Secretaría

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)
Documento de Trabajo del Programa: E139 Desarrollo y Protección Forestal
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Específicos | Actualizar el diagnóstico del Programa Estatal de Manejo del Fuego 2022 y una base de datos oficial sobre el número de incendios presentes en el Estado | 1.1 | Actualizar el Programa Estatal del Manejo del Fuego 2022 y 2023 y conformación de base de datos sobre incendios presentados en el Estado | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | 1.1.1 | Actualización del Programa Estatal del Manejo del Fuego 2022 y 2023, así como la publicación en el Portal Institucional de la Secretaría la base de datos sobre incendios presentados en el Estado | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | Tener un diagnóstico que cuente con los elementos necesarios para realizar una correcta problematización de las acciones a atender, así como contar con el espacio para brindarle al ciudadano los elementos de una correcta transparencia | Se concluyó la actualización del diagnóstico | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/Diagn%C3%B3stico%20del%20Programa.pdf | Diagnóstico del Programa de Prevención y Combate Contra Incendios Forestales del Estado de Sinaloa 2024.
2 | Específicos | Realizar una restructuración del Pp de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico que establezca los elementos necesarios para el Diseño del pp | 2.1 | Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | 100% | 2.1.1 | Desarrollo de la MIR del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | 100% | Contar con un Pp que establezca una lógica causal ascendente, entre las actividades a realizar en el cumplimiento de los objetivos establecidos | Se realizó la actualización de la Matriz de Indicadores del Pp, utilizando la Metodología establecida en el Marco Lógico | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/139%20Desarrollo%20y%20Proteccion%20Forestal.xlsx | Matriz de Indicadores de Resultados del Programa de Desarrollo y Protección Forestal
3 | Específicos | Incorporar en las Reglas de Operación del Programa aspectos que permita unificar criterios con la MIR a elaborar | 3.1 | Actualización de las Reglas de Operación del Programa | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | 0% | 3.1.1 | Homologación de los indicadores establecidos en las Reglas de Operación del Programa y de la MIR | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | 0% | Establecer los mismos criterios de medición de las Reglas de Operación y de la MIR |  |  | Reglas de Operación del Programa Desarrollo y Protección Forestal | La MIR del Pp fue actualizada, se utilizaron los mecanismos establecidos en la Matriz del Marco Lógico. Modificaciones que no impactaron en la estructura de las Reglas de Operación del Programa, puesto que en dicho documento no se plasmas los indicadores y la información que actualizada en la Matriz.
4 | Específicos | Elaborar el árbol del problema, la MIR, las fichas técnicas de los indicadores, así como los reportes que permitan conocer que permita conocer el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión | 4.1 | Actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | 100% | 4.1.1 | Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | 100% | Lograr una medición adecuada del impacto de las actividades realizadas en cumplimiento de los objetivos del Pp | Se ha concluido con el desarrollo del Árbol del problema, se actualizó la MIR, utilizando los términos de referencia de la Matriz del Marco Lógico, se actualizó la información de las fichas técnicas de los indicadores del Pp | MIR del Programa, Árbol de problemas y Fichas Técnicas | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/Punto%20No.%204.zip
5 | Interinstitucionales | Publicar en Tomo de la LIPEES de próximos ejercicios una MIR | 5.1 | Actualización, validación y publicación de la MIR del Pp en el Tomo de la LIPEES de próximos ejercicios | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | 50% | 5.1.1 | Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2025-01-15 | 50% | Hacer la difusión pertinente de la MIR en el LPEES | Se realizó la actualización de la Matriz de Indicadores del Pp, utilizando la Metodología establecida en el Marco Lógico. La cual fue validada por la Lic. Ana María Alfonso, información que no ha sido publicada en el Tomo de la LIPEES | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/139%20Desarrollo%20y%20Proteccion%20Forestal.xlsx | Matriz de Indicadores de Resultados del Programa de Desarrollo y Protección Forestal
6 | Específicos | Identificar a la población atendida en un ejercicio fiscal y ésta corresponde a un subconjunto o totalidad de la población objetivo | 6.1 | Definición de la población atendida y potencial | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | 6.1.1 | Establecer la dimensión de la población objetivo y la definición de la población atendida | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | A través de la publicación de la población atendida, generar mecanismos de transparencia | Se generó el hipervínculo al documento que contiene la información de las comunidades atendidas | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/comunidades%20atendidas%20incendios%20forestales%202024%20(1).pdf | Comunidades Atendidas, Incendios Forestales 2024
7 | Específicos | Establecer una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población potencial y objetivo | 7.1 | Determinar y documentar la cobertura del programa | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | 7.1.1 | Estrategia de cobertura del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | Estableciendo la cobertura del programa, se delimitarán de manera optima las acciones a desarrollar | Se publicó el diagnóstico del programa en el que se establece la estrategia de cobertura | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/Diagn%C3%B3stico%20del%20Programa.pdf | Diagnóstico del Programa de Prevención y Combate Contra Incendios Forestales del Estado de Sinaloa 2024.
8 | Específicos | Realizar diagramas de flujo que identifique los procesos claves del Programa | 8.1 | Elaboración de flujograma de los procesos de implementación del Pp | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | 8.1.1 | Desarrollo del Flujograma de los procesos de la operación del Pp | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | A través de la conformación de un Flujograma, se establecerá con claridad los procesos de la operación del Pp | Se realizó la publicación del Documento Flujograma del Programa | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/DIAGRAMA%20DE%20FLUJO%20%20DIR%20FORESTAL.pdf | Diagrama de Flujos del Programa
9 | Específicos | Establecer mecanismos y procedimientos del Pp | 9.1 | Elaboración de procedimiento o mecanismos de atención ante la presencia de incendios forestales | Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | 9.1.1 | Mecanismo de atención ante un incendio forestal | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | Generar documento que de claridad a los pobladores de las zonas con alta incidencia de incendios forestales, del mecanismo de atención para ello. | Se desarrolló el protocolo a seguir en caso de un fenómeno de incendio forestal | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/PROTOCOLO%20DE%20ACTUACION%20INCENDIOS%20FORESTALES%20CONAFOR.pdf | Protocolo Incendios Forestales
10 | Institucionales | Contar con documentos que desglosa el presupuesto por capítulo de gasto y fuente de financiamiento; estimaciones presupuestarias en el corto plazo; el gasto unitario, como gastos totales/población atendida; además que exista coherencia entre los capítulos de gasto y las características de las actividades que realiza y los bienes y/o servicios que entrega | 10.1 | Publicación de documentos que expresan la ejecución del presupuesto asignado para la operación del programa | Coordinación Administrativa | 2024-12-15 | 100% | 10.1.1 | Conformación de los documentos que expresan la ejecución del presupuesto asignado para la operación del programa | Coordinación Administrativa | 2024-12-15 | 100% | Generar un marco en el que los mecanismos de transparencia, le permitan al ciudadano confirmar que los recursos asignados, han sido utilizados en la ejecución del programa | Se generó el hipervínculo al documento que describe la ejecución del presupuesto asignado para la operación del Pp | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11633/CALENDARIO%20PRESUPUESTAL%20%202024%20DE%20PAGO%20A%20JORNALES%20O%20BRIGADISTAS.pdf | Calendario de Pago a Jornales o Brigadistas 2024.
11 | Institucionales | Establecer mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica | 11.1 | Publicación de un apartado que presentará a la ciudadanía los mecanismos electrónicos de contacto para recepción cualquier tipo de opinión, comentario o línea de atención | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | 11.1.1 | Definición de los medios electrónicos, a través de los cuales se atenderá a la ciudadanía | Directora de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de Ecosistemas y Gestión Forestal | 2024-12-15 | 100% | Generar mecanismos que permitan tener un gobierno abierto y transparente | Se conformó, publicó y retroalimentó un apartado dentro del Portal Institucional de la SEBIDES, en el que se ponen los datos de contacto de la Secretaría, para la atención ciudadana que lo requiera. | https://sdsocial.transparenciasinaloa.gob.mx/atencion-ciudadana/ | Página de Atención ciudadana
[7 empty] | 100% | 11.1.2 | Creación de apartado y publicación de información y de los medios para la atención ciudadana | Coordinación Jurídica | 2024-12-15 | 100%