## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA)
Documento de Trabajo del Programa: Educación para Jóvenes y Adultos
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | Lejanía y dispersión de las comunidades, principalmente en los municipios serranos, ocasiona que el servicio no se brinde con oportunidad | 1.1 | Ampliar la cobertura de atención educativa. | Coordinación Regional | 2023-12-31 | Creación de nuevas unidades operativas. | 1.1.1 | Crear unidades operativas. | Coordinación Regional | 2023-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema Infoview)
|  |  | 1.2 | Desarrolló de Jornadas Estatales de Acreditación. | Departamento de Acreditación | 2023-12-31 | Conclusión de nivel de jóvenes y adultos a traves de los servicios educativos que otorga el ISEJA. | 1.2.1 | Realizar la programación de Jornadas de Aplicación de examenes. | Departamento de Acreditación | 2023-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA)
2 | Institucional | Falta de interés de jóvenes y adultos por iniciar o continuar con el estudio de su educación básica | 2.1 | Realizar brigadas intensivas de incorporación en localidades de mayor rezago educativo. | Coordinación Regional | 2023-12-31 | Incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos. | 2.1.1 | Desarrollo de brigadas de incorporación de jóvenes y adultos en las localidades de mayor rezago educativo. | Coordinación Regional y Coordinaciones de Zona | 2023-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA)
|  |  | 2.2 | Gestionar el apoyo de Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Civiles, mediante la firma de convenios de colaboración. | Coordinación Regional | 2023-12-31 | Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales. | 2.2.1 | Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales para la gestión de alianzas estratégicas, con el objetivo de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el rezago educativo en la Entidad. | Coordinación Regional y Unidad de Asuntos Jurídicos | 2023-12-31 | Informe de Avance
3 | Institucional | Deserción de asesores que se presenta por diversos motivos, lo que implica un reto para el instituto | 3.1 | Formación de asesores (PVBS), en la modalidad presencial o a distancia. | Departamento de Servicios Educativos | 2023-12-31 | Número de asesores capacitados. | 3.1.1 | Programación de talleres para la formación de asesores (PVBS), visitando las Coordinaciones de Zona para realizar las capacitaciones de manera presencial o en su caso a la distancia. | Departamento de Servicios Educativos | 2023-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema RAF)
4 | Institucional | Insuficiente presupuesto para la promoción y difusión de los servicios del Instituto | 4.1 | Establecer estrategias de promoción y difusión de los servicios educativos que ofrece el ISEJA. | Unidad de Difusión | 2023-12-31 | Educandos atendidos. | 4.1.1 | Difusión de los servicios educativos que ofrece el Instituto en las redes sociales o de manera directa en las localidades con el envío de material de difusión a las Coordinaciones de Zona, para lograr incrementar la incorporación y atención de jóvenes y adultos a los servicios educativos | Dirección General y Unidad de Difusión | 2023-12-31 | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA)

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA)
Documento de Trabajo del Programa: Educación para Jóvenes y Adultos
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | Lejanía y dispersión de las comunidades, principalmente en los municipios serranos, ocasiona que el servicio no se brinde con oportunidad | 1.1 | Ampliar la cobertura de atención educativa. | Coordinación Regional | 2023-12-31 | 100% | 1.1.1 | Crear unidades operativas. | Coordinación Regional | 2023-12-31 | 100% | Creación de nuevas unidades operativas. | Con el objetivo de llegar a más localidades y por consiguiente atender a un mayor número de jóvenes y adultos en situación de rezago educativo, se crearon 32 nuevas unidades operativas con el apoyo del personal administrativo y operativo del ISEJA, las cuales están distribuidas en las Coordinaciones de Zona de la Entidad. | Informe de Avance (Reportes del Sistema Infoview) | Reporte Histórico Creación de Nuevas Unidades Operativas.
|  |  | 1.2 | Desarrolló de Jornadas Estatales de Acreditación. | Departamento de Acreditación | 2023-12-31 | 100% | 1.2.1 | Realizar la programación de Jornadas de Aplicación de examenes. | Departamento de Acreditación | 2023-12-31 | 100% | Conclusión de nivel de jóvenes y adultos a traves de los servicios educativos que otorga el ISEJA. | Para continuar brindando los servicios educativos a la población, en el transcurso del año, el Instituto estableció diversas estrategias de atención como el seguimiento permanente a los educandos, como la aplicación de exámenes en la modalidad hibrida (impresos y en línea) y la entrega de material didáctico para brindar a los educandos para garantizar su conclusión de nivel, además de la difusión del nuevo programa educativo MEV AprendeINEA a través de las redes sociales, las alianzas estratégicas con Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Sociales, las brigadas de incorporación en las localidades para lograr la incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos y principalmente la difusión de la opción de acreditación de primaria y secundaria a través de un examen único como el Reconocimiento de Saberes (REC), por lo que al cierre del mes de diciembre concluyeron de nivel educativo 15,261 jóvenes y adultos, 757 en el nivel inicial, 4,479 en primaria y 10,025 en secundaria | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA) | Reporte Situación Institucional del SASA.
2 | Institucional | Falta de interés de jóvenes y adultos por iniciar o continuar con el estudio de su educación básica | 2.1 | Realizar brigadas intensivas de incorporación en localidades de mayor rezago educativo. | Coordinación Regional | 2023-12-31 | 100% | 2.1.1 | Desarrollo de brigadas de incorporación de jóvenes y adultos en las localidades de mayor rezago educativo. | Coordinación Regional y Coordinaciones de Zona | 2023-12-31 | 100% | Incorporación de jóvenes y adultos a los servicios educativos. | Con el compromiso de continuar brindando a la población la oportunidad de iniciar o concluir sus estudios básicos de alfabetización, primaria y secundaria, se llevaron a cabo brigadas de promoción e incorporación en las localidades de mayor rezago educativo, como resultado a esta acción al mes de diciembre se logró la incorporación de 6,294 jóvenes y adultos a los servicios educativos. | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA) | Reporte Situación Institucional del SASA.
|  |  | 2.2 | Gestionar el apoyo de Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Civiles, mediante la firma de convenios de colaboración. | Coordinación Regional | 2023-12-31 | 100% | 2.2.1 | Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales para la gestión de alianzas estratégicas, con el objetivo de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el rezago educativo en la Entidad. | Coordinación Regional y Unidad de Asuntos Jurídicos | 2023-12-31 | 100% | Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Sociales. | Con el propósito de extender y ampliar la cobertura de atención educativa entre la población joven y adulta, además de sumar esfuerzos de diversos sectores para disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en la Entidad, durante el año 2023, se logró la formalización de 9 convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Civiles. | Informe de Avance | Listado de Convenios de Colaboración Formalizados 2023.
3 | Institucional | Deserción de asesores que se presenta por diversos motivos, lo que implica un reto para el instituto | 3.1 | Formación de asesores (PVBS), en la modalidad presencial o a distancia. | Departamento de Servicios Educativos | 2023-12-31 | 100% | 3.1.1 | Programación de talleres para la formación de asesores (PVBS), visitando las Coordinaciones de Zona para realizar las capacitaciones de manera presencial o en su caso a la distancia. | Departamento de Servicios Educativos | 2023-12-31 | 100% | Número de asesores capacitados. | Se realizaron diversas estrategias para realizar la capacitación de las figuras que apoyan como asesores en el proceso educativo de jóvenes y adultos, como las visitas a las Coordinaciones de Zona para darle seguimiento a los talleres de formación que han recibido las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio (PVBS) en la modalidad hibrida (presencial y a la distancia), tomando en cuenta la programación anual de formación 2023 y a las necesidades de las figuras. Como resultado en el transcurso del año se les brindo la capacitación a 746 asesores. | Informe de Avance (Reportes del Sistema RAF) | Reporte Sinaloa Resultados de Formación Asesores General. Sinaloa Cierre Registro Automatizado de Formación (RAF) Diciembre 2023.
4 | Institucional | Insuficiente presupuesto para la promoción y difusión de los servicios del Instituto | 4.1 | Establecer estrategias de promoción y difusión de los servicios educativos que ofrece el ISEJA. | Unidad de Difusión | 2023-12-31 | 100% | 4.1.1 | Difusión de los servicios educativos que ofrece el Instituto en las redes sociales o de manera directa en las localidades con el envío de material de difusión a las Coordinaciones de Zona, para lograr incrementar la incorporación y atención de jóvenes y adultos a los servicios educativos | Dirección General y Unidad de Difusión | 2023-12-31 | 100% | Educandos atendidos. | Para continuar brindando los servicios educativos a la población, se establecieron diversas estrategias de atención, como la promoción del programa en las redes sociales, el envío de material de difusión a las Coordinaciones de Zona y las brigadas de incorporación en las localidades para lograr la incorporación de un mayor número de jóvenes y adultos a los servicios educativos, además del seguimiento permanente al avance académico de los educandos, mediante la entrega oportuna de material didáctico, el reforzamiento de las asesorías y la programación de sedes de aplicación de exámenes de acuerdo a las necesidades de los educandos, así como la promoción de la opción de acreditación de primaria y secundaria con un examen único, como resultado a estas acciones al mes de diciembre se brindaba atención educativa a 15,655 educandos. | Informe de Avance (Reportes del Sistema SASA) | Reporte Situación Institucional del SASA.