## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa
Documento de Trabajo del Programa: I098 Salud a la Infancia y la Adolescencia
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Aumentar la cobertura de capacitación a madres en temas del cuidado al menor de 5 años, estimulación temprana y cuidado cariñoso y sensible. | 1.1 | Fomentar la importancia de la consulta del niño sano en las unidades de primer nivel de atención. | Dirección de prevención y promoción de la salud. | 2024-12-31 | Incremento consultas de niño saño y madres capacitadas en las unidades de salud. | 1.1.1 | Capacitación a madres en temas de estimulación temprana y cuidado cariñoso y sensible. | Programa de atención a la salud de la infancia | 2024-12-31 | Documento
2 | Especifico | Aumentar la cobertura de capacitación al personal de salud en diagnóstico y tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedad Diarreica Aguda, nutrición y desarrollo infantil. | 2.1 | Capacitación a personal de salud de primer nivel en temas de atención integrada en la infancia. | Subdirección de Prevención y control de enfermedades | 2024-12-31 | Que el personal de salud sepa identificar, tratar y derivar en tiempo oportuno las Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedad Diarreica Aguda, nutrición y desarrollo infantil. | 2.1.1 | Capacitación en temas de atención integrada en la Infancia | Programa de atención a la salud de la infancia | 2024-12-31 | Listas de asistencia
3 | Especifico | Mejorar el tipo de tratamiento otorgado a los menores de 5 años que acuden a consulta por Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedad Diarreica Aguda y desnutrición. | 3.1 | Capacitación a personal de salud de primer nivel en temas de atención integrada en la infancia. | Subdirección de Prevención y control de enfermedades | 2024-12-31 | Que el personal de salud sepa identificar, tratar y derivar en tiempo oportuno las Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedad Diarreica Aguda, nutrición. | 3.1.1 | Capacitación en manejo y tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedad Diarreica Aguda y desnutrición. | Programa de atención a la salud de la infancia | 2024-12-31 | Listas de asistencia
4 | Especifico | Aumentar la cobertura de unidades de salud de primer nivel de atención supervisadas en la aplicación del modelo de atención integrada en la infancia. | 4.1 | Supervisión del programa de infancia a las unidades de salud de primer nivel de atención. | Subdirección de Prevención y control de enfermedades | 2024-12-31 | Que en todas las unidades del primer nivel salud conozcan y repliquen el modelo de atención integrada en la infancia. | 4.1.1 | Supervisiones del programa de Infancia. | Programa de atención a la salud de la infancia | 2024-12-31 | Documento de hallazgos de supervisión.
5 | Interinstitucional | Promover acciones que permitan continuar con tasas de mortalidad por neumonías, diarreas y desnutrición por debajo de la media nacional. | 5.1 | Promover modelo de atención integrada en la infancia. | Dirección de prevención y promoción de la salud. | 2024-12-31 | Que la población este informada acerca de las acciones para el cuidado de la salud infantil. | 5.1.1 | Dar a conocer a la población los cuidados y signos de alarma para evitar las muerte por neumonía, diarrea y desnutrición. | Programa de atención a la salud de la infancia | 2024-12-31 | Invitación, promocionales, trípticos, dípticos, fotografías.