## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Pesca y Acuacultura (SPyA)
Documento de Trabajo del Programa: G145 Inspección y Vigilancia del Sector Pesquero y Acuícola - Programa de inspección y vigilancia en el Estado de Sinaloa
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Interinstitucional | Revisar y rediseñar los indicadores de resultados, así como los indicadores de servicios y gestión, lo anterior de acuerdo con la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos y la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP | 1.1 | Revisar y rediseñar los Indicadores de Resultados | Dirección de Inspección y Vigilancia | 2024-09-15 | Modificar la los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para una mayor claridad en la información | 1.1.1 | Revisar y rediseñar el indicador nivel FIN. | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-09-15 | MIR actualizada
[8 empty] | 1.1.2 | Revisar y rediseñar el indicador nivel Proposito.
[8 empty] | 1.1.3 | Revisar y rediseñar el indicador nivel componente 1.
[8 empty] | 1.1.4 | Revisar y rediseñar el indicador nivel actividad 1.1
[8 empty] | 1.1.5 | Revisar y rediseñar el indicador nivel actividad 1.2.
[8 empty] | 1.1.6 | Revisar y rediseñar el indicador nivel actividad 1.3.
[8 empty] | 1.1.7 | Revisar rediseñar el indicador nivel actividad 1.4
[8 empty] | 1.1.8 | Revisar y diseñar el indicador nivel actividad 1.5
2 | Interinstitucional | Contar con una metodología para definir y redefinir la población potencial, objetivo y atendida del programa | 2.1 | Definicion de poblaciones potencial, objetivo y atendida | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-02-02 | Definir la población a la que está destinado exclusivamente este programa | 2.1.1 | Definir población potencial. | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-02-02 | MIR publicada en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa
[8 empty] | 2.1.2 | Definir población objetivo.
[8 empty] | 2.1.3 | Definir población Atendida.
3 | Interinstitucional | Revisar las definiciones de las reglas de operación del programa (beneficiarios, UEPPA y población objetivo), y redefinirlas para una mayor claridad | 3.1 | Revisar y redifinir para una mayor claridad los terminos de las reglas de operación solicitadas | Direccion de Inspeccion y Vigilancia | 2024-01-08 | Lograr mejores niveles de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia | 3.1.1 | Definir reglas de operación del programa. | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-01-08 | La convocatoria se público en el Periódico Oficial del Estado (POE), en los estrados y micrositios de la Secretaría de Pesca y Acuacultura
4 | Interinstitucional | Emitir una convocatoria difundida en diversos medios | 4.1 | Realizar y emitir convocatoria | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-01-15 | Tener la mayor difusion posible en el sector pesquero | 4.1.1 | Definir requisitos | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-01-15 | La convocatoria se público en el Periódico Oficial del Estado (POE), en los estrados y micrositios de la Secretaría de Pesca y Acuacultura
[8 empty] | 4.1.2 | Definir tiempos de ventanilla |  | 2024-01-15
[8 empty] | 4.1.3 | Tiempo para folios |  | 2024-01-15
5 | Interinstitucional | Realizar una MIR para ejercicios posteriores publicarla en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa | 5.1 | Realizar la MIR | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-11-17 | Tener mayor eficacia y resultados en los indicadores | 5.1.1 | Realizar el árbol de problema | Dirección de inspección y Vigilancia | 2023-10-03 | Documento
[8 empty] | 5.1.2 | Realizar el árbol de objetivos |  | 2023-10-13 | Documento
[8 empty] | 5.1.3 | Realizar la selección de alternativa |  | 2023-10-18 | Documento
[8 empty] | 5.1.4 | Realizar lógica horizontal y vertical |  | 2023-10-24 | Se publico la MIR en el Periódico Oficial del Estado, exactamente en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa 2024
[8 empty] | 5.1.5 | Publicar MIR |  | 2023-12-27 | Se publico la MIR en el Periódico Oficial del Estado, exactamente en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa 2024

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Pesca y Acuacultura (SPyA)
Documento de Trabajo del Programa: G145 Inspección y Vigilancia del Sector Pesquero y Acuícola - Programa de inspección y vigilancia en el Estado de Sinaloa
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Interinstitucional | Revisar y rediseñar los indicadores de resultados, así como los indicadores de servicios y gestión, lo anterior de acuerdo con la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos y la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP | 1.1 | Revisar y rediseñar los Indicadores de Resultados | Dirección de Inspección y Vigilancia | 2024-09-15 | 100% | 1.1.1 | Revisar y rediseñar el indicador nivel FIN. | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-12-25 | 100% | Modificar la los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para una mayor claridad en la información | SE ELABORO LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS | MIR actualizada | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11823/POE-25-diciembre-2024-156%20S2-P7.PDF
[8 empty] | 1.1.2 | Revisar y rediseñar el indicador nivel Proposito. |  |  | 100%
[8 empty] | 1.1.3 | Revisar y rediseñar el indicador nivel componente 1. |  |  | 100%
[8 empty] | 1.1.4 | Revisar y rediseñar el indicador nivel actividad 1.1 |  |  | 100%
[8 empty] | 1.1.5 | Revisar y rediseñar el indicador nivel actividad 1.2. |  |  | 100%
[8 empty] | 1.1.6 | Revisar y rediseñar el indicador nivel actividad 1.3. |  |  | 100%
[8 empty] | 1.1.7 | Revisar rediseñar el indicador nivel actividad 1.4 |  |  | 100%
[8 empty] | 1.1.8 | Revisar y diseñar el indicador nivel actividad 1.5 |  |  | 100%
2 | Interinstitucional | Contar con una metodología para definir y redefinir la población potencial, objetivo y atendida del programa | 2.1 | Definicion de poblaciones potencial, objetivo y atendida | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-02-02 | 100% | 2.1.1 | Definir población potencial. | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-12-25 | 100% | Definir la población a la que está destinado exclusivamente este programa | SE BASO MEDIANTE EL ESTUDIO DE LA POBLACION POTENCIAL QUE INCLUYE PESCADORES COOPERATIVAS Y COMUNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ACTIVIDAD DE PESCA | MIR publicada en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11823/POE-25-diciembre-2024-156%20S2-P7.PDF
[8 empty] | 2.1.2 | Definir población objetivo. |  |  | 100%
[8 empty] | 2.1.3 | Definir población Atendida. |  |  | 100%
3 | Interinstitucional | Revisar las definiciones de las reglas de operación del programa (beneficiarios, UEPPA y población objetivo), y redefinirlas para una mayor claridad | 3.1 | Revisar y redifinir para una mayor claridad los terminos de las reglas de operación solicitadas | Direccion de Inspeccion y Vigilancia | 2024-01-08 | 100% | 3.1.1 | Definir reglas de operación del programa. | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-12-31 | 100% | Lograr mejores niveles de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia | SE ESTABLECEN DURANTE LA PLANIFICACION Y REGULACION DE ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR SU EFCIENCIA | La convocatoria se público en el Periódico Oficial del Estado (POE), en los estrados y micrositios de la Secretaría de Pesca y Acuacultura | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11657/REGLAS%20DE%20OPERACI%C3%93N%20PROGRAMA%20DE%20INSPECCI%C3%93N%20Y%20VIGILANCIA%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20SINALOA,%20EJERCICIO%20FISCAL%202024.pdf
4 | Interinstitucional | Emitir una convocatoria difundida en diversos medios | 4.1 | Realizar y emitir convocatoria | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-01-15 | 100% | 4.1.1 | Definir requisitos | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-02-02 | 100% | Tener la mayor difusion posible en el sector pesquero | SE ANALIZO REQUISITOS, TIEMPOS Y FOLIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIO EN LA FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA | La convocatoria se público en el Periódico Oficial del Estado (POE), en los estrados y micrositios de la Secretaría de Pesca y Acuacultura | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11657/CONVOCATORIA%20%20PROGRAMA%20DE%20INSPECCI%C3%93N%20Y%20VIGILANCIA%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20SINALOA,%20EJERCICIO%20FISCAL%202024..pdf
[8 empty] | 4.1.2 | Definir tiempos de ventanilla |  | 2024-02-02 | 100%
[8 empty] | 4.1.3 | Tiempo para folios |  | 2024-02-02 | 100%
5 | Interinstitucional | Realizar una MIR para ejercicios posteriores publicarla en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa | 5.1 | Realizar la MIR | Dirección de inspección y Vigilancia | 2024-11-17 | 100% | 5.1.1 | Realizar el árbol de problema | Dirección de inspección y Vigilancia | 2023-10-03 | 100% | Tener mayor eficacia y resultados en los indicadores | SE APLICO EL ANALISIS PARA IDENTIFICAR LS CAUSA DE LA PESCA ILEGAL O FURTIVA; SE REALIZO EL PARA INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN EL COMBATE A LA PESCA ILEGAL O FURTIVA | Documento | 5.1.1 Arbol del Problema IV2024.pdf
[8 empty] | 5.1.2 | Realizar el árbol de objetivos |  | 2023-10-13 | 100% |  |  | Documento | 5.1.2 Arbol del Objetivo IV2024.pdf
[8 empty] | 5.1.3 | Realizar la selección de alternativa |  | 2023-10-18 | 100% |  |  | Documento | 5.1.3 Selección de alternativas IV2024
[8 empty] | 5.1.4 | Realizar lógica horizontal y vertical |  | 2023-10-24 | 100% |  |  | Se publico la MIR en el Periódico Oficial del Estado, exactamente en el Tomo IV de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sinaloa 2024 | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11823/POE-25-diciembre-2024-156%20S2-P7.PDF
[8 empty] | 5.1.5 | Publicar MIR |  | 2024-12-25 | 100% |  | SE ELABORO LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS |  | https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/11823/POE-25-diciembre-2024-156%20S2-P7.PDF