## Anexo B
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería
Documento de Trabajo del Programa: Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | Productos y/o Evidencias
1 | Institucional | No existe un documento donde se muestre claramente el problema, arboles, diagnósticos | 1.1 | Realizar un documento que muestre claramente el problema que atiende el programa y de dónde proviene, cuáles son sus causas, que efectos de no atenderse pueden suceder, características principales del problema, diagnósticos, etc | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-09-29 | Documento que muestra con claridad el problema, árboles y diagnóstico | 1.1.1 | Interactuar con la Subsecretaría de Agricultura y las direcciones de Mercados, Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola y Valor Agregado para efectos de precisar el contenido pertinente al documento. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-09-29 | Documento formal
2 | Institucional | Es necesario que se reformule el Propósito del Programa en la MIR ya que no recoge el objetivo del programa ni los sujetos de acuerdo a la sintaxis del Marco Lógico Además, el programa en sus reglas de operación muestra que se dirige a productores agrícolas y centros acopiadores. Es importante que el tipo de población tanto en su MIR como en las reglas coincidan | 2.1 | Replantear la Matriz de Indicadores para resultados para que cumpla con los requisitos establecidos en la Guía de SHCP | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Gestión y promoción de mercados agrícola reformulada | 2.1.1 | Interactuar con la Subsecretaría de Agricultura y las direcciones de Mercados, Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola y Valor Agregado para efectos de precisar el contenido reformulado de la MIR. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | Documento (MIR)
|  |  | 2.2 | Realizar la sintaxis correcta en los diversos objetivos del resumen narrativo para que coincidan con lo establecido en la Guía para el Diseño de indicadores de la MIR de la SHCP | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | Resumen narrativo acorde con la Guía para el Diseño de Indicadores de la MIR de la SHCP | 2.2.1 | Interacción de la Dirección de Valor Agregado con la Dirección de Evaluación (SAyF) | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 06/102023 | Documento (resumen narrativo)
|  |  | 2.3 | Vincular la MIR del Programa con lo establecido en las Reglas de Operación y Convocatoria | Dirección de Mercados, Dirección de Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola o Dirección de Valor Agregado (según corresponda el componente) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | Vínculo estrecho entre las reglas y convocatorias que se publican con lo establecido en la MIR del Pp | 2.3.1 | Hacer los cambios en las RO y convocatorias para que embonen con lo formulado en la MIR del Pp | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las RO y convocatoria de este año ya fueron publicadas) | Documentos (MIR, RO y convocatorias)
3 | Institucional | Se identificaron indicadores para cada uno de los niveles de la MIR pero no muestran los criterios CREMA definidos en la MIR, para ello se sugiere consultar la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la SHCP y que sean incorporados a la MIR o ficha técnica de los indicadores del Programa | 3.2 | Crear Fichas Técnicas para los indicadores de la MIR y que, a su vez, ésta contenga los establezca los criterios CREMA | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | Fichas técnicas para indicadores de la MIR elaboradas | 3.1.1 | Elaboración de fichas técnicas acorde a criterios CREMA, en interacción con las Direcciones pertinentes | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | Documentos (fichas técnicas)
4 | Institucional | El programa no menciona la metodología de focalización y o fuentes de información | 4.1 | Consultar y realizar una metodología que ayude a focalizar y/o fuentes de información para determinar los tipos poblaciones o áreas de enfoque | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | Poblaciones o áreas de enfoque bien definidas y jusificadas | 4.1.1 | Precisar las fuentes para la determinadción de poblaciones potencial y objetivo y áreas de enfoque, así como los criterios adoptados | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | Documento explicativo
5 | Institucional | La instancia ejecutora del programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o servicios que ofrece. Tampoco desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, por lo tanto, se considera información inexistente. | 5.1 | Recabar información para que el programa identifique y cuantifique los gastos en operación y desglose todos los conceptos establecidos | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-20 | Desglose de conceptos que proporcionan información respecto a la operación del programa | 5.1.1 | Precisar los gastos de operación que implica la gestión de cada uno de los componentes del Pp | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-20 | Documento contable
6 | Institucional | No se reportó información alguna de parte de la dependencia responsable de operar el programa que propicie la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Por ejemplo, evidencia de entrega de los apoyos, manuales de procedimientos, o aspectos que identifiquen mejoras para realizar al programa. | 6.1 | Crear un mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas por ejemplo encuestas, evidencia de entrega de los apoyos, manuales de procedimientos, o aspectos que identifiquen mejoras para realizar al programa | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-20 | Comités de contraloría social constituidos y formulados para la vigilancia de los subprogramas del Pp Gestíón y promoción de mercados agrícolas | 6.1.1 | Formalizar la constitución de comités de contraloría social, así como la integración de expedientes que dan evidencia de la operación del programa | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-20 | Actas constitutivas de comités de contraloría social Notas periodísticas que reportan eventos Fotografías

## Anexo C
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos
Nombre de la Dependencia: Secretaría de Agricultura y Ganadería
Documento de Trabajo del Programa: Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas
Aspecto susceptible de mejora (ASM) |  |  | Actividades a emprender |  |  |  |  | Acciones a emprender |  |  |  |  | Resultados Esperados | Descripción del Avance | Productos y/o Evidencias | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones
No. | Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales) | Nombre | No. | Nombre | Área Responsable | Fecha de Término | % Avance | No. | Nombre | Área Coordinadora | Fecha de Término | % Avance
1 | Institucional | No existe un documento donde se muestre claramente el problema, arboles, diagnósticos | 1.1 | Realizar un documento que muestre claramente el problema que atiende el programa y de dónde proviene, cuáles son sus causas, que efectos de no atenderse pueden suceder, características principales del problema, diagnósticos, etc | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-09-29 | 100% | 1.1.1 | Interactuar con la Subsecretaría de Agricultura y las direcciones de Mercados, Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola y Valor Agregado para efectos de precisar el contenido pertinente al documento. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-09-29 | 100% | Documento que muestra con claridad el problema, árboles y diagnóstico | Se realizó adecuadamente el rediseño para adecuar los documentos normativos del programa presupuestario en corcondancia con la MML. | Documento formal | Planteamiento del Problema, árbol del problema y árbol de objetivos contenidos en el documento de Planeación Estratégica de P063 Gestión y Promoción de Mercados.
2 | Institucional | Es necesario que se reformule el Propósito del Programa en la MIR ya que no recoge el objetivo del programa ni los sujetos de acuerdo a la sintaxis del Marco Lógico Además, el programa en sus reglas de operación muestra que se dirige a productores agrícolas y centros acopiadores. Es importante que el tipo de población tanto en su MIR como en las reglas coincidan | 2.1 | Replantear la Matriz de Indicadores para resultados para que cumpla con los requisitos establecidos en la Guía de SHCP | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | 100% | 2.1.1 | Interactuar con la Subsecretaría de Agricultura y las direcciones de Mercados, Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola y Valor Agregado para efectos de precisar el contenido reformulado de la MIR. | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | 100% | Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Gestión y promoción de mercados agrícola reformulada | Se adecuó la Matriz de Indicadores para Resultados en función del nuevo planteamiento del Programa Presupuestario. | Documento (MIR) | Matriz de Indicadores para Resultados contenido en el documento de Planeación Estratégica de P063 Gestión y Promoción de Mercados. (https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/1/Tomo%20IV_2023_Iniciativa.pdf)
|  |  | 2.2 | Realizar la sintaxis correcta en los diversos objetivos del resumen narrativo para que coincidan con lo establecido en la Guía para el Diseño de indicadores de la MIR de la SHCP | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | 100% | 2.2.1 | Interacción de la Dirección de Valor Agregado con la Dirección de Evaluación (SAyF) | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 06/102023 | 100% | Resumen narrativo acorde con la Guía para el Diseño de Indicadores de la MIR de la SHCP | Se realizó la correcta sintaxis de los diversos objetivos del resumen narrativo para que vaya acorde a los nuevos parámetros. | Documento (resumen narrativo) | Resumen Narrativo contenido en el documento de Planeación Estratégica de P063 Gestión y Promoción de Mercados.
|  |  | 2.3 | Vincular la MIR del Programa con lo establecido en las Reglas de Operación y Convocatoria | Dirección de Mercados, Dirección de Desarrollo Agrícola y Hortofrutícola o Dirección de Valor Agregado (según corresponda el componente) | Indefinida (las RO y convocatoria son cambiantes, al igual que la fecha de edición de los subprogramas componentes) | 100% | 2.3.1 | Hacer los cambios en las RO y convocatorias para que embonen con lo formulado en la MIR del Pp | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | Indefinida (las ROP y convocatoria de este año ya fueron publicadas) | 100% | Vínculo estrecho entre las reglas y convocatorias que se publican con lo establecido en la MIR del Pp | El avance consiste en la materialización de los documentos normativos adecuados y relacionados con la información registrada en el documento estratégico y la MIR del Pp que le corresponda. | Documentos (MIR, ROP y convocatorias) | Reglas de Operación de los Programas que se adhieren como componentes al Pp P063. En este caso, el programa de apoyo a la comercialización del frijol. MIR del Pp: https://media.transparencia.sinaloa.gob.mx/uploads/files/1/Tomo%20IV_2023_Iniciativa.pdf | Se realizó el diseño de las ROP de apoyo a la comercialización (almacenamiento) del frijol con base en los nuevos criterios y términos de las reuniones previas para la vinculación del documento estratégico (diagnóstico, árboles, etc.) y la MIR con las ROP y Convocatorias respectivas.
3 | Institucional | Se identificaron indicadores para cada uno de los niveles de la MIR pero no muestran los criterios CREMA definidos en la MIR, para ello se sugiere consultar la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos de la SHCP y que sean incorporados a la MIR o ficha técnica de los indicadores del Programa | 3.2 | Crear Fichas Técnicas para los indicadores de la MIR y que, a su vez, ésta contenga los establezca los criterios CREMA | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | 100% | 3.1.1 | Elaboración de fichas técnicas acorde a criterios CREMA, en interacción con las Direcciones pertinentes | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | 100% | Fichas técnicas para indicadores de la MIR elaboradas | Se realizaron las diferentes Fichas Técnicas de los Indicadores que corresponden a la Matriz de Indicadores para Resultados y estos contienen los criterios CREMA. | Documentos (fichas técnicas) | Fichas Técnicas de Indicadores contenidas en el documento de Planeación Estratégica de P063 Gestión y Promoción de Mercados.
4 | Institucional | El programa no menciona la metodología de focalización y o fuentes de información | 4.1 | Consultar y realizar una metodología que ayude a focalizar y/o fuentes de información para determinar los tipos poblaciones o áreas de enfoque | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | 100% | 4.1.1 | Precisar las fuentes para la determinadción de poblaciones potencial y objetivo y áreas de enfoque, así como los criterios adoptados | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-06 | 100% | Poblaciones o áreas de enfoque bien definidas y jusificadas | Se identificó la población de referencia, la población potencial y población objetivo y por atender. | Documento explicativo | Poblaciones contenidas en el documento de Planeación Estratégica de P063 Gestión y Promoción de Mercados.
5 | Institucional | La instancia ejecutora del programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o servicios que ofrece. Tampoco desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, por lo tanto, se considera información inexistente. | 5.1 | Recabar información para que el programa identifique y cuantifique los gastos en operación y desglose todos los conceptos establecidos | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-20 | 100% | 5.1.1 | Precisar los gastos de operación que implica la gestión de cada uno de los componentes del Pp | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-20 | 100% | Desglose de conceptos que proporcionan información respecto a la operación del programa | Se relizó el seguimiento al ejercicio del presupuesto asignado al Pp P063, especificamente para los subprogramas que conciernen a los componentes y actividades. | Oficio y documento que contiene la calendarización presupuestal. | Oficio y calendario presupuestal | Hasta el momento el programa de apoyo a la comercialización (almacenamiento) del frijol es el único subprograma (componente) para el cual se han realizado las gestiones de solicitud de recursos para la operación del mismo durante el ejercicio 2024.
6 | Institucional | No se reportó información alguna de parte de la dependencia responsable de operar el programa que propicie la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Por ejemplo, evidencia de entrega de los apoyos, manuales de procedimientos, o aspectos que identifiquen mejoras para realizar al programa. | 6.1 | Crear un mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas por ejemplo encuestas, evidencia de entrega de los apoyos, manuales de procedimientos, o aspectos que identifiquen mejoras para realizar al programa | Departamento de Estudios Económicos Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-20 | 100% | 6.1.1 | Formalizar la constitución de comités de contraloría social, así como la integración de expedientes que dan evidencia de la operación del programa | Dirección de Valor Agregado (Enlace) | 2023-10-20 | 100% | Comités de contraloría social constituidos y formulados para la vigilancia de los subprogramas del Pp Gestíón y promoción de mercados agrícolas | El avance consiste en la realización de reuniones llevadas a cabo con la intención de propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones del diseño de los subprogramas del Pp P063. | Listados de Asistencia | Listados de Asistencia a reunión de trabaio | Se realizaron reuniones con ciudadanos e involucrados en los subprogramas para tomar en consideración recomendaciones y posturas respecto al diseño e implementación de los subprogramas del Pp P063. Entre los cuales está los que apoyan a la comercialización de los granos (maíz y frijol) y generan mejores condiciones en el mercado.